## PLAN. CUSTO
PLANILHA DE CUSTO
SERVIÇO/OBRAS: |  | Planilha de Cobertura de Área do Codema NO MUNICIPIO DE PIRAPORA -MG
1.25
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | unid. | QUANT. | PREÇO UNIT | preço/c. |  | PREÇO TOTAL
1.0 |  | Estrutura Metálica |  |  |  | BDI | 25%
1.1 | MERCADO | Material da estrutura metálica total com mão de obra e pintura | Unid | 1 |  | 7425 |  | 7425
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 7425
2.0 |  | Alvenaria e Concreto
2.1 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 5.4 | 48.39 | 60.49 |  | 326.646
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 326.65
3.0 |  | COBERTURA
3.1 | COB-TEL-010 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | M2 | 72.94 | 42.89 | 53.61 |  | 3910.3134
3.2 | 84046 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA NUMERO 26, COM DESENVOLVIMENTO DE 10 CM | M | 15.4 | 10.82 | 13.53 |  | 208.362
3.3 | 72106 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM | M | 15.4 | 18.76 | 23.45 |  | 361.13
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 4479.8054
4.0 |  | PINTURA
4.1 | 84645 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS | M2 | 72.94 | 12.41 | 15.51 |  | 1131.2994
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 1131.3
5.0 |  | ELÉTRICA
5.1 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid | 2 | 71.29 | 89.11 |  | 178.22
5.2 | 85049 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid | 1 | 32.63 | 40.79 |  | 40.79
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 219.01
[5 empty] | TOTAL |  |  | 13581.7654
,, |  | Pirapora-MG, 20 de AGOSTO de 2015
Alex Sandro de Jesus Souza Engenheiro Civil CREA-MG 173966 D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Cobertura de Área do Codema NO MUNICIPIO DE PIRAPORA -MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MêS 1 | MêS 2
1.1 | Material da estrutura metálica total com mão de obra e pintura | FÍSICO % | 100% | 100%
|  | FINANCEIRO | 7444.55 | 7444.55
2.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | FÍSICO % | 100% | 100%
|  | FINANCEIRO | 326.65 | 326.65
3.1 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 3910.3134 | 1955.1567 | 1955.1567
3.2 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA NUMERO 26, COM DESENVOLVIMENTO DE 10 CM | FÍSICO % | 100% |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 208.29 |  | 208.29
3.3 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM | FÍSICO % | 100% |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 361.13 |  | 361.13
4.1 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS | FÍSICO % | 100% |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 1131.2994 |  | 1131.2994
5.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | FÍSICO % | 100% |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 178.22 |  | 178.22
5.2 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FÍSICO % | 100% |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 40.79 |  | 40.79
| TOTAL | FÍSICO % | 100% |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 13601.2428 | 9726.3567 | 3874.8861
| 2015-08-20 |  |  | ALEX SANDRO DE JESUS SOUZA
Engº Civil CREA- MG 173966D