## Plan1
TIMBRE DO CONVENENTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: 300.000,00 |  |  | FOLHA Nº 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM PMF |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 Meses |  |  | DATA: 12/04/2016
LOCAL: FEIRA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA
ETAPAS | Físico / Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 |  | Total
INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro | 5763.08 |  |  |  |  | 5763.08
OBRAS VIÁRIAS - Recapeamento Asfáltico e Asfaltamento em PMF | Físico % |  | 50% | 50% |  |  | 100%
| Financeiro |  | 124349.495 | 124349.495 |  |  | 248698.99
DRENAGEM | Físico % |  |  |  | 100% |  | 100%
| Financeiro |  |  |  | 17713.47 | 17575.4828 | 17713.47
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % |  |  |  | 100% |  | 100%
| Financeiro |  |  |  | 30925.67 | 35695.1926 | 30925.67
TOTAL | Físico % | 100% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
| Financeiro | 5763.08 | 124349.495 | 124349.495 | 48639.14 |  | 303101.21
Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: __ALEX SANDRO DE JESUS SOUZA______CREA-MG 173966 D_______________________: ______________
Assinatura do Responsável Técnico:________________________________________________________ Local e Data: _PIRAPORA /04/2016__________________________________