## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: PIRAPORA |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: 117.235,72 |  |  | FOLHA Nº
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF |  |  | PRAZO DA OBRA: 2 MESES |  |  | DATA:15/06/2016
LOCAL: TRECHO DA RUA MARIA RIBEIRO DE SOUZA (ANTIGA 24) E TRECHO DA RUA ROQUE RODRIGUES DOS SANTOS
ETAPAS | Físico / Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 |  | Mês 5 | Total
Instalações Iniciais da Obra | Físico % | 100% | [5 empty] | 100%
| Financeiro | 2794.41 | [5 empty] | 2794.41
Obras Viárias - Pavimentação Asfáltica em PMF | Físico % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro | 30399.105 | 30399.105 |  |  |  |  | 60798.21
DRENAGEM | Físico % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro |  | 9766.1 |  |  |  |  | 9766.1
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro | 23349.105 | 23349.105 |  |  |  |  | 46698.21
SINALIZAÇÃO VIÁRIA | Físico % |  | 100% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro |  | 1360.2 |  |  |  |  | 1360.2
TOTAL | Físico % | 46.57% | 53.43% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro | 56542.62 | 64874.51 |  |  |  |  | 121417.13
Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: RODRIGO SOARES MAGALHÃES CREA:199076/LP
Assinatura do Responsável Técnico:________________________________________________________ Pirapora, 13 de junho de 2016_