## Plan1
[5 empty] | Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público | [11 empty] | Contrato de Repase: 0.308.731-56/09
Cronograma |  |  |  | Programar | [5 empty] | Modalidade |  |  |  | Empreendimentos
x | Global | Individual |  | Duplicação Av. José Geraldo Alkmim | [5 empty] | OBRAS |  |  |  | Construcao de pavimentação asfáltica 15.462,16 m2
Agente financeiro | [5 empty] | Empresa | [11 empty] | Valor do repasse - R$ |  |  |  | Início da obra
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA | [11 empty] | 592000
Localização |  | PIRAPORA
Tipo de serviço |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
|  | Discriminação dos serviços | [5 empty] | Peso | Vl. Obras/Serviços |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
[8 empty] | % | R$ |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
Recursos da União |  | serviços preliminares | [5 empty] | 100
|  | terraplenagem | [5 empty] | 100
|  | pavimentação | [5 empty] | 100 | 14183.24 |  |  | 14183.24
|  | drenagem | [5 empty] | 100 | 148354 |  |  | 49451.3333 |  | 49451.3333 |  | 49451.3333
|  | urbanismo | [5 empty] | 100 | 50459.4 |  |  |  |  | 25229.7 |  | 25229.7
|  | placas indicativas | [5 empty] | 100 | 1366.56 | [6 empty] | 1366.56
|  | Sub-total: Simples | [5 empty] | 100 | 214363.2 |  |  | 63634.5733 |  | 74681.0333 |  | 76047.5933
|  | Acumulado | [6 empty] | 214363.2 |  |  | 63634.5733 |  | 138315.6067 |  | 214363.2
Contra partida da proonente |  | serviços preliminares | [5 empty] | 100
|  | terraplenagem | [5 empty] | 100
|  | pavimentação | [5 empty] | 100 | 5090.51 |  |  | 5090.51
|  | drenagem | [5 empty] | 100 | 53245.83 |  |  | 17748.61 |  | 17748.61 |  | 17748.61
|  | urbanismo | [5 empty] | 100 | 18110.41 |  |  |  |  | 9055.205 |  | 9055.205
|  | placas indicativas | [5 empty] | 100 | 490.47 | [6 empty] | 490.47
|  | Sub-total: Simples | [5 empty] | 100 | 76937.22 |  |  | 22839.12 |  | 26803.815 |  | 27294.285
|  | Acumulado | [5 empty] | 100 | 76937.22 |  |  | 22839.12 |  | 49642.935 |  | 76937.22
Total |  | Simples | [5 empty] | 100 | 291300.42 |  |  | 86473.6933 |  | 101484.8483 |  | 103341.8783
|  | Acumulado | [5 empty] | 100 | 291300.42 |  |  | 86473.6933 |  | 187958.5417 |  | 291300.42
2014-07-28
ALEX SANDRO DE JESUS SOUZA
ENG.CIVIL
173966D