## SANTA MARIANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
Tipo de serviço |  | Construção da UBS Santa Mariana
| Discriminação dos serviços |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |  | 7557.2725
| Serviços Preliminares |  |  | 100 | 7557.2725 | 100 | 7557.2725 | [12 empty] | 57488.3457 | 7557.2725
| Infra e Super Estrutura |  |  | 100 | 57488.3457 | 25 | 14372.0864 | 55 | 31618.5901 | 20 | 11497.6691 | [8 empty] | 15831.4205 | 57488.3457
| Alvenaria |  |  | 100 | 15831.4205 |  |  | 20 | 3166.2841 | 60 | 9498.8523 | 20 | 3166.2841 | [6 empty] | 15831.4205 | 15831.4205
| Revestimento |  |  | 100 | 32539.3 |  |  | 10 | 3253.93 | 30 | 9761.79 | 60 | 19523.58 | [6 empty] | 16999.4151 | 32539.3
| Pisos |  |  | 100 | 16999.42 | [8 empty] | 50 | 8499.71 | 50 | 8499.71 |  |  | 8129.8695 | 16999.42
| Esquadria de Madeiras |  |  | 100 | 8129.87 | [6 empty] | 40 | 3251.948 | 40 | 3251.948 | 20 | 1625.974 |  |  | 2789.9352 | 8129.87
| Esquadria Metálica |  |  | 100 | 2789.94 | [8 empty] | 60 | 1673.964 | 40 | 1115.976 |  |  | 1943.4054 | 2789.94
| Bancadas e Soleiras |  |  | 100 | 1943.41 | [10 empty] | 100 | 1943.41 |  |  | 17439.2229 | 1943.41
| Inst. Elétrica/Tubulação e Fiação |  |  | 100 | 17439.41 |  |  |  |  | 10 | 1743.941 | 25 | 4359.8525 | 30 | 5231.823 | 30 | 5231.823 | 5 | 871.9705 | 13414.134 | 17439.41
| Instalação Hidro Sanitária |  |  | 100 | 13414.13 | 5 | 670.7065 | 10 | 1341.413 | 15 | 2012.1195 | 20 | 2682.826 | 20 | 2682.826 | 20 | 2682.826 | 10 | 1341.413 | 28023.5038 | 13414.13
| Pintura |  |  | 100 | 28023.5 | [8 empty] | 35 | 9808.225 | 45 | 12610.575 | 20 | 5604.7 | 22162.0297 | 28023.5
| Cobertura |  |  | 100 | 22162.03 | [8 empty] | 50 | 11081.015 | 50 | 11081.015 |  |  | 783.9553 | 22162.03
| Diversos |  |  | 100 | 783.96 | [12 empty] | 100 | 783.96 | 208393.9301 | 783.96
225102.0087
Total | Simples |  |  | 100 | 225101.81 |  | 22600.0654 |  | 39380.2172 |  | 34514.3719 |  | 32984.4906 |  | 42229.511 |  | 44791.309 |  | 8602.0435
| Acumulado |  |  | 100 | 225101.81 |  | 22600.0654 |  | 61980.2826 |  | 96494.6546 |  | 129479.1452 |  | 171708.6562 |  | 216499.9652 |  | 225101.81
Data 02/11/2013
José Carlos Martins
Eng. Civil CREA - 153-D/AL

## NOVA PIRAPORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
Tipo de serviço |  | Construção da UBS Nova Pirapora
| Discriminação dos serviços |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |  | 7557.2725
| Serviços Preliminares |  |  | 100 | 7557.2725 | 100 | 7557.2725 | [12 empty] | 57488.3457 | 7557.2725
| Infra e Super Estrutura |  |  | 100 | 57488.3457 | 25 | 14372.0864 | 55 | 31618.5901 | 20 | 11497.6691 | [8 empty] | 15831.4205 | 57488.3457
| Alvenaria |  |  | 100 | 15831.4205 |  |  | 20 | 3166.2841 | 60 | 9498.8523 | 20 | 3166.2841 | [6 empty] | 15831.4205 | 15831.4205
| Revestimento |  |  | 100 | 32539.3 |  |  | 10 | 3253.93 | 30 | 9761.79 | 60 | 19523.58 | [6 empty] | 16999.4151 | 32539.3
| Pisos |  |  | 100 | 16999.42 | [8 empty] | 50 | 8499.71 | 50 | 8499.71 |  |  | 8129.8695 | 16999.42
| Esquadria de Madeiras |  |  | 100 | 8129.87 | [6 empty] | 40 | 3251.948 | 40 | 3251.948 | 20 | 1625.974 |  |  | 2789.9352 | 8129.87
| Esquadria Metálica |  |  | 100 | 2789.94 | [8 empty] | 60 | 1673.964 | 40 | 1115.976 |  |  | 1943.4054 | 2789.94
| Bancadas e Soleiras |  |  | 100 | 1943.41 | [10 empty] | 100 | 1943.41 |  |  | 17439.2229 | 1943.41
| Inst. Elétrica/Tubulação e Fiação |  |  | 100 | 17439.41 |  |  |  |  | 10 | 1743.941 | 25 | 4359.8525 | 30 | 5231.823 | 30 | 5231.823 | 5 | 871.9705 | 13414.134 | 17439.41
| Instalação Hidro Sanitária |  |  | 100 | 13414.13 | 5 | 670.7065 | 10 | 1341.413 | 15 | 2012.1195 | 20 | 2682.826 | 20 | 2682.826 | 20 | 2682.826 | 10 | 1341.413 | 28023.5038 | 13414.13
| Pintura |  |  | 100 | 28023.5 | [8 empty] | 35 | 9808.225 | 45 | 12610.575 | 20 | 5604.7 | 22162.0297 | 28023.5
| Cobertura |  |  | 100 | 22162.03 | [8 empty] | 50 | 11081.015 | 50 | 11081.015 |  |  | 783.9553 | 22162.03
| Diversos |  |  | 100 | 783.96 | [12 empty] | 100 | 783.96 | 208393.9301 | 783.96
225102.0087
Total | Simples |  |  | 100 | 225101.81 |  | 22600.0654 |  | 39380.2172 |  | 34514.3719 |  | 32984.4906 |  | 42229.511 |  | 44791.309 |  | 8602.0435
| Acumulado |  |  | 100 | 225101.81 |  | 22600.0654 |  | 61980.2826 |  | 96494.6546 |  | 129479.1452 |  | 171708.6562 |  | 216499.9652 |  | 225101.81
Data 02/11/2013
José Carlos Martins
Eng. Civil CREA - 153-D/AL

## MORADA DO SOL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
Tipo de serviço |  | Construção da UBS Morada do Sol
| Discriminação dos serviços |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % |  | 7557.2725
| Serviços Preliminares |  |  | 100 | 7557.2725 | 100 | 7557.2725 | [12 empty] | 57488.3457 | 7557.2725
| Infra e Super Estrutura |  |  | 100 | 57488.3457 | 25 | 14372.0864 | 55 | 31618.5901 | 20 | 11497.6691 | [8 empty] | 15831.4205 | 57488.3457
| Alvenaria |  |  | 100 | 15831.4205 |  |  | 20 | 3166.2841 | 60 | 9498.8523 | 20 | 3166.2841 | [6 empty] | 15831.4205 | 15831.4205
| Revestimento |  |  | 100 | 32539.3 |  |  | 10 | 3253.93 | 30 | 9761.79 | 60 | 19523.58 | [6 empty] | 16999.4151 | 32539.3
| Pisos |  |  | 100 | 16999.42 | [8 empty] | 50 | 8499.71 | 50 | 8499.71 |  |  | 8129.8695 | 16999.42
| Esquadria de Madeiras |  |  | 100 | 8129.87 | [6 empty] | 40 | 3251.948 | 40 | 3251.948 | 20 | 1625.974 |  |  | 2789.9352 | 8129.87
| Esquadria Metálica |  |  | 100 | 2789.94 | [8 empty] | 60 | 1673.964 | 40 | 1115.976 |  |  | 1943.4054 | 2789.94
| Bancadas e Soleiras |  |  | 100 | 1943.41 | [10 empty] | 100 | 1943.41 |  |  | 17439.2229 | 1943.41
| Inst. Elétrica/Tubulação e Fiação |  |  | 100 | 17439.41 |  |  |  |  | 10 | 1743.941 | 25 | 4359.8525 | 30 | 5231.823 | 30 | 5231.823 | 5 | 871.9705 | 13414.134 | 17439.41
| Instalação Hidro Sanitária |  |  | 100 | 13414.13 | 5 | 670.7065 | 10 | 1341.413 | 15 | 2012.1195 | 20 | 2682.826 | 20 | 2682.826 | 20 | 2682.826 | 10 | 1341.413 | 28023.5038 | 13414.13
| Pintura |  |  | 100 | 28023.5 | [8 empty] | 35 | 9808.225 | 45 | 12610.575 | 20 | 5604.7 | 22162.0297 | 28023.5
| Cobertura |  |  | 100 | 22162.03 | [8 empty] | 50 | 11081.015 | 50 | 11081.015 |  |  | 783.9553 | 22162.03
| Diversos |  |  | 100 | 783.96 | [12 empty] | 100 | 783.96 |  | 783.96
Total | Simples |  |  | 100 | 225101.81 |  | 22600.0654 |  | 39380.2172 |  | 34514.3719 |  | 32984.4906 |  | 42229.511 |  | 44791.309 |  | 8602.0435
| Acumulado |  |  | 100 | 225101.81 |  | 22600.0654 |  | 61980.2826 |  | 96494.6546 |  | 129479.1452 |  | 171708.6562 |  | 216499.9652 |  | 225101.81
Data 02/11/2013
José Carlos Martins
Eng. Civil CREA - 153-D/AL