## Plan1
[5 empty] | Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público | [10 empty] | Contrato de Repase: 0.308.021-62/08
Cronograma |  |  |  | Programar |  |  |  |  | Modalidade |  |  |  | Empreendimentos
x | Global | Individual |  | Asfalto diversas ruas bairro S. João |  |  |  |  | OBRAS |  |  |  | Drenagem, urbanismo, pista de passeio, placas indicativas
Agente financeiro | [5 empty] | Empresa | [10 empty] | Valor do repasse - R$ |  |  |  | Início da obra
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA | [10 empty] | 222613.79
Localização |  | PIRAPORA
Tipo de serviço |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO J0ÃO
|  | Discriminação dos serviços |  |  |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
[7 empty] | % | R$ |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
Recursos da União |  | serviços preliminares |  |  |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0
|  | demolição |  |  |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0
|  | pavimentação |  |  |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | drenagem |  |  |  |  | 100 | 160319.72 |  | 20 | 32063.944 | 20 | 32063.944 | 20 | 32063.944 | 20 | 32063.944 | 20 | 32063.944 | 0 | 0
|  | urbanismo |  |  |  |  | 100 | 14005.85 | [5 empty] | 20 | 2801.17 | 20 | 2801.17 | 40 | 5602.34 | 20 | 2801.17
|  | placas indicativas |  |  |  |  | 100 | 1877.47 |  | 100 | [9 empty] | 100 | 1877.47
|  | pavimento intertravado |  |  |  |  | 100 | 4858.1 | [7 empty] | 30 | 1457.43 | 50 | 2429.05 | 20 | 971.62
|  | pista passeio |  |  |  |  | 100 | 41552.65 | [7 empty] | 30 | 12465.795 | 50 | 20776.325 | 20 | 8310.53
|  | Sub-total: Simples |  |  |  |  | 100 | 222613.79 |  |  | 32063.944 |  | 32063.944 |  | 34865.114 |  | 48788.339 |  | 60871.659 |  | 13960.79
|  | Acumulado | [5 empty] | 222613.79 |  |  | 32063.944 |  | 64127.888 |  | 98993.002 |  | 147781.341 |  | 208653 |  | 222613.79
Contra partida da proonente |  | serviços preliminares |  |  |  |  | 100 | 0 |  | 100 | 0
|  | demolições |  |  |  |  | 100 | 0 |  | 100 | 0
|  | pavimentação |  |  |  |  | 100 | 0 |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | drenagem |  |  |  |  | 100 | 39035.9 |  | 20 | 7807.18 | 20 | 7807.18 | 20 | 7807.18 | 20 | 7807.18 | 20 | 7807.18 | 0 | 0
|  | urbanismo |  |  |  |  | 100 | 3410.25 | [5 empty] | 20 | 682.05 | 20 | 682.05 | 40 | 1364.1 | 20 | 682.05
|  | placas indicativas |  |  |  |  | 100 | 457.14 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 457.14
|  | pavimento intertravado |  |  |  |  | 100 | 1182.88 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 354.864 | 50 | 591.44 | 20 | 236.576
|  | pista passeio | [5 empty] | 10117.59 | [7 empty] | 30 | 3035.277 | 50 | 5058.795 | 20 | 2023.518
|  | Sub-total: Simples |  |  |  |  | 100 | 54203.76 |  |  | 7807.18 |  | 7807.18 |  | 8489.23 |  | 11879.371 |  | 14821.515 |  | 3399.284
|  | Acumulado |  |  |  |  | 100 | 54203.76 |  |  | 7807.18 |  | 15614.36 |  | 24103.59 |  | 35982.961 |  | 50804.476 |  | 54203.76
Total |  | Simples |  |  |  |  | 100 | 276817.55 |  | 25 | 39871.124 | 25 | 39871.124 | 25 | 43354.344 | 25 | 60667.71 |  | 75693.174 |  | 17360.074
|  | Acumulado |  |  |  |  | 100 | 276817.55 |  | 25 | 39871.124 | 25 | 79742.248 | 25 | 123096.592 | 25 | 183764.302 |  | 259457.476 |  | 276817.55
Data:16/01/2015
ALEX SANDRO DE JESUS SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
173966D

## Plan3
0
| 0.82989 | 0.17011 | 1
1417 | 1175.9583 | 241.0417 | 1417
1532.07 | 1271.4541 | 260.6159 | 1532.07
78202.31 | 64899.5442 | 13302.7658 | 78202.31
190782.06 | 158328.6828 | 32453.3772 | 190782.06
23674.83 | 19647.574 | 4027.256 | 23674.83
2334.61 | 1937.4763 | 397.1337 | 2334.61
6040.99 | 5013.3749 | 1027.6151 | 6040.99
51670.22 | 42880.7503 | 8789.4697 | 51670.22
| 295154.8148 | 60499.2752