## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE N. S. APARECIDA
Tipo de serviço | Tipo de serviços: Construção do muro, calçada, padrão de energia, hidrometro, escada e rampa de acessibilidade
| Discriminação dos serviços |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 | Mês 08
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |  | %
| MURO DA CRECHE |  |  | 100 | 165943.8342 | 30 | 49783.1503 | 30 | 49783.1503 | 40 | 66377.5337 |  | 0
| CALÇADA DA CRECHE |  |  | 100 | 24119.5877 | 30 | 7235.8763 | 30 | 7235.8763 | 40 | 9647.8351 |  | 0
| PADRÃO POLIFÁSICO |  |  | 100 | 4132.33 |  |  | 100 | 4132.33 |  | 0 |  | 0
| HIDRÔMETRO |  |  | 100 | 270.43 |  |  | 100 | 270.43
| ESCADA DE ACESSO A CRECHE |  |  | 100 | 3600.8723 | 10 | 360.0872 | 60 | 2160.5234 | 30 | 1080.2617
| RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  | 100 | 19051.3436 | 10 | 1905.1344 | 60 | 11430.8062 | 30 | 5715.4031
Total |  |  |  | 100 | 217118.3978 |  | 59284.2482 |  | 75013.1161 |  | 82821.0335 |  | 0
|  |  |  | 100 | 217118.3978 |  | 59284.2482 |  | 134297.3643 |  | 217118.3978
DATA |  | 2014-09-10
Marcelo de Oliveira Rosa
Arquiteto: CAU:95.930-8