## Plan1
Cronograma Físico-Financeiro
Proponente
Prefeitura Municipal de Pirapora
Tipo de serviço |  | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFALTICO A QUENTE (CBUQ) DA RUA MARANHÃO BAIRRO N. S. APARECIDA
| Discriminação dos serviços |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 | Mês 04 |  | Mês 05
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | % | R$ | % | R$
Recursos do Municipio | serviços preliminares |  |  | 100 | 7654.98 | 100 | 7654.98
| mobilização e desmobilização |  |  | 100 | 36693.41 | 50 | 18346.705 | [5 empty] | 50 | 18346.705
| pavimentação |  |  | 100 | 145837.63 | 10 | 14583.763 | 30 | 43751.289 | 40 | 58335.052 | 30 | 20 | 29167.526
| drenagem |  |  | 100 | 90954.99 |  |  | 10 | 9095.499 | 40 | 36381.996 | 30 | 50 | 45477.495
| pista de passeio |  |  | 100 | 25692.19 |  |  | 10 | 2569.219 | 40 | 10276.876 |  | 50 | 12846.095
Total | Simples |  |  | 100 | 306833.2 |  | 40585.448 |  | 55416.007 |  | 104993.924 |  |  | 105837.821
| Acumulado |  |  | 100 | 306833.2 |  | 40585.448 |  | 96001.455 |  | 200995.379 |  |  | 306833.2
Pirapora, 21 de agosto de 2013
José Carlos Martins
Eng. Civil CREA - 153-D/AL