## Plan1
Cronograma Físico-Financeiro
Proponente
Prefeitura Municipal de Pirapora
Tipo de serviço |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS CECI DO VALE MOREIRA E CARLOS NOUGUEIRA
| Discriminação dos serviços |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 | Mês 04 |  | Mês 05
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | % | R$ | % | R$
Recursos do Municipio | serviços preliminares |  |  | 100 | 13661 | 100 | 13661
| mobilização e desmobilização |  |  | 100 | 31253.94 | 50 | 15626.97 | [5 empty] | 50 | 15626.97
| pavimentação |  |  | 100 | 191893.06 | 10 | 19189.306 | 30 | 57567.918 | 40 | 76757.224 | 30 | 20 | 38378.612
| drenagem |  |  | 100 | 150074.3 |  |  | 10 | 15007.43 | 40 | 60029.72 | 30 | 50 | 75037.15
Total | Simples |  |  | 100 | 386882.3 |  | 48477.276 |  | 72575.348 |  | 136786.944 |  |  | 129042.732
| Acumulado |  |  | 100 | 386882.3 |  | 48477.276 |  | 121052.624 |  | 257839.568 |  |  | 386882.3
Pirapora, 25 de julho de 2013
José Carlos Martins
Eng. Civil CREA - 153-D/AL