## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
Tipo de serviço |  | Construção da UBS Morada do Sol
| Discriminação dos serviços |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
| Serviços Preliminares |  |  | 100 | 9694.81 | 100 | 9694.81 | [12 empty] | 9694.81
| Infra e Super Estrutura |  |  | 100 | 73358.58 | 25 | 18339.645 | 55 | 40347.219 | 20 | 14671.716 | [8 empty] | 73358.58
| Alvenaria |  |  | 100 | 24090.23 |  |  | 20 | 4818.046 | 60 | 14454.138 | 20 | 4818.046 | [6 empty] | 24090.23
| Revestimento |  |  | 100 | 42774.72 |  |  | 10 | 4277.472 | 30 | 12832.416 | 60 | 25664.832 | [6 empty] | 42774.72
| Pisos |  |  | 100 | 22313.41 | [8 empty] | 50 | 11156.705 | 50 | 11156.705 |  |  | 22313.41
| Esquadria de Madeiras |  |  | 100 | 11072.31 | [6 empty] | 40 | 4428.924 | 40 | 4428.924 | 20 | 2214.462 |  |  | 11072.31
| Esquadria Metálica |  |  | 100 | 4355.02 | [8 empty] | 60 | 2613.012 | 40 | 1742.008 |  |  | 4355.02
| Bancadas e Soleiras |  |  | 100 | 2022.41 | [10 empty] | 100 | 2022.41 |  |  | 2022.41
| Inst. Elétrica/Tubulação e Fiação |  |  | 100 | 19390.68 |  |  |  |  | 10 | 1939.068 | 25 | 4847.67 | 30 | 5817.204 | 30 | 5817.204 | 5 | 969.534 | 19390.68
| Instalação Hidro Sanitária |  |  | 100 | 12236.13 | 5 | 611.8065 | 10 | 1223.613 | 15 | 1835.4195 | 20 | 2447.226 | 20 | 2447.226 | 20 | 2447.226 | 10 | 1223.613 | 12236.13
| Pintura |  |  | 100 | 26577.02 | [8 empty] | 35 | 9301.957 | 45 | 11959.659 | 20 | 5315.404 | 26577.02
| Cobertura |  |  | 100 | 23616.8 | [8 empty] | 50 | 11808.4 | 50 | 11808.4 |  |  | 23616.8
| Diversos |  |  | 100 | 2628.2 | [12 empty] | 100 | 2628.2 | 2628.2
274130.32
Total | Simples |  |  | 100 | 274130.32 |  | 28646.2615 |  | 50666.35 |  | 45732.7575 |  | 42206.698 |  | 47573.428 |  | 49168.074 |  | 10136.751
| Acumulado |  |  | 100 | 274130.32 |  | 28646.2615 |  | 79312.6115 |  | 125045.369 |  | 167252.067 |  | 214825.495 |  | 263993.569 |  | 274130.32
Data 02/11/2013
José Carlos Martins
Eng. Civil CREA - 153-D/AL