## Plan1
OBRA: COZINHA ESCOLA MARIA JOSEFINA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR |  | 1º Mês |  | 2º Mês | % | 3º Mês
|  |  | % |  | %
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 588 | 100% | 588
2 | TRABALHOS EM TERRA | 73.88 | 100% | 73.88 |  | 0
3 | INFRA E SUPRAESTRUTURA | 8075.12 | 100% | 8075.12
4 | ALVENARIA E DIVISÕES | 7550.58 | 100% | 7550.58
5 | COBERTURA | 22967.08 |  |  | 100% | 22967.08
6 | ESQUADRIAS | 1154.08 |  |  | 100% | 1154.08
7 | REVESTIMENTOS | 14373.49 |  |  |  |  | 100% | 14373.49
8 | PISOS | 5193.77 |  |  |  |  | 100% | 5193.77
9 | PINTURA | 3697.45 |  |  |  |  | 100% | 3697.45
10 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 11765.2 |  |  | 100% | 11765.2
11 | DIVISÓRIAS E BANCADAS | 10383.49 |  |  | 100% | 10383.49
12 | VIDROS E ESPELHOS | 346.74 |  |  |  |  | 100% | 346.74
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1856.9 |  |  |  |  | 100% | 1856.9
14 | OUTROS | 182.25 |  |  |  |  | 100% | 182.25
| TOTAIS R$ | 88208.02 |  | 16287.58 |  | 46269.85 |  | 25650.6
MARCELO DE OLIVEIRA ROSA
CAU: 95.930-8