## MURO DO CEMITERIO
A N E X O I I I - MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 110124.67 |  |  | DATA: 30/11/2015
OBRA: Construção Muro Lateral Cemitério Municipal |  |  | LOCAL: Rua 24 - Bairro São João |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 Meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARRES | Físico % | 6.108% | 100%
|  |  | Financeiro | 6720.52 | 6720.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | INFRAESTRUTURA | Físico % | 26.55% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 29209 | 14604.5 | 14604.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | SUPRAESTRUTURA | Físico % | 65.17% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 71704.57 | 35852.285 | 35852.285 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | LIMPEZA | Físico % | 2.173% |  |  |  | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 2390.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 51.97% | 45.86% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 110024.67 | 57177.305 | 50456.785 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alex Sandro de Jesus Souza |  |  | 173966/D |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA
Heliomar Valle da Silveira
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Coordenação Técnica
Diretoria de Custos