## Sheet1
Cronograma Físico-Financeiro
Cronograma |  |  |  |  | Programa | [5 empty] | Empreendimentos
| Global |  | x | Individual | [6 empty] | ILUMINAÇÃO DA ORLA DO RIO SÃO FRANCISCO
CONTRATANTE: | [6 empty] | CONTRATADO: | [6 empty] | Valor do Repasse - R$ |  |  | Início Obra
PMP | [6 empty] | - | [6 empty] | 114776.89 |  |  | / /
Localização
PIRAPORA - MG
Tipo de Serviço
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Item |  | Discriminação dos Serviços |  |  |  | Peso | Vl. Obras/ Serviços - R$ | Semana 01 |  | Semana 02 |  |  | Semana 03 |  |  | Semana 04
[6 empty] | % |  | Conced. | % | Conced. |  | % | Conced. |  | % | Conced. |  | %
1.0 |  | BALIZAMENTO DOS POSTES; COMPROVAÇÃO DE COMPRA DE 100% DOS MATERIAIS; ESCAVAÇÃO DAS VALAS DE CABLAGEM; ASSENTAMENTO DOS DUTOS E CAIXAS DE DERIVAÇÃO E PASSAGEM; INSTALAÇÃO DOS PADRÕES DE MEDIÇÃO COMPLETOS. |  |  |  | 50% | 57388.445 | 57388.445 | 100%
3.0 |  | IMPLANTAÇÃO DOS POSTES E SUPORTES; INSTALAÇÃO DOS FIOS E CABOS; INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS; TESTE DO SISTEMA; ENTREGA DA OBRA COM RECOMPSIÇÃO DO PISO E LIMPEZA DA ÁREA |  |  |  | 50% | 57388.445 | [8 empty] | 57388.445 |  | 100%
Total |  | Simples | [5 empty] | 57388.445 | 50% | [6 empty] | 57388.445 |  | 50%
|  | Acumulado | [5 empty] | 57388.445 | 50% | 57388.445 |  | 50% | 57388.445 |  | 50% | 114776.89 |  | 100%