## PLANILHA ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO LATERIAL E FUNDO DO CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE |  |  |  |  | DATA: 17/05/2016
LOCAL: RUA 27 / RUA 36 - BAIRRO SÃO JOÃO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO NORTE- MAIO / 2016 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | LDI | 26.94%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PRE-LIMP-005 | LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA | M2 | 743.865 | 3.37 | 4.2778 | 3182.1269
1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 10.19 | 12.935 | 12829.2276
1.3 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | UNID | 1 | 1159.26 | 1471.5476 | 1471.5476 | 1471.55
1.4 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 29.4055 | 38.18 | 48.4651 | 1425.1404 | 29.408
1.5 | OBR-VIA-066 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1.800 A 2.000 M | M3 | 29.4055 | 5.39 | 6.842 | 201.1919
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 19109.2344
0
2.0 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
2.1 | EST-CON-025 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 18 MPA, BRITA 1 E 2 | M3 | 29.4055 | 419.64 | 532.6848 | 15663.8536
2.2 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 1456.1078 | 7.79 | 9.8885 | 14398.7385
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 30062.5921
0
3.0 |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  | 0
3.1 | ALV-BLO-025 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM, APARENTE, VEDAÇÃO | M2 | 892.638 | 46.84 | 59.458 | 53074.4769
3.2 | EST-CON-020 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 15 MPA, BRITA 1 E 2 | M3 | 25.3533 | 408.55 | 518.6074 | 13148.4081
3.3 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M2 | 507.066 | 52.68 | 66.8712 | 33908.1208
3.4 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 2977.7358 | 7.79 | 9.8885 | 29445.3748 | 1095.974
[6 empty] | 0 | 129576.3806
4.0 |  | LIMPEZA |  |  |  | 0 | 0
4.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 743.8515 | 3.82 | 4.8491 | 3606.9745
[6 empty] | 0 | 3606.9745
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | 0 | 182355.1816 | 182355.18
0
| Rodrigo Soares Magalhães |  |  | 199076/LP
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA - MG

## CRONOGRAMA
A N E X O I I I - MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 182355.18 |  |  | DATA: 17/05/2016
OBRA: Construção Muro Lateral e fundo Cemitério Municipal |  |  | LOCAL: Rua 27 e Rua 36 - Bairro São João |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 Meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARRES | Físico % | 10.48% | 100%
|  |  | Financeiro | 19109.2344 | 19109.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | INFRAESTRUTURA | Físico % | 16.49% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 30062.5921 | 15031.2961 | 15031.2961 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | SUPRAESTRUTURA | Físico % | 71.06% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 129576.3806 | 64788.1903 | 64788.1903 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | LIMPEZA | Físico % | 1.978% | 0% | 100% |  | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 3606.9745 | 0 | 3606.9745 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 54.25% | 45.75% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 182355.1816 | 98928.7208 | 83426.4608 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 199076/LP |  |  | Observações:
| Rodrigo Soares Magalhães |  |  | CREA
Engenheiro Civil