## PLANILHA
A N E X O I
1.25
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [5 empty] | BDI 25% | DATA: 21/05/2014
OBRA: REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL | [5 empty] | 1.25 | FONTE:
SERVIÇO: |  | REFORMA NAS INSTALAÇÕES ESTADIO MUNICIPAL | REPASSE: |  | 50000 |  | SETOP DEZ 2013
LOCAL:AVENIDA HERCULANO CINTRA MOURÃO BAIRRO SÃO JOÃO PIRAPORA MG |  |  | CONTRAPARTIDA: |  | 731.88 |  | SINAPI OUT 2013
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UND | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO COM BDI | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA
VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
1.1 | IIO-PLA-005 | AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO | 1 | UND | 799.46 | 999.325 | 999.325
ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E
FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE
INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS
1.2 | DEM-ALA-005 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | 22.5 | M2 | 5.14 | 6.425 | 144.5625 |  |  | VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO
1.3 | DEM-POR-005 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR,INCLUSIVE AFASTAMENTO(BANHEIRO PÚBLICO) | 1.68 | M2 | 5.14 | 6.425 | 10.794 |  |  | AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1154.6815 |  |  | ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA
ALVENARIA E DIVISÕES | [9 empty] | FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE
2.1 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR | 1.68 | M2 | 24.97 | 31.2125 | 52.437 |  |  | INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 52.437 |  |  | IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS
REVESTIMENTOS
3.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | 4.96 | M2 | 3.86 | 4.825 | 23.932
3.2 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | 4.96 | M2 | 18.69 | 23.3625 | 115.878
3.3 | JUN-ENT-005 | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LARGURA DA TELA = 15 CM | 9.5 | M | 8.25 | 10.3125 | 97.9688
3.4 | REV-AZU-011 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 63.36 | M² | 53.13 | 66.4125 | 4207.896
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 4445.6748
PISOS
4.1 | PIS-API-005 | APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM | 49.07 | M² | 3.72 | 4.65 | 228.1755
4.2 | PIS-CON-005 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2CM | 49.07 | M² | 16.18 | 20.225 | 992.4407
4.3 | PIS-CER-015 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO | 49.07 | M² | 59.71 | 74.6375 | 3662.4621
COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO E RODAPÉ
4883.0784
HIDROSSÁNITARIO | [8 empty] | 10535.8716
5.1 | HID-REG-080 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 25 MM (1") | 2 | UND | 84.18 | 105.225 | 210.45
5.2 | MET-VAL-015 | VÁLVULA DE DESCARGA 3600 D = 1 1/2 | 15 | UND | 181.27 | 226.5875 | 3398.8125
5.3 | MET-VAL-030 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2 | 1 | UND | 204.87 | 256.0875 | 256.0875
5.4 | MET-TOR-035 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR,ACABAMENTO CROMADO | 2 | UND | 73.26 | 91.575 | 183.15
5.5 | MET-CHU-015 | CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO 517-C D = 1/2" | 10 | UND | 142.92 | 178.65 | 1786.5
5835
VIDROS
6.1 | VID-FAN-005 | VIDRO COMUM FANTASIA E = 3 MM, MINI-BOREAL, COLOCADO | 16.64 | m² | 42.55 | 53.1875 | 885.04
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 885.04
ELÉTRICA
7.1 | INST-TOM-005 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC | 2 | PT | 94.93 | 118.6625 | 237.325
RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO
7.2 | INST-INT-005 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E | 1 | PT | 118.42 | 148.025 | 148.025
CAIXA COM ESPELHO
7.3 | ELE-LUM-026 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA | 5 | UND | 121.15 | 151.4375 | 757.1875
7.4 | INST-LUZ-005 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO | 2 | PT | 103.3 | 129.125 | 258.25
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1400.7875
FORRO
8.1 | FOR-PVC-010 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM | 12 | M² | 36.73 | 45.9125 | 550.95
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 550.95
ALAMBRADO
9.1 | 74244/001 | ALAMBRADO , ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO | 176.77 | M² | 86.17 | 107.7125 | 19040.3386
| SINAPI | , COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 19040.3386
PINTURA
10.1 | PIN-LAT-005 | PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, | 796.45 | M² | 7.38 | 9.225 | 7347.2513
EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
10.2 | 79463 SINAPI | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 1 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | 599.9 | M² | 6.85 | 8.5625 | 5136.6438
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 12483.895
|  | GABRIEL MESSIAS DE MAGALHÃES CREA-5068960479-D/SP |  |  |  | TOTAL GERAL | 50731.8827
74244/001
.

## CRONOGRAMA
A N E X O I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA:21/05/2014
OBRA: REFORMA NAS INSTALAÇÕES ESTADIO MUNICIPAL |  |  | LOCAL: AVENIDA HERCULANO CINTRA MOURÃO |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO PLACA DE OBRA | Físico % | 1.97% | 100%
|  |  | Financeiro | 999.325 | 999.325
2 | DEM-ALA-005 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | Físico % | 0.285% | 100%
|  | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR,INCLUSIVE AFASTAMENTO(BANHEIRO PÚBLICO) | Financeiro | 144.5625 | 144.5625
3 | DEM-POR-005 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR,INCLUSIVE AFASTAMENTO(BANHEIRO PÚBLICO) | Físico % | 0.02128% | 100%
|  |  | Financeiro | 10.794 | 10.794
4 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR | Físico % | 0.1034% | 100%
| ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR | Financeiro | 52.437 | 52.437
5 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | Físico % | 0.04717% | 100%
|  |  | Financeiro | 23.932 | 23.932
6 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | Físico % | 0.2284% | 100%
|  |  | Financeiro | 115.878 | 115.878
7 | JUN-ENT-005 | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LARGURA DA TELA = 15 CM | Físico % | 0.1931% | 100%
|  |  | Financeiro | 97.9688 | 97.9688
8 | REV-AZU-011 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | Físico % | 8.294% | 100%
|  |  | Financeiro | 4207.896 | 4207.896
9 | PIS-API-005 | APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM | Físico % | 0.4498% | 100%
|  |  | Financeiro | 228.1755 | 228.1755
10 | PIS-CON-005 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2CM | Físico % | 1.956% | 100%
|  |  | Financeiro | 992.4407 | 992.4407
11 | PIS-CER-015 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO | Físico % | 7.219% | 100%
|  |  | Financeiro | 3662.4621 | 3662.4621
12 | HID-REG-080 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 25 MM (1") | Físico % | 0.4148% | 100%
|  |  | Financeiro | 210.45 | 210.45
13 | MET-VAL-015 | VÁLVULA DE DESCARGA 3600 D = 1 1/2 | Físico % | 6.7% | 100%
|  |  | Financeiro | 3398.8125 | 3398.8125
14 | MET-VAL-030 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2 | Físico % | 0.5048% | 100%
|  |  | Financeiro | 256.0875 | 256.0875
15 | MET-TOR-035 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA COM AREJADOR,ACABAMENTO CROMADO | Físico % | 0.361% | 100%
|  |  | Financeiro | 183.15 | 183.15
16 | MET-CHU-015 | CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO 517-C D = 1/2" | Físico % | 3.521% | 100%
|  |  | Financeiro | 1786.5 | 1786.5
17 | VID-FAN-005 | VIDRO COMUM FANTASIA E = 3 MM, MINI-BOREAL, COLOCADO | Físico % | 1.086% | 100%
|  |  | Financeiro | 550.95 | 550.95
18 | INST-TOM-005 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC | Físico % | 0.4678% | 100%
|  |  | Financeiro | 237.325 | 237.325
19 | INST-INT-005 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO | Físico % | 0.2918% | 100%
|  |  | Financeiro | 148.025 | 148.025
20 | ELE-LUM-026 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA | Físico % | 1.493% | 100%
|  |  | Financeiro | 757.1875 | 757.1875
21 | INST-LUZ-005 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO | Físico % | 0.509% | 100%
|  |  | Financeiro | 258.25 | 258.25
22 | FOR-PVC-010 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM | Físico % | 1.086% | 100%
|  |  | Financeiro | 550.95 | 550.95
23 | 74244/001 | ALAMBRADO , ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO | Físico % | 37.53% |  | 30% | 70%
|  |  | Financeiro | 19040.3386 |  | 5712.1016 | 13328.237
24 | PIN-LAT-005 | PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, | Físico % | 14.48% |  | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 7347.2513 |  | 3673.6256 | 3673.6256
25 | 79463 SINAPI | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 1 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | Físico % | 10.78% |  | 40% | 60%
|  |  | Financeiro | 5470.7338 |  | 2188.2935 | 3282.4403
TOTAL |  |  | Físico % | 98.99% | 37.2% | 22.81% | 39.98% | 100%
|  |  | Financeiro | 50731.8827 | 18873.5591 | 11574.0207 | 20284.3029
| GABRIEL MESSIAS DE MAGALHÃES CREA-5068960479-D/SP | [5 empty] | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA