## T1A - REFERÊNCIA DE PREÇO (2)
PLANILHA DE PRECOS
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS T1A - CIDADE JARDIM |  |  |  |  | DATA |  |  | 2014-02-13
LOCAL: RUA MARIETA SANTINHA , SN - PIRAPORA-MG |  |  |  |  | DATA BASE: |  |  | 2013-09-23
Item | Código | Descricao | Unid. | Quant. | PREÇO DE CUSTO
| Codigo |  | Unidade | Quantidade | Pr. Unitario | BDI 30% | Pr. com.BDI | Pr. Total
01. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01. 01 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UN | 1 | 798 | 1.3 | 1037.4 | 1037.4
01. 02 | 73805/001 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS | M2 | 40 | 174.7 | 1.3 | 227.11 | 9084.4
01. 03 |  | INSTALAÇÕES PROVISORIAS
01. 03. 01 | IIO-LIG-015 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/ESGOTO INCLUSIVE RESERVATORIO | UN | 1 | 410 | 1.3 | 533 | 533
01. 03. 02 | IIO-LIG-010 | INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA | UN | 1 | 909.29 | 1.3 | 1182.077 | 1182.077
01. 04 |  | ANDAIME
01. 04. 01 | 73673 | ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A | M2 | 341.26 | 12.36 | 1.3 | 16.068 | 5483.3657
|  | TOTAL ITEM: 01 | [5 empty] | 17320.2427
02. |  | ESTRUTURAS METÁLICAS
02. 01 | EST-MET-005 | FORNECIMENTO,FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA APARENTE EM AÇO CORTEN, CONFORME PROJETO | KG | 3463 | 10.82 | 1.3 | 14.066 | 48710.558
02. 02 | CB9034 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, DE TELHADO, DA LAJE E ESCADA EM ESTRUTURA LIGHT STEEL FRAMING - ACLIVE | M2 | 380.47 | 272.09 | 1.3 | 353.717 | 134578.707
02. 03 | CB9033 | TRANSPORTE DA ESTRUTURA LIGHT FRAMING INCLUIVE REVESTIMENTO E FORRO | TKM | 6500 | 1.55 | 1.3 | 2.015 | 13097.5
|  | TOTAL ITEM: 02 | [5 empty] | 196386.765
03. |  | ALVENARIAS E DIVISÕES
03. 01 | 76445/001 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM J UNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE ARGAMASSA | M2 | 2 | 28.49 | 1.3 | 37.037 | 74.074
03. 02 | 73862/003 | DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EMCORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM"L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS. | M2 | 12.5 | 80 | 1.3 | 104 | 1300
03. 03 | CP9042 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO H= 180 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 2.31 | 302.45 | 1.3 | 393.185 | 908.2573
03. 04 | CP9045 | FECHAMENTOS DAS PAREDES EM LIGHT STEEL FRAMING COM REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO, BARREIRA DE VAPOR DAS PAREDES E TELHADO, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO DAS PAREDES E FORROS, SUBSTRATOS DOS PISOS DA LAJE E ESCADA E FORRO DE GESSO ESTRUTURADO - ACLIVE | M2 | 380.47 | 378.48 | 1.3 | 492.024 | 187200.3713
|  | TOTAL ITEM: 03 | [5 empty] | 189482.7026
04. |  | COBERTURAS
04. 01 | 75381/001 | COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO ONDULADA 0,5 MM | M2 | 286.06 | 29.99 | 1.3 | 38.987 | 11152.6212
04. 02 | CC9058 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA METÁLICA PARA TELHA | M | 19.8 | 22.65 | 1.3 | 29.445 | 583.011
04. 03 | PLU-CHA-005 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CONFORME PROJETO | M | 130.81 | 34.89 | 1.3 | 45.357 | 5933.1492
04. 04 | CC9059 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA METÁLICA CONJUGADA EM CHAPIM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PROJETO | M | 83.85 | 58.58 | 1.3 | 76.154 | 6385.5129
04. 05 | CC9060 | FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA CONFORME PROJETO | M | 113.4 | 58.58 | 1.3 | 76.154 | 8635.8636
|  | TOTAL ITEM: 04 | [5 empty] | 32690.1579
05. |  | IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO
05. 01 | CI9104 | CAMADA DE TRANSIÇÃO COM GEOTEXTIL 200G/M2 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2 | 23.76 | 10.22 | 1.3 | 13.286 | 315.6754
05. 02 | CI9004 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM | M2 | 23.76 | 17.42 | 1.3 | 22.646 | 538.069
05. 03 | IMP-ARG-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA COM CONSUMO DE 5,0KG/M², ESTRUTURADA COM TELA POLIÉSTER RESINADA MALHA DE 3X3 MM | M2 | 149.51 | 20.28 | 1.3 | 26.364 | 3941.6816
05. 04 | 73872/001 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM RESINA EPÓXI 1,2 KG/M2 NO PISO E PAREDE NO POÇO DO ELEVADOR CONFORME PROJETO | M2 | 9.62 | 17.79 | 1.3 | 23.127 | 222.4817
05. 05 | 73753/001 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA | M2 | 23.76 | 47.06 | 1.3 | 61.178 | 1453.5893
05. 06 | CI9102 | PROTEÇÃO MECANICA - FIXAÇÃO DE TELA METALICA E RECOBRIMENTO COM CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M2 | 23.76 | 35.29 | 1.3 | 45.877 | 1090.0375
05. 07 | JUN-DIL-005 | JUNTA EM MASTIQUE POLIURETANO (MASTIQUE PERIMETRAL) 2X2 CM | M | 115.86 | 10.35 | 1.3 | 13.455 | 1558.8963
|  | TOTAL ITEM: 05 | [5 empty] | 9120.4308
06. |  | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
06. 01 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES
06. 01. 01 | 75030/001 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 126 | 10.74 | 1.3 | 13.962 | 1759.212
06. 01. 02 | 75030/002 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36 | 15.64 | 1.3 | 20.332 | 731.952
06. 01. 03 | 75030/004 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36 | 22.06 | 1.3 | 28.678 | 1032.408
06. 01. 04 | 75030/005 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 | 33.45 | 1.3 | 43.485 | 521.82
06. 01. 05 | 75030/006 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 6 | 49.46 | 1.3 | 64.298 | 385.788
06. 01. 06 | 74165/001 | TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 66 | 15.21 | 1.3 | 19.773 | 1305.018
06. 01. 07 | 74165/002 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36 | 20.76 | 1.3 | 26.988 | 971.568
06. 01. 08 | 74165/003 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 36 | 28.27 | 1.3 | 36.751 | 1323.036
06. 01. 09 | 74165/004 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 60 | 30.32 | 1.3 | 39.416 | 2364.96
06. 01. 10 | CL9201 | ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 3.06 | 1.3 | 3.978 | 19.89
06. 01. 11 | CL9202 | TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 32.43 | 1.3 | 42.159 | 168.636
06. 01. 12 | POÇ-ART-085 | CAIXA D´ÁGUA 5000 LITROS POLIETILENO COM TAMPA | UN | 1 | 3021.31 | 1.3 | 3927.703 | 3927.703
06. 01. 13 | MET-BOL-005 | BOLSA DE LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 5.18 | 1.3 | 6.734 | 33.67
06. 01. 14 | CL9217 | BUCHA DE REDUÇÃO 75 X 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 5.18 | 1.3 | 6.734 | 33.67
06. 01. 15 | 74051/002 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA Ø40 MM 31 L, COM TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 82.48 | 1.3 | 107.224 | 107.224
06. 01. 16 | CD9001 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA Ø40 MM 50 L, COM TAMPA E CAIXILHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 185.04 | 1.3 | 240.552 | 1443.312
06. 01. 17 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 152.58 | 1.3 | 198.354 | 1388.478
06. 01. 18 | 40777 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 27.53 | 1.3 | 35.789 | 357.89
06. 01. 19 | 72685 | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 15.63 | 1.3 | 20.319 | 81.276
06. 01. 20 | 74102/001 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 100.86 | 1.3 | 131.118 | 131.118
06. 01. 21 | 74218/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 80.99 | 1.3 | 105.287 | 105.287
06. 01. 22 | 74217/002 | HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 112.2 | 1.3 | 145.86 | 145.86
06. 02 |  | LOUÇAS E METAIS
06. 02. 01 | CL9227 | VASO SANITÁRIO, CONVENCIONAL BRANCO, LINHA AZALÉIA, CELITE OU EQUIVALENTE, ASSENTO SANITÁRIO MARCA CELITE OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 238.37 | 1.3 | 309.881 | 1239.524
06. 02. 02 | 74193/001 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA | UN | 1 | 256.86 | 1.3 | 333.918 | 333.918
06. 02. 03 | 73911/001 | CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 175.61 | 1.3 | 228.293 | 1826.344
06. 02. 04 | CL9229 | CUBA OVAL DE EMBUTIR NA COR BRANCA - COD.76117 PADRÃO CELITE OU EQUIVALENTE , INCLUSIVE COM VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS | UN | 3 | 275.45 | 1.3 | 358.085 | 1074.255
06. 02. 05 | CL9230 | LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO LINHA IZY, PADRÃO DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 201.4 | 1.3 | 261.82 | 1047.28
06. 02. 06 | CL9231 | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA LIFE, NA COR BRANCA PADRÃO CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE COM VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS | UN | 11 | 190.39 | 1.3 | 247.507 | 2722.577
06. 02. 07 | 73947/004 | TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO | UN | 3 | 284.21 | 1.3 | 369.473 | 1108.419
06. 02. 08 | CL9232 | EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX. FISHER iNOX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO EM AÇO INOX | UN | 2 | 1500 | 1.3 | 1950 | 3900
06. 03 |  | ACESSÓRIOS
06. 03. 01 | CL9233 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 57.4 | 1.3 | 74.62 | 373.1
06. 03. 02 | CJ9041 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO MULTITEMPERATURAS, PADRÃO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 98.52 | 1.3 | 128.076 | 384.228
06. 03. 03 | CL9234 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, PRESSMATIC BENEFIT, PADRÃO DOCOL OU EQUIVALENTE (BANHEIRO DE DEIFICIENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 219.65 | 1.3 | 285.545 | 1142.18
06. 03. 04 | CL9235 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, PRESSMATIC, PADRÃO DOCOL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 403.81 | 1.3 | 524.953 | 7349.342
06. 03. 05 | CL9237 | TORNEIRA DE LIMPEZA, DE PAREDE, MISTY, PADRÃO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 65.52 | 1.3 | 85.176 | 596.232
06. 03. 06 | CL9236 | TORNEIRA DE PAREDE COM DIRECIONADOR DE JATO MISTY, PADRÃO FABRIMAR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 343.47 | 1.3 | 446.511 | 893.022
06. 03. 07 | CL9252 | TORNEIRA DE MESA BICA MOVEL LINHA FIT SPECIAL REF. 1167 C53 PADRÃO LORENZETTI OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 296.12 | 1.3 | 384.956 | 2309.736
06. 03. 08 | CL9238 | TORNEIRA BÓIA PARA CAIXA D´ÁGUA 3/4" OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 41.4 | 1.3 | 53.82 | 53.82
06. 03. 09 | 73975/001 | REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO 3/4"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 66.96 | 1.3 | 87.048 | 435.24
06. 03. 10 | 74176/001 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 3/4"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 66.65 | 1.3 | 86.645 | 866.45
06. 03. 11 | 74175/001 | REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 77.57 | 1.3 | 100.841 | 504.205
06. 03. 12 | 74174/001 | REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 1.1/2"OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 125.84 | 1.3 | 163.592 | 163.592
06. 03. 13 | 74185/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 33.73 | 1.3 | 43.849 | 87.698
06. 03. 14 | 74182/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 73.31 | 1.3 | 95.303 | 95.303
06. 03. 15 | 74181/001 | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 102.14 | 1.3 | 132.782 | 265.564
06. 03. 16 | 74180/001 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 238.49 | 1.3 | 310.037 | 310.037
06. 03. 17 | CL9241 | VÁLVULA DE DESCARGA C/ CAIXA EMBUTIDA NA PAREDE REF.: MONTANA HIDROTÉCNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 198.22 | 1.3 | 257.686 | 1030.744
06. 03. 18 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 165.01 | 1.3 | 214.513 | 429.026
06. 03. 19 | CL9264 | BARRA DE APOIO LATERAL EM AÇO INOX L = 60 CM | UN | 1 | 357.67 | 1.3 | 464.971 | 464.971
06. 03. 20 | CL9242 | BARRA PARA APOIO EM AÇO INOX EM PAREDE PARA P.N.E. L =80 CM | UN | 10 | 172.41 | 1.3 | 224.133 | 2241.33
06. 03. 21 | CL9243 | BARRA PARA APOIO P.N.E. EM PORTA EM AÇO INOX L = 60 CM | UN | 8 | 141.94 | 1.3 | 184.522 | 1476.176
06. 03. 22 | CL9244 | BARRA PARA APOIO P.N.E. EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO EM "U" | UN | 4 | 327.67 | 1.3 | 425.971 | 1703.884
06. 03. 23 | CL9500 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO | UN | 2 | 861.68 | 1.3 | 1120.184 | 2240.368
06. 03. 24 | CL9501 | LIGAÇÃO FLEXÍVEl CROMADO 1/2 X 30 CM | UN | 17 | 21.28 | 1.3 | 27.664 | 470.288
06. 03. 25 | CL9246 | PAPELEIRA PARA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO. LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 78.87 | 1.3 | 102.531 | 512.655
06. 03. 26 | CL9247 | PORTA PAPEL TOALHA BRANCO TIPO DISPENSER EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL,COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 21 | 65.48 | 1.3 | 85.124 | 1787.604
06. 03. 27 | CL9248 | SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO BRANCO TIPO DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO EM PLÁSTICO RESISTENTE E LAVÁVEL, LALEKLA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 66.36 | 1.3 | 86.268 | 2070.432
06. 03. 28 | CL9255 | RESERVATÓRIO BRANCO P/ ANTI-SÉPTICO TIPO DISPENSER, COLUMBUS OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 30.07 | 1.3 | 39.091 | 78.182
06. 03. 29 | CL9249 | CABIDE CROMADO TIPO GANCHO, DOCOL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 49.36 | 1.3 | 64.168 | 641.68
06. 03. 30 | CL9250 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 41.75 | 1.3 | 54.275 | 162.825
06. 03. 31 | CL9251 | GRELHA/PORTA GRELHA AÇO INOX, FECHO GIRATÓRIO 150 X 150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 70.19 | 1.3 | 91.247 | 912.47
|  | TOTAL ITEM: 06 | [5 empty] | 63644.477
07. |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
07. 01 | CK9000 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UN | 5 | 111.71 | 1.3 | 145.223 | 726.115
07. 02 | CK9001 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 87.88 | 1.3 | 114.244 | 1028.196
07. 03 | CK9002 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 12.76 | 1.3 | 16.588 | 16.588
07. 04 | CK9003 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3"- 380 X 190 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 12.76 | 1.3 | 16.588 | 49.764
07. 05 | CK9004 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S4"- 380 X 190 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 12.76 | 1.3 | 16.588 | 16.588
07. 06 | CK9005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8"- 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 12.76 | 1.3 | 16.588 | 33.176
07. 07 | CK9006 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 12.76 | 1.3 | 16.588 | 33.176
07. 08 | CK9007 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 600 X 600 MM COM MENSAGEM ESCRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 49.76 | 1.3 | 64.688 | 64.688
07. 09 | CK9028 | INC-PLA-005 - PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | UN | 5 | 16.94 | 1.3 | 22.022 | 110.11
|  | TOTAL ITEM: 07 | [5 empty] | 2078.401
08. |  | DRENAGEM
08. 01 | 73965/015 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 41 | 20.55 | 1.3 | 26.715 | 1095.315
08. 02 | 73733 | COMPACTAÇÃO MANUAL FUNDO DE VALAS COM MAÇO=10 KG | M2 | 68.4 | 2.31 | 1.3 | 3.003 | 205.4052
08. 03 | 73964/006 | REATERRO MANUAL DE VALAS | M3 | 41 | 20.55 | 1.3 | 26.715 | 1095.315
08. 04 | CD9002 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 12 | 15.98 | 1.3 | 20.774 | 249.288
08. 05 | CD9003 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 72 | 22.25 | 1.3 | 28.925 | 2082.6
08. 06 | CD9004 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 12 | 46.52 | 1.3 | 60.476 | 725.712
08. 07 | CD9005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D = 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 18 | 46.79 | 1.3 | 60.827 | 1094.886
08. 08 | CD9008 | GRELHA C/ CAIXILHO METÁLICO 20 X 20 CM FULMINAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 60.03 | 1.3 | 78.039 | 156.078
08. 09 | CD9006 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 3 | 218.97 | 1.3 | 284.661 | 853.983
08. 10 | CD9007 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO-PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 2 | 270.6 | 1.3 | 351.78 | 703.56
|  | TOTAL ITEM: 08 | [5 empty] | 8262.1422
09. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
09. 01 | 73613 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 201 | 4.93 | 1.3 | 6.409 | 1288.209
09. 02 | CJ9058 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 16 | 7.59 | 1.3 | 9.867 | 157.872
09. 03 | 72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO TIPO LEVE 3/4", INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 430 | 12.62 | 1.3 | 16.406 | 7054.58
09. 04 | CJ9059 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 66 | 15.5 | 1.3 | 20.15 | 1329.9
09. 05 | 72331 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 29 | 6.9 | 1.3 | 8.97 | 260.13
09. 06 | 72332 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 9.27 | 1.3 | 12.051 | 60.255
09. 07 | 72334 | INTERRUPTOR PARALELO - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 8.38 | 1.3 | 10.894 | 65.364
09. 08 | 72335 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 135 | 2.22 | 1.3 | 2.886 | 389.61
09. 09 | 72336 | ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 25 | 3.97 | 1.3 | 5.161 | 129.025
09. 10 | CJ9062 | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", COM FURO CENTRAL | UN | 2 | 7.17 | 1.3 | 9.321 | 18.642
09. 11 | 73861/005 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO INSTALACAO | UN | 2 | 8.21 | 1.3 | 10.673 | 21.346
09. 12 | 73861/008 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 7.43 | 1.3 | 9.659 | 19.318
09. 13 | 73861/020 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I NSTALACAO | UN | 26 | 9.04 | 1.3 | 11.752 | 305.552
09. 14 | 73861/017 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 9.81 | 1.3 | 12.753 | 25.506
09. 15 | 73861/014 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 69 | 8.24 | 1.3 | 10.712 | 739.128
09. 16 | CJ9063 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 13.99 | 1.3 | 18.187 | 72.748
09. 17 | CJ9064 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 15 | 12.28 | 1.3 | 15.964 | 239.46
09. 18 | CJ9086 | CONDULETE METÁLICO REDONDO DO TIPO MÚLTIPLO COM TAMPA DE UM FURO Ø3/4". REF.: DAISA | UN | 70 | 18.17 | 1.3 | 23.621 | 1653.47
09. 19 | CJ9043 | CAIXA DE PASSAGEM 15 x 15 CM EM CHAPA DE FERRO COM TAMPA CEGA | UN | 2 | 45.61 | 1.3 | 59.293 | 118.586
09. 20 | CJ9045 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 13.69 | 1.3 | 17.797 | 427.128
09. 21 | CJ9048 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 47.01 | 1.3 | 61.113 | 1466.712
09. 22 | CJ9049 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 47.01 | 1.3 | 61.113 | 122.226
09. 23 | CJ9050 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 66.48 | 1.3 | 86.424 | 86.424
09. 24 | CJ9046 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 657.92 | 1.3 | 855.296 | 855.296
09. 25 | 72254 | CABO COBRE NU # 50 MM2 INCLUSIVE SUPORTE | M | 30 | 18.43 | 1.3 | 23.959 | 718.77
09. 26 |  | CABO UNIPOLAR, TÊMPERA MOLE, CONSTITUIDO POR CONDUTOR DE COBRE, CLASSE DE TENSÃO ISOLAMENTO 0,75 KV, ISOLAÇÃO COM COMPOSTO TERMOFIXO À EPR, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO EM REGINE CONTÍNUO 90ºC, COM COBERTURA EM PVC, RESISTENTE A CHAMA, DE ACORDO COM A NBR 13248
09. 26. 01 | CJ9019 | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 2,5 MM2 | M | 1221 | 1.8 | 1.3 | 2.34 | 2857.14
09. 26. 02 | CJ9020 | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 4 MM2 | M | 3931 | 2.63 | 1.3 | 3.419 | 13440.089
09. 26. 03 | CJ9021 | CABO FLEXÍVEL 0,75 KV - PVC # 6 MM2 | M | 238 | 3.77 | 1.3 | 4.901 | 1166.438
09. 27 |  | CABO UNIPOLAR, TÊMPERA MOLE, CONSTITUIDO POR CONDUTOR DE COBRE, CLASSE DE TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1KV , ISOLAÇÃO COM COMPOSTO TERMOFIXO À EPR, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO EM REGINE CONTÍNUO 90ºC, COM COBERTURA EM PVC, RESISTENTE A CHAMA, DE ACORDO COM A NBR 13248
09. 27. 01 | CJ9087 | CABO FLEXÍVEL 0,6/1 KV - PVC # 2,50 MM2 | M | 48 | 1.89 | 1.3 | 2.457 | 117.936
09. 27. 02 | CJ9052 | CABO FLEXÍVEL 0,6/1 KV - PVC # 50 MM2 | M | 192 | 20.02 | 1.3 | 26.026 | 4996.992
09. 28 | CJ9042 | ELE-CAL-050 - ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 47 | 66.21 | 1.3 | 86.073 | 4045.431
09. 29 | CJ9085 | ELE-CAL-025 - ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 150 X 100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 28 | 64.97 | 1.3 | 84.461 | 2364.908
09. 30 | CJ9053 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-32W, DA ITAIM - COMPLETA | UN | 40 | 155.25 | 1.3 | 201.825 | 8073
09. 31 | CJ9054 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2001 2xT26-16W, DA ITAIM. COMPLETA | UN | 1 | 90.85 | 1.3 | 118.105 | 118.105
09. 32 | CJ9055 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-32W, DA ITAIM COMPLETA | UN | 13 | 132.25 | 1.3 | 171.925 | 2235.025
09. 33 | CJ9056 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W. APROPRIADA PARA FORRO DE GESSO OU MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 25mm. CORPO / REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF.: MOD.: 2109 2xT16-16W, DA ITAIM COMPLETA | UN | 16 | 90.85 | 1.3 | 118.105 | 1889.68
09. 34 | CJ9057 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W. INSTALADA A 220cm DO PISO ACABADO OU CONFORME INDICAÇÃO EM PLANTA. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO. REF.: MOD.: OLIVINO 1xTC-TSE-23W DA ITAIM, FORNECIDA COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W-220V. COMPLETA | UN | 1 | 120.75 | 1.3 | 156.975 | 156.975
09. 35 | CJ9003 | CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 2" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 133 | 4.52 | 1.3 | 5.876 | 781.508
09. 36 | CJ9004 | CAIXA ESTAMPADA EM PVC ANTICHAMA, COR AMARELA 4" X 4" REF.: TIGREFLEX TIGRE OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 29 | 5.59 | 1.3 | 7.267 | 210.743
09. 37 | CJ9016 | TOMADA 2P+T COM PLACA 2"X4"REF.: PIAL PLUS - PIAL OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 95 | 15.73 | 1.3 | 20.449 | 1942.655
09. 38 | CJ9065 | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A SEM PLACA | UN | 20 | 21.24 | 1.3 | 27.612 | 552.24
09. 39 | 74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 757.5 | 1.3 | 984.75 | 984.75
09. 40 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 344.89 | 1.3 | 448.357 | 448.357
|  | TOTAL ITEM: 09 | [5 empty] | 64007.229
10. |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO
10. 01 | CJ9067 | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | M | 48 | 2.58 | 1.3 | 3.354 | 160.992
10. 02 | CJ9068 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 684 | 3.94 | 1.3 | 5.122 | 3503.448
10. 03 | CJ9069 | PATCH PANEL 48 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | CJ | 1 | 1294.3 | 1.3 | 1682.59 | 1682.59
10. 04 | CJ9070 | CALHA DE TOMADAS PARA FIXAÇÃO NO RACK, COM 8 TOMADAS 2P +T | CJ | 1 | 80.1 | 1.3 | 104.13 | 104.13
10. 05 | CJ9071 | CAB-RACK-015 - GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | CJ | 1 | 708.1 | 1.3 | 920.53 | 920.53
10. 06 | CJ9072 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | CJ | 4 | 38.1 | 1.3 | 49.53 | 198.12
10. 07 | CJ9073 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA | CJ | 23 | 71.92 | 1.3 | 93.496 | 2150.408
10. 08 | CJ9074 | PRENSA CABO METÁLICO Ø3/4" (FURO DE 7 A 15mm) PARA USO DIRETO EM DAILET. REF.: DAISA | UN | 70 | 3.38 | 1.3 | 4.394 | 307.58
10. 09 | CJ9075 | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTOS, COM LUVA ROSQUEADA EM PVC, Ø2” - REF.: MEGA | UN | 2 | 33.15 | 1.3 | 43.095 | 86.19
10. 10 | CJ9076 | CAIXA DE PASSAGEM 15x15cm COM TAMPA REVERSÍVEL. CONSTRUÍDA EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, FUNDIDA EM MOLDE PERMANENTE, DE BOM ACABAMENTO, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À PROVA CORROSÃO. TAMPA LISA FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADAS DE JUNTA DE VEDAÇÃO. REF.: CP-1515-10 DA WETZEL. | UN | 2 | 56.37 | 1.3 | 73.281 | 146.562
10. 11 | CJ9077 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO SIMPLES, 10A/250V. REF.: PIALPLUS DA LEGRAND. | UN | 1 | 41.14 | 1.3 | 53.482 | 53.482
10. 12 | CJ9078 | RACK METÁLICO FECHADO DE PAREDE 19"x12Us. PROF.: 570mm COM PORTA DE VIDRO. REF.: MINIRACKS 19" DA REDE RACK | UN | 1 | 925.52 | 1.3 | 1203.176 | 1203.176
10. 13 | CJ9098 | CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA SAIDA LATERAL DE ELTROCALHA – SAIDA Ø 1”. REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 18 | 2.78 | 1.3 | 3.614 | 65.052
|  | TOTAL ITEM: 10 | [5 empty] | 10582.26
11. |  | CFTV E SONORIZAÇÃO
11. 01 | CJ9059 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 48 | 15.5 | 1.3 | 20.15 | 967.2
11. 02 | CJ9058 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 9 | 7.59 | 1.3 | 9.867 | 88.803
11. 03 | CJ9063 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 13.99 | 1.3 | 18.187 | 54.561
11. 04 | CJ9088 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 14.76 | 1.3 | 19.188 | 19.188
11. 05 | CJ9064 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 12.28 | 1.3 | 15.964 | 63.856
11. 06 | CJ9068 | CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA | M | 7 | 3.94 | 1.3 | 5.122 | 35.854
11. 07 | CJ9067 | CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS | M | 75 | 2.58 | 1.3 | 3.354 | 251.55
11. 08 | CJ9115 | CABO SONORIZAÇÃO 2x2,5mm² | M | 43 | 6.53 | 1.3 | 8.489 | 365.027
11. 09 | CJ9098 | CONJUNTO BUCHA E ARRUELA PARA SAIDA LATERAL DE ELTROCALHA - SAIDA Ø 1". REF.: MEGA OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 2.78 | 1.3 | 3.614 | 18.07
|  | TOTAL ITEM: 11 | [5 empty] | 1864.109
12. |  | SPDA
12. 01 | CK9010 | TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | UN | 18 | 7.31 | 1.3 | 9.503 | 171.054
12. 02 | CK9017 | TERMINAL ESTANHADO DE 1 COMPRESSÃO 1 FURO PARA CABO DE COBRE NU #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 7.31 | 1.3 | 9.503 | 171.054
12. 03 | CK9011 | CONECTOR DE PRESSÃO TIPO SPLIT BOLT PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO #50mm² – ACABAMENTO NATURAL. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE | UN | 56 | 5.65 | 1.3 | 7.345 | 411.32
12. 04 | CK9012 | FIXADOR TIPO ÔMEGA EM LATÃO LARGURA 15mm E FURO Ø5,5mm E TRAVA PARA CABOS DE AÇO GALVANIZADO #50mm². REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 132 | 5.15 | 1.3 | 6.695 | 883.74
12. 05 | CK9013 | PARAFUSO DE FENDA AUTOATARRACHANTE EM AÇO INOX Ø4,2 x 32mm. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 276 | 0.47 | 1.3 | 0.611 | 168.636
12. 06 | CK9014 | BUCHA DE NYLON Nº 6. REF.: TERMOTECNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 276 | 0.33 | 1.3 | 0.429 | 118.404
12. 07 | CK9015 | PRESILHA DE LATÃO ESTANHADO COM FURO DE 7mm E TRAVA PARA CABO DE AÇO GALVANIZADO. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 12 | 2.03 | 1.3 | 2.639 | 31.668
12. 08 | CK9018 | HASTE DE AÇO REVESTIDA COM ALTA CAMADA DE COBRE DO TIPO COPPERWELD Ø 3/4"x3000mm, CONFORME NBR 13571, CRAVADA A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,50m. | UN | 14 | 49.44 | 1.3 | 64.272 | 899.808
12. 09 | CK9019 | CABO DE COBRE NU 50mm², 7 FIOS x Ø3,00mm (NBR 6524). REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 127 | 22.1 | 1.3 | 28.73 | 3648.71
12. 10 | CK9016 | CORDOALHA EM AÇO GALVANIZADO Ø3/8" SM, COM 7 FIOS, CONFORME NBR 5908. REF.: TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 200 | 10.79 | 1.3 | 14.027 | 2805.4
12. 11 | CK9020 | SIKAFLEX - SELANTE ELÁSTICO, MONOCOMPONENTE, DE BAIXO MÓDULO, À BASE DE POLIURETANO CARTUCHOS DE 310 ML. | UN | 1 | 38.27 | 1.3 | 49.751 | 49.751
12. 12 | CJ9200 | SPDA-BAR-005 - BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 29 | 10.76 | 1.3 | 13.988 | 405.652
12. 13 | CJ9201 | TERMINAL DE COMPRESSAO EM AÇO GALVANIZADO #50mm² | UN | 22 | 3.72 | 1.3 | 4.836 | 106.392
12. 14 | CJ9202 | ELE-105 - ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 33 | 24.68 | 1.3 | 32.084 | 1058.772
12. 15 | 73861/006 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 11 | 31.64 | 1.3 | 41.132 | 452.452
12. 16 | CJ9203 | CONECTOR DE MEDIÇÃO PARA SPDA EM AÇO COM 4 PARAFUSOS | UN | 11 | 9.88 | 1.3 | 12.844 | 141.284
|  | TOTAL ITEM: 12 | [5 empty] | 11524.097
13. |  | CLIMATIZAÇÃO
13. 01 | CL9259 | DRENO EM TUBO PVC Ø 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 18 | 14.97 | 1.3 | 19.461 | 350.298
13. 02 | CL9260 | DUTO FLEXÍVEL DN 150 MM REF.: VENTOKIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 30.11 | 1.3 | 39.143 | 391.43
13. 03 | CL9261 | EXAUSTORES PARA BANHEIRO REF.: VENTOKIT - MODELO CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 395.92 | 1.3 | 514.696 | 1544.088
13. 04 | CL9262 | VENEZIANAS AUTO-FECHANTES PARA O EQUIPAMENTO VENTOKIT CLASSIC 280 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 285.96 | 1.3 | 371.748 | 1115.244
13. 05 | CL9263 | FURO NO STEEL FRAMING PARA INSTALAÇÃO DA VENEZIANA AUTO FECHANTE 15 X 15 CM | UN | 3 | 25 | 1.3 | 32.5 | 97.5
|  | TOTAL ITEM: 13 | [5 empty] | 3498.56
14. |  | ESQUADRIA DE MADEIRA
14. 01 |  | PORTAS
14. 01. 01 | CF9100 | P120 - PORTA DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 120 X 210 CM | UN | 3 | 557.41 | 1.3 | 724.633 | 2173.899
14. 01. 02 | CF9171 | P80 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 80 X 210 CM | UN | 19 | 341.9 | 1.3 | 444.47 | 8444.93
14. 01. 03 | CF9172 | P90 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA 90 X 210 CM | UN | 4 | 355.61 | 1.3 | 462.293 | 1849.172
14. 01. 04 | CF9101 | P110 - PORTA DE CORRER, 1 FOLHA, TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 110 X 210 CM | UN | 1 | 1439.46 | 1.3 | 1871.298 | 1871.298
14. 01. 05 | CF9163 | P110 - PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA , TIPO PRANCHETA, COM BATENTE E MARCO DE MADEIRA - 110 X 210 CM | UN | 1 | 1443 | 1.3 | 1875.9 | 1875.9
14. 02 |  | FERRAGENS
14. 02. 01 | CF9102 | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO "ALAVANCA", ACABAMENTO CROMADO, PADRÃO LA FONTE OU EQUIVALENTE - PARA PORTAS DE ABRIR | UN | 27 | 123.89 | 1.3 | 161.057 | 4348.539
14. 02. 02 | CF9103 | FERRAGEM PARA PORTA DE CORRER, FECHADURA TIPO CONCHA, PINO GUIA, ROLDANA ,TRILHO INFERIOR E SUPERIOR | UN | 1 | 152.49 | 1.3 | 198.237 | 198.237
14. 02. 03 | CF9139 | FLECHOS DE EMBUTIR COM TRAVA DESLIZANTE, ACIONADA POR ALAVANCA 200 MM DE COMP. 34" - LATÃO CROMADO | UN | 6 | 43.23 | 1.3 | 56.199 | 337.194
14. 02. 04 | CF9140 | CHAPA EM AÇO INOX PARA PROTEÇÃO DE PORTA RESISTENTE A IMPACTOS 90 X 40 CM | UN | 8 | 145.08 | 1.3 | 188.604 | 1508.832
|  | TOTAL ITEM: 14 | [5 empty] | 22608.001
15. |  | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO
15. 01 | CF9104 | JO1 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA- ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 193X70 CM | UN | 1 | 475 | 1.3 | 617.5 | 617.5
15. 02 | CF9105 | JO2 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 405 X 70 CM | UN | 1 | 935 | 1.3 | 1215.5 | 1215.5
15. 03 | CF9106 | JO3 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 237 X 140 CM | UN | 1 | 770 | 1.3 | 1001 | 1001
15. 04 | CF9107 | JO4 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 225 X 140 CM | UN | 1 | 723.8 | 1.3 | 940.94 | 940.94
15. 05 | CF9108 | JO5 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 265 X 140 CM | UN | 3 | 847 | 1.3 | 1101.1 | 3303.3
15. 06 | CF9109 | JO6 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 335 X 140 CM | UN | 1 | 1062 | 1.3 | 1380.6 | 1380.6
15. 07 | CF9110 | JO7 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 275 X 140 CM | UN | 1 | 877 | 1.3 | 1140.1 | 1140.1
15. 08 | CF9111 | JO8 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 60 X 70 CM | UN | 3 | 140 | 1.3 | 182 | 546
15. 09 | CF9112 | JO9 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 105 X 70 CM | UN | 1 | 242 | 1.3 | 314.6 | 314.6
15. 10 | CF9113 | J10 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 325 X 140 CM | UN | 1 | 1031 | 1.3 | 1340.3 | 1340.3
15. 11 | CF9114 | J11 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 125 X 70 CM | UN | 1 | 288 | 1.3 | 374.4 | 374.4
15. 12 | CF9115 | J12 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 85 X 140 CM | UN | 1 | 277 | 1.3 | 360.1 | 360.1
15. 13 | CF9116 | J13 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 90 X 70 CM | UN | 2 | 207.5 | 1.3 | 269.75 | 539.5
15. 14 | CF9117 | J14 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 165 X 70 CM | UN | 3 | 381 | 1.3 | 495.3 | 1485.9
15. 15 | CF9118 | J15 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 275 X 140 CM | UN | 2 | 877.5 | 1.3 | 1140.75 | 2281.5
15. 16 | CF9119 | J16 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 185 X 140 CM | UN | 1 | 600 | 1.3 | 780 | 780
15. 17 | CF9120 | J17 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 132 X 140 CM | UN | 1 | 446 | 1.3 | 579.8 | 579.8
15. 18 | CF9121 | J18 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 105 X 70 CM | UN | 1 | 243 | 1.3 | 315.9 | 315.9
15. 19 | CF9122 | J19 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 125 X 70 CM | UN | 1 | 206 | 1.3 | 267.8 | 267.8
15. 20 | CF9124 | J20 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 224 X 70 CM | UN | 1 | 361 | 1.3 | 469.3 | 469.3
15. 21 | CF9125 | J21 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 165 X 140 CM | UN | 1 | 539 | 1.3 | 700.7 | 700.7
15. 22 | CF9141 | J22 - JANELA CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 224 X 140 CM | UN | 1 | 723 | 1.3 | 939.9 | 939.9
15. 23 | CF9142 | J23 - JANELA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8 MM COM PELICULA JATEADA - ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL -386 x 260 CM | UN | 1 | 3346 | 1.3 | 4349.8 | 4349.8
15. 24 | CF9123 | GUICHÊ - JANELA TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO E VIDRO 60 X 60 CM | UN | 1 | 190 | 1.3 | 247 | 247
15. 25 | CF9145 | P75 - PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 9 MM ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 75 X 210 CM | UN | 1 | 420 | 1.3 | 546 | 546
15. 26 | CF9147 | P90 - PORTA DE ABRIR 1 FOLHA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 9 MM ACABAMENTOS EM ALUMINIO ANODIZ. NATURAL - 90 X 210 CM | UN | 1 | 495 | 1.3 | 643.5 | 643.5
15. 27 | CF9162 | P80 - PORTA VIDRO LAMINADO 10MM, INCOLOR COM PELICULA JATEADA, ABRIR. LARGURA: 80CM. ALTURA: 210CM. BANDEIRA FIXA, COM O MESMO VIDRO. FERRAGENS EM INOX - 80 X 300 CM | UN | 1 | 1250 | 1.3 | 1625 | 1625
15. 28 | CF9137 | P120 - PORTA PIVOTANTE, VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, COM PELICULA JATEADA ABRIR. LARGURA: 120CM. ALTURA: 210CM. BANDEIRA FIXA, COM O MESMO VIDRO. FERRAGENS EM INOX - 120 X 300 CM | UN | 1 | 1404 | 1.3 | 1825.2 | 1825.2
|  | TOTAL ITEM: 15 | [5 empty] | 30131.14
16. |  | ESQUADRIA METÁLICA
16. 01 | CF9135 | PT80 - PORTÃO VENEZIANA DE ABRIR 1 FOLHA 80 X 210 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 630.31 | 1.3 | 819.403 | 819.403
16. 02 | CF9158 | PA120 - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA COM TELA MOSQUETEIRO - 120 X 210 CM | UN | 2 | 1206.81 | 1.3 | 1568.853 | 3137.706
16. 03 | CF9159 | PT120A - PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS EM VENEZIANA- 120 X 210 CM | UN | 2 | 956.81 | 1.3 | 1243.853 | 2487.706
16. 04 | CF9160 | PT120 - PORTÃO VENEZIANA DE ABRIR 2 FOLHAS - 120 X 210 CM | UN | 1 | 1083.65 | 1.3 | 1408.745 | 1408.745
16. 05 | 74073/001 | ALCAPAO EM FERRO 0,6MX0,6M, INCLUSO FERRAGENS | UN | 1 | 70.64 | 1.3 | 91.832 | 91.832
16. 06 | CF9148 | GUARDA - CORPO EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 2, FECHAMENTO EM BARRAS CIRCULARES VERTICAIS , DIÂMETRO EXTERNO 1/2" | M | 5.5 | 267.33 | 1.3 | 347.529 | 1911.4095
16. 07 | CF9149 | CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO PINTADO NA COR GRAFITE. DIÂMETRO EXTERNO 1 1/2" | M | 18.1 | 59.4 | 1.3 | 77.22 | 1397.682
|  | TOTAL ITEM: 16 | [5 empty] | 11254.4835
17. |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS
17. 01 | 73928/002 | CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2.5 | 3.52 | 1.3 | 4.576 | 11.44
17. 02 | 73927/005 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MANUAL | M2 | 2.5 | 18.65 | 1.3 | 24.245 | 60.6125
17. 03 | CS9058 | REVESTIMENTO EM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 376.74 | 62.14 | 1.3 | 80.782 | 30433.8107
17. 04 | CS9059 | REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBÁ E = 2 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - BALÇÃO DE ATENDIMENTO | M2 | 4.21 | 203.14 | 1.3 | 264.082 | 1111.7852
17. 05 | CS9075 | REVESTIMENTO COM PASTILHA DE VIDRO ACQUA 2,5 X 2,5 JATOBÁ OU EQUIVALENTE JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA | M2 | 15.84 | 267.95 | 1.3 | 348.335 | 5517.6264
|  | TOTAL ITEM: 17 | [5 empty] | 37135.2748
18. |  | PISOS
18. 01 |  | PISO INTERNO
18. 01. 01 | CS9076 | SOCULO DE CONCRETO MAGRO E = 10 CM | M2 | 13.5 | 39.66 | 1.3 | 51.558 | 696.033
18. 01. 02 | 73919/005 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 245.01 | 18.38 | 1.3 | 23.894 | 5854.2689
18. 01. 03 | 73922/005 | PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 14.4 | 27.99 | 1.3 | 36.387 | 523.9728
18. 01. 04 | CS9028 | PISO EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 52 X 52 XM, ACABAMENTO ACETINADO, BIANCOGRÊS OU EQUIVALENTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 340.51 | 76.93 | 1.3 | 100.009 | 34054.0646
18. 01. 05 | CS9060 | PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO FLAMEADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (ESCADAS) | M2 | 16.81 | 201.02 | 1.3 | 261.326 | 4392.8901
18. 02 |  | FRISOS E RODAPÉS
18. 02. 01 | CS9061 | RODAPE EM PORCELANATO SPAZIO GRIGIO AP 10 X 52 XM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 412.73 | 35.99 | 1.3 | 46.787 | 19310.3985
18. 02. 02 | CS9062 | FRISO EM GRANITO GRANITO CINZA CORUMBÁ H = 5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 76.52 | 24.72 | 1.3 | 32.136 | 2459.0467
18. 02. 03 | CS9063 | RODAPÉ EM GRANITO GRANITO CINZA CORUMBÁ H = 10 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (ESCADAS) | M | 18.12 | 36.29 | 1.3 | 47.177 | 854.8472
18. 03 |  | SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  | 1.3
18. 03. 01 | CS9065 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM | M | 33.85 | 42.42 | 1.3 | 55.146 | 1866.6921
18. 03. 02 | CS9070 | PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO E = 2 CM ACABAMENTO POLIDO L = 16 CM | M | 60.76 | 45.52 | 1.3 | 59.176 | 3595.5338
18. 03. 03 | CS9071 | MARCO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ L = 15 CM | M | 1.8 | 51.63 | 1.3 | 67.119 | 120.8142
|  | TOTAL ITEM: 18 | [5 empty] | 73728.5619
19. |  | ESPELHOS
19. 01 | CF9130 | ESPELHO CRISTAL, 50 X 90 CM E= 5 MM, LAPIDADO, I=10°, FIXADO COM PARAFUSO FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 152 | 1.3 | 197.6 | 1383.2
19. 02 | CF9131 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 5mm LAPIDADO, 50x90 CM, 4 MM, FIXADO COM PARAFUSOS FINESSON - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 113.25 | 1.3 | 147.225 | 147.225
|  | TOTAL ITEM: 19 | [5 empty] | 1530.425
20. |  | PINTURA INTERNA / EXTERNA
20. 01 |  | PINTURA INTERNA
20. 01. 01 | 74233/001 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 1266.71 | 3.74 | 1.3 | 4.862 | 6158.744
20. 01. 02 | 73955/002 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 1200.74 | 8.17 | 1.3 | 10.621 | 12753.0595
20. 01. 03 | 73832/001 | EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 154.98 | 10.18 | 1.3 | 13.234 | 2051.0053
20. 01. 04 | 73954/001 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 1266.71 | 13.87 | 1.3 | 18.031 | 22840.048
20. 01. 05 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | M2 | 154.98 | 15.26 | 1.3 | 19.838 | 3074.4932
20. 01. 06 | 6067 | PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO | M2 | 256.04 | 20.22 | 1.3 | 26.286 | 6730.2674
20. 01. 07 |  | PINTURA EXTERNA (FACHADA) |  |  |  | 1.3
20. 01. 08 | 74233/001 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | M2 | 673.27 | 3.74 | 1.3 | 4.862 | 3273.4387
20. 01. 09 | CR9100 | PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA AZUL MINERAL E329 , AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 423.65 | 12.2 | 1.3 | 15.86 | 6719.089
20. 01. 10 | CR9101 | PINTURA COM TINTA ACRILICA FOSCA GOIABA R243, AMBIENTES EXTERNOS, TRES DEMAOS | M2 | 249.62 | 13.41 | 1.3 | 17.433 | 4351.6255
|  | TOTAL ITEM: 20 | [5 empty] | 67951.7708
21. |  | BANCADA
21. 01 | CL9256 | BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, INCLUSIVE FURO E COLAGEM DE BOJO, COM ACABAMENTO DE 4 CM NA TESTEIRA CONFORME PROJETO | M2 | 9.79 | 416.93 | 1.3 | 542.009 | 5306.2681
21. 02 | CL9100 | BANCADA SECA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ COM ACABAMENTO BAULEADO CONFORME PROJETO | M2 | 3.64 | 296.88 | 1.3 | 385.944 | 1404.8362
21. 03 | CL9101 | BALCÃO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ACABAMENTO BAULEADO | M2 | 5.4 | 321.45 | 1.3 | 417.885 | 2256.579
21. 04 | CL9102 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, H = 10 CM, E = 2 CM | M | 28.64 | 36.34 | 1.3 | 47.242 | 1353.0109
21. 05 | CL9257 | PRATELEIRA EM ARDÓSIA POLIDA E = 2 CM | M2 | 10.31 | 204.11 | 1.3 | 265.343 | 2735.6863
|  | TOTAL ITEM: 21 | [5 empty] | 13056.3805
22. |  | MARCENARIA
22. 01 | CU9202 | ARMÁRIO EM MDF ACABAMENTO EM LAMINADO BRANCO ACETINADO SOB BANCADA, CONFORME PROJETO | M2 | 1.04 | 750 | 1.3 | 975 | 1014
22. 02 | CU9203 | ARMÁRIO SUSPENSO EM MDF ACABAMENTO EM LAMINADO BRANCO ACETINADO, CONFORME PROJETO | M2 | 1 | 550 | 1.3 | 715 | 715
|  | TOTAL ITEM: 22 | [5 empty] | 1729
23. |  | SINALIZAÇÃO
23. 01 | CU9204 | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X 32CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK", | UN | 1 | 411.08 | 1.3 | 534.404 | 534.404
23. 02 | CU9205 | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 250 X79 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK", CONFORME DIAGRAMAÇÃO. O FUNDO SERÁ EM PELÍCULA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE COM LETRAS ADESIVADAS NA COR BRANCA | UN | 1 | 975.08 | 1.3 | 1267.604 | 1267.604
23. 03 | CU9206 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO BRANCO COM ARTE ADESIVADA NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M | UN | 4 | 61.39 | 1.3 | 79.807 | 319.228
23. 04 | CU9207 | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X 15 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=4 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 15 | 41.57 | 1.3 | 54.041 | 810.615
23. 05 | CU9208 | PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO 40 X18 CM DOBRADA NA BORDA PARA ENQUADRAMENTO COM LETRA FONTE "GOTHAN BLACK" H=3.5 CM NA COR AZUL C100, M70, Y0, K0 REF.: 3M OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 47.57 | 1.3 | 61.841 | 123.682
23. 06 | CU9209 | FITA ANTIDERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE COR VERDE D = 2,5 X 20 CM (duas de cada lado) | UN | 22 | 6.24 | 1.3 | 8.112 | 178.464
23. 07 | CU9210 | ANEL EM NEOPRENE NP, DUREZA: 70+/-5 SHORE A, ANTI-CHAMA E ANTI-ALÉRGICO, NA COR PRETO | UN | 4 | 27.24 | 1.3 | 35.412 | 141.648
23. 08 | CU9211 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA NA COR PRETA, FIXADO COM COLA P4000. CODIGO 002-01 REF. ANDALUZ / MERCUR OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 20 | 17.41 | 1.3 | 22.633 | 452.66
|  | TOTAL ITEM: 23 | [5 empty] | 3828.305
24. |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
24. 01 |  | MURO DE DIVISA
24. 01. 01 | 74019/001 | ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) | M3 | 20.3 | 22.26 | 1.3 | 28.938 | 587.4414
24. 01. 02 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 27.07 | 2.26 | 1.3 | 2.938 | 79.5317
24. 01. 03 | 73964/004 | REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. | M3 | 8.18 | 14.39 | 1.3 | 18.707 | 153.0233
24. 01. 04 | 72896 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 15.89 | 9.8 | 1.3 | 12.74 | 202.4386
24. 01. 05 | 74023/001 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M | M3 | 15.89 | 16.44 | 1.3 | 21.372 | 339.6011
24. 01. 06 | 74207/001 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM | M3 | 158.9 | 10.81 | 1.3 | 14.053 | 2233.0217
24. 01. 07 | 74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) D=20CM C/CONCRETO FCK=15MPA (SEM ARMAÇÃO | M | 69 | 26 | 1.3 | 33.8 | 2332.2
24. 01. 08 | 5652 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA | M3 | 1.35 | 197.86 | 1.3 | 257.218 | 347.2443
24. 01. 09 | 74157/001 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES. | M3 | 1.35 | 55.39 | 1.3 | 72.007 | 97.2095
24. 01. 10 | 5970 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) | M2 | 107.71 | 35.59 | 1.3 | 46.267 | 4983.4186
24. 01. 11 | 73942/002 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 144 | 5.7 | 1.3 | 7.41 | 1067.04
24. 01. 12 | 74254/002 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 817 | 5.34 | 1.3 | 6.942 | 5671.614
24. 01. 13 | 5619 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO. (CONFORME NBR 6118, PERMITIDO APENAS PARA FUNDAÇÕES) | M3 | 12.01 | 353.83 | 1.3 | 459.979 | 5524.3478
24. 01. 14 | 73998/009 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, AS SENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA DE 10MM | M2 | 139.27 | 31.73 | 1.3 | 41.249 | 5744.7482
24. 01. 15 | 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT ) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. | M | 58.03 | 17.6 | 1.3 | 22.88 | 1327.7264
24. 02 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 1.3
24. 02. 01 | 73892/002 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | M2 | 104.28 | 24.81 | 1.3 | 32.253 | 3363.3428
24. 02. 02 | CU9212 | PISO EM LADRILHO HIDRAULICO DE ALERTA E DIRECIONAL NA COR PRETA 25 X 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 6 | 113.39 | 1.3 | 147.407 | 884.442
24. 02. 03 | CX9000 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA - zoysia japonica | M2 | 10.47 | 10.16 | 1.3 | 13.208 | 138.2878
|  | TOTAL ITEM: 24 | [5 empty] | 35076.679
25. |  | LIMPEZA GERAL
25. 01 | CU9213 | CARGA E TRASNPORTE DE ENTULHO EM CACAMBAS | M3 | 50 | 18 | 1.3 | 23.4 | 1170
25. 02 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 498 | 1.14 | 1.3 | 1.482 | 738.036
|  | TOTAL ITEM: 25 | [5 empty] | 1908.036
26. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
26.1 | 73992/001 | LOCAÇÃO DA OBRA | M2 | 250.1 | 7.26 |  | 9.438 | 2360.4438
26.1.1 | 3061 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M3 | 100 | 5.32 |  | 6.916 | 691.6
|  | TOTAL ITEM: 26 | [5 empty] | 3052.0438
26.2 |  | FUNDAÇÃO
26.2.1 | fun-las-020 | MUNHA OU CASCALHO FINO COMPACTADO | M3 | 24.2 | 44.8 |  | 58.24 | 1409.408
26.2.2 |  | CONCRETO MAGRO FCK>10,0MPA | M3 | 23.2 | 26.15 |  | 33.995 | 788.684
26.2.3 | est-for-005 | FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) | M2 | 425.5 | 50.42 |  | 65.546 | 27889.823
26.2.4 | ARM-AÇO-015 | AÇO CA-60 D=5,0MM | KG | 396.52 | 5.81 |  | 7.553 | 2994.9156
26.2.5 | ARM-AÇO-005 | AÇO CA-50 D>6.3,0MM | KG | 2397.03 | 6.34 |  | 8.242 | 19756.3213
26.2.6 | est-com-025 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 18 MPA BRITA 1 E 2 EM ESTRUTURA | M3 | 72.8 | 318.41 |  | 413.933 | 30134.3224
26.2.7 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M2 | 245 | 3.86 |  | 5.018 | 1229.41
|  | TOTAL DO ITEM: 27 | [5 empty] | 84202.8842
|  | TOTAL DA PLANILHA: | [5 empty] | 997654.5597
Eng°Civil Gabriel Messias de Magalhães
CREA-5068960479/D
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
0

## CRONOGRAMA (3)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - UBS CIDADE JARDIM
Descriminação dos Serviços |  |  | PESO % | VL.das Obras/Serviços | VL. Das Obras / Serviços | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | MÊS 04 |  | MÊS 05 |  | MÊS 06 |  | TOTAL
[6 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 997654.5597 | 1.736% | 100% | 17320.2427 | 25% | 4330.0607 | 15% | 2598.0364 | 15% | 2598.0364 | 15% | 2598.0364 | 15% | 2598.0364 | 15% | 2598.0364 | 100% | 17320.2427
1.1 | ESTRUTURAS METÁLICAS | 997654.5597 | 19.68% | 100% | 196386.765 | 5% | 9819.3382 | 20% | 39277.353 | 35% | 68735.3677 | 40% | 78554.706 |  | 0 |  | 0 | 100% | 196386.765
1.2 | ALVENÁRIAS E DIVISÕES | 997654.5597 | 18.99% | 100% | 189482.7026 | 5% | 9474.1351 | 20% | 37896.5405 | 35% | 66318.9459 | 40% | 75793.0811 |  | 0 |  | 0 | 100% | 189482.7026
1.3 | COBERTURAS | 997654.5597 | 3.277% | 100% | 32690.1579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 16345.0789 | 50% | 16345.0789 | 100% | 32690.1579
1.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO | 997654.5597 | 0.9142% | 100% | 9120.4308 |  | 0 |  | 0 | 30% | 2736.1292 | 30% | 2736.1292 | 40% | 3648.1723 |  | 0 | 100% | 9120.4308
1.5 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 997654.5597 | 6.379% | 100% | 63644.477 |  | 0 | 10% | 6364.4477 | 10% | 6364.4477 | 20% | 12728.8954 | 30% | 19093.3431 | 30% | 19093.3431 | 100% | 63644.477
1.6 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 997654.5597 | 0.2083% | 100% | 2078.401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2078.401 | 100% | 2078.401
1.7 | DRENAGEM | 997654.5597 | 0.8282% | 100% | 8262.1422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 3304.8569 | 60% | 4957.2853 | 100% | 8262.1422
1.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 997654.5597 | 6.416% | 100% | 64007.229 |  | 0 | 10% | 6400.7229 | 10% | 6400.7229 | 20% | 12801.4458 | 30% | 19202.1687 | 30% | 19202.1687 | 100% | 64007.229
1.9 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 997654.5597 | 1.061% | 100% | 10582.26 |  | 0 | 10% | 1058.226 | 10% | 1058.226 | 20% | 2116.452 | 30% | 3174.678 | 30% | 3174.678 | 100% | 10582.26
1.10 | CFTV E SONORIZAÇÃO | 997654.5597 | 0.1868% | 100% | 1864.109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 186.4109 | 40% | 745.6436 | 50% | 932.0545 | 100% | 1864.109
1.11 | SPDA | 997654.5597 | 1.155% | 100% | 11524.097 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 1152.4097 | 40% | 4609.6388 | 50% | 5762.0485 | 100% | 11524.097
1.12 | CLIMATIZAÇÃO | 997654.5597 | 0.3507% | 100% | 3498.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 349.856 | 20% | 699.712 | 70% | 2448.992 | 100% | 3498.56
1.13 | ESQUADRIA E MADEIRA | 997654.5597 | 2.266% | 100% | 22608.001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 9043.2004 | 60% | 13564.8006 |  | 0 | 100% | 22608.001
1.14 | ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO | 997654.5597 | 3.02% | 100% | 30131.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 12052.456 | 60% | 18078.684 |  | 0 | 100% | 30131.14
1.15 | ESQUADRIA METÁLICA | 997654.5597 | 1.128% | 100% | 11254.4835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 5627.2418 | 50% | 5627.2418 | 100% | 11254.4835
1.16 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | 997654.5597 | 3.722% | 100% | 37135.2748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 7427.055 | 40% | 14854.1099 | 40% | 14854.1099 | 100% | 37135.2748
1.17 | PISOS | 997654.5597 | 7.39% | 100% | 73728.5619 |  | 0 |  | 0 | 20% | 14745.7124 | 40% | 29491.4248 | 40% | 29491.4248 |  | 0 | 100% | 73728.5619
1.18 | ESPELHOS | 997654.5597 | 0.1534% | 100% | 1530.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1530.425 | 100% | 1530.425
1.19 | PINTURA INTERNA /EXTERNA | 997654.5597 | 6.811% | 100% | 67951.7708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 33975.8854 | 50% | 33975.8854 | 100% | 67951.7708
1.20 | BANCADA | 997654.5597 | 1.309% | 100% | 13056.3805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13056.3805 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13056.3805
1.21 | MARCENARIA | 997654.5597 | 0.1733% | 100% | 1729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1729 | 100% | 1729
1.22 | SINALIZAÇÃO | 997654.5597 | 0.3837% | 100% | 3828.305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3828.305 | 100% | 3828.305
1.23 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 997654.5597 | 3.516% | 100% | 35076.679 |  | 0 |  | 0 | 15% | 5261.5019 | 25% | 8769.1698 | 30% | 10523.0037 | 30% | 10523.0037 | 100% | 35076.679
1.24 | LIMPEZA GERAL | 997654.5597 | 0.1913% | 100% | 1908.036 | 10% | 190.8036 | 10% | 190.8036 | 10% | 190.8036 | 10% | 190.8036 | 20% | 381.6072 | 40% | 763.2144 | 100% | 1908.036
1.25 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 997654.5597 | 0.3059% | 100% | 3052.0438 | 25% | 763.0109 | 15% | 457.8066 | 15% | 457.8066 | 15% | 457.8066 | 15% | 457.8066 | 15% | 457.8066 | 100% | 3052.0438
1.26 | FUNDAÇÃO | 997654.5597 | 8.44% | 100% | 84202.8842 | 50% | 42101.4421 | 50% | 42101.4421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 84202.8842
| SIMPLES |  | 100%
| ACUMULADO |  |  |  | 997654.5597 | [13 empty] | 997654.5597
,
| Pirapora,13 de fevereiro de 2014. | [8 empty] | Eng°Civil Gabriel Messias de Magalhães
CREA-5068960479/D