## planilha atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
OBRA:EXECUÇÃO DO MURO DA CRECHE DO BAIRRO N.S. APARECIDA | [5 empty] | DATA BASE: DEZ/2013 SETOP
DATA: 11/12/2012 |  | 2014-12-30 |  | BDI | 0.25 | DATA BASE: JULHO/2014 SINAPI
Item |  | codigo | Descriminação dos Serviços | Unid. | Quantid. | Prç. De custo | Preço Unitário+BDI | Preço Total
1.0 |  |  | MURO DA CRECHE
1.1 | SINAPI | 73822/001 | Limpeza do terreno | m2 | 221.95 | 3.17 | 3.96 | 878.922 |  |  | 2.23 | 1.3 | 2.899
1.2 | SINAPI | 73965/010 | Escavação fundação blocos e valas até 1,50m | m3 | 44.52 | 37.05 | 46.31 | 2061.7212 |  |  | 26.06 | 1.3 | 33.878
1.3 | SINAPI | 73361 | Concreto ciclópico fck = 15Mpa, com 30% de pedra de mão | m3 | 44.52 | 548.72 | 685.9 | 30536.268 |  |  | 221.71 | 1.3 | 288.223
1.4 | SINAPI | 74007/002 | Forma e desforma cinta de fundação | m2 | 56.35 | 57.5 | 71.88 | 4050.438 |  |  | 48.43 | 1.3 | 62.959
1.5 | SINAPI | 73942/001 | Armaçao ferros 5/16 cinta de fundação | kg | 391 | 7.61 | 9.51 | 3718.41 |  |  | 5.69 | 1.3 | 7.397
1.6 | SINAPI | 73942/002 | Armaçao ferros 4.2 cinta de fundação | kg | 136 | 7.95 | 9.94 | 1351.84 |  |  | 6.37 | 1.3 | 8.281
1.7 | SINAPI | 73406 | Concreto cinta de fundação fck= 15 Mpa91:2,5:3) lançamento e aplicação | m3 | 8.88 | 618.74 | 773.43 | 6868.0584 |  |  | 361.49 | 1.3 | 469.937
1.8 | SETOP | EST-FOR-005 | Forma e desforma colunas do muro | m2 | 74.7 | 54.04 | 67.55 | 5045.985 |  |  | 54.04 | 1.3 | 70.252
1.9 | SINAPI | 74254/002 | Armaçao ferros 1/4 colunas do muro | kg | 285 | 8.29 | 10.36 | 2952.6 |  |  | 5.96 | 1.3 | 7.748
1.10 | SINAPI | 73942/002 | Armaçao ferros 4.2 colunas domuro | kg | 147 | 7.95 | 9.94 | 1461.18 |  |  | 6.37 | 1.3 | 8.281
1.11 | SINAPI | 73406 | Concreto colunas do muro fck= 15 Mpa91:2,5:3) lançamento e aplicação | m3 | 3.47 | 618.74 | 773.43 | 2683.8021 |  |  | 361.49 | 1.3 | 469.937
1.12 | SETOP | EST-FOR-005 | Forma e desforma cinta de cobertura do muro | m2 | 23.77 | 54.04 | 67.55 | 1605.6635 |  |  | 54.04 | 1.3 | 70.252
1.13 | SINAPI | 74254/002 | Armaçao ferros 1/4 corrido cinta de cobertura do muro | kg | 93.38 | 8.29 | 10.36 | 967.4168 |  |  | 5.96 | 1.3 | 7.748
1.14 | SINAPI | 73406 | Concreto cinta de cobertura do muro fck= 15 Mpa91:2,5:3) lançamento e aplicação | m3 | 1.2 | 618.74 | 773.43 | 928.116 |  |  | 361.49 | 1.3 | 469.937
1.15 | SETOP | ALV-TIJ-030 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado e=15cm, a revestir | m2 | 449.64 | 30.5 | 38.13 | 17144.7732 |  |  | 30.5 | 1.3 | 39.65
1.16 | SINAPI | 74199 | Chapisco de parede com argamassa 1 :3 cimento e areia , a colher | m2 | 899.28 | 27.09 | 33.86 | 30449.6208 |  |  | 5.6 | 1.3 | 7.28
1.17 | SETOP | REV-REB-010 | Reboco com argamassa 1:2:9 cimento, cal e areia com impermeabilizante | m2 | 899.28 | 23.41 | 29.26 | 26312.9328 |  |  | 23.41 | 1.3 | 30.433
1.18 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrilica em paredes, 2 demãos sem massa corrida, exclusive líquido selador | m2 | 899.28 | 10.26 | 12.83 | 11537.7624 |  |  | 10.26 | 1.3 | 13.338
1.19 |  | mercado | Perfil metálico 100x40mm, chapa 14 com 6,00m | und. | 20 | 37.9 | 47.38 | 947.6 |  |  | 37.9 | 1.3 | 49.27
1.20 |  | mercado | Cantoneiras abas iguais 1"x3/16" com 6,00m | und. | 33 | 61.71 | 77.14 | 2545.62 |  |  | 61.71 | 1.3 | 80.223
1.21 |  | mercado | Barra chata 1"x 1/8" com 6,00m | und. | 33 | 14.6 | 18.25 | 602.25 |  |  | 14.6 | 1.3 | 18.98
1.22 |  | mercado | Perfil T 1"x1/8"com 6,00m | und. | 9 | 28.1 | 35.13 | 316.17 |  |  | 28.1 | 1.3 | 36.53
1.23 |  | mercado | Tela Q 113, 2,45 x 6,00m | Rolo | 8 | 156 | 195 | 1560 |  |  | 156 | 1.3 | 202.8
1.24 |  | mercado | Eletrodo 8013, 3,25mm DENVER | KG | 40 | 10.6 | 13.25 | 530 |  |  | 10.6 | 1.3 | 13.78
1.25 |  | mercado | Chapa fina a quente 14x2mm | und. | 1 | 135 | 168.75 | 168.75 | 6670.39 |  | 135 | 1.3 | 175.5
1.26 |  | mercado | Mão de obra execução da cerca 53,33% do valor material + BDI | und. | 1 | 3557.319 | 4446.65 | 4446.65 |  |  | 10227.709 | 1.3 | 13296.0217
1.27 | SETOP | PIN-ACR-020 | Pintura da grade metálica com tinta acrilica em superfícies galvanizadas , inclusive fundo antioxidante | m2 | 218.48 | 15.64 | 19.55 | 4271.284 |  |  | 15.64 | 1.3 | 20.332
|  |  | sub-total |  |  |  |  | 165943.8342 |  | 165943.8342 |  | 1.3
2.0 |  |  | CALÇADA DA CRECHE | [8 empty] | 1.3
2.1 | SINAPI | 73822/001 | Limpeza terreno calçada | m2 | 328.2 | 3.17 | 3.96 | 1299.672 |  |  | 2.23 | 1.3 | 2.899
2.2 | SINAPI | 73406 | Concreto fck=15Mpa (1:2,5:3), incluíndo preparo mecânico, lançamento e adensamento | m3 | 22.97 | 618.74 | 773.43 | 17765.6871 |  |  | 361.49 | 1.3 | 469.937
2.3 | SINAPI | 73481 | Escavação manual de vala para meio fio em terra compacta profundidade 0 ˂ H ≤ 1,00m | m3 | 1.49 | 26.99 | 33.74 | 50.2726 |  |  | 18.99 | 1.3 | 24.687
2.4 | SINAPI | 74223/001 | Meio fio de concreto prémoldado 12x15x30x100 cm, rejuntado com argamassa 1:4 cimento, areia incluíndo escavação e reaterro. | m | 109.4 | 36.59 | 45.74 | 5003.956 |  |  | 28.76 | 1.3 | 37.388
|  |  | sub-total |  |  |  | 0 | 24119.5877 |  | 24119.5877 |  | 1.3
3.0 |  |  | PADRÃO POLIFÁSICO |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.3
3.1 | SETOP | ELE-PAD-040 | Padrão polofásico CEMIG aéreo tipo D8, 66,1 ≤ DEMANDA ≤ 75 Kva, trifásico | und. | 1 | 2865.78 | 3582.23 | 3582.23 |  |  | 2865.78 | 1.3 | 3725.514
3.2 | SINAPI | 73481 | Escavação manual de vala em terra compacta prof. 0 < H ≤ 1,00m | m3 | 0.4 | 26.99 | 33.74 | 13.496 |  |  | 18.99 | 1.3 | 24.687
3.3 | SINAPI | 73406 | Concreto fck=15Mpa (1:2,5:3), incluíndo preparo mecânico, lançamento e adensamento | m3 | 0.4 | 618.74 | 773.43 | 309.372 |  |  | 361.49 | 1.3 | 469.937
3.4 | SINAPI | 74199 | Chapisco de parede com argamassa 1 :3 cimento e areia , a colher | m2 | 3.6 | 27.09 | 33.86 | 121.896 |  |  | 5.6 | 1.3 | 7.28
3.5 | SETOP | VER-REB-020 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | m2 | 3.6 | 23.41 | 29.26 | 105.336 |  |  | 23.41 | 1.3 | 30.433
|  |  | sub-total |  |  |  | 0 | 4132.33 |  | 4132.33 |  | 1.3 | 0
4.0 |  |  | HIDRÔMETRO |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0
4.1 | SINAPI | 74217/001 | HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 84.99 | 106.24 | 106.24 |  |  | 133.73 | 1.3 | 173.849
4.2 | SINAPI | 73828/001 | ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 1 | 131.35 | 164.19 | 164.19
|  |  | sub-total |  |  |  | 0 | 270.43 |  |  |  | 1.3 | 0
5.0 |  |  | ESCADA DE ACESSO A CRECHE |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.3 | 0
5.1 | SINAPI | 73822/001 | Limpeza terreno escada | m2 | 19.68 | 3.17 | 3.96 | 77.9328 |  |  | 2.23 | 1.3 | 2.899
5.2 | SINAPI | 73481 | Escavação manual do terreno para execução da escada | m3 | 11.62 | 26.99 | 33.74 | 392.0588 |  |  | 18.99 | 1.3 | 24.687
5.3 | SETOP | EST-FOR-005 | Forma e desforma escada | m2 | 5.14 | 54.04 | 67.55 | 347.207 |  |  | 54.04 | 1.3 | 70.252
5.4 | SETOP | EST-COM-025 | Concreto fck=18Mpa (1:2,5:3), incluíndo preparo mecânico, lançamento e adensamento | m3 | 3.76 | 318.41 | 398.01 | 1496.5176 |  |  | 318.41 | 1.3 | 413.933
5.5 |  | MERCADO | Tela Q 138, mallha 10x10cm, 2,45 x 6,00m | m2 | 19.68 | 12.31 | 15.39 | 302.8752 |  |  | 12.31 | 1.3 | 16.003
| SETOP | ELE-ELE-075 | Tubos aço galvanizado, diâmetro 50mm para o guarda corpo da escada | m | 22.06 | 33.19 | 41.49 | 915.2694 |  |  | 33.19 | 1.3 | 43.147
| SETOP | PIN-ACR-020 | Pintura acrilica em superfícies galvanizadas , inclusive fundo antioxidante | m2 | 3.53 | 15.64 | 19.55 | 69.0115 |  |  | 15.64 | 1.3 | 20.332
|  |  | sub-total |  |  |  |  | 3600.8723 |  | 2616.5914 |  | 1.3 | 0
6.0 |  |  | RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.3 | 0
6.1 | SINAPI | 73481 | Escavação fundação alvenaria laterais escada | m3 | 5.03 | 26.99 | 33.74 | 169.7122 |  |  | 18.99 | 1.3 | 24.687
6.2 | SINAPI | 73406 | Concreto ciclópico fck = 15Mpa, com 30% de pedra de mão | m3 | 5.03 | 618.74 | 773.43 | 3890.3529 |  |  | 361.49 | 1.3 | 469.937
6.3 | SETOP | ALV-TIJ-015 | Alvenaria em tijolo cerâmico para contenção aterro da rampa e=14cm, a revestir | m2 | 20.95 | 30.5 | 38.13 | 798.8235 |  |  | 30.5 | 1.3 | 39.65
6.4 | SETOP | VER-CHA-010 | Chapisco de parede com argamassa 1 :3 cimento e areia , a colher | m2 | 20.95 | 5.6 | 7 | 146.65 |  |  | 5.6 | 1.3 | 7.28
6.5 | SETOP | VER-REB-020 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | m2 | 20.95 | 23.41 | 29.26 | 612.997 |  |  | 23.41 | 1.3 | 30.433
6.6 | SETOP | TER-ATE-015 | Aterro da rampa com apiloamento | m2 | 12.12 | 26.69 | 33.36 | 404.3232 |  |  | 26.69 | 1.3 | 34.697
6.7 | SETOP | EST-COM-025 | Concreto da rampa fck = 18 Mpa, eespessura 8cm, incluíndo preparo mecãnico, lançamento e adensamento | m3 | 7.04 | 318.41 | 398.01 | 2801.9904 |  |  | 318.41 | 1.3 | 413.933
6.8 | SETOP | ELE-ELE-075 | Tubos aço galvanizado, diâmetro 50mm para o guarda corpo da rampa | m | 53.5 | 33.19 | 41.49 | 2219.715 |  |  | 33.19 | 1.3 | 43.147
6.9 | SETOP | PIN-ACR-020 | Pintura acrilica em superfícies galvanizadas , inclusive fundo antioxidante | m2 | 8.56 | 15.64 | 19.55 | 167.348 |  |  | 15.64 | 1.3 | 20.332
6.10 | SETOP | MERCADO | Tela Q 138, malha 10x10cm, 2,45 x 6,00m | m2 | 23.97 | 12.31 | 15.39 | 368.8983 |  |  | 12.31 | 1.3 | 16.003
6.11 | SETOP | PIN-ACR-005 | Pintura acrilica em paredes, 2 demãos sem massa corrida, exclusive líquido selador | m2 | 20.95 | 10.26 | 12.83 | 268.7885 |  | 19051.3436 | 10.26 | 1.3 | 13.338
|  |  | sub-total |  |  |  |  | 11849.599
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 209916.6532 |  | 209916.6532
Pirapora, 10 de Setembro de 2014.
Marcelo de Oliveira Rosa
Arquiteto: CAU: 95.930-8

## cronograma fisico
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE N. S. APARECIDA
Tipo de serviço | Tipo de serviços: Construção do muro, calçada, padrão de energia, hidrometro, escada e rampa de acessibilidade
| Discriminação dos serviços |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 | Mês 08
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |  | %
| MURO DA CRECHE |  |  | 100 | 165943.8342 | 30 | 49783.1503 | 30 | 49783.1503 | 40 | 66377.5337 |  | 0
| CALÇADA DA CRECHE |  |  | 100 | 24119.5877 | 30 | 7235.8763 | 30 | 7235.8763 | 40 | 9647.8351 |  | 0
| PADRÃO POLIFÁSICO |  |  | 100 | 4132.33 |  |  | 100 | 4132.33 |  | 0 |  | 0
| HIDRÔMETRO |  |  | 100 | 270.43 |  |  | 100 | 270.43
| ESCADA DE ACESSO A CRECHE |  |  | 100 | 3600.8723 | 10 | 360.0872 | 60 | 2160.5234 | 30 | 1080.2617
| RAMPA DE ACESSIBILIDADE |  |  | 100 | 11849.599 | 10 | 1184.9599 | 60 | 7109.7594 | 30 | 3554.8797
Total |  |  |  | 100 | 209916.6532 |  | 58564.0737 |  | 70692.0694 |  | 80660.5102 |  | 0
|  |  |  | 100 | 209916.6532 |  | 58564.0737 |  | 129256.143 |  | 209916.6532
DATA |  | 2014-09-10
Marcelo de Oliveira Rosa
Arquiteto: CAU:95.930-8