## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Setor Público - REPASSE
Proponente | [15 empty] | Nº do Contrato de Repasse - OGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA | [15 empty] | TC: 0.238.153-78/2007
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [12 empty] | Município | [7 empty] | UF
ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE MICRODRENAGEM DO BAIRRO SAGRADA FAMILIA | [12 empty] | PIRAPORA | [7 empty] | MG
Programa | [12 empty] | Gestor (Ministério) |  |  |  |  | Data-Base (mês de referência)
PROJETO ENGENHARIA SANEAMENTO BASICO | [12 empty] | MCIDADES |  |  |  |  | SUDECAP / MAIO 2015
Regime de execução das obras: | [21 empty] | TRUE
Composição do BDI sugerida |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada | [5 empty] | BDI Proposto: | [5 empty] | 24.23%
Garantia (G) |  |  |  | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  |  |  | 0.74% |  | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) -1 (1-T) Observações: i) Fórmula de cálculo, composição do BDI e intervalos admissíveis nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU; ii) BDI entre 19,60% e 24,23%.
Risco (R) |  |  |  | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  |  |  | 0.9%
Despesas financeiras (DF) |  |  |  | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  |  | 1.2%
Administração Central (AC) |  |  |  | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  |  |  | 4.5%
Lucro (L) |  |  |  | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  |  |  | 8.69%
Tributos (T) |  |  |  | Conforme legislação |  |  |  | Tributos: |  |  |  | 6%
ITEM |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$)
| CÓDIGO | FONTE | [11 empty] | CUSTO SEM BDI |  |  | CUSTO COM BDI
[14 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 62.03 |  | PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA | [15 empty] | 80423.58
1.2 | 62.03.04 | sudecap | PROJETO DE DRENAGEM | [6 empty] | KM | 7.5 |  |  | 7882.46 | 59118.45 |  | 9792.57 |  | 73444.28
1.3 | 62.05 | sudecap | SERVICOS DE TOPOGRAFIA | [11 empty] | 0
| 62.05.11 | sudecap | MOBILIZAÇAO EQUIPE TOPOG.LOCAÇAO PONTOS SONDAGEM | [6 empty] | DIA | 5 |  |  | 1123.59 | 5617.95 |  | 1395.86 |  | 6979.3
2.0 | 64 | sudecap | SERVICOS DE GRAFICA | [11 empty] | 0 |  |  |  | 3386.66
2.1 | 64.07 | sudecap | XEROX SIMPLES OPACO | [11 empty] | 0
2.2 | 64.07.01 | sudecap | FORMATO A4 | [6 empty] | UN | 3000 |  |  | 0.24 | 720 |  | 0.3 |  | 900
2.3 | 64.11 | sudecap | ENCADERNACAO | [11 empty] | 0
2.4 | 64.11.01 | sudecap | EM CAPA A4 DE ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ ESPIRAL | [6 empty] | UN | 6 |  |  | 3.79 | 22.74 |  | 4.71 |  | 28.26
2.5 | 64.12 | sudecap | PLOTAGEM PRETO E BRANCO SULFITE | [11 empty] | 0
2.6 | 64.12.04 | sudecap | FORMATO A1 | [6 empty] | UN | 400 |  |  | 3.91 | 1564 |  | 4.86 |  | 1944
2.7 | 64.15 | sudecap | PLOTAGEM COLORIDA SULFITE | [11 empty] | 0
2.8 | 64.15.04 | sudecap | FORMATO A1 | [6 empty] | UN | 40 |  |  | 10.35 | 414 |  | 12.86 |  | 514.4
2.9 | 65 | sudecap | INVESTIGACOES GEOTECNICAS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 4294.16
2.10 | 65.02 | sudecap | SONDAGEM A TRADO D= 20 CM | [11 empty] | 0
2.11 | 65.02.01 | sudecap | MOBILIZACAO | [6 empty] | UN | 1 |  |  | 757.62 | 757.62 |  | 941.21 |  | 941.21
2.12 | 65.02.02 | sudecap | PERFURACAO | [6 empty] | M | 45 |  |  | 59.98 | 2699.1 |  | 74.51 |  | 3352.95
[13 empty] | TOTAIS: | CUSTO: | 70913.86 |  | PREÇO: |  | 88104.4
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos
|  |  | Responsável Técnico: |  |  | ALEX SANDRO DE JESUS SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
|  |  | CREA-MG: | [5 empty] | 173966D

## CRONOGRAMA
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público
Cronograma |  |  |  | Programar | [6 empty] | Modalidade |  |  |  | Empreendimentos
x | Global | Individual |  | Proj. Eng. San. Basico | [6 empty] | Elaboração Projeto Executivo |  |  |  | Proj. Microdrenagem Bairro Sagrada Familia
Agente financeiro | [5 empty] | Proponente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | [5 empty] | Prefeitura Municipal de Pirapora
Localização |  | PIRAPORA
Tipo de serviço |  |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DEMICRODRENAGEM DO BAIRRO SAGRADA FAMILIA
|  | Discriminação dos serviços |  |  |  |  | Peso |  |  | Vl. Obras/Serviços |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | rep | cp | total
[7 empty] | % |  |  | R$ |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | 602514.45 | 85683.93 | 688198.38
Recursos da União |  | PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 100 | 0.8755 | 80423.58 | 70410.4666 |  | 50 | 35205.2333 | 50 | 35205.2333
|  | SERVIÇOS GRAFICOS |  |  |  |  | 100 | 0.8755 | 3386.66 | 2965.0049 |  | 50 | 1482.5025 | 50 | 1482.5025 |  |  | 87.5495 | 12.4505 | 100
|  | INVESTIGAÇÕES GEOTECNICAS |  |  |  |  | 100 | 0.8755 | 4294.16 | 3759.5169 |  | 100 | 3759.5169 | 0 | 0
[18 empty] | 0.8755 | 0.1245
|  | Sub-total: Simples |  |  |  |  | 100 |  |  | 77134.9885 |  |  | 40447.2527 |  | 36687.7358 |  | 0
|  | Acumulado | [7 empty] | 77134.9885 |  |  | 40447.2527 |  | 77134.9885 |  | 77134.9885
Contra partida da proponente |  | PROJETOS DE INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 100 | 0.1245 | 80423.58 | 10013.1134 |  | 50 | 5006.5567 | 50 | 5006.5567 |  | 0
|  | SERVIÇOS GRAFICOS |  |  |  |  | 100 | 0.1245 | 3386.66 | 421.6551 |  | 50 | 210.8275 | 50 | 210.8275 |  | 0
|  | INVESTIGAÇÕES GEOTECNICAS |  |  |  |  | 100 | 0.1245 | 4294.16 | 534.6431 |  | 100 | 534.6431 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Sub-total: Simples |  |  |  |  | 100 |  |  | 10969.4115 |  |  | 5752.0273 |  | 5217.3842 |  | 0
|  | Acumulado |  |  |  |  | 100 |  |  | 10969.4115 |  |  | 5752.0273 |  | 10969.4115 |  | 10969.4115
Total |  | Simples |  |  |  |  | 100 |  |  | 88104.4 |  | 0 | 46199.28 | 0 | 41905.12 | 0 | 0
|  | Acumulado |  |  |  |  | 100 |  |  | 88104.4 |  | 0 | 46199.28 | 0 | 88104.4 | 0 | 88104.4
ALEX SANDRO DE JESUS SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 173966/D