## plailha de custo
A N E X O I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [5 empty] | BDI 25% | DATA: 23/01/2014
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UAP - UNIDADE AMBULATORIAL DE PIRAPORA | [5 empty] | 1.25 | FONTE:
SERVIÇO: |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE |  |  |  |  | SINAPI
LOCAL: PRAÇA TANCREDO NEVES (CENTRO).
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UND | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO COM BDI | TOTAL
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.0 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | 0.39 | M³ | 111.64 | 139.55 | 54.4245
1.1 | 72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | 2 | UND | 5.69 | 7.1125 | 14.225
1.2 | 73801/002 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO | 7.89 | M² | 11.17 | 13.9625 | 110.1641
1.3 | DEM-PIS-025 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO | 1.58 | M² | 9.53 | 11.9125 | 18.8218
1.4 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | 9.75 | M² | 42.93 | 53.6625 | 523.2094
1.5 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | 2 | M² | 9.42 | 11.775 | 23.55
1.6 | 73896/001 | RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | 26.04 | M² | 28.26 | 35.325 | 919.863
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1664.2577
INFRAESTRUTURA |  | INFRAESTRUTURA
2.0 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | 3.4 | M² | 8.99 | 11.2375 | 38.2075
2.1 | 73919/004 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO(CONTRAPISO0 | 0.102 | M³ | 33.34 | 41.675 | 4.2508
2.2 | MUR-BLO-005 | MURO DIVISÓRIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55CM | 17 | M | 252.38 | 315.475 | 5363.075
2.3 | 84214 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD M2 | 19.8 | M² | 40.88 | 51.1 | 1011.78
2.4 | CIN-VER-005 | VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA | 1.68 | M³ | 1337.18 | 1671.475 | 2808.078
2.5 | 73919/004 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO(CONTRAPISO0 | 1.5 |  | 33.34 | 41.675 | 62.5125
2.6 |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 9287.9039
SUPRAESTRUTURA |  | SUPERESTRUTURA
3.0 | 84214 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MAD M2 | 9.6 | M² | 40.88 | 51.1 | 490.56
3.1 | SEE-EST-005 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | 0.48 | M³ | 2048.2 | 2560.25 | 1228.92
3.2 |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1719.48
ALVENARIA
4.0 | 73935/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | 50.03 | M² | 33.01 | 41.2625 | 2064.3629
4.1 |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2064.3629
5.0 | 73829/001 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE. | 92.22 | m² | 45.7 | 57.125 | 5268.0675
5.1 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | 1.26 | m² | 271.29 | 339.1125 | 427.2818
5.2 | 73919/004 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO(CONTRAPISO0 | 7.29 | M² | 33.34 | 41.675 | 303.8108
5.3 | 73985/001 | RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMA | 17 | M | 8.67 | 10.8375 | 184.2375
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 6183.3975
REVESTIMENTO
6.0 | 5975 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO. | 38.48 | M² | 4.09 | 5.1125 | 196.729
6.1 | 5982 | EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECÂNICO. | 44.22 | M² | 14.03 | 17.5375 | 775.5082
6.2 | 75481 | REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL. | 67.86 | M² | 10.27 | 12.8375 | 871.1527
6.3 | BAN-GRA-010 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, | 2.16 | M² | 240.19 | 300.2375 | 648.513
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2491.903
COBERTURA
7.0 | 73938/001 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | 43.56 | M² | 42.93 | 53.6625 | 2337.5385
7.1 | COB-ENG-010 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | 43.56 | M² | 76.28 | 95.35 | 4153.446
7.2 | PLU-RUF-005 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, | 12 | M | 17.46 | 21.825 | 261.9
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 6752.8845
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.0 | 74132/001 | INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA. | 3 | UND | 102.13 | 127.6625 | 382.9875
8.1 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 4 | UND | 62.09 | 77.6125 | 310.45
8.2 | 74054/003 | PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA | 1 | UND | 119.87 | 149.8375 | 149.8375
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 843.275
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.0 | SETOP | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO | 2 | PT | 47.38 | 59.225 | 118.45
9.1 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | UND | 167.44 | 209.3 | 418.6
9.2 |  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 537.05
PINTURAS
10.0 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS. | 1878.38 | M² | 8.19 | 10.2375 | 19229.9152
10.1 | 79497/001 | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTURA A OLEO, 3 DEMAOS | 74.34 | M² | 13.02 | 16.275 | 1209.8835
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 20439.7987
LIMPEZA DA OBRA
11.0 | 73948/016 | LIMPEZA DA OBRA | 406.71 | M² | 1.86 | 2.325 | 945.6008
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 945.6008
|  | TOTAL |  |  |  |  | 52929.914
1891.2015
DEVIDO O ESPAÇO FISICO NÃO SERA CRADO SALA DE REUNIÃO E ESCOVÁRIO CONFORME UBS
Gabriel Messias de Magalhães
Engenheiro Civil CREA- 5068960479-D/SP
.

## cronograma
OBRA: REFORMA E AMPLIA,CÃO DA UAP - UNIDADE AMBULATORIAL DE PIRAPORA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1664.2577 | 1664.2577
2.0 | INFRAESTRUTURA | 9287.9039 | 9287.9039
3.0 | SUPRAESTRUTURA | 1719.48 | 1719.48
4.0 | ALVENARIA | 2064.3629 |  | 2064.3629
5.0 | PISOS | 6183.3975 | 3710.0385 | 2473.359
6.0 | REVESTIMENTO | 2491.903 | 1245.9515 | 1245.9515
7.0 | COBERTURA | 6752.8845 |  | 6752.8845
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 843.275 |  | 843.275
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 537.05 |  | 537.05
11.0 | PINTURAS | 20439.7987 |  | 4087.9597 | 16351.839
12.0 | LIMPEZA DA OBRA /OUTROS | 945.6008 |  |  | 945.6008
| TOTAIS | 52929.914 | 17627.6316 | 18004.8426 | 17297.4398
| % DO ITEM |  | 33.3037 | 34.0164 | 32.6799
| TOTAL ACUMULADO |  | 17627.6316 | 35632.4742 | 52929.914
| % ACUMULADA |  | 33.3037 | 67.3201 | 100
Gabriel Messias de Magalhães
Engenheiro Civil CREA- 5068960479-D/SP