## Planilha MURO RUA 24
A N E X O I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [5 empty] | BDI 25% | DATA: 17/08/2015
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DO LADO DA RUA 24 - CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE | [5 empty] | 1.25 | FONTE:
SERVIÇO: |  | CONSTRUÇÃO DE MURO |  |  |  |  | SINAPI/SETOP
LOCAL: AV. HERCULANO CINTRA MOURÃO, Nº 2.496 (NOVA PIRAPORA).
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UND | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO COM BDI | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.0 | DEM-ALA-005 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | 151.5 | M2 | 5.5 | 6.875 | 1041.5625 |  | 1041.5625
1.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | 7.4684 | M3 | 27.03 | 33.7875 | 252.3399
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1293.9024
INFRAESTRUTURA
2.0 | SINAP - 73346 | CONCRETO ARMADO 15 MPA, INCLUINDO MATERIAL PARA 1 M³(PREPARO/COMP 5:8:4:5/FORMA/DESF/AÇO/LANÇ/DOBRA/CONC) | 23.92 | M3 | 1365.87 | 1707.3375 | 40839.513 | 784 | 280 | 219520
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 40839.513
ALVENARIA
3.0 | 87461 | ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 15X20X40 CM FRIZADO DE AMBOS OS LADOS | 533.46 | M² | 45.63 | 57.0375 | 30427.2248
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 30427.2248
LIMPEZA DA OBRA E OUTROS
4.0 | #REF! | LIMPEZA DA OBRA | 533.46 | M² | 2.64 | 3.3 | 1760.418 |  | 3.3
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1760.42
|  | TOTAL |  |  |  |  | 74321.0602
DEVIDO O ESPAÇO FISICO NÃO SERA CRADO SALA DE REUNIÃO E ESCOVÁRIO CONFORME UBS
Alex Sandro de Jesus Souza
Engenherio Civil CREA - MG 173966D
| CALCULO PILARES 0.14X0.20X3 CM | 266.73 | 106.692 | 107 | 8.988
| CINTA E BALDRAME 0.14X0.20X266,73 |  |  |  | 7.47 | 14.94 | 23.928
| MURO DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 0.14X0.20X0.40 COM ALTURA DE 200 M | 266.73 | 533.46
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA- 0.14X0.20X266.73 M | 266.73 | 7.4684
| RETIRADA DE ALAMBRADO EXISTENTE - 75,75X2 | 75.75 | 151.5
.

## cronograma MURO RUA 24
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO (LADO RUA 24 BAIRRO SÃO JOÃO) CEMITÉRIO PARQUE DA SAUDADE
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1293.9024 | 1293.9024
2.0 | INFRAESTRUTURA | 40839.513 | 40839.513
4.0 | ALVENARIA | 30427.2248 |  | 30427.2248
1760.42
| TOTAIS | 74321.0602 | 42133.4154 | 30427.2248 | 1760.42
| % DO ITEM |  | 56.6911 | 40.9402 | 2.37
| TOTAL ACUMULADO |  | 42133.4154 | 72560.6402 | 74321.0602
| % ACUMULADA |  | 56.6911 | 97.6313 | 100.0013
Alex Sandro de Jesus Souza
Engenheiro Civil CREA - MG 173966D