## cronograma
OBRA: REFORMA DA SEDE DA BANDA 03 DE MAIO
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 9686.8438 | 9686.8438
2.0 | INFRA E SUPRA ESTRUTURA | 8623.0531 | 8623.0531
3.0 | ALVENARIA | 12943.0625 | 7765.8375 | 5177.225
4.0 | PISOS | 4561.6625 | 2736.9975 | 1824.665
5.0 | REVESTIMENTO | 4878 | 2439 | 2439
6.0 | COBERTURA | 26792.8925 |  |  | 26792.8925
7.0 | ESQUADRIAS | 18274.31 |  | 10964.586 | 7309.724
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 21498.8125 |  | 21498.8125
9.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 19839.3 | 19839.3
10.0 | PINTURAS | 12204 |  | 2440.8 | 9763.2
11.0 | LIMPEZA DA OBRA /OUTROS | 6057.9 |  |  | 6057.9
| TOTAIS | 145359.8368 | 51091.0318 | 44345.0885 | 49923.7165
| % DO ITEM |  | 35.148 | 30.5071 | 34.3449
| TOTAL ACUMULADO |  | 51091.0318 | 95436.1203 | 145359.8368
| % ACUMULADA |  | 35.148 | 65.6551 | 100
Alex Sandro de Jesus Souza
CREA-MG 173966D

## PLANILHA BANDA 3 DE MAIO
A N E X O I
1.25
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [5 empty] | BDI 25% | DATA: 25/06/2015
OBRA: REFORMA DA BANDA 3 DE MAIO | [5 empty] | 1.25 | FONTE:
SERVIÇO: |  | REFORMA |  |  |  |  | SINAPI/SETOP
LOCAL: RUA: JOÃO PINHEIRO N ° 988
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UND | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO COM BDI | TOTAL
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | 1.3 | M³ | 156.25 | 195.3125 | 253.9062
1.2 | 73801/002 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO | 45 | M² | 15.87 | 19.8375 | 892.6875
1.3 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | 110 | M² | 60.09 | 75.1125 | 8262.375
1.4 | 72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | 6 | UND | 7.1 | 8.875 | 53.25
1.5 | 72148 | RETIRADA DE BATENTES METALICOS | 6 | UND | 29.95 | 37.4375 | 224.625
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 9686.8438
INFRA E SUPRA ESTRUTURA
2.1 | 73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO. | 1.5 | M³ | 315.55 | 394.4375 | 591.6562
2.2 | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | 3 | M² | 54.58 | 68.225 | 204.675
2.3 | 85233 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO | 4.036 | M³ | 1513.04 | 1891.3 | 7633.2868
2.4 | 74202/002 | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/ M2 LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (R EAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | 2.2 | M² | 70.34 | 87.925 | 193.435
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 8623.0531
ALVENARIA
3.1 | 73935/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | 185 | M² | 55.97 | 69.9625 | 12943.0625
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 12943.0625
PISOS
4.1 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 37 | m² | 26.42 | 33.025 | 1221.925
4.2 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | 35 | M | 6.19 | 7.7375 | 270.8125
4.3 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | 2 | m² | 281.37 | 351.7125 | 703.425
4.4 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | 30 | m² | 63.08 | 78.85 | 2365.5
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 4561.6625
REVESTIMENTO
5.1 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 96 | M² | 40.65 | 50.8125 | 4878
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 4878
COBERTURA
6.1 | FOR-PVC-010 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM (ESP. 8MM) | 565.4 | M² | 37.91 | 47.3875 | 26792.8925
6.2 | 72092 | RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, CONSIDERANDO R M2 CR 7,21 EAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | 100 | M2 | 7.21 | 9.0125 | 901.25
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 26792.8925
ESQUADRIAS
7.1 | 73809/001 | JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM AR, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO FANTASIA M2 | 9.6 | M² | 340.03 | 425.0375 | 4080.36
7.2 | 73910/007 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | 2 | UND | 425.74 | 532.175 | 1064.35
7.3 | 74071/002 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO | 8 | M2 | 292.54 | 365.675 | 2925.4
7.6 | 73737/002 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,0M | 20 | M | 233.15 | 291.4375 | 5828.75
7.6 | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | 16 | M2 | 196.13 | 245.1625 | 3922.6
7.7 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 CR 90,57 | 4 | M2 | 90.57 | 113.2125 | 452.85
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 18274.31
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | ELE-CON-195 | CONJUNTO TAMPA E 1 TOMADA 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE 3/4" | 50 | CJ | 18.99 | 23.7375 | 1186.875
8.2 | ELE-CON-210 | CONJUNTO DE TAMPA COM 1 TOMADA RJ 11 OU RJ 0,5 PARA TELEFONE PARA CONDULETE 3/4" | 4 | CJ | 24.09 | 30.1125 | 120.45
8.3 | ELE-CAB-010 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | 1800 | M | 2.87 | 3.5875 | 6457.5
8.4 | ELE-CAB-015 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | 300 | M | 3.66 | 4.575 | 1372.5
8.5 | ELE-CAB-020 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL | 600 | M | 4.5 | 5.625 | 3375
8.6 | ELE-CAB-030 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M 8,39 | 80 | M | 8.39 | 10.4875 | 839
8.7 | 73861/002 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 60 | UND | 9.56 | 11.95 | 717
8.8 | ELE-PER-010 | PERFILADO LISO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM | 30 | M | 16.82 | 21.025 | 630.75
8.9 | ELE-PER-070 | SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO UN 5,22 | 20 | UND | 5.22 | 6.525 | 130.5
8.10 | 83467 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3 | UND | 31.5 | 39.375 | 118.125
8.11 | 72331 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6 | UND | 10.45 | 13.0625 | 78.375
8.12 | 72308 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, M INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 20 | M | 18.9 | 23.625 | 472.5
8.13 | ELE-QUA-032 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM | 2 | UND | 180.83 | 226.0375 | 452.075
8.14 | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 12 | UND | 46.29 | 57.8625 | 694.35
8.15 | SPDA-ABR-005 | ABRAÇADEIRA TIPO D, CUNHA UN 2,51 | 50 | UND | 2.51 | 3.1375 | 156.875
8.16 | MERCADO | CONECTOR P/CAIXA MULTIPLA 3/4" | 120 | UND | 1.6 | 2 | 240
8.17 | MERCADO | TAMPAO CX MULTI 3/4" | 120 | UND | 0.5 | 0.625 | 75
8.18 | MERCADO | Luminária embutida em led tipo calha 1,20 x 0,10m | 39 | UND | 80 | 100 | 3900
8.19 | MERCADO | CURVA 90 GALV SEMI PESADA 3/4" | 20 | UND | 2.9 | 3.625 | 72.5
8.20 | MERCADO | EMENDA INTERNA I P/ PERFILADO 76X38 | 20 | UND | 3.4 | 4.25 | 85
8.21 | MERCADO | GANCHO CURTO GALV P/ PERFILADO DIVERSOS | 55 | UND | 2.05 | 2.5625 | 140.9375
8.22 | MERCADO | FITA ISOLANTE 19MMX20M PRETO | 8 | UND | 3.85 | 4.8125 | 38.5
8.23 | MERCADO | PARAFUSO SEXT NC 1/4X1 DIVERSOS | 200 | UND | 0.15 | 0.1875 | 37.5
8.24 | MERCADO | PORCA SEXTAVADA NC 1/4" | 200 | UND | 0.1 | 0.125 | 25
8.25 | MERCADO | BUCHA DE FIXACAO S08 C/ PARAFUSO DIVERSOS | 200 | CJ | 0.33 | 0.4125 | 82.5
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 21498.8125
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.1 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDOSOLDÁVEL E CONEXÕES(VAZAMENTO CX DÁGUA,ADAPTAÇÃO ESCOVÁRIO)(bebedouro,vazamentos,escovodromo) | 17 | PT | 56.08 | 70.1 | 1191.7
9.2 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | 17 | PT | 38.62 | 48.275 | 820.675
9.3 | 72291 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | UND | 36.61 | 45.7625 | 91.525
9.4 | 74176/001 | REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | UND | 75.14 | 93.925 | 187.85
9.5 | 73658 | CAIXA ALVENARIA 70 X 70 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM,INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | 2 | UND | 343.72 | 429.65 | 859.3
9.6 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO | 7 | UND | 303.31 | 379.1375 | 2653.9625
9.7 | 74234/001 | 74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4 | UND | 394.32 | 492.9 | 1971.6
9.8 | MET-VAL-030 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2" | 4 | UND | 213.6 | 267 | 1068
9.9 | MET-TOR-030 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PRESMATIC ANTIVANDALISMO | 6 | UND | 467.64 | 584.55 | 3507.3
9.10 | 73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | 25 | M² | 207.86 | 259.825 | 6495.625
9.11 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | 3 | M² | 264.47 | 330.5875 | 991.7625
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 19839.3
PINTURA
10.1 | PIN-LAT-005 | PINTURA LÁTEX PVA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | 1110 | M² | 7.84 | 9.8 | 10878
10.2 | PIN-LAT-006 | PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | 120 | M² | 8.84 | 11.05 | 1326
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 12204
LIMPEZA DA OBRA /OUTROS
11.1 | 73948/016 | LIMPEZA DA OBRA | 600 | M² | 2.64 | 3.3 | 1980
11.2 | ACE-BAR-035 | ACE-BAR-035 BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM AÇO INOX D = 1 1/4" , L = 120 CM, PARA P.N.E. (LAVATÓRIO), INCLUSIVE FIXAÇÃO | 2 | UND | 325.6 | 407 | 814
11.3 | ACE-BAR-010 | ACE-BAR-015 BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM AÇO INOX PARA P.N.E L = 80CM (VASO SANITÁRIO) CONFORME NBR 9050 | 4 | UND | 267.74 | 334.675 | 1338.7
11.4 | ACE-BAR-020 | BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | 8 | UND | 192.52 | 240.65 | 1925.2
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 6057.9
|  | TOTAL |  |  |  |  | 145359.8368
Alex Sandro de Jesus Souza
CREA-MG 173966D