## cronograma (2)
OBRA: REFORMA NA UNIDADESANTA TERESINHA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês
1.0 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 2098.01 | 2098.01
2.0 | INFRA E SUPRA ESTRUTURA | 6956.48 | 6956.48
3.0 | TERRAPLANAGEM | 848.9 | 848.9
4.0 | ALVENARIA | 1808.54 |  | 1808.54
5.0 | PISOS | 4509.6 | 2705.76 | 1803.84
6.0 | REVESTIMENTO | 1085.04 | 542.52 | 542.52
7.0 | COBERTURA | 13642.47 |  | 13642.47
8.0 | ESQUADRIAS | 8962.41 |  | 5377.446 | 3584.964
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 411.38 |  | 411.38
10.0 | PINTURAS | 2943.45 |  | 588.69 | 2354.76
11.0 | LIMPEZA DA OBRA | 192.72 |  |  | 192.72
| TOTAIS | 43459 | 13151.67 | 24174.886 | 6132.444
4.0 | % DO ITEM |  | 30.2622 | 55.6269 | 14.1109
5.0 | TOTAL ACUMULADO |  | 13151.67 | 37326.556 | 43459
6.0 | % ACUMULADA |  | 30.2622 | 85.8891 | 100
GABRIEL MESSIAS de MAGALHÃES
ENGENHEIRO CIVIL CREA 5068960479-D/SP

## FACHADA SANTA TERESINHA (2)
A N E X O I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [5 empty] | BDI 25% | DATA: 18/11/2013
OBRA: REFORMA UAPS EMIDIA PARDINHO DA ROCHA | [5 empty] | 1.25 | FONTE:
SERVIÇO: |  | REFORMA NA UNIDADE |  |  |  |  | SINAPI
LOCAL:RUA VALTER BORGES BAIRRO SANTA TERESINHA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UND | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO COM BDI | TOTAL
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
1.1 | 73801/002 | DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO | 45.6 | M² | 11.17 | 13.9625 | 636.69
1.2 | 72143 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | 1 | UND | 27.34 | 34.175 | 34.175
1.3 | 73899/002 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | 21 | M² | 42.93 | 53.6625 | 1126.9125
1.4 | 72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | 2 | UND | 5.69 | 7.1125 | 14.225
1.5 | 72226 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | 36.15 | M² | 5.65 | 7.0625 | 255.3094
1.6 | 73616 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | 0.22 | M³ | 111.64 | 139.55 | 30.701
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2098.0129
INFRA E SUPRA ESTRUTURA
2.0 | 6501 | CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETONEIINCLUI LANCAMENTO. | 3.56 | M³ | 1095 | 1368.75 | 4872.75
2.1 | 73972/002 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇA MENTO. | 1.18 | M³ | 315.55 | 394.4375 | 465.4362
2.2 | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | 23.72 | M² | 54.58 | 68.225 | 1618.297
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 6956.4832
TERRAPLANAGEM
3.0 | 55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | 1.39 | M³ | 26.06 | 32.575 | 848.9045
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 848.9045
ALVENARIA
4.0 | 73935/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | 43.83 | M² | 33.01 | 41.2625 | 1808.5354
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1808.5354
PISOS
5.0 | 73829/001 | PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE. | 45.6 | m² | 45.15 | 56.4375 | 2573.55
5.1 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | 1.64 | m² | 271.29 | 339.1125 | 556.1445
5.2 | 73907/003 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO(CONTRAPISO0 | 45.6 | M² | 19.58 | 24.475 | 1116.06
5.3 | 73985/001 | RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMA | 24.43 | M | 8.64 | 10.8 | 263.844
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 4509.5985
REVESTIMENTO
6.0 | 5975 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO. | 60.364 | M² | 4.1 | 5.125 | 309.3655
6.1 | 75481 | REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL. | 6.824 | M² | 10.28 | 12.85 | 87.6884
6.2 | 75481 | REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL. | 53.54 | M² | 10.28 | 12.85 | 687.989
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 1085.0429
COBERTURA
7.0 | 73938/001 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | 57.76 | M² | 52.47 | 50.625 | 2924.1
7.1 | 72077 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI PARA VÃOS DE ATE 7,00 MTS | 57.76 | M² | 76.42 | 78.75 | 4548.6
7.2 | 73792/001 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME | 75.83 | m² | 55.07 | 68.8375 | 5219.9476
7.3 | PLU-CAL-015 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG,DESENVOLVIMENTO = 50 | 8.53 | m | 53.8 | 67.25 | 573.6425
7.4 | PLU-CON-006 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, | 3 | M | 36.12 | 45.15 | 135.45
INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 75 MM
7.5 | PLU-RUF-005 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, | 11.03 | M | 17.46 | 21.825 | 240.7298
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 13642.4699
ESQUADRIAS
8.0 | MERCADO | CONJUNTO JANELA CORRER COMPLETA (1,50 X 1,20) COM TRINCO ,TEMPERADO ,INSTALADO COM FERRAGENS E PERFIS DE ALUMINIO,INCLUSO MÃO DE OBRA | 3.6 | M² | 284.89 | 356.1125 | 1282.005
8.1 | MERCADO | CONJUNTO FIXO VIDRO TEMPERADO 10 MM (BLINDEX) ,INSTALADO INCLUINDO PERFIS DE ALUMINIO E ACESSORIOS E, MÃO DE OBRA | 17.06 | M² | 285 | 356.25 | 6077.625
8.2 | MERCADO | CONJUNTO PORTA DE ABRIR DE VIDRO C/AL1,20 X2,10 VIDRO TEMPERADO INSTALADO COM FERRAGENS E PERFIS DE ALUMINIO INCLUSO MÃO DE OBRA | 2.52 | M² | 390.45 | 488.0625 | 1229.9175
8.3 | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO(BAIA COMPRESSOR) | 1.5 | M² | 198.86 | 248.575 | 372.8625
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 8962.41
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.0 | 74132/001 | INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS CURVA E INTERRUPTOR EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA. | 2 | UND | 102.13 | 127.6625 | 255.325
10.3 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 2 | UND | 62.42 | 78.025 | 156.05
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 411.375
PINTURAS
9.0 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS. | 263.26 | M² | 8.15 | 10.1875 | 2681.9612
9.1 | 74233/001 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | 80.15 | M² | 2.61 | 3.2625 | 261.4894
9.2 | 74133/001 | EMASSAMENTO P/PINTURA | 31.03 | M² | 9.56 | 11.95 | 370.8085
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 2943.4506
LIMPEZA DA OBRA
10.0 | 73948/016 | LIMPEZA FINAL DA OBRA. | 82.89 | M² | 1.86 | 2.325 | 192.7193
|  | TOTAL |  |  |  |  | 43459.0021
GABRIEL MESSIAS de MAGALHÃES
ENGENHEIRO CIVIL CREA 5068960479-D/SP
.