## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Setor Público - REPASSE
Proponente | [16 empty] | Nº do Contrato de Repasse - OGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA | [16 empty] | 1.013.696-66
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [13 empty] | Município | [7 empty] | UF
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE TRECHOS DAS RUAS ABBES ABDALLA E SANCHOS RIBAS NO BAIRRO CIDADE JARDIM | [13 empty] | PIRAPORA | [7 empty] | MG
Programa | [13 empty] | Gestor (Ministério) |  |  |  |  | Data-Base (mês de referência)
PLANEJAMENTO URBANO | [13 empty] | MCIDADES |  |  |  |  | SINAPI/OUTUBRO 2014
Regime de execução das obras: | [22 empty] | FALSE
Composição do BDI sugerida |  |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada | [5 empty] | BDI Proposto: | [5 empty] | 24.2%
Garantia (G) |  |  |  |  | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  |  |  | 0.74% |  | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) -1 (1-T) Observações: i) Fórmula de cálculo, composição do BDI e intervalos admissíveis nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU; ii) BDI entre 19,60% e 24,23%.
Risco (R) |  |  |  |  | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  |  |  | 0.9%
Despesas financeiras (DF) |  |  |  |  | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  |  | 1.2%
Administração Central (AC) |  |  |  |  | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  |  |  | 4.5%
Lucro (L) |  |  |  |  | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  |  |  | 8.69%
Tributos (T) |  |  |  |  | Conforme legislação |  |  |  | Tributos: |  |  |  | 6%
ITEM |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$)
| CÓDIGO | FONTE | [12 empty] | CUSTO SEM BDI |  |  | CUSTO COM BDI
[15 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM
1.0 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
[11 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | 78472 | SINAPI |  | Locação de obra com equipamento topografico | [6 empty] | m2 | 3512 |  |  | 0.27 | 948.24 |  | 0.34 |  | 1194.08
1.2 | 74209/001 | SINAPI |  | placa de obra em chapa de aço galvanizado 2x1,50m, aquisição e assentamento | [6 empty] | m2 | 3 |  |  | 250.54 | 751.62 |  | 311.17 |  | 933.51
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 1.0 | [15 empty] | 2127.59
2.0 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 72961 | SINAPI |  | regularização e compactação em material 1º categpria, espessura 20cm | [6 empty] | m2 | 3512 |  |  | 1.1 | 3863.2 |  | 1.37 |  | 4811.44
2.2 | 72881 | SINAPI |  | Transporte com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada ( distancia superior a 4km) | [6 empty] | m3xkm | 3512 |  |  | 1 | 3512 |  | 1.24 |  | 4354.88
2.3 | 72911 | SINAPI |  | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO | [6 empty] | m3 | 597.04 |  |  | 8.14 | 4859.91 |  | 10.11 |  | 6036.07
2.4 | 72887 | SINAPI |  | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA | [6 empty] | m3xkm | 10075.05 |  |  | 0.82 | 8261.54 |  | 1.02 |  | 10276.55
2.5 | 72945 | SINAPI |  | Imprimação com emulsão CM-30, TAXA 1,2 L/M2 | [6 empty] | m2 | 3160.8 |  |  | 3.51 | 11094.41 |  | 4.36 |  | 13781.09 |  |  |  | 244325.66
2.6 | 83444 | SINAPI |  | Transporte de material de qualquer natureza DMT, maior 10km, com caminhao basculante de 4,0 M3 | [6 empty] | tonxkm | 1502.01 |  |  | 0.75 | 1126.51 |  | 0.93 |  | 1396.87
2.7 | 72943 | SINAPI |  | pintura de ligação com emulão (RL-1C) taxa 0,5 l/m2 | [6 empty] | m2 | 3160.8 |  |  | 1.11 | 3508.49 |  | 1.38 |  | 4361.9
2.8 | 83444 | SINAPI |  | Transporte de material de qualquer natureza DMT, maior 10km, com caminhao basculante de 4,0 M3 | [6 empty] | tonxkm | 625.84 |  |  | 0.75 | 469.38 |  | 0.93 |  | 582.03
2.9 | 72965 | SINAPI |  | fabricação e ampliação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70, exclusive transporte, espessura 3cm | [6 empty] | T | 227.7 |  |  | 171.03 | 38943.53 |  | 212.42 |  | 48368.03
2.10 | 83444 | SINAPI |  | Transporte de material de qualquer natureza DMT, maior 10km, com caminhao basculante de 4,0 M3 | [6 empty] | tonxkm | 5564.96 |  |  | 0.75 | 4173.72 |  | 0.93 |  | 5175.41
2.11 | 83356 | SINAPI |  | transporte de agregado para CBUQ(brita nº 0) | [6 empty] | m3xkm | 36.98 |  |  | 0.64 | 23.67 |  | 0.79 |  | 29.21
2.12 | 83359 | SINAPI |  | transporte de agregado para CBUQ (po de pedra) | [6 empty] | m3xkm | 4709.15 |  |  | 2.74 | 12903.07 |  | 3.4 |  | 16011.11
2.13 | 83359 | SINAPI |  | transporte de agregado para CBUQ(areia) DMT=25km, (taxa 29%) | [6 empty] | m3xkm | 687.47 |  |  | 2.74 | 1883.67 |  | 3.4 |  | 2337.4
2.14 | 83359 | SINAPI |  | transporte de CBUQ para conservação DMT=15 Km | [6 empty] | m3xkm | 1422.36 |  |  | 2.74 | 3897.27 |  | 3.4 |  | 4836.02
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 2.0 | [15 empty] | 122358.01
3.0 |  |  |  | DRENAGEM
3.1 | 72967 | SINAPI |  | Meio fio de concreto pre moldado, fck=18mpa, 12x15x30cm, rejuntado com argamassa 1:4 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro | [6 empty] | m | 824 |  |  | 25.18 | 20748.32 |  | 31.27 |  | 25766.48
3.2 | 74012/001 | SINAPI |  | sarjeta em concreto fck=18mpa dimensões 40x5cm, i=3% | [6 empty] | m | 824 |  |  | 30.62 | 25230.88 |  | 38.03 |  | 31336.72
3.3 | UBR-COR-005 | SETOP |  | cordão de concreto 10x10 para proteção do asfalto nos entroncamentos de ruas. | [6 empty] | m | 54 |  |  | 16.26 | 878.04 |  | 20.19 |  | 1090.26
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 3.0 | [15 empty] | 58193.46
URBANIZAÇÃO
4.0 | 73892/002 | SINAPI |  | Execução de passeio (calçada) em concreto 12MPA, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecanico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira incluso lançamento e adensamento. | [6 empty] | m2 | 1630 |  |  | 30.45 | 49633.5 |  | 37.82 |  | 61646.6
[14 empty] | TOTAIS: | CUSTO: | 196710.97 |  | PREÇO: |  | 244325.66
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos
|  |  |  | Responsável Técnico: |  |  | ALEX SANDRO DE JESUS SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
|  |  |  | CREA-MG: | [5 empty] | 173966D

## CRONOGRAMA
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público
Cronograma |  |  |  | Programar |  |  |  |  | Modalidade |  |  |  | Empreendimentos
x | Global | Individual |  | Planejamento Urbano |  |  |  |  | OBRAS |  |  |  | Implan. Pavim. Em Vias Publicas
Agente financeiro | [5 empty] | Empresa
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
Localização |  | PIRAPORA
Tipo de serviço |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE TRECHOS DAS RUAS ABBES ABDALLA E SANCHO RIBAS NO BAIRRO CIDADE JARDIM
|  | Discriminação dos serviços |  |  |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
[7 empty] | % | R$ |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
Recursos da União |  | serviços preliminares |  |  |  |  | 100 | 2094.09 |  | 40 | 837.636 | 30 | 628.227 | 30 | 628.227
|  | pavimentação |  |  |  |  | 100 | 120431.66 |  | 40 | 48172.664 | 30 | 36129.498 | 30 | 36129.498
|  | drenagem |  |  |  |  | 100 | 57277.29 |  | 40 | 22910.916 | 30 | 17183.187 | 30 | 17183.187
|  | urbanismo |  |  |  |  | 100 | 60676.06 |  | 40 | 24270.424 | 30 | 18202.818 | 30 | 18202.818
|  | Sub-total: Simples |  |  |  |  | 100 | 240479.1 |  |  | 96191.64 |  | 72143.73 |  | 72143.73
|  | Acumulado | [5 empty] | 240479.1 |  |  | 96191.64 |  | 168335.37 |  | 240479.1
Contra partida da proponente |  | serviços preliminares |  |  |  |  | 100 | 33.5 |  | 40 | 13.4 | 30 | 10.05 | 30 | 10.05
|  | pavimentação |  |  |  |  | 100 | 1926.35 |  | 40 | 770.54 | 30 | 577.905 | 30 | 577.905
|  | drenagem |  |  |  |  | 100 | 916.17 |  | 40 | 366.468 | 30 | 274.851 | 30 | 274.851
|  | urbanismo |  |  |  |  | 100 | 970.54 |  | 40 | 388.216 | 30 | 291.162 | 30 | 291.162
|  | Sub-total: Simples |  |  |  |  | 100 | 3846.56 |  |  | 1538.624 |  | 1153.968 |  | 1153.968
|  | Acumulado |  |  |  |  | 100 | 3846.56 |  |  | 1538.624 |  | 2692.592 |  | 3846.56
Total |  | Simples |  |  |  |  | 100 | 244325.66 |  | 0 | 97730.264 | 0 | 73297.698 | 0 | 73297.698
|  | Acumulado |  |  |  |  | 100 | 244325.66 |  | 0 | 97730.264 | 0 | 171027.962 | 0 | 244325.66
Data: 04/03/2015
ALEX SANDRO DE JESUS SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 173966/D

## MEMORIA DE CALCULO
QUANTITATIVOS TOTAL
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS DO BAIRRO SÃO GERALDO CONTRATO DE REPASSE
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | LEVANTADO
|  |  | QUANT. | COMPRIM. | LARGURA | ESPES. | TON / TONXKM / EMPOLAMENTO | ÁREA | VOLUME | M³X KM
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2 | Locação da obra com equipamento topográfico | M2
| Rua Abbes Abdalla | m2 | 1 | 376.53 | 8 |  |  | 3012.24
| Rua Sanchos Ribas | m2 | 1 | 62.47 | 8 |  |  | 499.76
| Sub-total |  |  | 439 |  |  |  | 3512
1.1 | mobilização e desmobilização | M2
| Rua Abbes Abdalla | m2 | 1 | 376.53 | 8 |  |  | 3012.24
| Rua Sanchos Ribas | m2 | 1 | 62.47 | 0 |  |  | 0
1.9 | Sub-total | m2 |  | 439 |  |  |  | 3012.24
1.11 | Aquisição e assentamento de placa de obraem chapa de aço galvanizado 3,00x1,50m
Sub-total
2.0 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Regularização e compactação de subleiti até 20 cm de espessura | M2
| Rua Abbes Abdalla | m2 | 1 | 376.53 | 8 |  |  | 3012.24
| Rua Sanchos Ribas | m2 | 1 | 62.47 | 0 |  |  | 0
| Sub-total | m2 |  | 439 |  |  |  | 3012.24
2.2 | Transporte de material para bota fora com DMT = 5 km, espessura e= 20cm. | M3
| Rua Abbes Abdalla | m2 | 1 | 376.53 | 8 | 0.2 |  | 3012.24 | 602.448
| Rua Sanchos Ribas | m2 | 1 | 62.47 | 8 | 0.2 |  | 499.76 | 99.952
| Sub-total | [7 empty] | 702.4
2.11 | Execução de base de bica corrida e=0,17cm sem mistura com compactação 100% do proctor normal, exclsive carga e transporte do solo | M3
| Rua Abbes Abdalla | m2 | 1 | 376.53 | 8 | 0.17 |  | 3012.24 | 512.0808
| Rua Sanchos Ribas | m2 | 1 | 62.47 | 8 | 0.17 |  | 499.76 | 84.9592
| Sub-total | [7 empty] | 597.04
2.16 | Transporte de material de jazida local com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada, DMT de 15 km | M3xKm
| Rua Abbes Abdalla | m2 | 1 | 376.53 | 8 | 0.17 |  | 3012.24 | 7681.212 | 15
| Rua Sanchos Ribas | m2 | 1 | 62.47 | 8 | 0.17 |  | 499.76 | 1274.388 | 15
| Sub-total | [7 empty] | 8955.6 | 30
2.21 | Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 | M2
| Rua Abbes Abdalla | m2 | 1 | 376.53 | 7 |  |  | 2635.71
| Rua Sanchos Ribas | m2 | 1 | 62.47 | 7 |  |  | 437.29
| Sub-total | [6 empty] | 3073
2.26 | Ttransporte de material de qualquer natureza (CM-30), DMT acima de 50Km, 1,2 l/m2, 396 Km) | Tonxkm | 0.0012 |  |  |  | 7148.3005 | 15042.72
| Rua Abbes Abdalla | m2 | 1 | 376.53 | 7 |  | 1000 | 2635.71 | 1027.9269 | 390
| Rua Sanchos Ribas | m2 | 1 | 62.47 | 7 |  | 1000 | 437.29 | 170.5431 | 390
| Sub-total | [6 empty] | 3073 | 1198.47
2.21 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO RL-1C | M2
| Rua Abbes Abdalla | m2 | 1 | 376.53 | 7 |  |  | 2635.71
| Rua Sanchos Ribas | m2 | 1 | 62.47 | 7 |  |  | 437.29
| Sub-total | [6 empty] | 3073
2.26 | Ttransporte de material jazida para conservação dmt acima de 50Km, 0,5 l/m2, 396 Km)
| Rua Abbes Abdalla | m2 | 1 | 376.53 | 7 |  | 1000 | 2635.71 | 1027.9269 | 390
| Rua Sanchos Ribas | m2 | 1 | 62.47 | 7 |  | 1000 | 437.29 | 170.5431 | 390
| Sub-total | [6 empty] | 3073 | 1198.47
2.33 | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP-50/70, Exclusive transporte | M3
| Rua Abbes Abdalla | m2 | 1 | 376.53 | 7 | 0.03 |  |  | 79.0713
| Rua Sanchos Ribas | m2 | 1 | 62.47 | 7 | 0.03 |  |  | 13.1187
| Sub-total | [7 empty] | 92.19
2.38 | Transporte de material de qualquer natureza (CAP-50/70), DMT, acima de 50 KM, (396 Km), taxa 2,47 T/m2 | TxKm | 2.47 |  |  |  | 4918.5209 | 0.06 | 92.19 | 360
2.39 | Transporte de agregado para CBUQ (brita N° 0), DMT = 1km | M3xKm | 0.29 |  |  |  | 26.7351 |  | 92.19
2.40 | Transporte de agregado para CBUQ (Pó de pedra), acima de 50km =DMT = 186km | M3xKm | 26.7% |  |  |  | 4578.3398 |  | 92.19
2.41 | Transporte de agregado para CBUQ (areia), DMT = 25km | M3xKm | 29% |  |  |  | 668.3775 |  | 92.19
2.42 | Transpote de CBUQ para conservação DMT =15 KM | M3xKm | 15 |  |  |  | 1382.85 |  | 92.19
3.0 | DRENAGEM | M
Meio fio de concreto pré moldado, fck=18Mpa, 12x15x30x100 cm, rejuntado com argamassa 1:4 cimento e areia, incluíndo escavação e reaterro.
| Rua Abbes Abdalla | m | 2 | 376.53 | 2 | 753.06
| Rua Sanchos Ribas | M | 1 | 62.47 | 2 | 124.94
| Sub-total |  |  |  |  | 878
3.10 | Sarjeta em concreto preparo manual com brita, e=8cm, largura=50cm, fck=18Mpa | M
| Rua Abbes Abdalla | m | 2 | 376.53 | 2 | 753.06
| Rua Sanchos Ribas | M | 1 | 62.47 | 2 | 124.94
| Sub-total |  |  | 439
3.15 | Cordão de concreto pré moldado boleado 10 x 10 cm | m
|  | m |  | xxx
|  | m |  | 45
|  | m |  | 36
|  | m |  | 36
| Sub-total |  |  | 117
[9 empty] | 123.74 | 3512
[9 empty] | 127.41 | 7
[9 empty] | 125.38 | 501.7143
376.53
8
[8 empty] | 3512 | 3012.24
499.76
8
62.47