## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Setor Público - REPASSE
Proponente | [17 empty] | Nº do Contrato de Repasse - OGU
Prefeitura Municipal de Pirapora | [17 empty] | 0.308.021-62/08
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [14 empty] | Município | [7 empty] | UF
Drenagem e urbanização ruas S. Vicent de Paula, 36, Abel Dias, Camilo C. Mendonça, Camilo dos Santos, Sinval R. dos Anjos | [14 empty] | Pirapora | [7 empty] | MG
Programa | [14 empty] | Gestor (Ministério) |  |  |  |  | Data-Base (mês de referência)
Pró-Município | [14 empty] | Mcidades |  |  |  |  | SINAPI OUTUBRO 2014
Regime de execução das obras: | [23 empty] | FALSE
Composição do BDI sugerida | [5 empty] | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada | [5 empty] | BDI Proposto: | [5 empty] | 24.19%
Garantia (G) | [5 empty] | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  |  |  | 0.7% |  | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Risco (R) | [5 empty] | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  |  |  | 0.96%
Despesas financeiras (DF) | [5 empty] | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) | [5 empty] | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  |  |  | 4.67%
Lucro (L) | [5 empty] | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  |  |  | 8.69%
Tributos (T) | [5 empty] | conforme legislaçao |  |  |  | Tributos: |  |  |  | 5.75%
ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | UN |  | QUANT |  |  | VALORES (R$)
| CÓDIGO |  | FONTE | [12 empty] | CUSTO |  |  | PREÇO
[16 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM
1.0 |  |  |  |  | Serviços Preliminares
1.1 |  |  | mercado |  | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | [5 empty] | m2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | 74209/001 |  | sinapi |  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 3,00 x 1,50 m | [5 empty] | m2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | VALOR DO SUB ITEM DO ITEM 1.0 | [15 empty] | 0
2.0 |  |  |  |  | Demolições
2.1 | 72949 |  | sinapi |  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO ESP.=3CM | [5 empty] | m3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 | 73901 |  | SINAPI |  | CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA | [5 empty] | m3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 |  |  | mercado |  | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GNAISSE COM REAPROVEITAMENTO | [5 empty] | m |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | VALOR DO SUB ITEM DO ITEM 2.0 | [15 empty] | 0
3.0 |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 72.961 |  | sinapi |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA. | [5 empty] | m2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.2 | 72856 |  | sinapi |  | TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 3 KM BOTA FORA | [5 empty] | m3xKm |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.3 | 72911 |  | sinapi |  | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR , EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DO SOLO. ESP. = 15CM | [6 empty] | m3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.4 | 72881 |  | sinapi |  | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 30 KM, EMPOLAMENTO 30% | [5 empty] | m3xKm |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.5 | 72.945 |  | sinapi |  | IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM CM-30, INCLUÍNDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE | [5 empty] | m2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.6 | 72943 |  | sinapi |  | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C, INCLUÍNDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE | [5 empty] | m2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.7 | 73759/002 |  | sinapi |  | PRÉ MISTURADO A FRIO COM EMULSÃO RL-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO. ESP.=3CM. | [5 empty] | m3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.8 | 72840 |  | sinapi |  | TRANSPORTE AGREGADO PARA PMF, DMT≤ 186 Km | [5 empty] | Tnxkm |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | VALOR DO SUB ITEM DO ITEM 3.0 | [15 empty] | 0
4.0 |  |  |  |  | DRENAGEM
4.1 | 72967 |  | sinapi |  | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, NO LOCAL, COM DIMENSÕES 12X15X30X100CM(FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO), REJUNTADO COM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUÍNDO ESCAVAÇÃO E REATERRO, FCK= 18Mpa | [5 empty] | m |  | 3072.96 |  |  | 22.93 | 70462.9728 |  | 28.48 |  | 87517.9
4.2 | 74012 |  | sinapi |  | SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL COM BRITA ESPESSURA=8CM, LARGURA 40CM, FCK=18 Mpa | [5 empty] | m |  | 3156.96 |  |  | 26.34 | 83154.3264 |  | 32.71 |  | 103264.16
[5 empty] | VALOR DO SUB ITEM DO ITEM 4.0 | [15 empty] | 190782.06
5.0 |  |  |  |  | URBANISMO
5.1 | 72947 |  | sinapi |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (FAIXAS DE PEDESTRE) ESPESSURA 3mm | [5 empty] | m2 |  | 435.2 |  |  | 15.73 | 6845.696 |  | 19.54 |  | 8503.81
5.2 | 1A0185001 |  | FONTE DNIT |  | PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL"PARE" EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA REFLEXIVA | [5 empty] | und |  | 25 |  |  | 128.18 | 3204.5 |  | 159.19 |  | 3979.75
5.3 | 73976/009 |  | sinapi |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO | [5 empty] | UND |  | 25 |  |  | 125.45 | 3136.25 |  | 155.8 |  | 3895
5.4 | 73965/010 |  | sinapi |  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FIXAR OS SUPORTES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | m3 |  | 2.4 |  |  | 33.67 | 80.808 |  | 41.82 |  | 100.37
5.5 | 6045 |  | sinapi |  | CONCRETO FCK=15 Mpa PARA FIXAÇÃO DOS SUPORTES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | m3 |  | 2.4 |  |  | 314.42 | 754.608 |  | 390.49 |  | 937.18
[5 empty] | VALOR DO SUB ITEM DO ITEM 5.0 | [15 empty] | 17416.11
6.0 |  |  |  |  | PLACAS INDICATIVAS
6.1 |  | 84121 |  |  | PLACAS INDICATIVAS COM NOME DE RUAS EM AÇO GALVANIZADO, FUNDO AZUL E LETRAS BRANCAS, 50 X 50 CM COLOCADAS, MODELO COTRAN | [5 empty] | UND |  | 31 |  |  | 60.64 | 1879.84 |  | 75.31 |  | 2334.61
[5 empty] | VALOR DO SUB ITEM DO ITEM 6.0 | [15 empty] | 2334.61
7.0 |  |  |  |  | PAVIMENTO INTERTRAVADO
7.1 | 84541/001 |  | sinapi |  | EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA E=4CM PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO INTERTRAVADO E=6CM | [5 empty] | m2 |  | 92.89 |  |  | 48.98 | 4549.7522 |  | 60.83 |  | 5650.5
7.2 | 6045 |  | sinapi |  | CONCRETO DE PROTEÇÃO FCK = 15 Mpa ENTRE O ASFALTO E O PISO INTERTRAVADO DOS ENTRONCAMENTOS DA RUA 36 COM AS RUAS JOSINO COSTA ALKMIM E SÃO VICENTE DE PAULA | [5 empty] | m3 |  | 1 |  |  | 314.42 | 314.42 |  | 390.49 |  | 390.49
[5 empty] | VALOR DO SUB ITEM DO ITEM 7.0 | [15 empty] | 6040.99
8.0 |  |  |  |  | PISTA DE PASSEIO RUA JOSINO COSTA ALKMIM
8.1 | 73822/001 |  | sinapi |  | LIMPEZA DE TERRENO, RASPAGEM MECANIZADA COM MOTO NIVELADORA DE CAMADA VEGETAL | [5 empty] | m2 |  | 1333.56 |  |  | 2.88 | 3840.6528 |  | 3.58 |  | 4774.14
8.2 | 5622 |  | sinapi |  | REGULARIZAÇÃO DE TERRENO COM SOQUETE | [5 empty] | m2 |  | 1333.56 |  |  | 3.17 | 4227.3852 |  | 3.94 |  | 5254.23
8.3 | 6045 |  | sinapi |  | PASSEIO EM CONCRETO ESTRUTURAL Fck = 15 Mpa, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA,INCLUSIVE APLICAÇÃO E ADENSAMENTO | [5 empty] | m3 |  | 106.64 |  |  | 314.42 | 33529.7488 |  | 390.49 |  | 41641.85
[5 empty] | VALOR DO SUB ITEM DO ITEM 8.0 | [15 empty] | 51670.22
TOTAIS: | [15 empty] | CUSTO: | 215980.9602 |  | PREÇO: |  | 268243.99
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
|  |  |  | Responsável Técnico: | [5 empty] | ALEX SANDRO DE JESUS SOUZA
ENG. CIVIL
|  |  |  | CREA-MG: | [5 empty] | 173966D

## CRONOGRAMA
|  |  |  | Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público | [10 empty] | Contrato de Repase: 0.308.021-62/08
Cronograma |  |  | Programar |  |  |  |  | Modalidade |  |  |  | Empreendimentos
x | Global | Individual | Ruas do bairro S. João |  |  |  |  | OBRAS |  |  |  | Drenagem, Urbanismo, Pista Passeio, Placas Indicativas
Agente financeiro |  |  |  |  | Empresa | [10 empty] | Valor do repasse - R$ |  |  |  | Início da obra
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA | [10 empty] | 222613.79
Localização |  | PIRAPORA
|  | Discriminação dos serviços |  |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
[6 empty] | % | R$ |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
Recursos da União |  | serviços preliminares |  |  |  | 100 | 0 |  | 100
|  | demolição |  |  |  | 100 | 0 |  | 100
|  | pavimentação |  |  |  | 100 | 0 |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | drenagem |  |  |  | 100 | 158328.68 |  | 20 | 31665.736 | 20 | 31665.736 | 20 | 31665.736 | 20 | 31665.736 | 20 | 31665.736 | 0 | 0
|  | urbanismo |  |  |  | 100 | 14453.51 | [5 empty] | 20 | 2890.702 | 20 | 2890.702 | 40 | 5781.404 | 20 | 2890.702
|  | placas indicativas |  |  |  | 100 | 1937.48 |  | 100 | [9 empty] | 100 | 1937.48
|  | pavimento intertravado |  |  |  | 100 | 5013.37 | [7 empty] | 30 | 1504.011 | 50 | 2506.685 | 20 | 1002.674
|  | pista passeio |  |  |  | 100 | 42880.75 | [7 empty] | 30 | 12864.225 | 50 | 21440.375 | 20 | 8576.15
|  | Sub-total: Simples |  |  |  | 100 | 222613.79 |  |  | 31665.736 |  | 31665.736 |  | 34556.438 |  | 48924.674 |  | 61394.2 |  | 14407.006
|  | Acumulado |  |  |  |  | 222613.79 |  |  | 31665.736 |  | 63331.472 |  | 97887.91 |  | 146812.584 |  | 208206.784 |  | 222613.79
MUNICIPIO |  | serviços preliminares |  |  |  | 100 | 0 |  | 100 | 0
|  | demolições |  |  |  | 100 | 0 |  | 100 | 0
|  | pavimentação |  |  |  | 100 |  |  | 20 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | drenagem |  |  |  | 100 | 32453.38 |  | 20 | 6490.676 | 20 | 6490.676 | 20 | 6490.676 | 20 | 6490.676 | 20 | 6490.676 | 0 | 0
|  | urbanismo |  |  |  | 100 | 2962.6 | [5 empty] | 20 | 592.52 | 20 | 592.52 | 40 | 1185.04 | 20 | 592.52
|  | placas indicativas |  |  |  | 100 | 397.13 |  | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 397.13
|  | pavimento intertravado |  |  |  | 100 | 1027.62 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 308.286 | 50 | 513.81 | 20 | 205.524
|  | pista passeio |  |  |  |  | 8789.47 | [7 empty] | 30 | 2636.841 | 50 | 4394.735 | 20 | 1757.894
|  | Sub-total: Simples |  |  |  | 100 | 45630.2 |  |  | 6490.676 |  | 6490.676 |  | 7083.196 |  | 10028.323 |  | 12584.261 |  | 2953.068
|  | Acumulado |  |  |  | 100 | 45630.2 |  |  | 6490.676 |  | 12981.352 |  | 20064.548 |  | 30092.871 |  | 42677.132 |  | 45630.2
Total |  | Simples |  |  |  | 100 | 268243.99 |  | 25 | 38156.412 | 25 | 38156.412 | 25 | 41639.634 | 25 | 58952.997 |  | 73978.461 |  | 17360.074
|  | Acumulado |  |  |  | 100 | 268243.99 |  | 25 | 38156.412 | 25 | 76312.824 | 25 | 117952.458 | 25 | 176905.455 |  | 250883.916 |  | 268243.99
Data 16/01/2015
ALEX SANDRO DE JESUS SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
173966D