## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRAS: Troca de parte de engradamento de madeira da cobertura, execução de pilares em concreto armado e dedetização - E.M. Dona Cândida Mendes Álvares; Muro de divisa limitando área da unidade escolar - E.M. Dona Rita dos Santos Braga; Cobertura em madeira e telha cerâmica e pavimentação em piso cerâmico - Pré Escolar Arco Íris; Aumento da área de seção da canaleta de captação de águas servidas e pluviais - E.M. Geny Hatem; Reforço estrutural em pilares do pátio da escola e pavimentação em área descoberta - E.M. Maria Josefina; Execução de 03 fossas sépticas - Creche Municipal do B. São Geraldo; Execução de banheiros em Quadra da E. M. Maria Josefina.
LOCAIS: Escola Municipal Dona Cândida Mendes Álvares (ITEM 1.0), Escola Municipal Dona Rita dos Santos Braga (ITEM 2.0), Pré Escolar Arco Íris (ITEM 3.0), Escola Municipal Geny Hatem (ITEM 4.0), Escola Municipal Maria Josefina (ITEM 5.0), Creche Municipal do Bairro São Geraldo (ITEM 6.0) e Quadra da Escola Municipal Maria Josefina (ITEM 7.0).
DATA: 09/05/2016
REFERÊNCIA: SINAPI 12/2016 E SETOP 06/2015 BDI - 26%
|  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTDE | PREÇO UNIT | PREÇO COM BDI 26% | PREÇO TOTAL
ITEM 1.0
| 1.0 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES
79478 | 1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO EM CAMPO ABERTO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,0 M DE PROFUNDIDADE. | M³ | 4.5 | 29.94 | 37.72 | 169.74
74254/002 | 1.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. | KG | 30 | 7.26 | 9.15 | 274.5
73972/001 | 1.3 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. | M³ | 4.5 | 321.66 | 405.29 | 1823.805
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2268.045
| 2.0 | SUPERESTRUTURA: PILARES
73972/001 | 2.1 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. | M³ | 2.5 | 321.66 | 405.29 | 1013.225
74254/002 | 2.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. | KG | 107 | 7.26 | 9.15 | 979.05
5970 | 2.3 | FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 2X. | M² | 3.5 | 47 | 59.22 | 207.27
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2199.545
| 3.0 | COBERTURA
72226 | 3.1 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDROS. | M² | 1456.6 | 7.22 | 9.0972 | 13250.9815
72236 | 3.2 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA DE EM TÁBUAS. | M² | 48 | 7.87 | 9.9162 | 475.9776
72238 | 3.3 | RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS. | M² | 48 | 4.81 | 6.0606 | 290.9088
72230 | 3.4 | RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO. | M² | 1456.6 | 5.1 | 6.426 | 9360.1116
COB-ENG-025 | 3.5 | PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 15CM X 8CM. | M | 130 | 38.06 | 47.9556 | 6234.228
COB-ENG-040 | 3.6 | CAIBRO DE MADEIRA EM PARAJU 7CM X 4CM. | M | 135 | 10.66 | 13.4316 | 1813.266
COB-ENG-045 | 3.7 | RIPA EM MADEIRA EM 4CM X 1,5CM. | M | 2160 | 3.94 | 4.9644 | 10723.104
72089 | 3.8 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL. | M² | 1456.6 | 7.25 | 9.135 | 13306.041
73938/002 | 3.9 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN EXCLUINDO MADEIRAMENTO. | M² | 150 | 43.62 | 54.9612 | 8244.18
FOR-PVC-005 | 3.10 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10CM. | M² | 48 | 38.5 | 48.51 | 2328.48
72201 | 3.11 | RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL. | M² | 48 | 8.36 | 10.5336 | 505.6128
72900 | 3.12 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM. | M³ | 50 | 4.44 | 5.5944 | 279.72
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 66812.6113
| 4.0 | DEDETIZAÇÃO
73426 | 4.1 | PERFURAÇÃO MANUAL DIÂMETRO 20CM (5 TF). | M | 40 | 49.35 | 62.181 | 2487.24
55960 | 4.2 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR, INCLUSIVE ÁRVORES. | M² | 3600 | 4.45 | 5.607 | 20185.2
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 22672.44
|  | TOTAL ITEM 1.0 |  |  |  |  | 93952.6413
ITEM 2.0
| 1.0 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
73899/002 | 1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS. | M³ | 2.5 | 58.1 | 73.206 | 183.015
72900 | 1.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM. | M³ | 10 | 4.44 | 5.5944 | 55.944
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 238.959
| 2.0 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES/BALDRAME
79478 | 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO EM CAMPO ABERTO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,0 M DE PROFUNDIDADE. | M³ | 5.5 | 29.94 | 37.7244 | 207.4842
5970 | 2.2 | FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 2X, INCLUSIVE MONTAGEM. | M² | 40 | 47 | 59.22 | 2368.8
74254/002 | 2.3 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. | KG | 92 | 7.26 | 9.1476 | 841.5792
73972/001 | 2.4 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. | M³ | 7 | 321.66 | 405.2916 | 2837.0412
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 6254.9046
| 3.0 | SUPERESTRUTURA: PILARES/CINTA
73972/001 | 3.1 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. | M³ | 4.5 | 321.66 | 405.2916 | 1823.8122
74254/002 | 3.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. | KG | 170 | 7.26 | 9.1476 | 1555.092
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 3378.9042
| 4.0 | MURO DE VEDAÇÃO
73935/002 | 4.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 01 VEZ (ESPESSURA DE 19CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA DE 1CM. | M² | 150 | 53.98 | 68.0148 | 10202.22
74199/001 | 4.2 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇÃO DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, ÁREA INTERNA E EXTERNA. | M² | 300 | 21.86 | 27.5436 | 8263.08
75481 | 4.3 | REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, ÁREA INTERNA. | M² | 150 | 12.69 | 15.9894 | 2398.41
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 20863.71
| 5.0 | PINTURA
88487 | 5.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 152 | 5.95 | 7.497 | 1139.544
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 1139.544
|  | TOTAL ITEM 2.0 |  |  |  |  | 31876.0218
ITEM 3.0
| 1.0 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
73801/001 | 1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESITÊNCIA. | M² | 25 | 15.32 | 19.3032 | 482.58
72900 | 1.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM. | M³ | 4 | 4.44 | 5.5944 | 22.3776
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 504.9576
| 2.0 | TRABALHOS EM TERRA
79478 | 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO EM CAMPO ABERTO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,0 M DE PROFUNDIDADE. | M³ | 1.5 | 29.94 | 37.7244 | 56.5866
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 56.5866
| 3.0 | FUNDAÇÃO E PILARES
5651 | 3.1 | FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 2X, INCLUSIVE MONTAGEM. | M² | 4 | 47 | 59.22 | 236.88
74254/002 | 3.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. | KG | 35 | 7.26 | 9.1476 | 320.166
73972/001 | 3.3 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. | M³ | 1.5 | 321.66 | 405.2916 | 607.9374
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 1164.9834
| 4.0 | PAVIMENTAÇÃO
68333 | 4.1 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO 7,0CM ESPESSURA, ÁREA EXTERNA. | M² | 25 | 37.53 | 47.2878 | 1182.195
PIS-CER-015 | 4.2 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. | M² | 25 | 72.13 | 90.8838 | 2272.095
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 3454.29
| 5.0 | COBERTURA
73931/003 | 5.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA PARA VÃOS DE ATÉ 7,0 M. | M² | 25 | 76.69 | 96.629 | 2415.725
73938/002 | 5.2 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN EXCLUINDO MADEIRAMENTO. | M² | 25 | 43.62 | 54.9612 | 1374.03
72104 | 5.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM. | M | 7 | 26.4 | 33.264 | 232.848
72107 | 5.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM. | M | 9 | 16.48 | 20.7648 | 186.8832
90694 | 5.5 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 7 | 14.51 | 18.2826 | 127.9782
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 4337.4644
|  | TOTAL ITEM 3.0 |  |  |  |  | 9518.282
ITEM 4.0
| 1.0 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
73801/001 | 1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESITÊNCIA. | M² | 15 | 15.32 | 19.3032 | 289.548
72900 | 1.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM. | M³ | 4 | 4.44 | 5.5944 | 22.3776
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 311.9256
| 2.0 | TRABALHOS EM TERRA
79478 | 2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO EM CAMPO ABERTO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,0 M DE PROFUNDIDADE. | M³ | 2.5 | 29.94 | 37.7244 | 94.311
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 94.311
| 3.0 | DRENAGEM
68333 | 3.1 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO 7,0CM ESPESSURA, ÁREA EXTERNA. | M² | 12 | 37.53 | 47.2878 | 567.4536
83622 | 3.2 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, LARGURA DE 40CM. | M | 10 | 54.94 | 69.2244 | 692.244
90694 | 3.3 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 10 | 14.51 | 18.2826 | 182.826
73972/001 | 3.4 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. | M³ | 2 | 321.66 | 405.2916 | 810.5832
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2253.1068
|  | TOTAL ITEM 4.0 |  |  |  |  | 2659.3434
ITEM 5.0
| 1.0 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÃO (REFORÇO DE PILARES)
79478 | 1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO DE SOLO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,0M DE PROFUNDIDADE. | M³ | 1.5 | 29.94 | 37.7244 | 56.5866
74254/002 | 1.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. | KG | 15 | 7.26 | 9.1476 | 137.214
73972/001 | 1.3 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. | M³ | 1.5 | 321.66 | 405.2916 | 607.9374
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 801.738
| 2.0 | SUPERESTRUTURA: REFORÇO DE PILARES
73972/001 | 2.1 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. | M³ | 1 | 321.66 | 405.2916 | 405.2916
74254/002 | 2.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. | KG | 177 | 7.26 | 9.1476 | 1619.1252
5651 | 2.3 | FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO DE 2X. | M² | 3.5 | 47 | 59.22 | 207.27
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2231.6868
| 3.0 | PINTURA
88487 | 3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM DUAS DEMÃOS. | M² | 40 | 5.95 | 7.497 | 299.88
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 299.88
| 4.0 | PAVIMENTAÇÃO
73801/001 | 4.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESITÊNCIA. | M² | 177.01 | 15.32 | 19.3032 | 3416.8594
72900 | 4.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM. | M³ | 20 | 4.44 | 5.5944 | 111.888
5622 | 4.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO COM SOQUETE. | M² | 399.94 | 3.37 | 4.2462 | 1698.2252
68333 | 4.4 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO 7,0CM ESPESSURA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, ÁREA EXTERNA. | M² | 399.94 | 37.53 | 47.2878 | 18912.2827
74236/001 | 4.5 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. | M² | 25 | 7.26 | 9.1476 | 228.69
75481 | 4.6 | REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. | M² | 10 | 12.69 | 15.9894 | 159.894
73935/002 | 4.7 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 01 VEZ (ESPESSURA DE 19CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA DE 1CM. | M² | 5 | 53.98 | 67.977 | 339.885
74073/002 | 4.8 | ALÇAPÃO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS | UND | 1 | 85.81 | 108.1206 | 108.1206
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 24975.845
|  | TOTAL ITEM 5.0 |  |  |  |  | 28309.1498
ITEM 6.0
| 1.0 | TRABALHOS EM TERRA
79478 | 1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO DE SOLO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,0M DE PROFUNDIDADE. | M³ | 40 | 29.94 | 37.7244 | 1508.976
5719 | 1.2 | REATERRO APILOADO EM CAMADA DE 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILOSO-ARENOSO. | M³ | 5 | 41.61 | 52.4286 | 262.143
72900 | 1.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM. | M³ | 45 | 4.44 | 5.5944 | 251.748
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2022.867
| 2.0 | ALVENARIA
73935/002 | 2.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 01 VEZ (ESPESSURA DE 19CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA DE 1CM. | M² | 80 | 53.98 | 68.0148 | 5441.184
74199/001 | 2.2 | CHAPISCO RÚSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. | M² | 80 | 21.86 | 27.5436 | 2203.488
75481 | 2.3 | REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. | M² | 80 | 12.69 | 15.9894 | 1279.152
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8923.824
| 3.0 | DRENAGEM
90694 | 3.1 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 28 | 14.51 | 18.2826 | 511.9128
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 511.9128
| 4.0 | PAVIMENTAÇÃO
68333 | 4.1 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7,0CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA - ÁREA EXTERNA. | M² | 2 | 37.53 | 47.2878 | 94.5756
73972/001 | 4.2 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. | M³ | 2 | 321.66 | 405.2916 | 810.5832
74254/002 | 4.3 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. | KG | 35 | 7.26 | 9.1476 | 320.166
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 1225.3248
|  | TOTAL ITEM 6.0 |  |  |  |  | 12683.9286
ITEM 7.0
| 1.0 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES
79478 | 1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO EM CAMPO ABERTO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,0 M DE PROFUNDIDADE. | M³ | 1.5 | 29.94 | 37.72 | 56.58
74254/002 | 1.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. | KG | 20 | 7.26 | 9.1476 | 182.952
73972/001 | 1.3 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. | M³ | 1.7 | 321.66 | 405.29 | 688.993
74106 | 1.4 | IMPERMEAB. DE FUNDAÇÕES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2 DEMÃOS. | M² | 30 | 7.04 | 8.8704 | 266.112
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 1194.637
| 2.0 | SUPERESTRUTURA
74254/002 | 2.1 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. | KG | 200 | 7.26 | 9.1476 | 1829.52
73972/001 | 2.2 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. | M³ | 4 | 321.66 | 405.29 | 1621.16
5651 | 2.3 | FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO DE 2X. | M² | 5 | 47 | 59.22 | 296.1
CIN-VER-005 | 2.4 | VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA. | M³ | 0.1 | 1621.14 | 2042.636 | 204.2636
IMP-COB-050 | 2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA PLANA (INCLUSIVE PRÉ-FABRICADA)UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA POLÍMÉRICA. | M² | 30 | 35.89 | 45.22 | 1356.6
LAJ-APA-046 | 2.6 | LAJE PRÉ-MOLDADA DE PISO TRELIÇADA SOBRECARGA 200KG/M2 VÃO ATÉ 7,00M. | M² | 30 | 96.21 | 121.2246 | 3636.738
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8944.3816
| 3.0 | ALVENARIA
73935/002 | 3.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 01 VEZ (ESPESSURA DE 19CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA DE 1CM. | M² | 23 | 53.98 | 68.0148 | 1564.3404
74199/001 | 3.2 | CHAPISCO RÚSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. | M² | 36 | 21.86 | 27.5436 | 991.5696
75481 | 3.3 | REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. | M² | 36 | 12.69 | 15.989 | 575.604
87527 | 3.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M² | 50 | 21.8 | 27.468 | 1373.4
74229/001 | 3.5 | DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS. | M² | 11.5 | 291.64 | 367.4664 | 4225.8636
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 8730.7776
| 4.0 | REVESTIMENTO CERÂMICO
87264 | 4.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS COM 1,60M DE ALTURA. | M² | 50 | 43.38 | 54.6588 | 2732.94
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 2732.94
| 5.0 | BANCOS
BAN-INT-005 | 5.1 | BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, L = 40 CM | M | 2.8 | 147.85 | 186.29 | 521.612
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 521.612
| 6.0 | PAVIMENTAÇÃO
PIS-CON-005 | 6.1 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2 CM. | M² | 30 | 21.61 | 27.2286 | 816.858
PIS-CER-015 | 6.2 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. | M² | 25 | 72.13 | 90.8838 | 2272.095
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 3088.953
| 7.0 | PORTAS E JANELAS
91011 | 7.1 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 203.37 | 256.2462 | 1024.9848
91009 | 7.2 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 185.14 | 233.2764 | 699.8292
74047/008 | 7.3 | DOBRADIÇA FERRO GALVANIZADO 4 X 3" COM ANEIS | UND | 2 | 12.15 | 15.309 | 30.618
SER-GRA-005 | 7.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS E CAIXA D'ÁGUA. | M² | 7.2 | 186.8 | 235.368 | 1694.6496
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 3450.0816
| 8.0 | PINTURA
88487 | 8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 61 | 5.95 | 7.497 | 457.317
84659 | 8.2 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS. | M² | 24 | 11.67 | 14.7042 | 352.9008
73924/001 | 8.3 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. | M² | 7.2 | 18.96 | 23.8896 | 172.0051
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 982.2229
| 9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
84402 | 9.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA GALVANIZADA. | UND | 1 | 47.19 | 59.4594 | 59.4594
ELE-DIS-020 | 9.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A | UND | 2 | 48.28 | 60.8328 | 121.6656
ELE-DIS-023 | 9.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A | UND | 3 | 48.28 | 60.8328 | 182.4984
91863 | 9.4 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4, SEM LUVA. | M | 40 | 4.21 | 5.3046 | 212.184
91864 | 9.5 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVA. | M | 30 | 5.92 | 7.4592 | 223.776
91854 | 9.6 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE. | M | 10 | 5.35 | 6.741 | 67.41
91852 | 9.7 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE. | M | 15 | 4.56 | 5.7456 | 86.184
91926 | 9.8 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM², VERMELHO. | M | 80 | 2.7 | 3.402 | 272.16
91926 | 9.9 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM², AMARELO. | M | 40 | 2.7 | 3.402 | 136.08
91926 | 9.10 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM², AZUL. | M | 80 | 2.7 | 3.4 | 272
91930 | 9.11 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM², VEMELHO. | M | 65 | 5.89 | 7.42 | 482.3
91930 | 9.12 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM², AZUL. |  | 65 | 5.89 | 7.42 | 482.3
91934 | 9.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V, VERMELHO. | M | 100 | 14.28 | 17.9928 | 1799.28
91934 | 9.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V, AZUL. | M | 50 | 14.28 | 17.9928 | 899.64
72253 | 9.15 | FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM², PARA TENSÕES DE ATE 600 V. | KG | 7.1 | 18.31 | 23.0706 | 163.8013
ELE-CXS-035 | 9.16 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2" PARA INTERRUPTOR E TOMADA. | UND | 7 | 4.96 | 6.2496 | 43.7472
ELE-CXS-065 | 9.17 | CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO ESMALTADA OCTOGONAL 4X4". | UND | 6 | 8.97 | 11.3022 | 67.8132
ELE-CXS-075 | 9.18 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 100 CM. | UND | 3 | 66.55 | 83.859 | 251.577
91990 | 9.19 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 19.62 | 24.7212 | 49.4424
92022 | 9.20 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 27.94 | 35.2044 | 140.8176
ELE-LUM-030 | 9.21 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 4 X 32 W OU 4 X 40W | UND | 6 | 87.09 | 109.7334 | 658.4004
9535 | 9.22 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLAÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 50.5 | 63.63 | 190.89
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 6863.4265
| 10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
LOU-VAS-020 | 10.0 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 466.51 | 587.8026 | 1175.6052
ACE-PAP-015 | 10.1 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. | UND | 2 | 41.55 | 52.35 | 104.7
ACE-BAR-010 | 10.2 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE). | UND | 2 | 116.26 | 146.4876 | 292.9752
ACE-BAR-005 | 10.3 | BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM AÇO INOX PARA P.N.E L = 80CM. | UND | 2 | 101.26 | 127.5876 | 255.1752
ACE-SAB-005 | 10.4 | PORTA-SABÃO LÍQUIDO CROMADO. | UND | 2 | 39.5 | 49.77 | 99.54
86939 | 10.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39,0 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 209.54 | 264.02 | 528.04
LOU-MIC-011 | 10.6 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS. | UND | 1 | 324.59 | 408.9834 | 408.9834
74184/001 | 10.7 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 ". | UND | 4 | 39.23 | 49.4298 | 197.7192
89351 | 10.8 | REGISTRO PRESSÃO BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 ". | UND | 7 | 18.03 | 22.7178 | 159.0246
MET-BOI-020 | 10.9 | TORNEIRA DE BÓIA DIÂMETRO 25MM. | UND | 1 | 56.07 | 70.6482 | 70.6482
HID-ADP-010 | 10.10 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4". | UND | 5 | 13.67 | 17.22 | 86.1
HID-DAG-015 | 10.11 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA. | UND | 1 | 463.2 | 583.632 | 583.632
90694 | 10.12 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 135 | 14.51 | 18.2826 | 2468.151
89449 | 10.13 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12 | 11.5 | 14.49 | 173.88
HID-TUB-075 | 10.14 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 4 | 10.7 | 13.48 | 53.92
89356 | 10.15 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM. | M | 40 | 12.16 | 15.3216 | 612.864
89529 | 10.16 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 2 | 27.86 | 35.1036 | 70.2072
89731 | 10.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 5 | 6.12 | 7.71 | 38.55
89726 | 10.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 2 | 4.72 | 5.9472 | 11.8944
89362 | 10.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 20 | 4.81 | 6.0606 | 121.212
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 7512.8216
|  | TOTAL ITEM 7.0 |  |  |  |  | 44021.8538
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 223021.2207
Diego Oliveira de Queiroz
Engenheiro Civil CREA-MG: 173.295/D
Fiscal de Obras da Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Prefeitura Municipal de Pirapora/MG

## MEMORIAL DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRAS: Troca de parte de engradamento de madeira da cobertura, execução de pilares em concreto armado e dedetização - E.M. Dona Cândida Mendes Álvares; Muro de divisa limitando área da unidade escolar - E.M. Dona Rita dos Santos Braga; Cobertura em madeira e telha cerâmica e pavimentação em piso cerâmico - Pré Escolar Arco Íris; Aumento da área de seção da canaleta de captação de águas servidas e pluviais - E.M. Geny Hatem; Reforço estrutural em pilares do pátio da escola e pavimentação em área descoberta - E.M. Maria Josefina; Execução de 03 fossas sépticas - Creche Municipal do B. São Geraldo; Execução de banheiros em Quadra da E. M. Maria Josefina.
LOCAIS: Escola Municipal Dona Cândida Mendes Álvares (ITEM 1.0), Escola Municipal Dona Rita dos Santos Braga (ITEM 2.0), Pré Escolar Arco Íris (ITEM 3.0), Escola Municipal Geny Hatem (ITEM 4.0), Escola Municipal Maria Josefina (ITEM 5.0), Creche Municipal do Bairro São Geraldo (ITEM 6.0) e Quadra da Escola Municipal Maria Josefina (ITEM 7.0).
DATA: 09/05/2016
REFERÊNCIA: SINAPI 12/2015 E SETOP 06/2015 BDI - 26%
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UND | QTDE
ITEM 1.0
1.0 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES
1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO EM CAMPO ABERTO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,0 M DE PROFUNDIDADE. (20 SAPATAS DE 60CM X 60CM X 60CM). | M³ | 4.5
1.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. (ARMAÇÃO DAS 20 SAPATAS DE 60CM X 60CM X 60CM). | KG | 30
1.3 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. (20 SAPATAS DE 60CM X 60CM X 60CM). | M³ | 4.5
2.0 | SUPERESTRUTURA: PILARES
2.1 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. (20 PILARES DE 20CM X 20CM X 260CM). | M³ | 2.5
2.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. (ARMAÇÃO DOS 20 PILARES DE 20CM X 20CM X 260CM, INCLUSIVE ESTRIBOS). | KG | 107
2.3 | FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 2X. (FORMAS PARA OS 20 PILARES DE 20CM X 20CM X 260CM). | M² | 3.5
3.0 | COBERTURA
3.1 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDROS. (INDICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | M² | 1456.6
3.2 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA DE EM TÁBUAS. (INDICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | M² | 48
3.3 | RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS. (INDICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | M² | 48
3.4 | RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO. (INDICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | M² | 1456.6
3.5 | PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 15CM X 8CM. (INDICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | M | 130
3.6 | CAIBRO DE MADEIRA EM PARAJU 7CM X 4CM. (INDICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | M | 135
3.7 | RIPA EM MADEIRA EM 4CM X 1,5CM. (INDICAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | M | 2160
3.8 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL. | M² | 1456.6
3.9 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN EXCLUINDO MADEIRAMENTO. | M² | 150
3.10 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10CM. | M² | 48
3.11 | RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL. | M² | 48
3.12 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM. | M³ | 50
4.0 | DEDETIZAÇÃO
4.1 | PERFURAÇÃO MANUAL DIÂMETRO 20CM ,5 TF. (40 METROS LINEARES DE PERFURAÇÃO DISTRIBUÍDOS POR TODO O PERÍMETRO DA ESCOLA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA DEDETIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | M | 40
4.2 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR, INCLUSIVE ÁRVORES. (SALAS DE AULA, VARANDAS, ÁREAS ABERTAS E ENTORNO DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | M² | 3600
ITEM2.0
1.0 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS. (ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | M³ | 2.5
1.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM. | M³ | 10
2.0 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES/BALDRAME
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO EM CAMPO ABERTO. (ESCAVAÇÃO DE VALA PARA CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME - 20CM X 40CM X 46,0M 20 VALAS DE 50CM X 50CM X 50CM PARA CONCRETAGEM DOS PILARES DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | M³ | 5.5
2.2 | FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 2X, INCLUSIVE MONTAGEM. (BALDRAME, PILARES E CINTA DE AMARRAÇÃO). | M² | 40
2.3 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. (BALDRAME, PILARES E CINTA DE AMARRAÇÃO). | KG | 92
2.4 | CONCRETO FCK = 20 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. (BALDRAME, PILARES E CINTA DE AMARRAÇÃO). | M³ | 7
3.0 | SUPERESTRUTURA: PILARES/CINTA
3.1 | CONCRETO FCK = 20 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. (CONCRETAGEM DE 20 PILARES DE 15CM X 20CM X 260CM E CINTA DE AMARRAÇÃO DE 15CM X 20CM X 46M). | M³ | 4.5
3.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. (ARMADURA PARA 20 PILARES DE 15CM X 20CM X 260CM ACABADOS). | KG | 170
4.0 | MURO DE VEDAÇÃO
4.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 01 VEZ (ESPESSURA DE 19CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA DE 1CM. (DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | M² | 150
4.2 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇÃO DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, ÁREA INTERNA E EXTERNA. | M² | 300
4.3 | REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, ÁREA INTERNA. | M² | 150
5.0 | PINTURA
5.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | M² | 152
ITEM 3.0
1.0 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESITÊNCIA. (DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | M² | 25
1.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM. | M³ | 4
SUB-TOTAL
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO DE SOLO. (03 VALAS DE 50CM X 50CM X 50CM). | M³ | 1.5
3.0 | FUNDAÇÃO E PILARES
3.1 | FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 2X, INCLUSIVE MONTAGEM. | M² | 4
3.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. | KG | 35
3.3 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. | M³ | 1.5
4.0 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO 7,0CM ESPESSURA, ÁREA EXTERNA. (ÁREA INDICADA PELA FISCALIZAÇÃO). | M² | 25
4.2 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. | M² | 25
5.0 | COBERTURA
5.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA PARA VÃOS DE ATÉ 7,0 M. (DE ACORDO COM PROJETO). | M² | 25
5.2 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN EXCLUINDO MADEIRAMENTO. (DE ACORDO COM O PROJETO). | M² | 25
5.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM. (DE ACORDO COM O PROJETO). | M | 7
5.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM. (DE ACORDO COM O PROJETO). | M | 9
5.5 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES. (DE ACORDO COM O PROJETO). | M | 7
ITEM 4.0
1.0 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESITÊNCIA. (DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | M² | 15
1.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM. | M³ | 4
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO DE SOLO. (ESCAVAÇÃO PARA AUMENTO DE ÁREA DE SEÇÃO DE DRENO - 20CM X 30CM X 46,0M). | M³ | 2.5
3.0 | DRENAGEM
3.1 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO 7,0CM ESPESSURA, ÁREA EXTERNA. (ÁREA INDICADA PELA FISCALIZAÇÃO). | M² | 12
3.2 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, LARGURA DE 40CM. | M | 10
3.3 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 10
3.4 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. (CONCRETAGEM DO DRENO) | M³ | 2
ITEM 5.0
1.0 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÃO (REFORÇO DE PILARES)
1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO DE SOLO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,0M DE PROFUNDIDADE. (SAPATAS PARA REFORÇO DOS 11 PILARES). | M³ | 1.5
1.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. (ARMAÇÃO DAS 11 SAPATAS DE 54CM X 54CM X 50CM). | KG | 15
1.3 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. (CONCRETO PARA FUNDAÇÃO DAS 11SAPATAS). | M³ | 1.5
2.0 | SUPERESTRUTURA: REFORÇO DE PILARES
2.1 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. (CONCRETO PARA ENCAMISAMENTO DOS 11 PILARES, 1,5M ACIMA DO NÍVEL DO SOLO). | M³ | 1
2.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. (FERRAGEM PARA ENCAMISAMENTO DOS 11 PILARES, INCLUSIVE ESTRIBOS). | KG | 177
2.3 | FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO DE 2X. (FORMAS PARA ENCAMISAMENTO DOS 11 PILARES). | M² | 3.5
3.0 | PINTURA
3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM DUAS DEMÃOS. (PINTURA DOS 11 PILARES QUE SERÃO ENCAMISADOS). | M² | 40
4.0 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESITÊNCIA. ((21,41 M X 6,43 M PISO EXISTENTE COMPROMETIDO) + (7,87 M X 5,00 M CONTRA PISO DA ANTIGA COZINHA)) = 177,01 M² DE ACORDO COM O PROJETO. | M² | 177.01
4.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM. | M³ | 20
4.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO COM SOQUETE. ((21,41 M X 6,43 M PISO EXISTENTE COMPROMETIDO) + (7,87 M X 5,00M CONTRA PISO DA ANTIGA COZINHA) + (27,90 M X 8,25 M ÁREA SE PAVIMENTAÇÃO) + (2,82 M X 6,30 M ÁREA SEM PAVIMENTAÇÃO AO LADO DA NOVA COZINHA)) = 399,94 M² DE ACORDO COM O PROJETO. | M² | 399.94
4.4 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO 7,0CM ESPESSURA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, ÁREA EXTERNA. (DE ACORDO COM O PROJETO). | M² | 399.94
4.5 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. (DE ACORDO COM O PROJETO). | M² | 25
4.6 | REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. | M² | 10
4.7 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 01 VEZ (ESPESSURA DE 19CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA DE 1CM. (DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | M² | 5
4.8 | ALÇAPÃO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS. (DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | UND | 1
ITEM 6.0
1.0 | TRABALHOS EM TERRA
1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO EM CAMPO ABERTO. (ESCAVAÇÃO DE 03 FOSSAS SÉPTICAS COM 2,00 M DE DIÂMETRO (BOCA) E 4,00 M DE PROFUNDIDADE). | M³ | 40
1.2 | REATERRO APILOADO EM CAMADA DE 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILOSO-ARENOSO. | M³ | 5
1.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM. | M³ | 45
2.0 | ALVENARIA
2.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 01 VEZ (ESPESSURA DE 19CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA DE 1CM. (ALVENARIA DE REVESTIMENTO DAS 03 FOSSAS). | M² | 80
2.2 | CHAPISCO RÚSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. | M² | 80
2.3 | REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. | M² | 80
SUB-TOTAL
3.0 | DRENAGEM
3.1 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 28
4.0 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7,0CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA - ÁREA EXTERNA. (DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO). | M² | 2
4.2 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. (TAMPAS DAS FOSSAS). | M³ | 2
4.3 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. (TAMPAS DA FOSSAS). | KG | 35
ITEM 7.0
1.0 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES
1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO EM CAMPO ABERTO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,0 M DE PROFUNDIDADE. | M³ | 1.5
1.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. | KG | 20
1.3 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. | M³ | 1.7
1.4 | IMPERMEAB. DE FUNDAÇÕES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2 DEMÃOS. | M² | 30
2.0 | SUPERESTRUTURA
2.1 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO. | KG | 200
2.2 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO. | M³ | 4
2.3 | FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO DE 2X. | M² | 5
2.4 | VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA. | M³ | 0.1
2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA PLANA (INCLUSIVE PRÉ-FABRICADA)UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA POLÍMÉRICA. | M² | 30
2.6 | LAJE PRÉ-MOLDADA DE PISO TRELIÇADA SOBRECARGA 200KG/M2 VÃO ATÉ 7,00M. | M² | 30
3.0 | ALVENARIA
3.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 01 VEZ (ESPESSURA DE 19CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA DE 1CM. | M² | 23
3.2 | CHAPISCO RÚSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. | M² | 36
3.3 | REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. | M² | 36
3.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M² | 50
3.5 | DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS. | M² | 11.5
4.0 | REVESTIMENTO CERÂMICO
4.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS COM 1,60M DE ALTURA. | M² | 50
5.0 | BANCOS
5.1 | BANCO EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADO EM ALVENARIA. | M | 2.8
6.0 | PAVIMENTAÇÃO
6.1 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2 CM. | M² | 30
6.2 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. | M² | 25
7.0 | PORTAS E JANELAS
7.1 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4
7.2 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA SSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3
7.3 | DOBRADIÇA FERRO GALVANIZADO 4 X 3" COM ANEIS | UND | 2
7.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS E CAIXA D'ÁGUA. | M² | 7.2
8.0 | PINTURA
8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 61
8.2 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS. | M² | 24
8.3 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA. | M² | 7.2
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA GALVANIZADA. | UND | 1
9.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A | UND | 2
9.3 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A | UND | 3
9.4 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4, SEM LUVA. | M | 40
9.5 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVA. | M | 30
9.6 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE. | M | 10
9.7 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE. | M | 15
9.8 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM², VERMELHO. | M | 80
9.9 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM², AMARELO. | M | 40
9.10 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM², AZUL. | M | 80
9.11 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM², VEMELHO. | M | 65
9.12 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM², AZUL. | M | 65
9.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V, VERMELHO. | M | 100
9.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V, AZUL. | M | 50
9.15 | FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM², PARA TENSÕES DE ATE 600 V. | KG | 7.1
9.16 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2" PARA INTERRUPTOR E TOMADA. | UND | 7
9.17 | CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO ESMALTADA OCTOGONAL 4X4". | UND | 6
9.18 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 100 CM. | UND | 3
9.19 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2
9.20 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4
9.21 | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM CALHA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO, INCLUINDO 1 LÂMPADA DE 40 W E REATOR ELETRÔNICO DE PARTIDA RÁPIDA. | UND | 6
9.18 | CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220). | UND | 3
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
10.1 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2
10.2 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. | UND | 2
10.3 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE). | UND | 2
10.4 | BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM AÇO INOX PARA P.N.E L = 80CM. | UND | 2
10.5 | PORTA-SABÃO LÍQUIDO CROMADO. | UND | 2
10.6 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39,0 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2
10.7 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS. | UND | 1
10.8 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509). | UND | 4
10.9 | REGISTRO PRESSÃO BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1400). | UND | 7
10.10 | TORNEIRA DE BÓIA DIÂMETRO 25MM. | UND | 1
10.11 | ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4". | UND | 5
10.12 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA. | UND | 1
10.13 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE CONEXÕES. | M | 135
10.14 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE CONEXÕES | M | 12
10.15 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 4
10.16 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM. | M | 40
10.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 2
10.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 5
10.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 2
10.20 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 20
Diego Oliveira de Queiroz
Engenheiro Civil CREA-MG: 173.295/D
Fiscal de Obras da Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Prefeitura Municipal de Pirapora/MG

## CRONOGRAMA FÍS.FIN (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
OBRA: PINTURA PARCIAL, REPOSIÇÃO DE VIDROS E TROCA DE DISPOSITIVOS SANITÁRIOS
LOCAL: CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO
DATA: 13/01/2016
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALOR | PERCENTUAL% |  | 1ª QUINZENA
1.0 |  | PINTURA
1.1 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | 30036.64 | 100% |  | 30036.64
1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | 31187.4 | 100% |  | 31187.4
1.3 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | 64.96 |  | 100% | 64.96
1.4 | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | 1199.7 |  | 100% | 1199.7
1.5 | PINTURA ESMALTE BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | PINTURA ESMALTE BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | 3210 |  | 100% | 3210
1.6 | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE LINHAÇA, TRÊS DEMÃOS, EMASSAMENTO PARA PINTURA ÓLEO/ESMALTE | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE LINHAÇA, TRÊS DEMÃOS, EMASSAMENTO PARA PINTURA ÓLEO/ESMALTE | 1566.2 |  | 100% | 1566.2
2.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
2.1 | REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS | REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS | 332.16 |  | 100% | 332.16
2.2 | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2103.84 |  | 100% | 2103.84
2.3 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 4129.12 |  | 100% | 4129.12
3.0 |  | VIDROS
3.1 | VIDRO LISO COMUM, ESPESSURA 3 MM | VIDRO LISO COMUM, ESPESSURA 3 MM | 2640.1 |  | 100% | 2640.1
Diego Oliveira de Queiroz
Engenheiro Civil
CREA-MG: 173.295/D
Fiscal de Obras – SEMED
Prefeitura Municipal de Pirapora

## CRONOGRAMA FÍSICO.FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO
OBRAS: Troca de parte de engradamento de madeira da cobertura, execução de pilares em concreto armado e dedetização - E.M. Dona Cândida Mendes Álvares; Muro de divisa limitando área da unidade escolar - E.M. Dona Rita dos Santos Braga; Cobertura em madeira e telha cerâmica e pavimentação em piso cerâmico - Pré Escolar Arco Íris; Aumento da área de seção da canaleta de captação de águas servidas e pluviais - E.M. Geny Hatem; Reforço estrutural em pilares do pátio da escola e pavimentação em área descoberta - E.M. Maria Josefina; Execução de 03 fossas sépticas - Creche Municipal do B. São Geraldo; Execução de banheiros em Quadra da E. M. Maria Josefina.
LOCAIS: Escola Municipal Dona Cândida Mendes Álvares (ITEM 1.0), Escola Municipal Dona Rita dos Santos Braga (ITEM 2.0), Pré Escolar Arco Íris (ITEM 3.0), Escola Municipal Geny Hatem (ITEM 4.0), Escola Municipal Maria Josefina (ITEM 5.0), Creche Municipal do Bairro São Geraldo (ITEM 6.0) e Quadra da Escola Municipal Maria Josefina (ITEM 7.0).
DATA: 09/05/2016
REFERÊNCIA: SINAPI 12/2015 E SETOP 06/2015 BDI - 26%
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | TOTAL | MESES | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
ITEM 1.0
1.0 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES
1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO EM CAMPO ABERTO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,0 M DE PROFUNDIDADE. | 93952.64 | VALOR/MÊS | 31317.546 | 62635.092 | 93952.642
1.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.
1.3 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO.
2.0 | SUPERESTRUTURA: PILARES
2.1 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO.
2.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.
2.3 | FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 2X.
3.0 | COBERTURA
3.1 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDROS.
3.2 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA DE EM TÁBUAS.
3.3 | RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS.
3.4 | RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO.
3.5 | PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 15CM X 8CM. |  | PERCENTUAL/MÊS | 33.33% | 66.67% | 100%
3.6 | CAIBRO DE MADEIRA EM PARAJU 7CM X 4CM.
3.7 | RIPA EM MADEIRA EM 4CM X 1,5CM.
3.8 | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL.
3.9 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN EXCLUINDO MADEIRAMENTO.
3.10 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10CM.
3.11 | RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL.
3.12 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM.
4.0 | DEDETIZAÇÃO
4.1 | PERFURAÇÃO MANUAL DIÂMETRO 20CM (5 TF).
4.2 | IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR, INCLUSIVE ÁRVORES.
ITEM2.0
1.0 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERÂMICOS VAZADOS. | 31876.02 | VALOR/MÊS | 31876.02
1.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM.
2.0 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES/BALDRAME
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO EM CAMPO ABERTO.
2.2 | FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 2X, INCLUSIVE MONTAGEM.
2.3 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.
2.4 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO.
3.0 | SUPERESTRUTURA: PILARES/CINTA
3.1 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO.
3.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.
4.0 | MURO DE VEDAÇÃO |  | PERCENTUAL/MÊS | 100%
4.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 01 VEZ (ESPESSURA DE 19CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA DE 1CM.
4.2 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇÃO DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, ÁREA INTERNA E EXTERNA.
4.3 | REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, ÁREA INTERNA.
5.0 | PINTURA
5.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
ITEM 3.0
1.0 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESITÊNCIA. | 9518.28 | VALOR/MÊS |  | 9518.28
1.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM.
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO DE SOLO.
3.0 | FUNDAÇÃO E PILARES
3.1 | FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO 2X, INCLUSIVE MONTAGEM.
3.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.
3.3 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO.
4.0 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO 7,0CM ESPESSURA, ÁREA EXTERNA.
4.2 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO) ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. |  | PERCENTUAL/MÊS |  | 100%
5.0 | COBERTURA
5.1 | ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA PARA VÃOS DE ATÉ 7,0 M.
5.2 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN EXCLUINDO MADEIRAMENTO.
5.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM.
5.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM.
5.5 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES.
ITEM 4.0
1.0 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
1.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESITÊNCIA. | 2659.34 | VALOR/MÊS |  | 2659.34
1.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM.
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO DE SOLO.
3.0 | DRENAGEM
3.1 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO 7,0CM ESPESSURA, ÁREA EXTERNA. |  | PERCENTUAL/MÊS |  | 100%
3.2 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, LARGURA DE 40CM.
3.3 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES.
3.4 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO.
ITEM 5.0
1.0 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÃO (REFORÇO DE PILARES)
1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO DE SOLO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,0M DE PROFUNDIDADE. | 28309.15 | VALOR/MÊS |  | 14154.575 | 28309.15
1.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.
1.3 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO.
2.0 | SUPERESTRUTURA: REFORÇO DE PILARES
2.1 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO.
2.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.
2.3 | FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.
3.0 | PINTURA
3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM DUAS DEMÃOS.
4.0 | PAVIMENTAÇÃO |  | PERCENTUAL/MÊS |  | 50% | 100%
4.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESITÊNCIA.
4.2 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM.
4.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO COM SOQUETE.
4.4 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO 7,0CM ESPESSURA COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, ÁREA EXTERNA.
4.5 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.
4.6 | REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.
4.7 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 01 VEZ (ESPESSURA DE 19CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA DE 1CM.
4.8 | ALÇAPÃO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS.
ITEM 6.0
1.0 | TRABALHOS EM TERRA
1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO EM CAMPO ABERTO. | 12683.93 | VALOR/MÊS |  | 12683.93
1.2 | REATERRO APILOADO EM CAMADA DE 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILOSO-ARENOSO.
1.3 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 1,0 A 2,0 KM.
2.0 | ALVENARIA
2.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 01 VEZ (ESPESSURA DE 19CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA DE 1CM.
2.2 | CHAPISCO RÚSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.
2.3 | REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA. |  | PERCENTUAL/MÊS |  | 100%
3.0 | DRENAGEM
3.1 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES.
4.0 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7,0CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA - ÁREA EXTERNA.
4.2 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO.
4.3 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.
ITEM 7.0
1.0 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES
1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO EM CAMPO ABERTO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,0 M DE PROFUNDIDADE. | 44021.85 | VALOR/MÊS |  |  | 22010.925 | 44021.85
1.2 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.
1.3 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO.
1.4 | IMPERMEAB. DE FUNDAÇÕES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2 DEMÃOS.
2.0 | SUPERESTRUTURA
2.1 | ARMAÇÃO AÇO CA50 DIAM. 6,3MM A 12,5MM - FORNECIMENTO/CORTE (PERDA DE 10%)/DOBRA/COLOCAÇÃO.
2.2 | CONCRETO FCK = 25 MPA, VIRADO EM BETONEIRA SEM LANÇAMENTO.
2.3 | FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO DE 2X.
2.4 | VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA.
2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA PLANA (INCLUSIVE PRÉ-FABRICADA)UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA POLÍMÉRICA.
2.6 | LAJE PRÉ-MOLDADA DE PISO TRELIÇADA SOBRECARGA 200KG/M2 VÃO ATÉ 7,00M.
3.0 | ALVENARIA
3.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 01 VEZ (ESPESSURA DE 19CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA DE 1CM.
3.2 | CHAPISCO RÚSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.
3.3 | REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA.
3.4 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
3.5 | DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS.
4.0 | REVESTIMENTO CERÂMICO
4.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS COM 1,60M DE ALTURA.
5.0 | BANCOS
5.1 | BANCO EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADO EM ALVENARIA.
6.1 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2 CM.
6.2 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO.
7.0 | PORTAS E JANELAS
7.1 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS.
7.2 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS.
7.3 | DOBRADIÇA FERRO GALVANIZADO 4 X 3" COM ANEIS
7.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS E CAIXA D'ÁGUA.
8.0 | PINTURA
8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
8.2 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS.
8.3 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA.
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA GALVANIZADA.
9.2 | DISJUNTOR MONOFASICO 10A.
9.3 | DISJUNTOR MONOFASICO 40A.
9.4 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4, SEM LUVA.
9.5 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1, SEM LUVA. |  | PERCENTUAL/MÊS |  |  | 50% | 100%
9.6 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE.
9.7 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE.
9.8 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM², VERMELHO.
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM², AMARELO.
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM², AZUL.
9.9 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM², VEMELHO.
CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM², AZUL.
9.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V, VERMELHO.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², COM ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750 V, AZUL.
9.11 | FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM², PARA TENSÕES DE ATE 600 V.
9.12 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2" PARA INTERRUPTOR E TOMADA.
9.13 | CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO ESMALTADA OCTOGONAL 4X4".
9.14 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 200 X 200 X 100 CM.
9.15 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
9.16 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
9.17 | LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM CALHA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO, INCLUINDO 1 LÂMPADA DE 40 W E REATOR ELETRÔNICO DE PARTIDA RÁPIDA.
9.18 | CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220).
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
10.0 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10.1 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO.
10.2 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE).
10.3 | BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM AÇO INOX PARA P.N.E L = 80CM.
10.4 | PORTA-SABÃO LÍQUIDO CROMADO.
10.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39,0 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10.6 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS.
10.8 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509).
10.9 | REGISTRO PRESSÃO BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1400).
10.11 | TORNEIRA DE BÓIA DIÂMETRO 25MM.
10.12 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA.
10.13 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE CONEXÕES.
10.14 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE CONEXÕES
10.15 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10.16 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM.
10.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
10.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
10.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
10.20 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| VALOR TOTAL | 223021.22
Diego Oliveira de Queiroz
Engenheiro Civil CREA-MG: 173.295/D
Fiscal de Obras da Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Prefeitura Municipal de Pirapora/MG