## PLANILHA CUSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA MG
Obra: | CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL MATILDE CORDEIRO
Município:PIRAPORA MG
Endereço: | Av. ALCIDES OLIVEIRA ROSA - NOVA PIRAPORA |  |  |  | 2013-09-17
Planilha Orçamentária
ITEM/CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
CODIGO | SERVIÇOS PRELIMINARES
73805/001 | Barracão de obra | M2 | 59 | 195.41 | 11529.19
IIO-LIG-015 | Instalações provisórias de água | UND | 1 | 410.85 | 410.85
73960/001 | Instalações provisórias de energia | UND | 1 | 990.82 | 990.82
IIO-LIG-015 | Instalações provisórias de esgoto | M2 | 1 | 410.85 | 410.85
LOC-OBR-005 | Locação da obra - execução de gabarito | M2 | 3121.38 | 4.57 | 14264.7066
IIO-PLA-005 | Placa da obra - padrão governo federal | M2 | 6 | 747.73 | 4486.38
|  |  | Subtotal item 1 |  | 32092.7966
2 | MOVIMENTO DE TERRA
OBR-VIA-075 | Escavação manual de valas até a profundidade de 1 metro | M3 | 716.01 | 31.01 | 22203.4701
TER-REA-005 | Reaterro com apiloamento | M3 | 112.03 | 25.04 | 2805.2312
79481 | Aterro interno com apiloamento | M3 | 282.24 | 14.89 | 4202.5536
|  |  | Subtotal item 2 |  | 29211.2549
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
6110 | Embasamento c/tijolo comum | M3 | 72.12 | 538.28 | 38820.7536
72819 | Estaca a trado diam.30 cm inclusive ferragem | M | 1904 | 57.72 | 109898.88
79478 | Escavação manual de valas (sapatas/blocos) | M3 | 145.9 | 21.82 | 3183.538
53527 | Reaterro c/apiloamento (blocos/sapatas) | M3 | 95.28 | 29.79 | 2838.3912
FUN-TUB-005 | Escavação tubulões a céu aberto - (obras civis) | M3 | 32.51 | 139.82 | 4545.5482
FUN-LAS-005 | Concreto simples para lastro | M3 | 214.51 | 255.53 | 54813.7403
73346 | Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas | M3 | 130 | 1494.62 | 194300.6
73346 | Concreto armado fck=20mpa, usinado, bombeado, lançado e adensado, para tubulão | M3 | 58 | 1494.62 | 86687.96
MERCADO | Fundação em pedra rachão | M3 | 64.24 | 215.21 | 13825.0904
|  |  | Subtotal item 3 |  | 508914.5017
4 | ESTRUTURA
73346 | Concreto armado fck=20MPA, usinado, bombeado, lançado e adensado, para uso geral, inclusive formas | M3 | 170.5 | 1494.62 | 254832.71
74202/001 | Forro laje pre-moldada, inclusive capeamento (e=2cm) c/ ferr.distrib. | M2 | 1158.51 | 54.09 | 62663.8059
|  |  | Subtotal item 4 |  | 317496.5159
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA -
MERCADO | Arandela a prova de intempéries, c/ grade met.sup.90 gr<100w completa, inclusive lâmpada conforme projeto | UND | 50 | 16.99 | 849.5
MERCADO | Bandeja para rack de telecomunicações 1u | UND | 5 | 87.38 | 436.9
MERCADO | Base p/ globo ou drops (1 lâmpada) boca 10" cmcls | UND | 5 | 2.68 | 13.4
MERCADO | Bloco BER-10 (bloco de engate rápido) | UND | 6 | 4.67 | 28.02
MERCADO | Cabeçote de liga de alumínio diam. 3" | UND | 1 | 17.78 | 17.78
72250 | Cabo de cobre nu no. 10 mm² (11,11m /kg) m | M | 425 | 7.2875 | 3097.1875
72253 | Cabo de cobre nu no. 35 mm | M | 38 | 19.3125 | 733.875
ELE-CAB-100.2 | Cabo flexível isolado 1 Kv 10 mm² | M | 1350 | 6.5 | 8775
ELE-CAB-105 | Cabo flexível isolado 1 Kv 16 mm² | M | 56.56 | 8.5625 | 484.295
ELE-CAB-085.2 | Cabo flexível isolado 1 Kv 2,5 mm² | M | 400 | 3.3 | 1320
ELE-CAB-115 | Cabo flexível isolado 1 Kv 35 mm² | M | 92 | 15.3125 | 1408.75
ELE-CAB-090.2 | Cabo flexível isolado 1 Kv 4 mm² | M | 2700 | 4.3125 | 11643.75
ELE-CAB-095.2 | Cabo flexível isolado 1 Kv 6 mm² | M | 700 | 4.9625 | 3473.75
ELE-CAB-130 | Cabo flexível isolado 1 Kv 95 mm² | M | 280 | 37.1875 | 10412.5
ELE-CAB-010.7 | Cabo flexível isolado 750v 2,5 mm² | M | 5200 | 3.0625 | 15925
ELE-CAB-015 | Cabo flexível isolado 750v 4 mm² | M | 350 | 3.95 | 1382.5
ELE-CAB-020 | Cabo flexível isolado 750v 6 mm² | M | 37 | 4.65 | 172.05
MERCADO | Cabo isolado PP 3 x 4,0 mm² | M | 106 | 6.91 | 732.46
MERCADO | Cabo lógico STP-4pares categoria 5e | M | 44 | 1.49 | 65.56
ELE-CAB-190 | Cabo telefônico cce-50-4 pares | M | 305 | 11.5875 | 3534.1875
ELE-CAB-155 | Cabo telefônico ci-50,10 pares (uso interno) | M | 17 | 5.65 | 96.05
MERCADO | Cabo UTP-4p, cat.5e, 24 awg | M | 1150 | 1.85 | 2127.5
MERCADO | Caixa de passagem metálica 15x15x12 | UND | 11 | 50.76 | 558.36
ELE-CXS-135 | Caixa distribuição telefônica 40x40x12 cm | UND | 1 | 89.3125 | 89.3125
ELE-CXS-136 | Caixa distribuição telefônica 60x60x12 cm | UND | 1 | 170.0875 | 170.0875
MERCADO | Caixa met. hexagonal p/arandela (sextavada 3"x3") | UND | 8 | 1.51 | 12.08
ELE-CXS-170 | Caixa metálica octogonal fundo móvel, dupla 4" | UND | 302 | 7.525 | 2272.55
ELE-CXS-165 | Caixa metálica quadrada 4"x4"x2" | UND | 16 | 6.625 | 106
ELE-CXS-160 | Caixa metálica ret. 4" x 2" x 2" un | UND | 696 | 5.3375 | 3714.9
MERCADO | Caixa passagem 20x20x25 fundo brita s/tampa | UND | 11 | 40.55 | 446.05
MERCADO | Caixa passagem 35x60x50 fundo de conc.(p/tampa r1) | UND | 15 | 59.15 | 887.25
MERCADO | Caixa passagem 50x50x60 fundo de brita s/tampa | UND | 29 | 54 | 1566
CAB-CER-005 | Certificado digital | UND | 119 | 10.3 | 1225.7
ELE-CON-010 | Condulete PVC lb 3/4" s/ tampa | UND | 6 | 17.075 | 102.45
MERCADO | Condulete PVC t 3/4" s/ tampa | UND | 13 | 7.15 | 92.95
MERCADO | Condulete PVC x 3/4" s/ tampa | UND | 1 | 7.45 | 7.45
MERCADO | Conversor de fibra óptica para cabo UTP | UND | 4 | 7.75 | 31
ELE-DIS-010 | Disjuntor monopolar de 10 a 30-a | UND | 73 | 14.1125 | 1030.2125
ELE-DIS-042 | Disjuntor tripolar 40 a 50a | UND | 32 | 65.2375 | 2087.6
ELE-DIS-041 | Disjuntor tripolar de 10 a 35-a | UND | 10 | 65.2375 | 652.375
ELE-DIS-049 | Disjuntor tripolar de 200-a | UND | 1 | 264.2 | 264.2
MERCADO | Dispositivo diferencial residual 25a, 30ma | UND | 8 | 74.62 | 596.96
MERCADO | Dispositivo interno óptico 1 u para rack | UND | 1 | 250 | 250
ELE-ELE-015 | Eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" inclusive conexões | M | 1500 | 9.525 | 14287.5
ELE-ELE-030 | Eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" inclusive conexões | M | 920 | 15.4 | 14168
ELE-ELE-040 | Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3" inclusive conexõe | M | 50 | 26.6875 | 1334.375
ELE-ELE-010 | Eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4"inclusive conexões | M | 1450 | 8.625 | 12506.25
ELE-ELE-045 | Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" inclusive conexões | M | 110 | 41.8125 | 4599.375
ELE-ELE-085 | Eletroduto ferro galvanizado diâmetro 3" inclusive conexões | M | 7 | 81.8375 | 572.8625
CAB-TOM-015 | Espelho baquelite 4" x 2" 2 furos RJ-45 | UND | 42 | 52.9375 | 2223.375
MERCADO | Fibra óptica monomodo geleado | UND | 280 | 10.54 | 2951.2
ELE-COR-005 | Fio de cobre nu no. 6 mm² (18,00 m/kg) | M | 370 | 7.75 | 2867.5
SPDA-ATE-005 | Haste Copperweld 5/8" x 3,00 m c/ conector | UND | 18 | 571.2875 | 10283.175
MERCADO | Interruptor para ventilador | UND | 11 | 25.39 | 279.29
MERCADO | Interruptor paralelo simples (1 seção) | UND | 7 | 9.45 | 66.15
ELE-INT-015 | Interruptor simples (1 seção) | UND | 41 | 10.75 | 440.75
ELE-INT-095 | Interruptor simples (2 seções) | UND | 24 | 17.5125 | 420.3
ELE-INT-125 | Interruptor simples (3 seções) | UND | 1 | 25.5 | 25.5
ELE-INT-085 | Interruptor simples 1 tomada univ. conjugados | UND | 2 | 22.9125 | 45.825
MERCADO | Line cord up - 4p,cat.5 e, flexível, 2,0 m | UND | 66 | 7.96 | 525.36
MERCADO | Luminária circular com vidro p/quadra 400 w, p/base e-40 | UND | 21 | 61.29 | 1287.09
MERCADO | Luminária conj.c/1 pétala simpl.(ate 400 w) padrão b | UND | 3 | 86.26 | 258.78
ELE-LUM-026 | Luminária fluorescente de embutir 2 x 32 ou 2 x 40 w, completa,com reator eletrônico e lâmpada conforme projeto | UND | 149 | 144.4875 | 21528.6375
CAB-RACK-020 | Organizador de cabos (guia) | UND | 12 | 49.05 | 588.6
CAB-PATCH-010 | Patch cord utp-4 p, cat 5e, flexível 2.0 m | UND | 97 | 29.175 | 2829.975
CAB-PATCH-015 | Patch pannel padrão 19" cat. 5e, com 24 portas | UND | 10 | 997.55 | 9975.5
MERCADO | Petrolet c 1" s/tampa | UND | 1 | 6.25 | 6.25
MERCADO | Petrolet e 3/4" s/tampa | UND | 6 | 4.58 | 27.48
MERCADO | Petrolet ll, lr ou lb 1" s/tampa | UND | 1 | 4.25 | 4.25
MERCADO | Poste circular em fº gº d=100/60mm e h=12 | UND | 8 | 1380 | 11040
MERCADO | Poste de concreto quad. 10 cm lado c/2,5 metros de comp | UND | 25 | 365 | 9125
MERCADO | Projetor circular (ate 200 w) base e-27 completo inclusive lâmpada, conforme projeto | UND | 3 | 58.5 | 175.5
ELE-PRO-005 | Projetor retangular c/ porta reator (ate 400w) base e40 completo inclusive lâmpada, conforme projeto | UND | 14 | 456.6875 | 6393.625
MERCADO | Quadro de distribuição cb 12e -100a | UND | 4 | 135 | 540
MERCADO | Quadro de distribuição cb-12e - 150a | UND | 1 | 165 | 165
MERCADO | Quadro de distribuição cb-18e - 150a | UND | 5 | 245 | 1225
MERCADO | Quadro de distribuição cb-50e - 225a | UND | 1 | 425 | 425
MERCADO | Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 12u's | UND | 1 | 742.5 | 742.5
MERCADO | Rack de telecomunicações fechado em acrílico 19" 40u's | UND | 4 | 1860 | 7440
MERCADO | Régua com 8 tomadas | UND | 5 | 94.23 | 471.15
MERCADO | Rele foto elétrico com base | UND | 4 | 55.8 | 223.2
MERCADO | Switch 24 portas 10/100mbps | UND | 6 | 59.25 | 355.5
MERCADO | Tampa cega condulete PVC 1" | UND | 21 | 6.45 | 135.45
MERCADO | Tampa cega petrolet 1" | UND | 2 | 6.15 | 12.3
MERCADO | Tampa concreto e=5 cm p/ cx. passagem | UND | 10 | 42.35 | 423.5
MERCADO | Tampa de ferro fundido R1 com base | UND | 15 | 120 | 1800
MERCADO | Tampa de PVC 4" x 2" com furo central | UND | 3 | 7.73 | 23.19
MERCADO | Tampa de PVC 4" x 2" x 2" com furo central | UND | 8 | 5.95 | 47.6
ELE-TOM-005 | Tomada de 2 pólos mais terra | UND | 179 | 15.475 | 2770.025
ELE-TOM-030 | Tomada de 3 pólos mais terra | UND | 15 | 21.9125 | 328.6875
CAB-TOM-015 | Tomada lógica RJ-45 tipo Keystone Jack, cat. 5e | UND | 134 | 21.9125 | 2936.275
MERCADO | Tomada universal | UND | 2 | 10.93 | 21.86
MERCADO | Ventilador para rack | UND | 10 | 143.83 | 1438.3
|  |  | Subtotal item 5 |  | 235255.515
6 | SUBSTAÇÃO
74104/001 SINAPI | Caixa de inspeção de aterramento 250x250x250mm | UND | 1 | 134.6875 | 134.6875
ELE-CXS-100 | Caixa de passagem em alvenaria 500x500x800mm | UND | 1 | 209.8625 | 209.8625
MERCADO | Caixa para medidor trifásico padrão concessionária local | UND | 1 | 312 | 312
73780/001 | Chave fusível, 15 kV, 100a | UND | 3 | 272.5125 | 817.5375
ELE-CRU-005 | Cruzeta de concreto armado 1900mm | UND | 2 | 176.95 | 353.9
MERCADO | Curva de 90 graus de PVC rígido diam. 4" | UND | 2 | 25.16 | 50.32
ELE-DIS-049 | Disjuntor termomagnético tripolar 200a | UND | 1 | 264.2 | 264.2
ELE-ELE-045 | Eletroduto de PVC rígido diâmetro 4" | M | 7 | 41.8125 | 292.6875
MERCADO | Elo fusível 6k | UND | 3 | 22.69 | 68.07
MERCADO | Isolador polietileno de ancoragem | UND | 3 | 7.39 | 22.17
MERCADO | Isolador tipo roldana de porcelana | UND | 1 | 7.39 | 7.39
73781/002 | Isolador, pino 15 kV rosca 25 mm | UND | 3 | 23.425 | 70.275
SPDA-ATE-005 | Para raios distribuição, válvula bloco 12 kV, 5 kVA | UND | 3 | 571.2875 | 1713.8625
73783/011 | Poste de concreto SC 11/400 | UND | 1 | 2023.05 | 2023.05
73624 | Suporte p/ transformador em poste duplo "t" | UND | 1 | 100.0125 | 100.0125
73857/002 | Transformador trifásico 112,5 kVA | UND | 1 | 10985.7625 | 10985.7625
|  |  | Subtotal item 6 |  | 17425.7875
7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS -
ACE-CAB-005 | Cabide tipo gancho (louca) | UND | 9 | 44.1125 | 397.0125
HID-CXS-020 | Caixa alv.p/torneira jardim | UND | 7 | 141.6125 | 991.2875
MERCADO | Caixa de areia 60 x 60 c/ grelha metálica | UND | 12 | 115.8 | 1389.6
MERCADO | Caixa de areia 80 x 80 c/ tampa de concreto | UND | 8 | 145.3 | 1162.4
HID-GOR-020 | Caixa de gordura 1,60 x 0,90 c/ tampo de ferro fundido | UND | 1 | 233.525 | 233.525
HID-GOR-025 | Caixa de gordura 600 l concreto | UND | 1 | 266.1 | 266.1
HID-CXS-066 | Caixa de inspeção 60 x 60 c/tampo de ferro fundido | UND | 20 | 367.8625 | 7357.25
HID-CXS-070 | Caixa de passagem 60 x 60 cm | UND | 11 | 418.625 | 4604.875
MET-CHU-025 | Chuveiro elétrico metálico c/braço metálico | UND | 9 | 189.6625 | 1706.9625
HID-SIF-015 | Corpo cx. sifonada diam. 100 x 150 x 50 | UND | 7 | 35.6875 | 249.8125
HID-SIF-010 | Corpo cx. sifonada diam. 150 x 185 x 75 | UND | 8 | 51.2 | 409.6
HID-SEC-005 | Corpo ralo seco cônico diam. 100 x 40 mm | UND | 4 | 23.475 | 93.9
HID-SIF-011 | Corpo ralo sifonado cônico diam. 100 x 40 | UND | 7 | 35.425 | 247.975
LOU-CUB-005 | Cuba de louca de embutir oval | UND | 13 | 179.025 | 2327.325
MERCADO | Cuba dupla inox 84x50x20/25cm ch. 20 | UND | 1 | 115 | 115
73911/001 | Cuba inox 46x30x15cm e=0,6mm - aço 304 (cuba nº 1) | UND | 5 | 229.1125 | 1145.5625
MERCADO | Cuba inox 60x50x35 ch. 20 | UND | 1 | 108 | 108
ACE-FIL-020 | Filtro tanque inox vazão 3.000 l/h instalado | UND | 1 | 1342.4125 | 1342.4125
SEE-FOS-010 | Fossa séptica 7500 l, área útil = 4,10 x 1,35 x 2,00 | UND | 1 | 11096.0875 | 11096.0875
MERCADO | Grelha quadrada cromada diam 150 mm | UND | 10 | 19.5 | 195
MERCADO | Grelha quadrada cromada diam 100 mm | UND | 4 | 18.8 | 75.2
MERCADO | Grelha redonda branca diam. 100 mm | UND | 4 | 17.95 | 71.8
MERCADO | Grelha redonda cromada diam. 100 mm | UND | 8 | 18.55 | 148.4
HID-HID-025 | Hidrômetro diam. ramal = 25 mm vazão = 3 m³ | UND | 1 | 162 | 162
HID-BOM-024 | Inst. de conj. motor-bomba centrifuga de 1 HP | UND | 1 | 701.425 | 701.425
LOU-LAV-010 | Lavatório completo c/coluna, inclusive válvula metálica, sifão ligação e fixadores | UND | 8 | 245.125 | 1961
MET-LIG-005 | Ligação flexível p/ pia metálica 1/2" | UND | 4 | 21.3 | 85.2
LOU-MIC-011 | Mictório completo de louca c/sifão integrado, inclusive válvula de descarga de1ª linha, válvula metálica de esgotamento e fixadores | UND | 5 | 340.225 | 1701.125
ACE-PAP-005 | Papeleira louca - embutir | UND | 13 | 40.3125 | 524.0625
HID-GRE-020 | Porta grelha quadrado cromado diam. 150 mm | UND | 10 | 22.3875 | 223.875
HID-GRE-015 | Porta grelha quadrado p/grel. quad. diam. 100 mm | UND | 6 | 23.9875 | 143.925
MERCADO | Porta grelha quadrado p/grelha red. branc. 100 mm | UND | 2 | 15.34 | 30.68
MERCADO | Porta grelha quadrado p/grelha red. crom. diam. 100 m | UND | 6 | 16.85 | 101.1
HID-REG-025 | Registro de gaveta bruto diâmetro 1" | UND | 2 | 42.45 | 84.9
HID-REG-035 | Registro de gaveta bruto diâmetro 1.1/2" | UND | 2 | 65.325 | 130.65
HID-REG-040 | Registro de gaveta bruto diâmetro 2" | UND | 2 | 93.8 | 187.6
HID-REG-080 | Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1" | UND | 8 | 91.2375 | 729.9
HID-REG-085 | Registro de gaveta c/canopla diâmetro 1.1/4" | UND | 1 | 123.8875 | 123.8875
HID-REG-075 | Registro de gaveta c/canopla diâmetro 3/4" | UND | 18 | 60.7375 | 1093.275
HID-REG-010 | Registro de pressão de 1ª linha c/canopla cromada diam. 3/4" | UND | 9 | 66.35 | 597.15
ACE-SAB-015 | Saboneteira de louca de embutir | UND | 9 | 40.5 | 364.5
MET-SIF-005 | Sifão p/lavatório PVC cromado diam. 1"x1.1/2" | UND | 13 | 73.4125 | 954.3625
MET-SIF-010 | Sifão p/pia 1.1/2" x 2" metal | UND | 10 | 73.4125 | 734.125
mercado | Sifão p/tanque 1" x 1.1/2" | UND | 1 | 56.03 | 56.03
74239/001 | Sumidouro d: 1,60 m prof.6,0 m | UND | 3 | 9214 | 27642
MERCADO | Tampa p/cx. passag. ferro fund. 60x53 | UND | 12 | 115.7 | 1388.4
ACE-ASS-00 | Tampa p/vaso sanitário | UND | 7 | 35.0125 | 245.0875
LOU-TAN-020 | Tanque de louca c/coluna completo, inclusive válvula metálica,sifão metálico, ligação flexível metálica e fixadores | UND | 1 | 366.8625 | 366.8625
MET-BOI-020 | Torneira bóia diâmetro 1" (25 mm) | UND | 1 | 60 | 60
MET-TOR-015 | Torneira de bancada, de 1ª linha p/ pia diam. 1/2 e 3/4" | UND | 4 | 158.375 | 633.5
MET-TOR-010 | Torneira de jardim, de 1ª linha, c/bico p/mangueira diam.3/4" | UND | 7 | 39.4125 | 275.8875
MET-TOR-025 | Torneira de parede, de 1ª linha, p/ bebedouro diam. 1/2" | UND | 10 | 68.725 | 687.25
MET-TOR-040 | Torneira de parede, de 1ª linha, p/tanque diam.1/2" e 3/4 | UND | 1 | 80.5625 | 80.5625
MET-TOR-035 | Torneira p/lavatório diâmetro 1/2" | UND | 21 | 87.0125 | 1827.2625
MET-TOR-022 | Torneira p/pia diam. 1/2" e 3/4" parede | UND | 7 | 81.0375 | 567.2625
HID-TUB-120 | Tubo ferro galv. diam.1.1/2" | M | 3.5 | 125.1875 | 438.1562
DRE-TUB-020 | Tubo PVC p/águas pluviais diam. 150 mm com conexões | M | 72 | 57.55 | 4143.6
DRE-TUB-025 | Tubo PVC p/águas pluviais diam. 200 mm com conexões | M | 24 | 109.1375 | 2619.3
DRE-TUB-030 | Tubo PVC p/águas pluviais diam. 250 mm com conexões | M | 36 | 154.425 | 5559.3
DRE-TUB-035 | Tubo PVC p/águas pluviais diam. 300 mm com conexões | M | 96 | 218.8 | 21004.8
HID-TUB-044 | Tubo soldável p/ esgoto diam. 40 mm com conexões | M | 100 | 19.06 | 1906
HID-TUB-045 | Tubo soldável p/ esgoto diam. 50 mm com conexões | M | 110 | 27.5125 | 3026.375
HID-TUB-055 | Tubo soldável p/ esgoto diam 100 mm com conexões | M | 365 | 37.1375 | 13555.1875
HID-TUB-050 | Tubo soldável p/ esgoto diam 75 mm com conexões | M | 54 | 32.475 | 1753.65
MERCADO | Tubo soldável PVC marrom diam 25 mm com conexões | M | 200 | 11.83 | 2366
MERCADO | Tubo soldável PVC marrom diam 32 mm com conexões | M | 160 | 16.63 | 2660.8
MERCADO | Tubo soldável PVC marrom diam 40 mm com conexões | M | 35 | 21.06 | 737.1
MERCADO | Tubo soldável PVC marrom diam 50 mm com conexões | M | 125 | 24.07 | 3008.75
MERCADO | Tubo soldável PVC marrom diam 60 mm com conexões | M | 133 | 33.93 | 4512.69
MERCADO | Tubo soldável PVC marrom diam 75 mm com conexões | M | 125 | 49.26 | 6157.5
MERCADO | Tubo soldável PVC marrom diam 85 mm com conexões | M | 3 | 59.85 | 179.55
40729 | Válvula de descarga - cromada | UND | 3 | 202.2125 | 606.6375
MERCADO | Válvula de descarga c/ acabamento anti-vandalismo | UND | 10 | 248 | 2480
MERCADO | Válvula de fluxo 3/4" | UND | 1 | 44.1 | 44.1
MET-VAL-050 | Válvula de retenção horizontal 1" | UND | 1 | 86.425 | 86.425
MET-VAL-050 | Válvula de retenção vertical 1" | UND | 1 | 86.425 | 86.425
MERCADO | Válvula p/ bebedouro metálica diam. 1" | UND | 3 | 72.5 | 217.5
MET-VAL-005 | Válvula p/ pia metálica 1.1/2" x 3.3/4" | UND | 5 | 31.6375 | 158.1875
MET-VAL-010 | Válvula p/ pia tipo americana diam.3.1/2" (metal) | UND | 5 | 91.7 | 458.5
SEDS-VAS-005 | Vaso sanitário completo, com parafusos de fixação, tubo de ligação metálico cromado, tubo de descarga e anel de vedação | UND | 13 | 278.175 | 3616.275
|  |  | Subtotal item 7 |  | 161582.7437
8 | ALVENARIAS E DIVISORIAS
73935/001 | Alvenaria de tijolo comum 1/2 vez | M2 | 1710.32 | 41.7 | 71320.344
73935/002 | Alvenaria de tijolo comum 1/4 vez | M2 | 40.23 | 61.7375 | 2483.6996
73937/001 | Elemento vazado de concreto | M2 | 205.27 | 79.35 | 16288.1745
|  |  | Subtotal item 8 |  | 90092.2181
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO
74106/001 | Impermeabilização vigas baldrames e=2,0 cm | M2 | 631.46 | 6.7 | 4230.782
IMP-ARG-005 | Impermeabilizacao - argam. sint. semi-flexivel | M2 | 32.74 | 25.35 | 829.959
73929/004 | Impermeabilização - c/ cimento cristalizante 3 demãos | M2 | 31.04 | 37.2375 | 1155.852
|  |  | Subtotal item 9 |  | 6216.593
10 | ESTRUTURAS METÁLICAS
EST-MET-010 | Estrutura metálica em aço A036 para cobertura | KG | 51725 | 13.525 | 699580.625
|  |  | Subtotal item 10 |  | 699580.625
11 | COBERTURA
COB-TEL-010 | Cobertura com telha colonial-plan | M2 | 2423.32 | 46.0125 | 111503.0115
MERCADO | Cobertura com telha fiber-glass c/véu proteção 1,5 mm | M2 | 75 | 155 | 11625
COB-TEL-045 | Cobertura em telha de aço galvanizado trapezoidal 0,5 mm inclusive pintura | M2 | 1607 | 54.625 | 87782.375
COB-CUM-005 | Cumeeira para telha colonial-plan | M | 259.4 | 17.2375 | 4471.4075
COB-CUM-015 | Cumeeira para telha galvanizada trapezoidal 0,5 mm | M | 46.1 | 36.4875 | 1682.0738
COB-EMB-005 | Embocamento de beiral | M | 504 | 7.6125 | 3836.7
COB-EMB-006 | Embocamento lateral | M | 218 | 8.91 | 1942.38
|  |  | Subtotal item 11 |  | 222842.9477
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS
SER-ESC-010 | Escada de marinheiro em metalon | M | 2.93 | 170.4125 | 499.3086
SER-ESC-005 | Escada marinheiro metalon c/ proteção | M | 7 | 229.25 | 1604.75
SER-JAN-005 | Esquadria basculante com ferragens | M2 | 88.39 | 204.675 | 18091.2232
SER-JAN-006 | Esquadria de correr com ferragens | M2 | 135.65 | 296.1875 | 40177.8344
MERCADO | Esquadria guichê em chapa 16 cantoneira com grade para vidro com ferragens | M2 | 1.26 | 102.46 | 129.0996
SER-JAN-010 | Esquadria em metalon em chapa 14 dobrada com ferragens | M2 | 0.42 | 243.3 | 102.186
MERCADO | Grade de frente h=2,00 m conforme projeto | M2 | 120 | 245 | 29400
SER-GRA-005 | Grade proteção ferro chato 1/8" x 7/8" nas esquadrias | M2 | 141.72 | 189.75 | 26891.37
MERCADO | Gradil eletrosoldado h=2,00 m | M | 144 | 125 | 18000
MERCADO | Guarda bicicletas | M | 24 | 155 | 3720
SER-POR-050 | Porta abrir em chapa com ferragens | M2 | 3.36 | 330.6125 | 1110.858
MERCADO | Porta abrir para WC em chapa com ferragens | M2 | 18.72 | 205 | 3837.6
73933/003 | Porta abrir/veneziana com ferragens | M2 | 4.92 | 277.075 | 1363.209
73933/002 | Porta de abrir/fixa em chapa 16 com ferragens | M2 | 79.53 | 308.1375 | 24506.1754
68050 | Porta de correr/fixa em chapa 16 com ferragens | M2 | 23.83 | 257.55 | 6137.4165
SER-POR-005 | Porta de enrolar com ferragens | M2 | 1.94 | 307.125 | 595.8225
SER-POR-060 | Portão em chapa trapezoidal, tubo de aço com ferragens | M2 | 64 | 248.2125 | 15885.6
SER-POR-076 | Portão tela em chapa 16 com ferragens | M2 | 15.86 | 240.4875 | 3814.1318
MERCADO | Portão tela/cano ch.16 c/ferragens | M2 | 4.8 | 185 | 888
MERCADO | Vedação junta dilatação ch.16 paraf.c/30-pintada | M | 8.15 | 11.7 | 95.355
MERCADO | Veneziana ch.16 ø 60 cm 2 unid. | M2 | 0.57 | 155.3 | 88.521
|  |  | Subtotal item 12 |  | 196938.461
13 | VIDROS
VID-LIS-005 | Vidro liso 3 mm | M2 | 207.82 | 47.6375 | 9900.0253
VID-FAN-005 | Vidro mini-boreal | M2 | 17.48 | 42.8 | 748.144
|  |  | Subtotal item 13 |  | 10648.1693
14 | REVESTIMENTO DE PAREDES
REV-CHA-005 | Chapisco comum | M2 | 3989 | 4.6125 | 18399.2625
REV-EMB-005 | Emboco (1ci:4 arml) | M2 | 565 | 19.05 | 10763.25
REV-REB-005 | Reboco paulista a-14 (1calh:4armlc+100kgci/m3) | M2 | 3416 | 22.7 | 77543.2
REV-CER-005 | Revestimento cerâmico 10 x 10 | M2 | 161 | 67.3625 | 10845.3625
REV-AZU-011 | Revestimento cerâmico 20 x 20 | M2 | 404 | 63.5125 | 25659.05
|  |  | Subtotal item 14 |  | 143210.125
15 | FORROS
MERCADO | Chapisco rolado (1cim:3 arml)+(1 cola:10 cim) | M2 | 818 | 4.25 | 3476.5
FOR-GES-020 | Cornija de gesso | M | 684 | 14.0375 | 9601.65
REV-GES-005 | Gesso corrido em teto | M2 | 806 | 12.1125 | 9762.675
REV-REB-005 | Reboco paulista em forro (1calh:4arml+150kg ci/m3) | M2 | 11.2 | 22.7 | 254.24
|  |  | Subtotal item 15 |  | 23095.065
16 | REVESTIMENTO DE PISO
PIS-CER-010 | Cerâmica 40 x 40 cm PEI 5 | M2 | 80.41 | 63.425 | 5100.0042
68333 | Concreto desempenado inclusive lastro e=7,0 cm | M2 | 720 | 44.8 | 32256
PAI-GRA-005 | Grama em placas | M2 | 2227 | 12.575 | 28004.525
MERCADO | Granitina c/ox. ferro regul.e=2cm junta pl.27mm | M2 | 1274 | 78.3 | 99754.2
MERCADO | Granitina c/regular.e=2cm e junta plástica 27mm | M2 | 1993 | 64.01 | 127571.93
PIS-LAD-005 | Ladrilho hidráulico 40 x 40 cm | M2 | 890 | 52.45 | 46680.5
74048/003 | Lastro de concreto impermeabilizado 1:3:6 | M2 | 1902.96 | 34.44 | 65537.9424
URB-PAS-006 | Passeio proteção em conc. desempen. polido 5 cm 1:2,5:3,5 | M2 | 350.28 | 29.375 | 10289.475
PIS-CON-020 | Piso concreto desempenado e= 5 cm 1:2,5:3,5 | M2 | 190 | 32.6125 | 6196.375
68333 | Piso em conc desempenado e=7 cm 1:2,5:3,5 | M2 | 862 | 44.8 | 38617.6
OBR-VIA-217 | Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm | M2 | 863 | 78.5375 | 67777.8625
MERCADO | Preparo concreto p/lastro sem betoneira | M3 | 192.9 | 93.3 | 17997.57
PIN-ACR-050 | Aplicação de resina acrílica duas demãos | M2 | 720 | 11.075 | 7974
MERCADO | Rodapé de granitina | M | 922 | 12.95 | 11939.9
ROD-ARG-010 | Rodapé de massa (ici:3 armg) | M | 295 | 9.8875 | 2916.8125
|  |  | Subtotal item 16 |  | 568614.6967
17 | PINTURA
PIN-ACR-030 | Demarc. quadra/vagas tinta bor. clorada | M | 26.1 | 4 | 104.4
PIN-EMA-005 | Emassamento acrílico 2 demãos | M2 | 1581 | 11.2125 | 17726.9625
PIN-EMA-010 | Emassamento com massa PVA uma demão | M2 | 1160.86 | 9.1625 | 10636.3798
PIN-ZAR-006 | Fundo super galvite 1 demão | M2 | 9.6 | 7.4375 | 71.4
MERCADO | Letreiro em parede feito a pincel | M2 | 2 | 65 | 130
PIN-OLE-015 | Pint. esmalte sint. paredes - 2 dem.c/selador | M2 | 212 | 14.7375 | 3124.35
6067 | Pint. esmalte/esquad. ferro c/fundo anticor | M2 | 1500 | 26.975 | 40462.5
PIN-ACR-045 | Pint. poliesportiva - 2 dem.(pisos e cimentados) | M2 | 1000 | 17.3875 | 17387.5
73793/001 | Pintura cerâmica p/beiral | M2 | 155 | 6 | 930
PIN-SEL-005 | Pintura com selador acrílico | M2 | 548 | 4.225 | 2315.3
MERCADO | Pintura esmalte est. metal. 1 demão | M2 | 1272 | 8.05 | 10239.6
PIN-ESM-035 | Pintura esmalte estr. metal. 2 demãos | M2 | 3781 | 18.875 | 71366.375
73954/002 | Pintura látex acrílica 2 demãos c/selador | M2 | 1966 | 9.9625 | 19586.275
73954/001 | Pintura látex acrílica 3 demãos c/selado | M2 | 72.69 | 13.8375 | 1005.8479
PIN-LAT-010 | Pintura PVA látex 2 demãos com selador | M2 | 860.86 | 11.8375 | 10190.4302
PIN-LAT-005 | Pintura PVA látex 2 demãos sem selador | M2 | 2964 | 8.9875 | 26638.95
PIN-TEX-005 | Pintura texturizada c/selador acrílico | M2 | 879.11 | 19.3125 | 16977.8119
|  |  | Subtotal item 17 |  | 248894.0823
18 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS -
SPDA-CAP-005 | Captor tipo Franklin | UND | 1 | 67.55 | 67.55
ELE-COR-025 | Cabo de cobre nu 35 mm² | M | 1071 | 22.2125 | 23789.5875
ELE-COR-030 | Cabo de cobre nu 50 mm² | M | 804 | 25.4875 | 20491.95
SPDA-TER-010 | Terminal aéreo c/ suporte guia p/ quina | UND | 51 | 7.1875 | 366.5625
MERCADO | Haste em caixa de inspeção | UND | 51 | 54.3 | 2769.3
MERCADO | Suporte guia reforçado | UND | 267 | 2.71 | 723.57
|  |  | Subtotal item 18 |  | 48208.52
19 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO -
INC-EXT-015 | Extintor pqs 6 kg | UND | 1 | 149.7375 | 149.7375
73775/001 | Extintor pqs 4 kg | UND | 8 | 122.25 | 978
72554 | Extintor co2 4 kg | UND | 8 | 455.6625 | 3645.3
MERCADO | Suporte tipo l para extintor | UND | 17 | 17 | 289
MERCADO | Sinalizador fotoluminescente para extintor | UND | 17 | 25 | 425
|  |  | Subtotal item 19 |  | 5487.0375
20 | DIVERSOS
MERCADO | Arquibancada c/ 2 degraus completa c/bl 19 x 9 x 39 | M2 | 83.2 | 54.25 | 4513.6
BAN-CON-010 | Bancada de concreto polido | M2 | 51.93 | 208.875 | 10846.8787
BAN-GRA-005 | Bancada de granito c/ espelho | M2 | 40.2 | 296.5125 | 11919.8025
BAN-CON-005 | Banco concreto polido e alvenaria | M | 33.8 | 195.575 | 6610.435
ACE-BAR-010 | Barra p/ deficiente físico | UND | 4 | 306.55 | 1226.2
MERCADO | Bebedouro em alvenaria para 6 torneiras azulejados (sem inst. h.anit.), conf. Detalhamento | UND | 1 | 1370 | 1370
DRE-CAN-005 | Caneleta concr. desemp. 30 x 5 cm c/grelha ferro quadr. Ø=3/8" | M | 274 | 29.075 | 7966.55
SER-ESC-010 | Escada marinheiro s/guar. corpo ch. ferro redondo | M | 1.4 | 170.4125 | 238.5775
MERCADO | Exaustor diâmetro 30 cm | UND | 1 | 149 | 149
MERCADO | Coifa em chapa galvanizada epóxi 95x70x60cm c/ tubo saída | UND | 1 | 750 | 750
SER-MAS-015 | Mastro para bandeira ferro galvanizado 3un (assent. pintado) | UND | 1 | 1635.4875 | 1635.4875
MERCADO | Quadro de giz emboco/lam. melaminico compl. 6,87x1,39m | UND | 12 | 655 | 7860
MERCADO | Sinalização - placa aérea a1 - 2,00 x 0,50 m | UND | 2 | 97.5 | 195
MERCADO | Sinalização - placa especial e1 - 3,50 m x 0,60 m + suporte | UND | 2 | 125 | 250
MERCADO | Sinalização - placa especial e2 - 1,50 m x 0,50 m - estacion | UND | 2 | 105 | 210
MERCADO | Sinalização - placas aéreas a2, a3, a4 e a5 - 1,00 m x 0,30 | UND | 8 | 92 | 736
MERCADO | Sinalização - placas p1 a p20 - 0,30 m x 0,40 m | UND | 48 | 67.5 | 3240
MERCADO | Sinalização - placas s1 a s7 - 0,21 m x 0,31 m | UND | 16 | 60 | 960
EQP-ESP-015 | Conjunto para voleibol com pintura (2 suportes) | UND | 1 | 1116.2625 | 1116.2625
EQP-ESP-005 | Trave em ferro galvanizado para futebol salão pintada | UND | 2 | 1006.1875 | 2012.375
MERCADO | Suporte em tubo indust. removível para tabela de basquete assentada e pintada | UND | 2 | 125.1 | 250.2
EQP-ESP-030 | Tabela de basquete em estrutura metálica e madeira de lei assentada e pintada com aro metálico | UND | 2 | 2186.175 | 4372.35
MERCADO | Tampas metálicas - 1,80 M2 | UND | 2 | 88 | 176
LIM-GER-005 | Limpeza final de obra | M2 | 5083 | 3.125 | 15884.375
|  |  | Subtotal item 20 |  | 84489.0938
Custo TOTAL com BDI incluso |  |  |  |  | 3650296.7496
Gabriel Messias de Magalhães
Eng° Civil CREA-5068960479/D

## cronograma
A N E X O I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Pirapora MG |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 3650296.7496 |  |  | DATA: 17/09/2013
OBRA: Construção Escola Municipal Matilde Cordeiro |  | LOCAL: Av. Alcides de Oliveira Rosa, Nova Pirapora |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 8 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| SERVIÇOS PRELIMINARES | Financeiro | 32092.7966 | 16046.3983 | 16046.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | Físico % | 100% | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| MOVIMENTO DE TERRA | Financeiro | 29211.2549 | 17526.7529 | 11684.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | Físico % | 100% | 0% | 50% | 40% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
| FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | Financeiro | 508914.5017 | 0 | 254457.2509 | 203565.8007 | 50891.4502 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESTRUTURA | Físico % | 100% | 0% | 0% | 50% | 20% | 20% | 10% | 0% | 0%
| ESTRUTURA | Financeiro | 317496.5159 | 0 | 0 | 158748.2579 | 63499.3032 | 63499.3032 | 31749.6516 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA - | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 40% | 20%
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA - | Financeiro | 235255.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47051.103 | 47051.103 | 94102.206 | 47051.103
6 | SUBSTAÇÃO | Físico % | 100% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0%
| SUBSTAÇÃO | Financeiro | 17425.7875 | 0 | 0 | 4356.4469 | 4356.4469 | 4356.4469 | 4356.4469 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS - | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
| INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS - | Financeiro | 161582.7437 | 0 | 0 | 0 | 40395.6859 | 40395.6859 | 40395.6859 | 40395.6859 | 0
8 | ALVENARIAS E DIVISORIAS | Físico % | 100% | 30% | 25% | 25% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0%
| ALVENARIAS E DIVISORIAS | Financeiro | 90092.2181 | 27027.6654 | 22523.0545 | 22523.0545 | 18018.4436 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | Físico % | 100% | 0% | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0%
| IMPERMEABILIZAÇÃO | Financeiro | 6216.593 | 0 | 0 | 1554.1482 | 3108.2965 | 1554.1482 | 0 | 0 | 0
10 | ESTRUTURAS METÁLICAS | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
| ESTRUTURAS METÁLICAS | Financeiro | 699580.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174895.1562 | 174895.1562 | 174895.1562 | 174895.1562
11 | COBERTURA | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
| COBERTURA | Financeiro | 222842.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55710.7369 | 55710.7369 | 55710.7369 | 55710.7369
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0%
|  | Financeiro | 196938.461 | 0 | 0 | 0 | 49234.6152 | 49234.6152 | 49234.6152 | 49234.6152 | 0
13 | VIDROS | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 10648.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5324.0846 | 2662.0423 | 2662.0423
14 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
| REVESTIMENTO DE PAREDES | Financeiro | 143210.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35802.5312 | 35802.5312 | 35802.5312 | 35802.5312
15 | FORROS | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 25% | 25%
| FORROS | Financeiro | 23095.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11547.5325 | 5773.7662 | 5773.7662
16 | REVESTIMENTO DE PISO | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 35% | 40%
| REVESTIMENTO DE PISO | Financeiro | 568614.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142153.6742 | 199015.1438 | 227445.8787
17 | PINTURA | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
| PINTURA | Financeiro | 248894.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124447.0411 | 124447.0411
18 | ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
| ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - | Financeiro | 48208.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12052.13 | 12052.13 | 12052.13 | 12052.13
19 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO - | Físico % | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 35% | 25%
| INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO - | Financeiro | 5487.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.815 | 1920.4631 | 1371.7594
20 | DIVERSOS | Físico % | 100% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% | 25%
| DIVERSOS | Financeiro | 84489.0938 | 0 | 8448.9094 | 8448.9094 | 8448.9094 | 8448.9094 | 8448.9094 | 21122.2734 | 21122.2734
TOTAL |  | Físico %
|  | Financeiro | 3650296.7496 | 60600.8167 | 313160.115 | 399196.6177 | 237953.1509 | 493000.7663 | 620917.0727 | 817133.7917 | 708334.4186 | 3650296.7496
|  |  |  | 60600.8167 | 313160.115 | 399196.6177 | 237953.1509 | 493000.7663 | 620917.0727 | 817133.7917 | 708334.4186
Gabriel Messias de Magalhães
Engenheiro civil
Eng° Civil CREA-5068960479/D