## PLAN. CUSTO
PLANILHA DE CUSTO
[6 empty] | SETOP DEZ 14 |  | SINAPI MAR 15
SERVIÇO/OBRAS: |  | Planilha de Cobertura de Área do Codema NO MUNICIPIO DE PIRAPORA -MG
1.25
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | unid. | QUANT. | PREÇO UNIT | preço/c. |  | PREÇO TOTAL
1.0 |  | Estrutura Metálica |  |  |  | BDI | 25%
1.1 | MERCADO | Perfil simples U 50 x 25(ripa), chapa 14, pç 6 m c/ 8 kg e 800 g | Unid | 38 | 29 | 36.25 |  | 1377.5
1.2 | MERCADO | Perfil enrigecido U 150 x 60(terça), chapa 14, pç 6 m c/ 36 kg e 500 g | Unid | 30 | 90.1 | 112.63 |  | 3378.9
1.3 | MERCADO | Perfil enrigecido U 200 x 75(pé direito), chapa 14, pç 6 m c/ 37 kg e 250 g | Unid | 12 | 116.7 | 145.88 |  | 1750.56
1.4 | MERCADO | Perfil enrigecido U 100 x 40(terça), chapa 14, pç 6 m c/ 19 kg | Unid | 2 | 57.3 | 71.63 |  | 143.26
1.5 | MERCADO | Chapa lisa 2/1 chapa 18 | Unid | 1 | 76.35 | 95.44 |  | 95.44
1.6 | MERCADO | Thinner de 5 litros | Unid | 2 | 40.3 | 50.38 |  | 100.76
1.7 | MERCADO | Zarcão de 18 litros | Unid | 1 | 72.1 | 90.13 |  | 90.13
1.8 | MERCADO | Eletrodo | KG | 5 | 12.2 | 15.25 |  | 76.25
1.9 | MERCADO | Disco de corte de 7" | Unid | 10 | 5.61 | 7.01 |  | 70.1
1.10 | 73875/001 | Locação de andaime tubular tipo torre | M/MES | 15 | 19.29 | 24.11 |  | 361.65
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 7444.55
2.0 |  | Alvenaria e Concreto
2.1 | 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 5.4 | 48.39 | 60.49 |  | 326.646
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 326.65
3.0 |  | COBERTURA
3.1 | COB-TEL-010 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | M2 | 72.94 | 42.89 | 53.61 |  | 3910.3134
3.2 | 84046 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA NUMERO 26, COM DESENVOLVIMENTO DE 10 CM | M | 15.4 | 10.82 | 13.53 |  | 208.29
3.3 | 72106 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM | M | 15.4 | 18.76 | 23.45 |  | 361.13
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 4479.7334
4.0 |  | PINTURA
4.1 | 84645 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS | M2 | 72.94 | 12.41 | 15.51 |  | 1131.2994
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 1131.3
5.0 |  | ELÉTRICA
5.1 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | Unid | 2 | 71.29 | 89.11 |  | 178.22
5.2 | 85049 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid | 1 | 32.63 | 40.79 |  | 40.79
[6 empty] | SUBTOTAL |  | 219.01
[5 empty] | TOTAL |  |  | 13601.2434
,, |  | Pirapora-MG, 17 de SETEMBRO de 2015
Alex Sandro de Jesus Souza Engenheiro Civil CREA-MG 173966 D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Cobertura de Área do Codema NO MUNICIPIO DE PIRAPORA -MG
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MêS 1 | MêS 2
1.1 | Material da estrutura metálica total com mão de obra e pintura | FÍSICO % | 100% | 100% | 0%
|  | FINANCEIRO | 7444.55 | 7444.55
2.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | FÍSICO % | 100% | 100% | 0%
|  | FINANCEIRO | 326.65 | 326.65
3.1 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 3910.3134 | 1955.1567 | 1955.1567
3.2 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA NUMERO 26, COM DESENVOLVIMENTO DE 10 CM | FÍSICO % | 100% | 0% | 100%
|  | FINANCEIRO | 208.29 |  | 208.29
3.3 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM | FÍSICO % | 100% | 0% | 100%
|  | FINANCEIRO | 361.13 |  | 361.13
4.1 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS | FÍSICO % | 100% | 0% | 100%
|  | FINANCEIRO | 1131.3 |  | 1131.3
5.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | FÍSICO % | 100% | 0% | 100%
|  | FINANCEIRO | 178.22 |  | 178.22
5.2 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS COM TOMADA CONJUGADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FÍSICO % | 100% | 0% | 100%
|  | FINANCEIRO | 40.79 |  | 40.79
| TOTAL | FÍSICO % | 100% | 0% | 100%
|  | FINANCEIRO | 13601.2434 | 9726.3567 | 3874.8867
| 2015-09-17 |  |  | ALEX SANDRO DE JESUS SOUZA
Engº Civil CREA- MG 173966D

## LEVANTAMENTO QUANTIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
PREFEITURA MUNICIPAL DA PIRAPORA - MG
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
CALÇAMENTO DE RUAS DO BAIRRO BOM JESUS II
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | LEVANTADO
|  |  | QUANT. | COMPRIM. | LARGURA | ESPES. | TON / TONXKM / EMPOLAMENTO | ÁREA | VOLUME
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | preço.uni | total
1.1 | Serviços topográficos para pav.zIncli.Nota de serviço
1.1 | Rua Ari alvim Medeiros | m2 | 1 | 430 | 5.5 |  |  | 2365
1.2 | Rua Paulo Roberto dias | m2 | 1 | 193.5 | 7.8 |  |  | 1509.3
1.4 | 5 avenida | m2 | 1 | 224 | 6.75 |  |  | 1512
1.5 | 6 Avenida | m2 | 1 | 377 | 6.85 |  |  | 2582.45
1.6 | Rua Efigênia araujo Soares | m2 | 1 | 520 | 6.2 |  |  | 3224
1.7 | Rua Divino Ferreira | m2 | 1 | 225 | 4.06 |  |  | 913.5
1.8 | Rua José Pinheiro Couto | m2 | 1 | 224 | 6.04 |  |  | 1352.96
1.9 | 7 Avenida | m2 | 1 | 93 | 7 |  |  | 651
1.10 | Rua do Canal | m2 | 1 | 254 | 5 |  |  | 1270
1.11 | Rua Valdir Pereira | m2 | 1 | 366.5 | 7.45 |  |  | 2730.425
[8 empty] | 18110.635 |  | #REF! | #REF!
3.0 | SUB TOTAL
3.1 | TERRAPLENAGEM | M2
4.0 | Transporte de Material escavado DMT max.600m.taxa de empolamento=30%
4.1 | Rua Ari alvim Medeiros | m3 | 1 | 430 | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 5 | 3074.5
4.2 | Rua Paulo Roberto dias | m3 | 1 | 193.5 | 7.8 | 0.2 | 1.3 | 5 | 1962.09
4.3 | 5 avenida | m3 | 1 | 224 | 6.75 | 0.2 | 1.3 | 5 | 1965.6
4.4 | 6 Avenida | m3 | 1 | 377 | 6.85 | 0.2 | 1.3 | 5 | 3357.185
4.5 | Rua Efigênia araujo Soares | m3 | 1 | 520 | 6.2 | 0.2 | 1.3 | 5 | 4191.2
4.6 | Rua Divino Ferreira | m3 | 1 | 225 | 4.06 | 0.2 | 1.3 | 5 | 1187.55
4.7 | Rua José Pinheiro Couto | m3 | 1 | 224 | 6.04 | 0.2 | 1.3 | 5 | 1758.848
4.8 | 7 Avenida | m3 | 1 | 93 | 7 | 0.2 | 1.3 | 5 | 846.3
4.9 | Rua do Canal | m3 | 1 | 254 | 5 | 0.2 | 1.3 | 5 | 1651
4.10 | Rua Valdir Pereira | m3 | 1 | 366.5 | 7.45 | 0.2 | 1.3 | 5 | 3549.5525
| SUB TOTAL | [7 empty] | 23543.8255 | #REF! | #REF!
5.0 | Regularização e Compac. Do sub leito
5.1 | Rua Ari alvim Medeiros | m2 | 1 | 430 | 5.5 |  |  | 2365
5.2 | Rua Paulo Roberto dias | m2 | 1 | 193.5 | 7.8 |  |  | 1509.3
5.3 | 5 avenida | m2 | 1 | 224 | 6.75 |  |  | 1512
5.4 | 6 Avenida | m2 | 1 | 377 | 6.85 |  |  | 2582.45
5.5 | Rua Efigênia araujo Soares | m2 | 1 | 520 | 6.2 |  |  | 3224
5.6 | Rua Divino Ferreira | m2 | 1 | 225 | 4.06 |  |  | 913.5
5.7 | Rua José Pinheiro Couto | m2 | 1 | 224 | 6.04 |  |  | 1352.96
5.8 | 7 Avenida | m2 | 1 | 93 | 7 |  |  | 651
5.9 | Rua do Canal | m2 | 1 | 254 | 5 |  |  | 1270
5.10 | Rua Valdir Pereira | m2 | 1 | 366.5 | 7.45 |  |  | 2730.425
| SUB TOTAL | [6 empty] | 18110.635 |  | #REF! | #REF!
6.0 | CALÇAMENTO
6.1 | execução de pavimento em calçamento de bloquetes,incluindo fornecimento de todos os materias,colchão de assentamento; inclusive o transporte.
6.2 | Rua Ari alvim Medeiros | m2 | 1 | 430 | 5.5 |  |  | 2365
6.3 | Rua Paulo Roberto dias | m2 | 1 | 193.5 | 7.8 |  |  | 1509.3
6.4 | 5 avenida | m2 | 1 | 224 | 6.75 |  |  | 1512
6.5 | 6 Avenida | m2 | 1 | 377 | 6.85 |  |  | 2582.45
6.6 | Rua Efigênia araujo Soares | m2 | 1 | 520 | 6.2 |  |  | 3224
6.7 | Rua Divino Ferreira | m2 | 1 | 225 | 4.06 |  |  | 913.5
6.8 | Rua José Pinheiro Couto | m2 | 1 | 224 | 6.04 |  |  | 1352.96
6.9 | 7 Avenida | m2 | 1 | 93 | 7 |  |  | 651
6.10 | Rua do Canal | m2 | 1 | 254 | 5 |  |  | 1270
6.11 | Rua Valdir Pereira | m2 | 1 | 366.5 | 7.45 |  |  | 2730.425
6.12 | SUB TOTAL | [6 empty] | 18110.635 |  | 47.94 | 868223.8419
7.0 | Fornecimento de meio fio de concreto moldado no local rej. Com argam. De cimento e areia 1:4 2,00x0,30x0,15
7.1 | Linha de agua
7.2 | Rua Ari alvim Medeiros | m2 | 1 | 2 | 430 |  |  | 860
7.3 | Rua Paulo Roberto dias | m2 | 1 | 2 | 193.5 |  |  | 387
7.4 | 5 avenida | m2 | 1 | 2 | 224 |  |  | 448
7.5 | 6 Avenida | m2 | 1 | 2 | 377 |  |  | 754
7.6 | Rua Efigênia araujo Soares | m2 | 1 | 2 | 520 |  |  | 1040
7.7 | Rua Divino Ferreira | m2 | 1 | 2 | 225 |  |  | 450
7.8 | Rua José Pinheiro Couto | m2 | 1 | 2 | 224 |  |  | 448
7.9 | 7 Avenida | m2 | 1 | 2 | 93 |  |  | 186
7.10 | Rua do Canal | m2 | 1 | 2 | 254 |  |  | 508
7.11 | Rua Valdir Pereira | m2 | 1 | 2 | 366.5 |  |  | 733
7.12 | SUB TOTAL |  |  |  | 2907 |  |  | 5814 |  | #REF! | #REF!
8.00 | Limpeza de obra
8.1 | Rua Ari alvim Medeiros |  | 1 | 430 | 5.5 |  |  | 2365
8.2 | Rua Paulo Roberto dias |  | 1 | 193.5 | 7.8 |  |  | 1509.3
8.3 | 5 avenida |  | 1 | 224 | 6.75 |  |  | 1512
8.4 | 6 Avenida |  | 1 | 377 | 6.85 |  |  | 2582.45
8.5 | Rua Efigênia araujo Soares |  | 1 | 520 | 6.2 |  |  | 3224
8.6 | Rua Divino Ferreira |  | 1 | 225 | 4.06 |  |  | 913.5
8.7 | Rua José Pinheiro Couto |  | 1 | 224 | 6.04 |  |  | 1352.96
8.8 | 7 Avenida |  | 1 | 93 | 7 |  |  | 651
8.9 | Rua do Canal |  | 1 | 254 | 5 |  |  | 1270
8.10 | Rua Valdir Pereira |  | 1 | 366.5 | 7.45 |  |  | 2730.425
| SUB TOTAL | [6 empty] | 18110.635 |  | #REF! | #REF!
Gabriel Messias de Magalhães
Eng.Civil CREA 5068960479-D/SP