## CRONOGRAMA INDUSTRIAL
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MêS 1 | MêS 2 | MêS 3 | MêS 4
0-1 | Mobilização e desmobilização de obra | FÍSICO % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO | 26844.74 | 6711.185 | 6711.185 | 6711.185 | 6711.185
0-2 | Locação de obra com equipamento topografico | FÍSICO % | 100% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  | FINANCEIRO | 11724.56 | 5862.28 | 5862.28 | 0 | 0
0-3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2x1,50 | FÍSICO % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | FINANCEIRO | 297.49 | 297.49 | 0 | 0 | 0
0-4 | Barracao de obra em chapa de madeira compensada com banheiro | FÍSICO % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | FINANCEIRO | 9967.22 | 9967.22 | 0 | 0 | 0
0-5 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | FÍSICO % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO | 32940.42 | 8235.105 | 8235.105 | 8235.105 | 8235.105
0-6 | Transporte de material para bota fora com DMT =5 Km | FÍSICO % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO | 43185.45 | 10796.3625 | 10796.3625 | 10796.3625 | 10796.3625
0-7 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | FÍSICO % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO | 363706.92 | 90926.73 | 90926.73 | 90926.73 | 90926.73
0-8 | Transporte de material de base bica corrida, com caminhaõ basculante , rodovia pavimentada, empolamento 30%, DMT de 15 Km | FÍSICO % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO | 79584.62 | 19896.155 | 19896.155 | 19896.155 | 19896.155
0-9 | Imprimação com CM-30 taxa de 1,2 litros /m2 | FÍSICO % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO | 67757.6 | 16939.4 | 16939.4 | 16939.4 | 16939.4
0-10 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ( CM-30) DMT ACIMA DE 50 Km (396 Km) | FÍSICO % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO | 4039.65 | 1009.9125 | 1009.9125 | 1009.9125 | 1009.9125
0-11 | Pintura de Ligação com Rl-2C 0,5 litros /m2 | FÍSICO % | 100% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 25502.86 | 0 | 0 | 12751.43 | 12751.43
0-12 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ( RL-1C) DMT ACIMA DE 50 Km (396 Km) | FÍSICO % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO | 1683.19 | 420.7975 | 420.7975 | 420.7975 | 420.7975 | 420.7975
0-13 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA | FÍSICO % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO | 336690.25 | 84172.5625 | 84172.5625 | 84172.5625 | 84172.5625
0-14 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ( CAP 50/70) DMT ACIMA DE 50 Km (396 Km) | FÍSICO % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO | 14966.91 | 3741.7275 | 3741.7275 | 3741.7275 | 3741.7275
0-15 | Transporte de agregado para CBUQ (Brita o ) DMT = 1 KM | FÍSICO % | 100% | 100% | 0 | 0 | 0
|  | FINANCEIRO | 251.58 | 251.58 | 0 | 0 | 0
0-16 | Transporte de agregado para CBUQ (Pó ) DMT = 186KM | FÍSICO % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO | 19488.19 | 4872.0475 | 4872.0475 | 4872.0475 | 4872.0475
0-17 | Transporte de agregado para CBUQ (Areia ) = 25KM | FÍSICO % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO | 3262.87 | 815.7175 | 815.7175 | 815.7175 | 815.7175
0-18 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT = 15 KM | FÍSICO % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO | 8100.91 | 2025.2275 | 2025.2275 | 2025.2275 | 2025.2275
0-19 | Meio fio de concreto pré moldado, fck=18 Mpa, 12x15x30x80cm, rejuntado com argamassa 1:4 cimento e areia, incluíndo escavação e reaterro | FÍSICO % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO | 157400.2 | 39350.05 | 39350.05 | 39350.05 | 39350.05
0-20 | Sarjeta 50cmx8cm | FÍSICO % | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | FINANCEIRO | 161686.54 | 40421.635 | 40421.635 | 40421.635 | 40421.635
0-21 | TOTAL | FÍSICO % | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FINANCEIRO | 1369082.17 | 346713.185 | 336196.895 | 343086.045 | 343086.045
ALEX SANDRO DE JESUS SOUZA
Eng.Civil CREA : 173966/LP

## PLANILHA CUSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DA PIRAPORA - MG
OBRA/SERVIÇO |  | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO INDUSTRIAL
| FONTE: | SINAPI - Setembro-2013 SETOP- Encargos Sociais: |  |  | SETOP - Setembro - 2013 Encargos Sociais: |  |  |  |  | BDI: | 24.23%
ÍTEM | CÓDIGO SETOP/ SINAPI/COTAÇÃO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | LEVANTADO
|  |  |  | QTD. / m3xkm | COMPR. | LARG. | ESPES. | TON / EMPOL. | QUANTIDADE | PREÇO C/ BDI
[10 empty] | UNIT. | TOT. ITEM
1.0 | SETOP MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UNID. | [5 empty] | 1 | 26844.74 | 26844.74
2.0 | SINAPI 78472 | Locação da obra com equipamento topográfico | m2 | [5 empty] | 22470.91 | 0.52177 | 11724.5568
3.0 | SINAPI 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2 x 1,50 M, AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO | M2 | [5 empty] | 1 | 297.4936 | 297.4936
4.0 | SINAPI 74242/001 | BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | M2 | [5 empty] | 60 | 166.1204 | 9967.2214
5.0 | SINAPI 72961 | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura | M2 | [5 empty] | 22470.91 | 1.4659 | 32940.4216
6.0 | SETOP TRA-CAM-015 | Transporte de material para bota fora com DMT =5 Km | m3xkm | [5 empty] | 29212.183 | 1.4783 | 43185.451
7.0 | SINAPI 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m3 | [5 empty] | 3820.0547 | 95.2099 | 363706.919
8.0 | SETOP OBR-VIA-345 | Transporte de material de base bica corrida, com caminhaõ basculante , rodovia pavimentada, empolamento 30%, DMT de 15 Km | m3xkm | [5 empty] | 74491.0667 | 1.0684 | 79584.6168
9.0 | SINAPI 72945 | Imprimação com CM-30 taxa de 1,2 litros /m2 | m2 | [5 empty] | 20126.22 | 3.3666 | 67757.5964
10.0 | SETOP OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ( CM-30) DMT ACIMA DE 50 Km (396 Km) | tonxkm | [5 empty] | 9563.9797 | 0.42238 | 4039.6529
11.0 | SINAPI 72943 | Pintura de Ligação com Rl-2C 0,5 litros /m2 | m2 | [5 empty] | 20126.22 | 1.2671 | 25502.8592
12.0 | SETOP OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ( RL-1C) DMT ACIMA DE 50 Km (396 Km) | tonxkm | [5 empty] | 3984.9916 | 0.42238 | 1683.1887
13.0 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E AGREGADOS ATÉ A USINA | m3 | [5 empty] | 603.7866 | 557.6312 | 336690.2469
14.0 | SETOP OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ( CAP 50/70) DMT ACIMA DE 50 Km (396 Km) | tonxkm | [5 empty] | 35434.545 | 0.42238 | 14966.914
15.0 | SETOP OBR-VIA-345 | Transporte de agregado para CBUQ (Brita o ) DMT = 1 KM | m3xkm | [5 empty] | 235.4768 | 1.0684 | 251.5782
16.0 | SETOP OBR-VIA-370 | Transporte de agregado para CBUQ (po) DMT=186KM | m3xkm | [5 empty] | 30167.67 | 0.646 | 19488.1941
17.0 | SETOP OBR-VIA-360 | Transporte de agregado para CBUQ (Areia ) = 25KM | m3xkm | [5 empty] | 4377.4528 | 0.74538 | 3262.8658
18.0 | SETOP OBR-VIA-380 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT = 15 KM | m3xkm | [5 empty] | 9056.799 | 0.89446 | 8100.9082
19.0 | SINAPI 72967 | Meio fio de concreto pré moldado, fck=18 Mpa, 12x15x30x80cm, rejuntado com argamassa 1:4 cimento e areia, incluíndo escavação e reaterro | m | [5 empty] | 5339.26 | 29.4798 | 157400.2048
20.0 | SINAPI 74012/001 | Sarjeta 50cmx8cm | m | [5 empty] | 4560.3 | 35.4552 | 161686.5401
21.0 | [9 empty] | TOTAL: | 1369082.1695
ALEX SANDRO DE JESUS SOUZA
Eng.Civil CREA : 173966/LP