## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL INDUSTRIAL
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 659, BAIRRO INDUSTRIAL
DATA: JUN/2015 - SET/2015
ITEM | FONTE; SINAPI /SETOP | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. | BDI 24,5% | PREÇO TOTAL
1 | CÓD. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 73618 | LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M² | 40 | 7.77 | 9.6737 | 386.946
1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 4.5 | 314.45 | 391.4903 | 1761.7061
TOTAL DO ITEM 01 | [6 empty] | 2148.6521
2 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
2.1 | 73801/001 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | M² | 100 | 18.54 | 23.0823 | 2308.23
2.2 | 72142 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UNID. | 25 | 8.27 | 10.2962 | 257.4038
2.3 | 72143 | RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA | UNID. | 10 | 39.96 | 49.7502 | 497.502
2.4 | 72236 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS | M² | 350 | 9.49 | 11.815 | 4135.2675
2.5 | 85333 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UNID | 20 | 14.55 | 18.1148 | 362.295
2.6 | 85416 | REMOÇÃO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | UNID | 25 | 10.58 | 13.1721 | 329.3025
2.7 | 85415 | REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PIA DE COZINHA | UNID | 10 | 7.54 | 9.3873 | 93.873
2.8 | 85374 | REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS | UNID | 15 | 8.24 | 10.2588 | 153.882
2.10 | 85383 | REMOÇÃO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | ML | 50 | 2.47 | 3.0751 | 153.7575
2.11 | 73896 | RETIRADA DE AZULEJOS OU LADRILHOS | M² | 100 | 6.51 | 8.105 | 810.495
2.14 | 85407 | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | M | 268 | 7.74 | 9.6363 | 2582.5284
2.15 | 85377 | DESMONTAGEM E REMOCAO DE DIVISORIAS DE MARMORE, GRANITO OU ARDOSIA | M² | 15 | 31.65 | 39.4042 | 591.0638
2.16 | 73802/001 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA | M² | 40 | 6.18 | 7.6941 | 307.764
2.17 | DEM-TEL-025 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 500 | 7.64 | 9.5118 | 4755.9
2.18 | 72228 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO | M² | 150 | 14.45 | 17.9902 | 2698.5375
TOTAL DO ITEM 02 | [6 empty] | 20037.8019
3 |  | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | 79478 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE | M³ | 6 | 36.21 | 45.0814 | 270.4887
3.2 | 5622 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M² | 22 | 3.49 | 4.345 | 95.5911
3.4 | 73904/001 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO | M³ | 10 | 92.62 | 115.3119 | 1153.119
3.5 | 72850 | CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO EM CARRINHO DE MÃO | T | 30 | 7.98 | 9.9351 | 298.053
3.6 | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | 20 | 4.35 | 5.4158 | 108.315
TOTAL DO ITEM 03 | [6 empty] | 1925.5668
4 |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES
4.1 | 74007/002 | FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM. | M² | 25 | 53.74 | 66.9063 | 1672.6575
4.2 | 74254/001 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 200 | 5.9 | 7.3455 | 1469.1
4.3 | 73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 5 | 332.52 | 413.9874 | 2069.937
TOTAL ITEM 04 | [6 empty] | 5211.6945
5 |  | SUPERESTRUTURA
5.1 | 73972/001 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 4 | 332.52 | 413.9874 | 1655.9496
5.2 |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
5.2.1 | 83901 | VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO)ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A | M³ | 4 | 14.71 | 18.3139 | 73.2558
TOTAL ITEM 05 | [6 empty] | 1729.2054
6 |  | ALVENARIA E DIVISÕES
6.1 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.2 | 87495 | DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M² | 70 | 55.35 | 68.9107 | 4823.7525
6.3 | 73774/001 | DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 15 | 227.84 | 283.6608 | 4254.912
TOTAL ITEM 06 | [6 empty] | 9078.6645
7 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
7.1 | 74199/001 | CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 130 | 25.14 | 31.2993 | 4068.909
7.2 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM CO M EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M² | 170 | 18.73 | 23.3189 | 3964.2045
7.3 | 75481 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 220 | 15 | 18.675 | 4108.5
7.4 | 87264 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | M² | 150 | 44.82 | 55.8009 | 8370.135
TOTAL ITEM 07 | [6 empty] | 20511.7485
8 |  | BANCADA
8.1 | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 2 | 301.29 | 375.106 | 750.2121
TOTAL DO ITEM 08 | [6 empty] | 750.2121
9 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
9.1 | 74106 | IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST. EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2DEMAOS | M² | 30 | 7.82 | 9.7359 | 292.077
9.2 | IMP-COB-050 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA PLANA (INCLUSIVE PRÉ-FABRICADA) , UTILIZANDO MANTA ASFÁLTICA POLÍMÉRICA | M | 20 | 35.89 | 44.6831 | 893.661
TOTAL DO ITEM 09 | [6 empty] | 1185.738
10 |  | PAVIMENTAÇÃO
10.1 | PIS-CER-015 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 478 | 72.13 | 89.8019 | 42925.2843
10.2 | 73676 | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL | M² | 30 | 46.33 | 57.6808 | 1730.4255
10.3 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA | M² | 4 | 200.73 | 249.9089 | 999.6354
10.4 | FUN-LAS-015 | LASTRO DE AREIA | M³ | 15 | 90.25 | 112.3612 | 1685.4188 |  | 0.245 | 90.25
10.5 | 68333 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA(ÁREA EXTERNA) | M² | 350 | 41.06 | 51.1197 | 17891.895
10.6 | 73548 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L | M³ | 3.5 | 430.97 | 536.5576 | 1877.9518
TOTAL DO ITEM 10 | [6 empty] | 67110.6107
11 |  | COBERTURA
11.1 | 72077 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATE 7M | M² | 100 | 91.5 | 113.9175 | 11391.75
11.2 | 73938/004 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO | M² | 200 | 68.41 | 85.1705 | 17034.09
11.3 | 6058 | CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 80 | 21.64 | 26.9418 | 2155.344
11.4 | 72104 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM | M | 80 | 28.79 | 35.8436 | 2867.484
11.5 | 72107 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM | ML | 80 | 21.83 | 27.1783 | 2174.268
11.6 | FOR-PVC-005 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM | M² | 550 | 38.5 | 47.9325 | 26362.875
TOTAL DO ITEM 11 | [6 empty] | 61985.811
12 |  | JANELA
12.1 | 6103 | JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR | M² | 4.5 | 262.29 | 326.551 | 1469.4797
12.2 | 73945 | JANELA DE FERRO, DE CORRER, PARA VIDRO | M² | 20 | 377.27 | 469.7011 | 9394.023
TOTAL ITEM 12 | [6 empty] | 10863.5027
13 |  | PORTA
13.1 | 73910/010 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UNID. | 9 | 356.21 | 443.4814 | 3991.3331
13.2 | 73910/005 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS | UNID. | 9 | 320.6 | 399.147 | 3592.323
13.5 | SER-POR-030 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM | UNID. | 10 | 344.7 | 429.1515 | 4291.515
TOTAL ITEM 13 | [6 empty] | 11875.1711
14 |  | LOUÇAS E METAIS
14.1 |  | SANIT. PNE - (PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS)
14.1.1 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 1 | 137.54 | 171.2373 | 171.2373
14.1.2 | ACE-SAB-005 | PORTA-SABÃO LÍQUIDO CROMADO | UNID | 1 | 39.5 | 49.1775 | 49.1775
14.1.3 | 6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 183.12 | 227.9844 | 227.9844
14.1.4 | ACE-PAP-015 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID | 1 | 41.55 | 51.7298 | 51.7298
14.1.5 | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | UNID. | 1 | 101.26 | 126.0687 | 126.0687
14.1.6 | ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) | UNID. | 1 | 116.26 | 144.7437 | 144.7437
14.1.7 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM AÇO INOX PARA P.N.E L = 80CM | UNID. | 1 | 166.26 | 206.9937 | 206.9937
14.2 |  | SANITÁRIO INFANTIL (FEM./MASC./BANHO)
14.2.1 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 2 | 137.54 | 171.2373 | 342.4746 |  | 0.245 | 137.54
14.2.2 | ACE-PAP-015 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID | 3 | 41.55 | 51.7298 | 155.1892 |  |  | 41.55
14.2.3 | ACE-SAB-005 | PORTA-SABÃO LÍQUIDO CROMADO | UNID | 2 | 39.5 | 49.1775 | 98.355 |  |  | 39.5
14.2.4 | 86912 | TORNEIRA CROMADA LONGA 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRÃO POPULAR | UNID | 2 | 53.9 | 67.1055 | 134.211 |  |  | 53.9
14.2.5 | 72739 | VASO SANITÁRIO INFANTIL SINFONADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 378.3 | 470.9835 | 941.967 |  |  | 378.3
14.3 |  | SANIT.ADULTOS (FEMININO E MASCULINO FUNCIONÁRIOS)
14.3.1 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 14.27 | 17.7661 | 17.7661
14.3.2 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 1 | 137.54 | 171.2373 | 171.2373
14.3.3 | 6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID | 1 | 183.12 | 227.9844 | 227.9844
14.3.4 | ACE-PAP-015 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UNID | 1 | 41.55 | 51.7298 | 51.7298
14.3.5 | ACE-SAB-020 | SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE SOBREPOR | UNID | 1 | 48.29 | 60.121 | 60.121
TOTAL ITEM 14 | [6 empty] | 3178.9706
15 |  | COZINHA LAVANDERIA / HIGIENIZAÇÃO/ LACTÁRIO
15.1 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 157.45 | 196.0252 | 392.0505
15.2 | 86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA ETORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 2 | 229.38 | 285.5781 | 571.1562
15.3 | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 2 | 137.54 | 171.2373 | 342.4746
15.4 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 14.27 | 17.7661 | 71.0646
15.5 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 4 | 31.55 | 39.2797 | 157.119
15.6 | ACE-SAB-005 | PORTA SABÃO LÍQUIDO CROMADO | UNID | 4 | 39.5 | 49.1775 | 196.71
TOTAL ITEM 15 | [6 empty] | 1730.5749
16 |  | JARDINS E PÁTIOS
16.1 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 14.27 | 17.7661 | 35.5323
TOTAL ITEM 16 | [6 empty] | 35.5323
17 |  | PINTURA
17.1 | 84658 | REMOÇÃO DE VERNIZ SOBRE MADEIRA | M² | 50 | 4.09 | 5.0921 | 254.6025
17.2 | 72125 | REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA | M² | 250 | 6.56 | 8.1672 | 2041.8
17.3 | 79516/001 | REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 50 | 10.58 | 13.1721 | 658.605
17.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | 1400 | 8.87 | 11.0432 | 15460.41
17.5 | 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 80 | 12.89 | 16.048 | 1283.844
17.6 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 70 | 21.23 | 26.4313 | 1850.1945
TOTAL ITEM 17 | [6 empty] | 21549.456
18 |  | ESPELHO VIDRO
18.1 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M² | 8 | 78.38 | 97.5831 | 780.6648
18.2 | VID-FAN-005 | VIDRO COMUM FANTASIA E = 3 MM, MINI-BOREAL, COLOCADO | M² | 8 | 43.57 | 54.2447 | 433.9572
TOTAL ITEM 18 | [6 empty] | 1214.622
19 |  | INSTALÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V
19.1.1 |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
19.1.3 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 2 | 212.43 | 264.4753 | 528.9507
19.1.4 | ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D8, 66,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO | UNID | 1 | 1878.02 | 2338.1349 | 2338.1349
19.1.5 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 40A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 8 | 17.19 | 21.4016 | 171.2124 |  | 0.245 | 1878.02
19.1.6 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 4 | 11.09 | 13.8071 | 55.2282 |  |  | 17.19
19.1.7 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 11.09 | 13.81 | 27.62 |  |  | 11.09
19.1.8 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 3 | 11.09 | 13.81 | 41.43
19.1.9 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
19.1.10 | 73613 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 80 | 8.55 | 10.6448 | 851.58
19.1.11 | 72935 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 80 | 5.58 | 6.9471 | 555.768 | 0.245
19.1.12 | 55865 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 31 | 20.12 | 25.0494 | 776.5314 | 8.55
19.1.13 | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO LEVE | UNID. | 2 | 134.93 | 167.9879 | 335.9757
19.1.14 |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
19.1.15 | 73860/007 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 500 | 1.81 | 2.2534 | 1126.725
19.1.16 | 73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 400 | 2.36 | 2.9382 | 1175.28
19.1.17 | 73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 100 | 3.31 | 4.1209 | 412.095
19.1.18 | 73860/010 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 380 | 4.33 | 5.3909 | 2048.523
19.1.19 | 73860/013 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25,0MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 140 | 10.18 | 12.6741 | 1774.374
19.1.20 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
19.1.21 | 83540 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 35 | 14.57 | 18.1396 | 634.8877
19.1.22 | 83566 | TOMADA 3P+T 20A/250V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 15 | 25.99 | 32.3576 | 485.3632
19.1.23 | 83466 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 20 | 26.49 | 32.98 | 659.601
19.1.24 | 84542 | INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 5 | 35.2 | 43.824 | 219.12
19.1.25 | 73953/006 | LUMINÁRIAS 2X40W COMPLETA | UNID. | 10 | 80.88 | 100.6956 | 1006.956
19.1.26 | 73953/002 | LUMINÁRIAS 2X20W COMPLETA | UNID. | 10 | 73.95 | 92.0678 | 920.6775
19.1.27 | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2" PARA INTERRUPTOR E TOMADA | UNID. | 40 | 6.35 | 7.9058 | 316.23
19.1.28 | 83442 | CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO ESMALTADA OCTOGONAL 4X4" | UNID. | 4 | 6.25 | 7.7812 | 31.125
TOTAL DO ITEM 19 | [6 empty] | 16493.3888
20 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
20.1 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
20.2 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 6 | 52.37 | 65.2006 | 391.2039
20.3 | 73663 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 84.17 | 104.7917 | 209.5833
20.4 | HID-REG-090 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 40 MM (1 1/2") | UNID. | 6 | 140.97 | 175.5077 | 1053.0459
20.5 | HID-REG-075 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4") | UNID. | 2 | 81.29 | 101.2061 | 202.4121
20.6 | HID-REG-010 | REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 20 MM (3/4") | UNID. | 6 | 77.62 | 96.6369 | 579.8214
20.7 | HID-TUB-010 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | M | 50 | 14.9 | 18.5505 | 927.525
20.8 | 73888/002 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - | M | 40 | 1.82 | 2.2659 | 90.636
20.9 | MET-VAL-015 | VÁLVULA DE DESCARGA 3600 D = 1 1/2" | UNID. | 5 | 222.6 | 277.137 | 1385.685
TOTAL ITEM 20 | [6 empty] | 4839.9126
21 |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
21.1 | HID-SIF-005 | CAIXA SINFONADA MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA 150X150 X50 - REDONDA | UNID. | 8 | 47.22 | 58.7889 | 470.3112
21.2 | 72292 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 8 | 40.37 | 50.2606 | 402.0852
21.3 | 72291 | CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 47.31 | 58.901 | 117.8019
21.5 | HID-RAL-005 | RALO SIFONADO CÔNICO BRANCO 100X40MM | UNID. | 2 | 36.6 | 45.567 | 91.134
21.7 | HID-MIT-005 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO SÉRIE NORMAL 75MM | UNID. | 2 | 5.56 | 6.9222 | 13.8444
21.8 | 74165/004 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60 | 43.3 | 53.9085 | 3234.51
21.9 | 89712 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40 | 17.7 | 22.0365 | 881.46
21.10 | 89713 | TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40 | 26.17 | 32.5817 | 1303.266
21.12 | 89448 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 30 | 9.02 | 11.2299 | 336.897
21.13 | 74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 366.7 | 456.5415 | 456.5415
21.14 | SEE-FOS-005 | FOSSA SÉPTICA TIPO A EM CONCRETO E ALVENARIA, CONFORME DETALHE 31 (PADRÃO PRÉDIOS ESCOLARES), INCLUSIVE POÇO ABSORVENTE E CAIXA, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | UNID. | 1 | 8169.5 | 10171.0275 | 10171.0275
TOTAL DO ITEM 21 | [6 empty] | 17478.8787 | 0.245
22 |  | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - EXTINTORES | [5 empty] | 8169.5
22.1 | INC-EXT-015 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20-B:C, CAPACIDADE 6 kg | UNID. | 4 | 150.29 | 187.1111 | 748.4442
22.2 | INC-EXT-010 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 2-A, CAPACIDADE 10 L | UNID. | 1 | 134.79 | 167.8135 | 167.8135
22.3 | INC-PLA-005 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | UNID. | 5 | 21.96 | 27.3402 | 136.701
22.4 | INC-LUM-005 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8W | UNID. | 4 | 82.03 | 102.1274 | 408.5094
22.5 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | UNID. | 3 | 21.96 | 27.3402 | 82.0206
TOTAL ITEM 23 | [6 empty] | 627.231
23 |  | DRENAGEM
23.1 | 83623 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARGURA = 30 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 40 | 36.75 | 45.7537 | 1830.15
23.2 | 73882/002 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 300 MM | M | 40 | 37.14 | 46.2393 | 1849.572 |  | 0.245
TOTAL ITEM 25 | [6 empty] | 3679.722 |  | 37.14 | 36.75
24 |  | MURO DE VEDAÇÃO
24.1 | 87893 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M² | 100 | 4.39 | 5.4656 | 546.555
24.2 | 75481 | REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | 150 | 14.08 | 17.5296 | 2629.44
24.3 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO | M² | 200 | 7.44 | 9.2628 | 1852.56
24.4 | 6067 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M² | 20 | 26.51 | 33.005 | 660.099
TOTAL ITEM 26 | [6 empty] | 5688.654
25 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
25.1 | 84122 | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | UNID | 1 | 567 | 705.915 | 705.915
TOTAL ITEM 27 | [6 empty] | 705.915
TOTAL GERAL | [6 empty] | 291637.2372
Diego Oliveira de Queiroz
Engenheiro Civil Fiscal
CREA-MG: 173.295/D
Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Prefeitura Municipal de Pirapora - MG

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 659, BAIRRO INDUSTRIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA |  | OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL APARECIDA |  |  |  |  | 2015-05-12
ITEM | ATIVIDADE | TOTAL | MESES | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2148.6521 | Valor/Mês | 2148.6521
|  |  | Percentual/Mês | 100%
2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | 20037.8019 | Valor/Mês | 20037.8019
|  |  | Percentual/Mês | 100%
3 | TRABALHOS EM TERRA | 1925.5668 | Valor/Mês | 1925.5668
|  |  | Percentual/Mês | 100%
4 | INFRA-ESTRUTURA, FUNDAÇÕES | 5211.6945 | Valor/Mês |  | 5211.69
|  |  | Percentual/Mês |  | 100%
5 | SUPER-ESTRUTURA | 1729.2054 | Valor/Mês |  | 1729.2054
|  |  | Percentual/Mês |  | 100%
6 | ALVENARIA E DIVISÕES | 9078.6645 | Valor/Mês |  | 2269.6661 | 6808.9984
|  |  | Percentual/Mês |  | 25% | 75%
7 | REVESTIMENTOS E PAREDES | 20511.7485 | Valor/Mês |  |  | 15383.8114 | 5127.9371
|  |  | Percentual/Mês |  |  | 75% | 25%
8 | BANCADA | 750.2121 | Valor/Mês |  |  | 750.2121
|  |  | Percentual/Mês |  |  | 100%
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1185.738 | Valor/Mês |  |  | 1185.738
|  |  | Percentual/Mês |  |  | 100%
10 | PAVIMENTAÇÃO | 67110.6107 | Valor/Mês |  | 22370.2036 | 22370.2036 | 22370.2036
|  |  | Percentual/Mês |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
11 | COBERTURA E FORROS | 61985.811 | Valor/Mês | 30992.9055 | 30992.9055
|  |  | Percentual/Mês | 50% | 50%
12 | JANELA | 10863.5027 | Valor/Mês | 5431.7514 | 5431.7514
|  |  | Percentual/Mês | 50% | 50%
13 | PORTA | 11875.1711 | Valor/Mês |  | 11875.1711
|  |  | Percentual/Mês |  | 100%
14 | LOUÇAS E METAIS | 3178.9706 | Valor/Mês |  |  |  | 3178.9706
|  |  | Percentual/Mês |  |  |  | 100%
15 | COZINHA LAVANDERIA, HIGIENIZAÇÃO, LACTÁRIO | 1730.5749 | Valor/Mês |  | 432.6437 | 865.2875 | 432.6437
|  |  | Percentual/Mês |  | 25% | 50% | 25%
16 | JARDINS E PATIO | 35.5323 | Valor/Mês |  |  |  | 35.5323
|  |  | Percentual/Mês |  |  |  | 100%
17 | PINTURA | 21549.456 | Valor/Mês |  |  | 10774.728 | 10774.728
|  |  | Percentual/Mês |  |  | 50% | 50%
18 | ESPELHO/VIDRO | 1214.622 | Valor/Mês |  |  |  | 1214.622
|  |  | Percentual/Mês |  |  |  | 100%
19 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V | 16493.3888 | Valor/Mês | 5497.7963 | 5497.7963 | 5497.7963
|  |  | Percentual/Mês | 33.33% | 33.33% | 33.33%
20 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | 4839.9126 | Valor/Mês | 4839.9126
|  |  | Percentual/Mês | 100%
21 | INSTALAÇÃO SANITARIA | 17478.8787 | Valor/Mês |  |  | 8739.4394 | 8739.4394
|  |  | Percentual/Mês |  |  | 50% | 50%
22 | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES | 627.231 | Valor/Mês |  |  | 627.231
|  |  | Percentual/Mês |  |  | 100%
23 | DRENAGEM | 3679.722 | Valor/Mês | 3679.722
|  |  | Percentual/Mês | 100%
24 | MURO DE VEDAÇÃO | 5688.654 | Valor/Mês |  | 1896.218 | 1896.218 | 1896.218
|  |  | Percentual/Mês |  | 33.33% | 33.3% | 33.33%
25 | SERVIÇOS DIVERSOS | 705.915 | Valor/Mês |  |  |  | 705.915
|  |  | Percentual/Mês |  |  |  | 100%
PREÇO TOTAL |  | 291637.2372 | Valor Mensal | 74554.1086 | 87707.251 | 74899.6635 | 54476.2096
|  |  | Valor Mensal Acumulado | 74554.1086 | 162261.3596 | 237161.023 | 291637.2327
|  |  | % Mensal | 25.56% | 30.07% | 25.68% | 18.68%
|  |  | % Mensal Acumulado | 25.56% | 55.64% | 81.32% | 100%
Diego Oliveira de Queiroz
Engenheiro Civil Fiscal
CREA-MG: 173.295/D
Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Prefeitura Municipal de Pirapora - MG