## PLANILHA
PLANILHA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA / MG
REFORMA DO POLIESPORTIVO JOÃO CAIRES DE OLIVEIRA
MUNICIPIO: PIRAPORA |  |  |  | DATA: 27/06/2013
ITEM | DESCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
1 | RECONSTITUIÇÃO DO MURO LATERAL E FRONTAL PRÉ-MOLDADO (ENCONTRA-SE COM PARTES CAÍDAS) | M | 55.8 | 234 | 13057.2
| Mão de obra | M | 55.8 | 78 | 4352.4
| Material | M | 55.8 | 156 | 8704.8
2 | RETIRADA DAS JANELAS DE VIDRO EXISTENTES E SUBSTITUIÇÃO DAS MESMOS POR TIJOLO FURADO COBOGÓ (ACOMPANHANDO OS TIJOLOS QUE JÁ EXISTEM NA FACHADA) | M² | 71.54 | 69.75 | 4989.915
| Mão de obra | M² | 71.54 | 23.25 | 1663.305
| Material | M² | 71.54 | 46.5 | 3326.61
3 | PORTAS
3.1 | PORTA DE MADEIRA 60 X 150 (INCLUSIVE COM FECHADURAS E TRINCOS) | UNID. | 15 | 350.1 | 5251.5
| Mão de obra | UNID. | 15 | 70.02 | 1050.3
| Material | UNID. | 15 | 280.08 | 4201.2
3.2 | PORTA DE MADEIRA 70 X 210 (INCLUSIVE COM FECHADURAS E DOBRADIÇAS) | UNID. | 2 | 388.63 | 777.26
| Mão de obra | UNID. | 2 | 77.726 | 155.452
| Material | UNID. | 2 | 310.904 | 621.808
3.3 | PORTA DE MADEIRA 80 X 210 (INCLUSIVE COM FECHADURAS E DOBRADIÇAS) | UNID. | 5 | 392.39 | 1961.95
| Mão de obra | UNID. | 5 | 78.478 | 392.39
| Material | UNID. | 5 | 313.912 | 1569.56
3.4 | SUBSTITUIÇÃO DE MARCOS DE MADEIRA | UNID. | 2 | 124.07 | 248.14
| Mão de obra | UNID. | 2 | 43.4245 | 86.849
| Material | UNID. | 2 | 80.6455 | 161.291
3.5 | TROCAR FECHADURAS | UNID. | 14 | 110.79 | 1551.06
| Mão de obra | UNID. | 14 | 38.7765 | 542.871
| Material | UNID. | 14 | 72.0135 | 1008.189
3.6 | COLOCAÇÃO DE PORTA DE METAL (90x210), COMPLETA, PARA ACESSO DO PALCO À ÁREA EXTERNA (INCLUINDO ABERTURA DA ALVENARIA) | UNID. | 2 | 328.51 | 657.02
| Mão de obra | UNID. | 2 | 98.553 | 197.106
| Material | UNID. | 2 | 229.957 | 459.914
3.7 | SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE METAL DE CORRER (80x210), NO ACESSO Á QUADRA | UNID. | 2 | 328.51 | 657.02
| Mão de obra | UNID. | 2 | 98.553 | 197.106
| Material | UNID. | 2 | 229.957 | 459.914
3.8 | REPARO NO PORTAL DA PORTA DE FERRO QUE DÁ ACESSO AO VESTIÁRIO (PORTAL DE FERRO ESTÁ SOLTANDO) | UNID. | 1 | 148 | 148
| Mão de obra | UNID. | 1 | 103.6 | 103.6
| Material | UNID. | 1 | 44.4 | 44.4
4 | CONSTRUÇÃO DE 2 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (UMA DE CADA LADO DAS ARQUIBANCADAS)
4.1 | ABERTURA DA ALVENARIA | M² | 4.2 | 12.6438 | 53.1037
| Mão de obra | M² | 4.2 | 12.6438 | 53.1037
4.2 | CONSTRUÇÃO DE 2 ESCADAS EM ALVENARIA (LARGURA DE 1,50 METROS E ALTURA DE 5,00 METROS) COM GUARDA-CORPO | UNID. | 2 | 9312.2231 | 18624.4461
| Mão de obra | UNID. | 2 | 2600 | 5200
| Concreto armado | M³ | 19.4171 | 580 | 11261.947
| Alvenaria | M² | 48.297 | 28.832 | 1392.4991
| Guarda corpo metálico | M | 22 | 35 | 770
4.3 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE METAL, COMPLETA (100 X 210) | UNID. | 2 | 473.0544 | 946.1088
| Mão de obra | UNID. | 2 | 141.9163 | 283.8326
| Material | UNID. | 2 | 331.1381 | 662.2762
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DOS 4 CANTOS EXTERNOS (CONSTRUÇÃO EM MEIA LUA) | M² | 50.24 | 43.8 | 2200.512
| Mão de obra | M² | 50.24 | 13.14 | 660.1536
| Material | M² | 50.24 | 30.66 | 1540.3584
6 | ELÉTRICA
6.1 | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS | UNID. | 40 | 5.54 | 221.6
| Mão de obra | UNID. | 40 | 1.108 | 44.32
| Material | UNID. | 40 | 4.432 | 177.28
6.2 | CONFERÊNCIA E REPARO GERAL NA REDE ELÉTRICA | UNID. | 1 | 4294 | 4294
| Mão de obra | UNID. | 1 | 2600 | 2600
| FIO 2,5MM | M | 400 | 1.15 | 460
| FIO 4,0MM | M | 400 | 1.75 | 700
| TOMADAS (20 AMPERES) | UNID. | 32 | 8.8 | 281.6
| DISJUNTORES (20, 25, 30, 35 E 40 AMPERES) | UNID. | 8 | 12.3 | 98.4
| PLAFON | UNID. | 44 | 3.5 | 154
6.3 | INSTALAÇÃO DE REFLETOR | UNID. | 10 | 248.15 | 2481.5
| Mão de obra | UNID. | 10 | 37.14 | 371.4
| Material | UNID. | 10 | 211.01 | 2110.1
7 | JANELA
7.1 | TROCAR JANELA TIPO VENEZIANA 1,50 X 1,00 | UNID. | 1 | 348.37 | 348.37
| Mão de obra | UNID. | 1 | 87.0925 | 87.0925
| Material | UNID. | 1 | 261.2775 | 261.2775
8 | REDE HIDRÁULICA
8.1 | SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO (INCLUSIVE BRAÇO) | UNID. | 6 | 85 | 510
| Mão de obra | UNID. | 6 | 17 | 102
| Material | UNID. | 6 | 68 | 408
8.2 | CONFERÊNCIA E REPARO GERAL NA REDE HIDRÁULICA | UNID. | 1 | 3284 | 3284
| Mão de obra | UNID. | 1 | 2500 | 2500
| Válvula de descarga | UNID. | 4 | 108 | 432
| Torneira (metal cromado) | UNID. | 8 | 44 | 352
9 | PINTURA
9.1 | PINTURA NA TESTADA DO GALPÃO QUE CONTORNA O TELHADO (METAL) | M² | 320.72 | 19.124 | 6133.4493
| Mão de obra | M² | 320.72 | 10.5182 | 3373.3971
| Material | M² | 320.72 | 8.6058 | 2760.0522
9.2 | PINTURA INTERNA | M² | 2975.1746 | 10.176 | 30275.3767
| Mão de obra | M² | 2975.1746 | 4.5792 | 13623.9195
| Material | M² | 2975.1746 | 5.5968 | 16651.4572
9.3 | PINTURA EXTERNA (INCLUSIVE DOS TIJOLINHOS APARENTES) | M² | 1051.36 | 10.176 | 10698.6394
| Mão de obra | M² | 1051.36 | 4.5792 | 4814.3877
| Material | M² | 1051.36 | 5.5968 | 5884.2516
9.4 | PINTURA DA QUADRA | M² | 774 | 10.644 | 8238.456
| Mão de obra | M² | 774 | 3.1932 | 2471.5368
| Material | M² | 774 | 7.4508 | 5766.9192
9.5 | PINTURA DAS GRADES E PARTES METÁLICAS, INCLUSIVE PORTAS | M² | 82.8 | 16.692 | 1382.0976
| Mão de obra | M² | 82.8 | 6.6768 | 552.839
| Material | M² | 82.8 | 10.0152 | 829.2586
9.6 | VERNIZ NAS PORTAS DE MADEIRA | M² | 65.4 | 10.29 | 672.966
| Mão de obra | M² | 65.4 | 4.116 | 269.1864
| Material | M² | 65.4 | 6.174 | 403.7796
10 | PISO
10.1 | REPARO NO PISO DE TACO DO PALCO (TROCAR ALGUNS TACOS, RASPAR E RESINAR) | M² | 127.35 | 22.7719 | 2900
| Mão de obra (trocar tacos, raspar e resinar) | M² | 127.35 | 14.1343 | 1800
| Tacos de madeira | UNID | 150 | 1.8 | 270
| Resina | M² | 127.35 | 6.5175 | 830
10.2 | SINTECAR O PISO DO PALCO | M² | 127.35 | 13.5 | 1719.225
| Mão de obra | M² | 127.35 | 11.475 | 1461.3412
| Material | M² | 127.35 | 2.025 | 257.8838
10.3 | TROCAR PISO DE UM DOS VESTIÁRIOS VESTIÁRIO (INCLUSIVE RETIRADA DO PISO EXISTENTE) | M² | 29.3202 | 38.7 | 1134.6917
| Mão de obra (para retirar o piso antigo e colocar o novo) | M² | 29.3202 | 17.2 | 504.3074
| Material | M² | 29.3202 | 21.5 | 630.3843
10.4 | REJUNTE | M² | 29.3202 | 4.65 | 136.3389
| Mão de obra | M² | 29.3202 | 3.255 | 95.4373
| Material | M² | 29.3202 | 1.395 | 40.9017
11 | AZULEJOS
11.1 | TROCAR AZULEJOS DE UM DOS VESTIÁRIOS (INCLUIR RETIRADA DOS AZULEJOS EXISTENTES) | M² | 64.98 | 38.7 | 2514.726
| Mão de obra (para retirar o azulejo antigo e colocar o novo) | M² | 64.98 | 17.2 | 1117.656
| Material | M² | 64.98 | 21.5 | 1397.07
11.2 | REJUNTE | M² | 64.98 | 4.65 | 302.157
| Mão de obra | M² | 64.98 | 3.255 | 211.5099
| Material | M² | 64.98 | 1.395 | 90.6471
12 | DIVERSOS
12.1 | REPARO NO BALCÃO DE FERRO DA COZINHA | UNID | 1 | 100 | 100
| Mão de obra | UNID | 1 | 85 | 85
| Material | UNID | 1 | 15 | 15
12.2 | COLOCAR TRINCO NO PORTÃO QUE DÁ ACESSO À ARQUIBANCADA | UNID | 1 | 70 | 70
| Mão de obra | UNID | 1 | 14 | 14
| Material | UNID | 1 | 56 | 56
12.3 | REPARO NO REBOCO DAS PAREDES DOS BANHEIROS (PAREDES QUE DIVIDEM OS BOXES) | M² | 3 | 19.54 | 58.62
| Mão de obra | M² | 3 | 13.678 | 41.034
| Material | M² | 3 | 5.862 | 17.586
12.4 | RETIRADA DE ENTULHO | M³ | 8.498 | 93 | 790.314
| Mão de obra | M³ | 8.498 | 93 | 790.314
12.5 | PLACA DE OBRA DIMENSÃO 3,00 x 1,50 metros | UNID | 1 | 638.28 | 638.28
| Material | UNID | 1 | 638.28 | 638.28
| Mão de obra para colocação | UNID | 1 | 63.828 | 63.828
|  | SUB-TOTAL |  |  | 130028.0433
|  | BDI 25% |  |  | 32507.0108
|  | TOTAL GERAL |  |  | 162535.0541

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA DO POLIESPORTIVO JOÃO CAIRES DE OLIVEIRA
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | ETAPA - | 1 | ETAPA - | 2 | ETAPA - | 3 | ETAPA - | 4 | ETAPA - | 5 | ETAPA - | 6
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | RECONSTITUIÇÃO DO MURO LATERAL E FRONTAL PRÉ-MOLDADO (ENCONTRA-SE COM PARTES CAÍDAS) | 16321.5 | 10.0418 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | RETIRADA DAS JANELAS DE VIDRO EXISTENTES E SUBSTITUIÇÃO DAS MESMOS POR TIJOLO FURADO COBOGÓ (ACOMPANHANDO OS TIJOLOS QUE JÁ EXISTEM NA FACHADA) | 6237.3938 | 3.8376 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | PORTAS
3.1 | PORTA DE MADEIRA 60 X 150 (INCLUSIVE COM FECHADURAS E TRINCOS) | 6564.375 | 4.0387 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3.2 | PORTA DE MADEIRA 70 X 210 (INCLUSIVE COM FECHADURAS E DOBRADIÇAS) | 971.575 | 0.59776 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3.3 | PORTA DE MADEIRA 80 X 210 (INCLUSIVE COM FECHADURAS E DOBRADIÇAS) | 2452.4375 | 1.5089 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3.4 | SUBSTITUIÇÃO DE MARCOS DE MADEIRA | 310.175 | 0.19084 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3.5 | TROCAR FECHADURAS | 1938.825 | 1.1929 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3.6 | COLOCAÇÃO DE PORTA DE METAL (90x210), COMPLETA, PARA ACESSO DO PALCO À ÁREA EXTERNA (INCLUINDO ABERTURA DA ALVENARIA) | 821.275 | 0.50529 |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3.7 | SUBSTITUIÇÃO DE PORTA DE METAL DE CORRER (80x210), NO ACESSO Á QUADRA | 821.275 | 0.50529 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3.8 | REPARO NO PORTAL DA PORTA DE FERRO QUE DÁ ACESSO AO VESTIÁRIO (PORTAL DE FERRO ESTÁ SOLTANDO) | 185 | 0.11382 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
4 | CONSTRUÇÃO DE 2 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (UMA DE CADA LADO DAS ARQUIBANCADAS)
4.1 | ABERTURA DA ALVENARIA | 66.3797 | 0.04084 |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.2 | CONSTRUÇÃO DE ESCADA EM ALVENARIA (LARGURA DE 1,50 METROS E ALTURA DE 5,00 METROS) COM GUARDA-CORPO | 23280.5576 | 14.3234 |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4.3 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA DE METAL, COMPLETA (100 X 210) | 1182.636 | 0.72762 |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DOS 4 CANTOS EXTERNOS (CONSTRUÇÃO EM MEIA LUA) | 2750.64 | 1.6923 |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | ELÉTRICA
6.1 | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS | 277 | 0.17042 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.2 | CONFERÊNCIA E REPARO GERAL NA REDE ELÉTRICA | 5367.5 | 3.3024 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6.3 | INSTALAÇÃO DE REFLETOR | 3101.875 | 1.9084 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | JANELA
7.1 | TROCAR JANELA TIPO VENEZIANA 1,50 X 1,00 | 435.4625 | 0.26792 |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8 | REDE HIDRÁULICA
8.1 | SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO (INCLUSIVE BRAÇO) | 637.5 | 0.39222 |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8.2 | CONFERÊNCIA E REPARO GERAL NA REDE HIDRÁULICA | 4105 | 2.5256 |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
9 | PINTURA
9.1 | PINTURA NA TESTADA DO GALPÃO QUE CONTORNA O TELHADO (METAL) | 7666.8116 | 4.717 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
9.2 | PINTURA INTERNA | 37844.2209 | 23.2837 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
9.3 | PINTURA EXTERNA (INCLUSIVE DOS TIJOLINHOS APARENTES) | 13373.2992 | 8.2279 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
9.4 | PINTURA DA QUADRA | 10298.07 | 6.3359 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
9.5 | PINTURA DAS GRADES E PARTES METÁLICAS, INCLUSIVE PORTAS | 1727.622 | 1.0629 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
9.6 | VERNIZ NAS PORTAS DE MADEIRA | 841.2075 | 0.51755 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
10 | PISO
10.1 | REPARO NO PISO DE TACO DO PALCO (TROCAR ALGUNS TACOS) | 3625 | 2.2303 |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
10.2 | SINTECAR O PISO DO PALCO | 2149.0312 | 1.3222 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
10.3 | TROCAR PISO DE UM DOS VESTIÁRIOS VESTIÁRIO (INCLUSIVE RETIRADA DO PISO EXISTENTE) | 1418.3647 | 0.87265 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
10.4 | REJUNTE | 170.4237 | 0.10485 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
11 | AZULEJOS
11.1 | TROCAR AZULEJOS DE UM DOS VESTIÁRIOS (INCLUIR RETIRADA DOS AZULEJOS EXISTENTES) | 3143.4075 | 1.934 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
11.2 | REJUNTE | 377.6963 | 0.23238 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
12 | DIVERSOS
12.1 | REPARO NO BALCÃO DE FERRO DA COZINHA | 125 | 0.076906 |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
12.2 | COLOCAR TRINCO NO PORTÃO QUE DÁ ACESSO À ARQUIBANCADA | 87.5 | 0.053835 |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
12.3 | REPARO NO REBOCO DAS PAREDES DOS BANHEIROS (PAREDES QUE DIVIDEM OS BOXES) | 73.275 | 0.045083 |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
12.4 | RETIRADA DE ENTULHO | 987.8925 | 0.6078 |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 40 | 100 |  | 100
12.5 | PLACA DE OBRA (DIMENSÃO 3,00x1,50m) | 797.85 | 0.49088 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
TOTAL |  | 162535.0541 | 100 | #VALUE! | 19.7515 | 19.7515 | 23.0029 | 42.7544 | 16.2104 | 58.9648 | 21.2338 | 80.1986 | 19.8014 | 100 | 0 | 100
TOTAL DA ETAPA |  |  |  |  | 32103.1188 |  | 37387.8043 |  | 26347.5814 |  | 34512.3827 |  | 32184.167 |  | 0
2013-06-27
| Data |  |  | ALBERT VINÍCIUS TEODORO
CREA 77.888/D
Note on B56: Entre com a Data