## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIR (2)
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: 1.000.000,00 |  |  |  |  | 2014-02-27
OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA |  |  | LOCAL: RUAS DO BAIRRO SÃO GERALDO - PIRAPORA |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 4 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 16.31% | 100%
|  |  | Financeiro | 160720.53 | 160720.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 53.92% | 25% | 50% | 25%
|  |  | Financeiro | 531189.2396 | 132797.3099 | 265594.6198 | 132797.3099 | 0 | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 28.76% |  | 20% | 60% | 20%
|  |  | Financeiro | 283370.1 | 0 | 56674.02 | 170022.06 | 56674.02 | 0 | 0
4 | URB-001 | URBANISMO | Físico % | 1% |  |  |  | 1%
|  |  | Financeiro | 9844.8 | 0 | 0 | 0 | 8844.8 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 29.79% | 32.71% | 30.74% | 6.651% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 985124.6696 | 293517.8399 | 322268.6398 | 302819.3699 | 65518.82 | 0 | 0
| JOSÉ CARLOS MARTINS |  |  | 153-D/AL |  |  | Observações:
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma |  |  | CREA
HELIOMAR VALLE DA SILVEIRA
Carimbo e assinatura do prefeito
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas
Superintendência de Projetos e Custos
Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG