## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: PIRAPORA |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: R$ 49.238,53 |  | FOLHA Nº01
OBRA: REFORMA, ADAPTAÇÕES E MELHORAMENTOS DA CASA DE PROTEÇÃO DR. CARLOS ROBERTO MARTINS TAVARES |  |  | PRAZO DA OBRA: 3 Semanas |  | DATA: 02/03/2018
LOCAL: RUA MAESTRO CAETANO NERI, 365, NOVA PIRAPORA.
ETAPAS | Físico / Financeiro | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 | Total
Pinturas | Físico % | 30% |  | 30% |  | 40% | 100%
| Financeiro | 6310.203 |  | 6310.203 |  | 8413.604 | 21034.01
Esquadrias | Físico % | 68% |  | 32% |  |  | 100%
| Financeiro | 2958.2924 |  | 1392.1376 |  |  | 4350.43
Demolições e retiradas | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro | 5139.67 |  |  |  |  | 5139.67
Alvenaria | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro | 1388.84 |  |  |  |  | 1388.84
Revestimento | Físico % |  |  | 100% |  |  | 100%
| Financeiro |  |  | 7002.35 |  |  | 7002.35
Louças e metais | Físico % | 50% |  | 50% |  |  | 100%
| Financeiro | 1116.16 |  | 1116.16 |  |  | 2232.32
Hidraulica / Elétrica | Físico % |  |  | 50% |  | 50% | 100%
| Financeiro |  |  | 1188.08 |  | 1188.08 | 2376.16
Outros | Físico % |  |  |  |  | 100% | 100%
| Financeiro | 0 |  | 0 |  | 5714.74 | 5714.74
TOTAL | Físico % | 34.35% |  | 34.54% |  | 31.11% | 100%
| Financeiro | 16913.1654 |  | 17008.9306 |  | 15316.424 | 49238.53
Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: RODRIGO SOARES MAGALHÃES CREA:199076/D
Assinatura do Responsável Técnico:________________________________________________________ Pirapora, 02 de Março de 2018_