## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: PIRAPORA |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: R$ 251.091,36 |  | FOLHA Nº01
OBRA: REFORMA, ADAPTAÇÕES E MELHORAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA |  |  | PRAZO DA OBRA: 2 MESES |  | DATA: 09/06/2017
LOCAL: PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA MG
ETAPAS | Físico / Financeiro | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Total
Prédio em geral | Físico % | 43% |  | 57% |  | 100%
| Financeiro | 62786.1447 |  | 83228.1453 |  | 146014.29
Reforma gabinete prefeita | Físico % | 68% |  | 32% |  | 100%
| Financeiro | 34423.7216 |  | 16199.3984 |  | 50623.12
Reforma fachada | Físico % | 38% |  | 62% |  | 100%
| Financeiro | 20708.1 |  | 33786.9 |  | 54495
TOTAL | Físico % | 46.95% |  | 53.05% |  | 100%
| Financeiro | 117917.9663 |  | 133214.4437 |  | 251132.41
Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: RODRIGO SOARES MAGALHÃES CREA:199076/D
Assinatura do Responsável Técnico:________________________________________________________ Pirapora, 28 de Junho de 2017_