## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS NOS BAIRROS CIDADE JARDIM E SÃO JOAO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO % FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MêS 1 | MêS 2
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | FÍSICO % | 100% | 100%
|  | FINANCEIRO | 1239.64 | 1239.64
2.0 | PAVIMENTAÇÃO | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 23222.94 | 11611.47 | 11611.47
3.0 | URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO | FÍSICO % | 100% |  | 100%
|  | FINANCEIRO | 6999.19 |  | 6999.19
TOTAL |  | FÍSICO % | 100% | 40.85% | 59.15%
|  | FINANCEIRO | 31461.77 | 12851.11 | 18610.66
________________________________________________________________________________________
ANDRÉ RODRIGUES OLIVEIRA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 199063/LP
PIRAPORA-MG, 10 DE ABRIL DE 2017
Note on B9: 108: