## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 189153.5379 |  |  | DATA: 11/02/2020
OBRA: REFORMA DO ESTADIO |  |  | LOCAL: AVENIDA JEFFERSON GITIRANA - BAIRRO SÃO JOÃO |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 Meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARRES | Físico % | 5.128% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 9699.5329 | 4849.7664 | 4849.7664 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | INFRAESTRUTURA | Físico % | 73.86% | 25% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 139708.2818 | 34927.0705 | 34927.0705 | 69854.1409 | 0 | 0 | 0
3 |  | OUTROS | Físico % | 21.01% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 39745.7231 | 0 | 0 | 19872.8616 | 19872.8616 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 21.03% | 21.03% | 47.44% | 10.51% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 189153.5379 | 39776.8369 | 39776.8369 | 89727.0025 | 19872.8616 | 0 | 0
|  |  |  | 199076/D |  |  | Observações:
| Rodrigo Soares Magalhães |  |  | CREA
Engenheiro Civil

## PLANILHA ORÇAMENTARIA
A N E X O I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: REFORMA DO ESTADIO |  |  |  |  | DATA: 11/02/2020
LOCAL: AVENIDA JEFFERSON GITIRANA - BAIRRO SÃO JOÃO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO NORTE- SETOP 11 / 2019 / SINAPI 12/2019 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES | [5 empty] | LDI | 26.94%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | RO-41602 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO | M3 | 6.9 | 141.02 | 179.0087 | 1235.1601 | 0.8
1.2 | DEM-ALA-005 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 517.5 | 9.9 | 12.5669 | 6503.3782 |  | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732 | 1.2 | DEM-CER-005 | REMOÇÃO DE CERCA | M2 | 991.82 | 13.45 | 17.0732 | 16933.5732
1.3 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 11.73 | 49.23 | 62.4918 | 733.0293
1.4 | OBR-VIA-066 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1.800 A 2.000 M | M3 | 24 | 7.23 | 9.1777 | 220.2637
1.5 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 317.54 | 403.0806 | 1007.7015
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 9699.5329
0
2.0 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
2.1 | EST-CON-025 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 18 MPA, BRITA 1 E 2 | M3 | 11.73 | 407.74 | 517.5792 | 6071.2036
2.2 | 73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | UNID | 11.73 | 522.72 | 663.5331 | 7783.2431
2.3 | SEE-ALA-005 | ALAMBRADO H = 3,20 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM PORTÃO (180 X 210 CM) E PINTURA | M | 207.4 | 478.04 | 606.8169 | 125853.8352
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 139708.2818
0
3.0 |  | OUTROS |  |  |  | 0
3.1 | 98520 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M2 | 7350 | 3.08 | 3.9097 | 28736.3444
3.2 | 73859/002 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M2 | 7350 | 1.18 | 1.4979 | 11009.3787
|  | SUB TOTAL |  |  |  | 0 | 39745.7231
|  | TOTAL |  |  |  | 0 | 189153.5379 | 182355.18
0
| Rodrigo Soares Magalhães |  |  | 199076/D
| Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha |  |  | CREA - MG
PIRAPORA MG
Secretaria de Projetos e Obras

## BDI
Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
0 |  | 0
OBJETO
0
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | Sim
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 4% | - | #N/A | #N/A | #N/A
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | - | #N/A | #N/A | #N/A
Risco |  |  |  | R | 1.27% | - | #N/A | #N/A | #N/A
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.59% | - | #N/A | #N/A | #N/A
Lucro |  |  |  | L | 6.3% | - | #N/A | #N/A | #N/A
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2.5% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.85% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 26.94% | #N/A
Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
0 | [5 empty] | 0
Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | MARCELLA RIBAS FONSECA
Título: | 0 |  |  |  |  | Cargo: | PREFEITA
0 | 0
0 | 0

## MEMORIAL CALCULO
MEMÓRIA DE CALCULO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | COMPRIMENTO (M) | ALTURA (H) | LARGURA | VEZES A SER EXECUTADO | SUBTOTAL | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO | M³ | 172.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 6.9 | 6.9
1.2 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 172.5 | 3 | 1 | 1 | 517.5 | 517.5
1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M³ | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 69 | 1.38 | 11.73
|  |  | 172.5 | 0.3 | 0.2 | 1 | 10.35
1.4 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 1.800 A 2.000 M | M³ | SOMATORIO ITEM 1.1 + 1.3 (CADA CAMINHÃO CARREGA 6M³) |  |  |  |  | 24
1.5 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 2 | 1.25 |  |  | 2.5 | 2.5
2.0 | INFRAESTRUTURA
2.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 18 MPA, BRITA 1 E 2 | M³ | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 69 | 1.38 | 11.73
|  |  | 172.5 | 0.3 | 0.2 | 1 | 10.35
2.2 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | M³ | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 69 | 1.38 | 11.73
|  |  | 172.5 | 0.3 | 0.2 | 1 | 10.35
2.3 | ALAMBRADO H = 3,20 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 20 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM PORTÃO (180 X 210 CM) E PINTURA | M | 78 | 112.4 | 17 | 0 | 207.4 | 207.4
3.0 | OUTROS
3.1 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M³ | 105 | 1 | 70 | 1 | 7350 | 7350
3.2 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | M² | 105 | 1 | 70 | 1 | 7350 | 7350