## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [5 empty] | BDI 22% | DATA: 24/01/2019
OBRA: REFORMA CENTRO POP | [5 empty] | 1.2486 | SETOP 10/2018
SERVIÇO: SERVIÇOS EM GERAIS | [6 empty] | SINAPI 12/2018
LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UND | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO COM BDI | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1277.0838
1.1 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 3 | m² | 309.4 | 377.468 | 1132.404
1.2 | 74077/002 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. | 33.5 | m² | 3.54 | 4.3188 | 144.6798
2 | DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 10918.3768
2.1 | DEM-CON-040 | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS | 36.18 | m² | 111.04 | 135.4688 | 4901.2612
2.2 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OUIGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 150 | m | 10.02 | 12.2244 | 1833.66
2.3 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 215.8 | m² | 15.89 | 19.3858 | 4183.4556
3 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 4422.8451
3.1 | 73965/009 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | 2.5092 | m³ | 143.3 | 174.826 | 438.6734
3.2 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | 4.695 | m² | 4.44 | 5.4168 | 25.4319
3.3 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 2.51 | m³ | 254.89 | 310.9658 | 780.5242
3.4 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | 2.51 | m³ | 97.95 | 119.499 | 299.9425
3.5 | 73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | 2.51 | und | 541.53 | 660.6666 | 1658.2732
3.6 | TRA-CAÇ-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | 50 | m³ | 20 | 24.4 | 1220
4 | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 8807.6769
4.1 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 1.8759 | m³ | 254.89 | 310.9658 | 583.3407 | 0.1125 | 2.3625
4.2 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | 1.88 | m³ | 97.95 | 119.499 | 224.6581 | 0.512 | 10.752
4.3 | 73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | 1.88 | und | 541.53 | 660.6666 | 1242.0532
4.4 | 92412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | 10 | m² | 77.94 | 95.0868 | 950.868 | 6.11
4.5 | 87479 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/ 2014 | 105.325 | m² | 45.19 | 55.1318 | 5806.7568
5 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 23342.59
5.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 14 | 239.85 | m² | 3.08 | 3.7576 | 901.2604
5.2 | 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBI ENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISC AS. AF_06/2014 | 143.91 | m² | 30.87 | 37.6614 | 5419.8521
5.3 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | 113.76 | m² | 21.06 | 25.6932 | 2922.8584
5.4 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 143.91 | m² | 47.37 | 57.7914 | 8316.7604
5.5 | PIS-CON-020 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM | 67.95 | m² | 36.85 | 44.957 | 3054.8282
5.6 | 93391 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 . AF_06/2014 | 67.95 | m² | 27.38 | 33.4036 | 2269.7746
5.7 | ROD-CER-005 | RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM | 40 | m | 9.37 | 11.4314 | 457.256
6 | ESQUADRIA | [5 empty] | 25268.2218
6.1 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08 /2015 | 8 | un | 330.85 | 403.637 | 3229.096
6.2 | 73933/004 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA | 9.8 | m² | 514.51 | 627.7022 | 6151.4816
6.3 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | 5 | m² | 534.9 | 652.578 | 3262.89
6.4 | 79627 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | 16.56 | m² | 601.32 | 733.6104 | 12148.5882
6.5 | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | 30 | m² | 13.01 | 15.8722 | 476.166
7 | PINTURA/ACABAMENTO | [5 empty] | 14450.6143
7.1 | PIN-EMA-011 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA PVA | 200 | m² | 11.9 | 14.518 | 2903.6
7.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 785.61 | m² | 9.78 | 11.9316 | 9373.5843
7.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 130 | m² | 8.65 | 10.553 | 1371.89
7.4 | 79463 | PINTURA A OLEO, 1 DEMAO | 50 | m² | 13.14 | 16.0308 | 801.54
8 | LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS | [5 empty] | 38412.5891
8.1 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | 2 | un | 240.68 | 293.6296 | 587.2592
8.2 | ACE-BAR-010 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) | 1 | un | 240.68 | 293.6296 | 293.6296
8.3 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 5 | un | 382.87 | 467.1014 | 2335.507
8.4 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 7 | un | 275.13 | 335.6586 | 2349.6102
8.5 | ACE-PAP-015 | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | 5 | un | 47.78 | 58.2916 | 291.458
8.6 | ACE-SAB-025 | PORTA SABÃO LÍQUIDO, PLÁSTICO MIX, BRANCO | 5 | un | 51.19 | 62.4518 | 312.259
8.7 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | 5 | un | 37.6 | 45.872 | 229.36
8.8 | 11692 | BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM | 2.8 | m² | 348.82 | 425.5604 | 1191.5691
8.9 | 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 2 | un | 484.42 | 590.9924 | 1181.9848
8.10 | 86875 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 6 | un | 324.91 | 396.3902 | 2378.3412
8.11 | 86878 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 6 | un | 41.06 | 50.0932 | 300.5592
8.12 | COMPOSIÇÃO | BANCADA DE ARDOSIA POLIDA E=3CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE FERRAGEM | 25 | m² | 200.01 | 244.0122 | 6100.305
8.13 | 73909/001 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EMMADEIRA DE LEI 3"X3" | 83.72 | m² | 204.24 | 249.1728 | 20860.7468
9 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 8641.0282
9.1 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 10 | un | 118.08 | 144.0576 | 1440.576
9.2 | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO | 1 | un | 59.28 | 72.3216 | 72.3216
9.3 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 6 | un | 13.68 | 16.6896 | 100.1376
9.4 | 93142 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 15 | un | 133.93 | 163.3946 | 2450.919
9.5 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | m | 5.77 | 7.0394 | 703.94
9.6 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 200 | m | 2.28 | 2.7816 | 556.32
9.7 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | m | 3.6 | 4.392 | 439.2
9.8 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100 | m | 4.91 | 5.9902 | 599.02
9.9 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 50 | m | 12.14 | 14.8108 | 740.54
9.10 | 73953/004 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 10 | un | 126.07 | 153.8054 | 1538.054
10 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | [5 empty] | 11638.3364
10.1 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | 1 | un | 698.57 | 852.2554 | 852.2554
10.2 | 89491 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | 7 | un | 41.19 | 50.2518 | 351.7626
10.3 | 83448 | CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA | 2 | un | 198.42 | 242.0724 | 484.1448
10.4 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 150 | m | 13.25 | 16.165 | 2424.75
10.5 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 150 | m | 15.57 | 18.9954 | 2849.31
10.6 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 60 | m | 10.11 | 12.3342 | 740.052
10.7 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 100 | m | 25.36 | 30.9392 | 3093.92
10.8 | 73870/004 | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO | 6 | un | 91.78 | 111.9716 | 671.8296
10.9 | 37414 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOSPEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | 40 | un | 3.49 | 4.2578 | 170.312
TOTAL GERAL
147179.3624
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI/SETOP atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
___________________________________________
Rodrigo Soares Magalhães
Engenheiro Civil
CREA 199076/D
.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: PIRAPORA |  |  | - |  |  | FOLHA Nº01
OBRA: REFORMA CENTRO POP |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 3 MESES |  | DATA: 24/01/2019
LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO
ETAPAS | Físico / Financeiro | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 | Total
Serviço preliminar | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro | 1277.0838 |  |  |  |  | 1277.0838
Demolições | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro | 10918.3768 |  |  |  |  | 10918.3768
Infraestrutura | Físico % | 100% |  |  |  |  | 100%
| Financeiro | 4422.8451 |  |  |  |  | 4422.8451
Superestrutura | Físico % |  |  | 100% |  |  | 100%
| Financeiro |  |  | 8807.6769 |  |  | 8807.6769
Revestimento | Físico % |  |  | 100% |  |  | 100%
| Financeiro |  |  | 23342.59 |  |  | 23342.59
Esquadria | Físico % |  |  | 100% |  |  | 100%
| Financeiro |  |  | 25268.2218 |  |  | 25268.2218
Pintura/Acabamento | Físico % |  |  |  |  | 100% | 100%
| Financeiro |  |  |  |  | 14450.6143 | 14450.6143
Louça acessórios e metais | Físico % |  |  |  |  | 100% | 100%
| Financeiro |  |  |  |  | 38412.5891 | 38412.5891
Instalações eletricas | Físico % |  |  |  |  | 100% | 100%
| Financeiro |  |  |  |  | 8641.0282 | 8641.0282
Instalações hidrosanitarias | Físico % |  |  |  |  | 100% | 100%
| Financeiro |  |  |  |  | 11638.3364 | 11638.3364
TOTAL | Físico % | 27.8% |  | 27.8% |  | 44% | 100%
| Financeiro | 16618.3057 |  | 57418.4887 |  | 73142.568 | 147179.3624
Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: RODRIGO SOARES MAGALHÃES CREA:199076/D