## ORÇAMENTARIA
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Setor Público - REPASSE
Proponente | [19 empty] | Nº do Contrato de Repasse - OGU
Prefeitura Municipal de Pirapora | [19 empty] | 0.310.871-94/09
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [15 empty] | Município | [8 empty] | UF
CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO INDUSTRIAL | [15 empty] | Pirapora | [8 empty] | MG
Programa | [15 empty] | Gestor (Ministério) | [5 empty] | Data-Base (mês de referência)
Pró-Município | [15 empty] | Mcidades | [5 empty] | SINAPI07/17 SETOP 07/17
Regime de execução das obras: | [25 empty] | FALSE
Composição do BDI sugerida |  |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  |  | Composição de BDI Adotada | [6 empty] | BDI Proposto: | [6 empty] | 25%
Garantia (G) |  |  |  |  | De | 0% |  | até | 0.542% | Garantia: |  |  |  |  | 0.54% |  | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Risco (R) |  |  |  |  | De | 0% |  | até | 2.05% | Risco: |  |  |  |  | 0.05%
Despesas financeiras (DF) |  |  |  |  | De | 0% |  | até | 1.2% | Despesas financeiras: |  |  |  |  | 1.2%
Administração Central (AC) |  |  |  |  | De | 0.11% |  | até | 8.03% | Administração central: |  |  |  |  | 6.9%
Lucro (L) |  |  |  |  | De | 3.83% |  | até | 9.96% | Lucro: |  |  |  |  | 7%
Tributos (T) |  |  |  |  | De | 5.65% |  | até | 8.65% | Tributos: |  |  |  |  | 8.65%
ITEM |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [7 empty] | UN |  | QUANT |  |  | VALORES (R$)
| CÓDIGO | FONTE | [14 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO
[17 empty] | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [21 empty] | 11537.6
1.1 | IIO-LIG-010 | SETOP |  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | [7 empty] | UN |  | 1 |  |  | 514.75 |  | 514.75 |  | 643.4375 |  | 643.44
1.2 | IIO-LIG-005 | SETOP |  | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA | [7 empty] | UN |  | 1 |  |  |  | 205.93 | 205.93 |  | 257.4125 |  | 257.41
1.3 | 74209/001 | SINAPI |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [8 empty] | M2 | 4.5 |  |  | 312.91 |  | 1408.095 |  | 391.1375 |  | 1760.12
1.4 | IIO-BAR-046 | SETOP |  | BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS | [7 empty] | M2 |  | 6 |  |  | 410.25 |  | 2461.5 |  | 512.8125 |  | 3076.88
1.5 | 73992/001 | SINAPI |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | [7 empty] | M2 |  | 332.76 |  |  | 10.06 |  | 3347.5656 |  | 12.575 |  | 4184.46
1.6 | ELE-PAD-005 | SETOP |  | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D1, DEMANDA ATÉ 15 KA,TRIFÁSICO | [7 empty] | UN |  | 1 |  |  | 1109.35 |  | 1109.35 |  | 1386.6875 |  | 1386.69
1.7 | HID-HID-025 | SETOP |  | HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D = 3/4" COPASA | [7 empty] | UN |  | 1 |  |  | 182.88 |  | 182.88 |  | 228.6 |  | 228.6
2 | FUNDAÇÕES | [21 empty] | 61658.8506
2.1 | 73965/009 | SINAPI |  | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | [8 empty] | M3 | 49.68 |  |  |  | 122 | 6060.96 |  |  | 152.5 | 7576.2
2.2 | 94097 | SINAPI |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | [8 empty] | M2 | 44.61 |  |  |  | 3.92 | 174.8712 |  |  | 4.9 | 218.589
2.3 | 95264 | SINAPI |  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | [7 empty] | M2 |  | 598.48 |  |  | 4.24 |  | 2537.5552 |  | 5.3 |  | 3171.944
2.4 | PIS-CON-020 | SETOP |  | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM | [8 empty] | M2 | 290.32 |  |  |  | 37.11 | 10773.7752 |  | 46.3875 |  | 13467.219
2.5 | 5651 | SINAPI |  | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | [8 empty] | M2 | 23.69 |  |  |  | 33.36 | 790.2984 |  |  | 41.7 | 987.873
2.6 | 73990/001 | SINAPI |  | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | [7 empty] | UN |  | 35.65 |  |  | 452.43 |  | 16129.1295 |  |  | 565.5375 | 20161.4119
2.7 | 94965 | SINAPI |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | [7 empty] | M3 |  | 35.65 |  |  | 256.41 |  | 9141.0165 |  | 320.5125 |  | 11426.2706
2.8 | 74157/004 | SINAPI |  | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | [7 empty] | M3 |  | 35.65 |  |  | 83.41 |  | 2973.5665 |  | 104.2625 |  | 3716.9581
2.9 | 73964/006 | SINAPI |  | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL | [8 empty] | M3 | 20.38 |  |  |  | 36.6 | 745.908 |  | 45.75 |  | 932.385
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | [21 empty] | 80222.6684
3.1 | 94965 | SINAPI |  | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (PILARES, VIGAS E LAJE) | [7 empty] | M3 |  | 33.11 |  |  | 256.41 |  | 8489.7351 |  | 320.5125 |  | 10612.1689
3.2 | 74157/004 | SINAPI |  | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | [7 empty] | M3 |  | 33.11 |  |  | 83.41 |  | 2761.7051 |  | 104.2625 |  | 3452.1314
3.3 | 73990/001 | SINAPI |  | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | [7 empty] | UN |  | 33.11 |  |  | 452.43 |  | 14979.9573 |  |  | 565.5375 | 18724.9466
3.4 | 5651 | SINAPI |  | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X | [8 empty] | M2 | 298.51 |  |  |  | 33.36 | 9958.2936 |  |  | 41.7 | 12447.867
3.5 | LAJ-APA-025 | SETOP |  | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M | [7 empty] | M2 |  | 332.76 |  |  | 84.11 |  | 27988.4436 |  | 105.1375 |  | 34985.5545
4 | ALVENARIAS | [21 empty] | 49872.4561
4.1 | 87495 | SINAPI |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | [7 empty] | M2 |  | 615.89 |  |  | 55.41 |  | 34126.4649 |  | 69.2625 |  | 42658.0811
4.2 | 87449 | SINAPI |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (MURO) | [7 empty] | M2 |  | 119 |  |  |  | 48.5 | 5771.5 |  |  | 60.625 | 7214.375
5 | COBERTURA | [21 empty] | 37475.9135
5.1 | 92540 | SINAPI |  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DEMAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, IN CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | [8 empty] | M2 | 332.76 |  |  |  | 46.02 | 15313.6152 |  | 57.525 |  | 19142.019
5.2 | 94195 | SINAPI |  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | [8 empty] | M2 | 332.76 |  |  |  | 19.07 | 6345.7332 |  | 23.8375 |  | 7932.1665
5.3 | 94228 | SINAPI |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | [8 empty] | M | 91.52 |  |  |  | 46.37 | 4243.7824 |  | 57.9625 |  | 5304.728
5.4 | 92261 | SINAPI |  | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | [8 empty] | UN | 12 |  |  |  | 339.8 | 4077.6 |  |  | 424.75 | 5097
6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | [21 empty] | 40393.05
CAIXA SIFONADA
6.1 | 89491 | SINAPI |  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | [8 empty] | UN | 18 |  |  |  | 38.19 | 687.42 |  |  | 47.7375 | 859.275
6.2 | 83448 | SINAPI |  | CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA | [8 empty] | UN | 6 |  |  |  | 199.89 | 1199.34 |  |  | 249.8625 | 1499.175
6.3 | 86881 | SINAPI |  | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [8 empty] | UN | 8 |  |  |  | 114.4 | 915.2 |  |  | 143 | 1144
6.4 | MET-VAL-005 | SETOP |  | VÁLVULA AMERICANA PIA INOX 1 1/2" X 3/4" | [8 empty] | UN | 7 |  |  |  | 53.38 | 373.66 |  |  | 66.725 | 467.075
6.5 | MET-VAL-029 | SETOP |  | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO D = 2 1/4" X 1" | [8 empty] | UN | 13 |  |  |  | 32.31 | 420.03 |  |  | 40.3875 | 525.0375
6.6 | 86887 | SINAPI |  | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [8 empty] | UN | 13 |  |  |  | 29.95 | 389.35 |  |  | 37.4375 | 486.6875
6.7 | MET-TUB-005 | SETOP |  | TUBO DE LIGAÇÃO - ÁGUA PARA VASO 1 1/2" X 20 CM | [8 empty] | UN | 5 |  |  |  | 48 | 240 |  |  | 60 | 300
6.8 | MET-TUB-015 | SETOP |  | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Nº. 18 COM ADAPTADOR D = 1 1/2" | [8 empty] | UN | 5 |  |  |  | 35.97 | 179.85 |  |  | 44.9625 | 224.8125
6.9 | MET-PAR-005 | SETOP |  | PARAFUSO CASTELO COM BUCHA | [8 empty] | UN | 12 |  |  |  | 7.07 | 84.84 |  |  | 8.8375 | 106.05
6.10 | ACE-PAP-015 | SETOP |  | PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | [8 empty] | UN | 13 |  |  |  | 44.84 | 582.92 |  |  | 56.05 | 728.65
6.11 | HID-TUB-055 | SETOP |  | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | [8 empty] | M | 140 |  |  |  | 43.17 | 6043.8 |  |  | 53.9625 | 7554.75
6.12 | HID-TUB-045 | SETOP |  | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | [8 empty] | M | 60 |  |  |  | 32.33 | 1939.8 |  |  | 40.4125 | 2424.75
6.13 | HID-TUB-075 | SETOP |  | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM | [8 empty] | M | 212 |  |  |  | 12.19 | 2584.28 |  |  | 15.2375 | 3230.35
6.14 | 89355 | SINAPI |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [8 empty] | M | 220 |  |  |  | 11.93 | 2624.6 |  |  | 14.9125 | 3280.75
6.15 | 89356 | SINAPI |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [8 empty] | M | 280 |  |  |  | 14.17 | 3967.6 |  |  | 17.7125 | 4959.5
6.16 | 89449 | SINAPI |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [8 empty] | M | 90 |  |  |  | 11.48 | 1033.2 |  |  | 14.35 | 1291.5
6.17 | 88503 | SINAPI |  | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | [8 empty] | UN | 4 |  |  |  | 673.4 | 2693.6 |  |  | 841.75 | 3367
6.18 |  |  |  | APARELHOS
6.19 | 86928 | SINAPI |  | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [8 empty] | UN | 2 |  |  |  | 188.35 | 376.7 |  |  | 235.4375 | 470.875
6.20 | LOU-VAS-025 | SETOP |  | PIA DE DESPEJO - VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INFANTIL ASSENTADA SOB BANCADA, INCLUINDO VÁLVULA DE DESCARGA E TAMPA | [8 empty] | UN | 1 |  |  |  | 610.79 | 610.79 |  |  | 763.4875 | 763.4875
6.21 | 95469 | SINAPI |  | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | [8 empty] | UN | 5 |  |  |  | 177.64 | 888.2 |  |  | 222.05 | 1110.25
6.22 | 86900 | SINAPI |  | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [8 empty] | UN | 5 |  |  |  | 127.82 | 639.1 |  |  | 159.775 | 798.875
6.23 | 86903 | SINAPI |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [8 empty] | UN | 13 |  |  |  | 274.64 | 3570.32 |  |  | 343.3 | 4462.9
6.24 | 85180 | SINAPI |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | [8 empty] | UN | 4 |  |  |  | 67.46 | 269.84 |  |  | 84.325 | 337.3
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONE | [21 empty] | 29635.0575
ELETRICA
7.1 |  |  |  | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO
7.2 | ELE-CXS-160 | SETOP |  | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" | [8 empty] | UN | 88 |  |  |  | 5.77 | 507.76 |  |  | 7.2125 | 634.7
7.3 | ELE-CXS-165 | SETOP |  | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4" | [8 empty] | UN | 1 |  |  |  | 6.82 | 6.82 |  |  | 8.525 | 8.525
7.4 | ELE-CXS-180 | SETOP |  | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3 X 3" | [8 empty] | UN | 55 |  |  |  | 9.15 | 503.25 |  |  | 11.4375 | 629.0625
7.5 | 1891 | SINAPI |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | [8 empty] | UN | 48 |  |  |  | 0.71 | 34.08 |  |  | 0.8875 | 42.6
7.6 | 1892 | SINAPI |  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | [8 empty] | UN | 3 |  |  |  | 0.99 | 2.97 |  |  | 1.2375 | 3.7125
7.7 |  |  |  | ACESSÓRIOS PARA USO GERAL
7.8 | 11945 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | [8 empty] | UN | 242 |  |  |  | 0.03 | 7.26 |  |  | 0.0375 | 9.075
7.9 | 11950 | SINAPI |  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | [8 empty] | UN | 65 |  |  |  | 0.1 | 6.5 |  |  | 0.125 | 8.125
7.10 | SPDA-PAR-005 | SETOP |  | PARAFUSO DE FENDA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA DE ¼ | [8 empty] | UN | 242 |  |  |  | 0.34 | 82.28 |  |  | 0.425 | 102.85
7.11 |  |  |  | CABO UNIPOLAR (COBRE)
7.12 | 91926 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 AZUL CLARO | [8 empty] | M | 574.2 |  |  |  | 2.53 | 1452.726 |  |  | 3.1625 | 1815.9075
7.13 | 91926 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 MARROM | [8 empty] | M | 136.4 |  |  |  | 2.53 | 345.092 |  |  | 3.1625 | 431.365
7.14 | 91926 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 OUTRO | [8 empty] | M | 199.4 |  |  |  | 2.53 | 504.482 |  |  | 3.1625 | 630.6025
7.15 | 91926 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 PRETO | [8 empty] | M | 165.1 |  |  |  | 2.53 | 417.703 |  |  | 3.1625 | 522.1287
7.16 | 91926 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 VERDE-AMARELO | [8 empty] | M | 333.8 |  |  |  | 2.53 | 844.514 |  |  | 3.1625 | 1055.6425
7.17 | 91926 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 VERMELHO | [8 empty] | M | 222.9 |  |  |  | 2.53 | 563.937 |  |  | 3.1625 | 704.9212
7.18 | 91928 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 AZUL CLARO | [8 empty] | M | 8.3 |  |  |  | 3.58 | 29.714 |  |  | 4.475 | 37.1425
7.19 | 91928 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 MARROM | [8 empty] | M | 26.5 |  |  |  | 3.58 | 94.87 |  |  | 4.475 | 118.5875
7.20 | 91928 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 PRETO | [8 empty] | M | 40 |  |  |  | 3.58 | 143.2 |  |  | 4.475 | 179
7.21 | 91928 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 VERDE-AMARELO | [8 empty] | M | 66.4 |  |  |  | 3.58 | 237.712 |  |  | 4.475 | 297.14
7.22 | 91928 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 VERMELHO | [8 empty] | M | 58.2 |  |  |  | 3.58 | 208.356 |  |  | 4.475 | 260.445
7.23 | 91930 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 AZUL CLARO | [8 empty] | M | 11.8 |  |  |  | 4.27 | 50.386 |  |  | 5.3375 | 62.9825
7.24 | 91930 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 MARROM | [8 empty] | M | 11.2 |  |  |  | 4.27 | 47.824 |  |  | 5.3375 | 59.78
7.25 | 91930 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 PRETO | [8 empty] | M | 0.7 |  |  |  | 4.27 | 2.989 |  |  | 5.3375 | 3.7362
7.26 | 91930 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 VERDE-AMARELO | [8 empty] | M | 11.8 |  |  |  | 4.27 | 50.386 |  |  | 5.3375 | 62.9825
7.27 | 91930 | SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 VERMELHO | [8 empty] | M | 11.8 |  |  |  | 4.27 | 50.386 |  |  | 5.3375 | 62.9825
7.28 |  |  |  | DISPOSITIVO ELETRICO - EMBUTIDO
7.29 |  |  |  | PLACA 2X4"
7.30 | ELE-INT-005 | SETOP |  | INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, SEM PLACA | [8 empty] | UN | 20 |  |  |  | 9.05 | 181 |  |  | 11.3125 | 226.25
7.31 | ELE-PLA-040 | SETOP |  | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", 1 POSTO | [8 empty] | UN | 69 |  |  |  | 3.13 | 215.97 |  |  | 3.9125 | 269.9625
7.32 | ELE-PLA-050 | SETOP |  | PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 POSTOS SEPARADOS | [8 empty] | UN | 8 |  |  |  | 6.04 | 48.32 |  |  | 7.55 | 60.4
7.33 | ELE-PLA-060 | SETOP |  | PLACA PARA CAIXA 2" X 4", 3 POSTOS | [8 empty] | UN | 8 |  |  |  | 3.11 | 24.88 |  |  | 3.8875 | 31.1
7.34 |  |  |  | PLACA 4X4"
7.35 | 91959 | SINAPI |  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [8 empty] | UN | 2 |  |  |  | 27.03 | 54.06 |  |  | 33.7875 | 67.575
7.36 |  |  |  | SEM PLACA | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
7.37 | ELE-INT-115 | SETOP |  | INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES E UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V | [8 empty] | UN | 8 |  |  |  | 33.1 | 264.8 |  |  | 41.375 | 331
7.38 | ELE-INT-125 | SETOP |  | INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V | [8 empty] | UN | 1 |  |  |  | 28.24 | 28.24 |  |  | 35.3 | 35.3
7.39 | 92001 | SINAPI |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [8 empty] | UN | 69 |  |  |  | 19.58 | 1351.02 |  |  | 24.475 | 1688.775
7.40 |  |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
7.41 | ELE-DIS-005 | SETOP |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | [8 empty] | UN | 2 |  |  |  | 16.39 | 32.78 |  |  | 20.4875 | 40.975
7.42 | ELE-DIS-008 | SETOP |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | [8 empty] | UN | 8 |  |  |  | 16.39 | 131.12 |  |  | 20.4875 | 163.9
7.43 | ELE-DIS-011 | SETOP |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | [8 empty] | UN | 2 |  |  |  | 16.39 | 32.78 |  |  | 20.4875 | 40.975
7.44 | ELE-DIS-021 | SETOP |  | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 30A | [8 empty] | UN | 4 |  |  |  | 50.52 | 202.08 |  |  | 63.15 | 252.6
7.45 | ELE-DIS-022 | SETOP |  | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 35A | [8 empty] | UN | 3 |  |  |  | 50.52 | 151.56 |  |  | 63.15 | 189.45
7.46 | ELE-DIS-042 | SETOP |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A | [8 empty] | UN | 1 |  |  |  | 72.77 | 72.77 |  |  | 90.9625 | 90.9625
7.47 | ELE-SUP-005 | SETOP |  | SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA | [8 empty] | UN | 12 |  |  |  | 217.92 | 2615.04 |  |  | 272.4 | 3268.8
7.48 | ELE-INT-020 | SETOP |  | INTERRUPTOR, BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | [8 empty] | UN | 5 |  |  |  | 30.32 | 151.6 |  |  | 37.9 | 189.5
7.49 | ELE-INT-020 | SETOP |  | INTERRUPTOR, BIPOLAR SIMPLES 10 A - 400 V, COM PLACA | [8 empty] | UN | 1 |  |  |  | 30.32 | 30.32 |  |  | 37.9 | 37.9
7.50 |  |  |  | ELETRODUTO PVC ENCAIXE | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
7.51 | 11928 | SINAPI |  | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA*12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4" | [8 empty] | UN | 54 |  |  |  | 3.16 | 170.64 |  |  | 3.95 | 213.3
7.52 | 91865 | SINAPI |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [8 empty] | M | 63.4 |  |  |  | 11.16 | 707.544 |  |  | 13.95 | 884.43
7.53 |  |  |  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
7.54 | 91846 | SINAPI |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [8 empty] | M | 7.6 |  |  |  | 5.84 | 44.384 |  |  | 7.3 | 55.48
7.55 | 91844 | SINAPI |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [8 empty] | M | 91.7 |  |  |  | 4.17 | 382.389 |  |  | 5.2125 | 477.9863
7.56 |  |  |  | ELETRODUTO PVC ROSCA | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
7.57 | 39131 | SINAPI |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHADE FIXACAO | [8 empty] | UN | 11 |  |  |  | 1 | 11 |  |  | 1.25 | 13.75
7.58 | 39128 | SINAPI |  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DEFIXACAO | [8 empty] | UN | 242 |  |  |  | 0.52 | 125.84 |  |  | 0.65 | 157.3
7.59 | 91864 | SINAPI |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [8 empty] | M | 11.2 |  |  |  | 8.95 | 100.24 |  |  | 11.1875 | 125.3
7.60 | 91863 | SINAPI |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [8 empty] | M | 285.3 |  |  |  | 6.74 | 1922.922 |  |  | 8.425 | 2403.6525
7.61 |  |  |  | LUMINARIA E ACESSORIOS
7.62 | 38769 | SINAPI |  | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA,BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | [8 empty] | UN | 7 |  |  |  | 31.08 | 217.56 |  |  | 38.85 | 271.95
7.63 | 73953/001 | SINAPI |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [8 empty] | UN | 2 |  |  |  | 53.01 | 106.02 |  |  | 66.2625 | 132.525
7.64 | 73953/002 | SINAPI |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [8 empty] | UN | 8 |  |  |  | 71.03 | 568.24 |  |  | 88.7875 | 710.3
7.65 | 73953/006 | SINAPI |  | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [8 empty] | UN | 38 |  |  |  | 94.52 | 3591.76 |  |  | 118.15 | 4489.7
7.66 | ELE-LAM-075 | SETOP |  | SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM PORTASTARTER | [8 empty] | UN | 4 |  |  |  | 12.15 | 48.6 |  |  | 15.1875 | 60.75
7.67 | 14543 | SINAPI |  | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | [8 empty] | UN | 7 |  |  |  | 5.96 | 41.72 |  |  | 7.45 | 52.15
7.68 | ELE-LAM-075 | SETOP |  | SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COM PORTASTARTER | [8 empty] | UN | 184 |  |  |  | 12.15 | 2235.6 |  |  | 15.1875 | 2794.5
7.69 |  |  |  | LAMPADA FLUORESCENTE
7.70 | ELE-LAM-055 | SETOP |  | LÂMPADA FLUORESCENTE TLDRS 20/ 84 - 20 W - G13 | [8 empty] | UN | 18 |  |  |  | 8.79 | 158.22 |  |  | 10.9875 | 197.775
7.71 | ELE-LAM-056 | SETOP |  | LÂMPADA FLUORESCENTE TLDRS 20/ 84 - 40 W - G13 | [8 empty] | UN | 83 |  |  |  | 8.79 | 729.57 |  |  | 10.9875 | 911.9625
7.72 |  |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CHAPA PINT. - EMBUTIR
7.73 | 74131/004 | SINAPI |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | [8 empty] | UN | 2 |  |  |  | 323.56 | 647.12 |  |  | 404.45 | 808.9
7.74 | 84402 | SINAPI |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTOE INSTALACAO | [8 empty] | UN | 2 |  |  |  | 57.57 | 115.14 |  |  | 71.9625 | 143.925
8 | ESQUADRIAS | [21 empty] | 61937.5755
PORTAS
8.1 | 90841 | SINAPI |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃOMÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | [8 empty] | UN | 5 |  |  |  | 585.54 | 2927.7 |  |  | 731.925 | 3659.625
8.2 | 90843 | SINAPI |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃOMÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | [8 empty] | UN | 28 |  |  |  | 646.85 | 18111.8 |  |  | 808.5625 | 22639.75
8.3 | 73910/009 | SINAPI |  | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | [8 empty] | UN | 2 |  |  |  | 771.27 | 1542.54 |  |  | 964.0875 | 1928.175
8.4 | 68050 | SINAPI |  | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDROLISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR | [8 empty] | M2 | 2.52 |  |  |  | 559.97 | 1411.1244 |  |  | 699.9625 | 1763.9055
8.5 | 73932/001 | SINAPI |  | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | [8 empty] | M2 | 22.44 |  |  |  | 215.08 | 4826.3952 |  |  | 268.85 | 6032.994
8.6 | 74100/001 | SINAPI |  | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | [8 empty] | M2 | 4.4 |  |  |  | 427.08 | 1879.152 |  |  | 533.85 | 2348.94
8.7 |  |  |  | JANELAS
8.8 | 94575 | SINAPI |  | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMAEXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | [8 empty] | M2 | 40.36 |  |  |  | 467.08 | 18851.3488 |  |  | 583.85 | 23564.186
9 | REVESTIMENTOS | [21 empty] | 113947.7635
9.1 | REV-CHA-005 | SETOP |  | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | [8 empty] | M2 | 2073.04 |  |  |  | 5.42 | 11235.8768 |  |  | 6.775 | 14044.846
9.2 | REV-REB-015 | SETOP |  | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | [8 empty] | M2 | 2073.04 |  |  |  | 27.1 | 56179.384 |  |  | 33.875 | 70224.23
9.3 | REV-EMB-005 | SETOP |  | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | [8 empty] | M2 | 269.5 |  |  |  | 23.4 | 6306.3 |  |  | 29.25 | 7882.875
9.4 | REV-AZU-011 | SETOP |  | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [8 empty] | M2 | 269.5 |  |  |  | 64.7 | 17436.65 |  |  | 80.875 | 21795.8125
10 | PISOS, RODAPES E SOLEIRAS | [21 empty] | 43229.5389
PISO CERAMICO
10.1 | PIS-CER-010 | SETOP |  | PISO CERÂMICO PEI-5 LISO (PREÇO MÉDIO) 30 X 30 CM, ASSENTADO COMARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | [8 empty] | M2 | 278.6 |  |  |  | 70.28 | 19580.008 |  |  | 87.85 | 24475.01
10.2 |  |  |  | PISO DE CONCRETO
10.3 | 68325 | SINAPI |  | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | [8 empty] | M2 | 265.72 |  |  |  | 35.38 | 9401.1736 |  |  | 44.225 | 11751.467
10.4 |  |  |  | RODAPES
10.5 | ROD-CER-005 | SETOP |  | RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM | [8 empty] | M | 341.8 |  |  |  | 13.82 | 4723.676 |  |  | 17.275 | 5904.595
10.6 |  |  |  | SOLEIRAS
10.7 | SOL-GRA-005 | SETOP |  | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | [8 empty] | M2 | 4.33 |  |  |  | 202.95 | 878.7735 |  |  | 253.6875 | 1098.4669
11 | PINTURA | [21 empty] | 60693.603
11.1 | 88489 | SINAPI |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 | [8 empty] | M2 | 1740.98 |  |  |  | 8.83 | 15372.8534 |  |  | 11.0375 | 19216.0667
11.2 | 88488 | SINAPI |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [8 empty] | M2 | 332.76 |  |  |  | 10.04 | 3340.9104 |  |  | 12.55 | 4176.138
11.3 | 88414 | SINAPI |  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DASACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | [8 empty] | M2 | 2073.74 |  |  |  | 3.06 | 6345.6444 |  |  | 3.825 | 7932.0555
11.4 | PIN-EMA-005 | SETOP |  | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 1 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | [8 empty] | M2 | 1740.98 |  |  |  | 11.33 | 19725.3034 |  |  | 14.1625 | 24656.6292
11.5 | PIN-EMA-007 | SETOP |  | EMASSAMENTO DE TETOS COM 1 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | [8 empty] | M2 | 332.76 |  |  |  | 11.33 | 3770.1708 |  |  | 14.1625 | 4712.7135
12 | DIVERSOS | [21 empty] | 10205.7826
12.1 | BAN-GRA-010 | SETOP |  | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | [8 empty] | M2 | 17.2 |  |  |  | 284.67 | 4896.324 |  |  | 355.8375 | 6120.405
12.2 | ACE-BAR-015 | SETOP |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | [8 empty] | UN | 4 |  |  |  | 235.63 | 942.52 |  |  | 294.5375 | 1178.15
12.3 | 85180 | SINAPI |  | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | [7 empty] | M2 |  | 34.66 |  |  | 11.11 |  | 385.0726 |  | 13.8875 |  | 481.3407
12.4 | 74072/002 | SINAPI |  | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | [8 empty] | M | 15.8 |  |  | 97.63 |  | 1542.554 |  | 122.0375 |  | 1928.1925
12.5 | 79467 | SINAPI |  | PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA. | [8 empty] | M | 39.15 |  |  |  | 10.17 | 398.1555 |  | 12.7125 |  | 497.6944
| TOTAL | [19 empty] | 600809.8596
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
|  | Responsável Técnico: |  |  |  |  | RODRIGO SOARES MAGALHÃES
ENGENHEIRO CIVIL
|  |  | CREA: | [7 empty] | 199076/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO INDUSTRIAL
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | TOTAL DO ITEM
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 11537.6 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 11537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11537.6
2 | FUNDAÇÕES | 61658.8506 | 100% | [5 empty] | 100%
|  |  | 61658.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61658.8506
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 80222.6684 |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 80222.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80222.6684
4 | ALVENARIAS | 49872.4561 |  | 60% | 40% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 29923.4737 | 19948.9824 | 0 | 0 | 0 | 49872.4561
5 | COBERTURA | 37475.9135 |  |  | 40% | 40% | 20% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 14990.3654 | 14990.3654 | 7495.1827 | 0 | 37475.9135
6 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 40393.05 | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
|  |  | 4039.305 | 4039.305 | 8078.61 | 8078.61 | 12117.915 | 4039.305 | 40393.05
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA E TELEFÔNICA | 29635.0575 | 10% | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
|  |  | 2963.5058 | 2963.5058 | 5927.0115 | 5927.0015 | 8890.5073 | 2963.4958 | 29635.0275
8 | ESQUADRIAS | 61937.5755 |  |  | 60% | 20% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 37162.5453 | 12387.5051 | 6193.7576 | 6193.7576 | 61937.5655
9 | REVESTIMENTOS | 113947.7635 |  |  | 40% | 30% | 30% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 45579.1054 | 34184.3291 | 34184.3291 | 0 | 113947.7635
10 | PISOS, RODAPÉS,SOLEIRAS E PEITORIS | 43229.5389 | 25% |  |  | 25% | 50% |  | 100%
|  |  | 10807.3847 | 0 | 0 | 10807.3847 | 21614.7694 | 0 | 43229.5389
11 | PINTURA | 60693.603 |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30346.8015 | 30346.8015 | 60693.593
12 | DIVERSOS | 10205.7826 |  |  |  |  | 80% | 20% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8164.6261 | 2041.1565 | 10205.7826
TOTAL |  | 600809.8596 | 91006.6461 | 117148.9528 | 131686.62 | 86375.1958 | 129007.8886 | 45584.5163 | 600809.8596
ACUMULADO |  |  | 91006.6461 | 117148.9528 | 131686.62 | 218061.8158 | 347069.6944 | 392654.2107