## PLANILHA ATUALIZADA 042014 (2)
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Setor Público - REPASSE
Proponente | [17 empty] | Nº do Contrato de Repasse - OGU
Prefeitura Municipal de PIRAPORA | [17 empty] | convênio 0.298.238-45/08
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [14 empty] | Município | [7 empty] | UF
CALÇAMENTO VARIOS LOGRADOUROS NO BAIRRO SAGRADA FAMILIA | [14 empty] | Pirapora | [7 empty] | MG
Programa | [14 empty] | Gestor (Ministério) |  |  |  |  | Data-Base (mês de referência)
[15 empty] | Mcidades |  |  |  |  | 2013-08-01
Regime de execução das obras:
Composição do BDI sugerida | [6 empty] | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada |  |  |  |  | BDI Proposto: | [5 empty] | 24.19%
Garantia (G) | [6 empty] | De | 0% | até | 0.542% | Garantia: |  |  | 0.7% |  | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Risco (R) | [6 empty] | De | 0% | até | 2.05% | Risco: |  |  | 0.96%
Despesas financeiras (DF) | [6 empty] | De | 0% | até | 1.2% | Despesas financeiras: |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) | [6 empty] | De | 0.11% | até | 8.03% | Administração central: |  |  | 4.67%
Lucro (L) | [6 empty] | De | 3.83% | até | 9.96% | Lucro: |  |  | 8.69%
Tributos (T) | [6 empty] | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos: |  |  | 5.75%
ITEM |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$) | [8 empty] | 74.5294
| CÓDIGO |  | FONTE | [12 empty] | CUSTO |  |  | PREÇO
[16 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM
1.0 |  |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / MOBILIZAÇÃO
1.1 |  |  |  |  | Serviços topograficos para pav. Incl.
|  |  | MERCADO | [8 empty] | m² |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.2 | 74210/001 |  | SINAPI |  | Instalação de canteiro de obras- Galpão de madeira cobertura fibrocimento | [6 empty] | m² |  |  |  |  | 0
SUB-TOTAL
2.0 |  |  |  |  | TERRAPLANAGEM
2.1 | 74205 |  | SINAPI |  | Escavação de material 1a categoria (SUBLEITO) | [6 empty] | m³ |  |  |  |  | 0
2.2 | 74140 |  | SINAPI |  | Carga, Transporte e descarga DMT até 1km taxa de empolamento = 30% | [6 empty] | m³ |  |  |  |  | 0
2.3 | 72961 |  | SINAPI |  | Regularização e compactação. de Subleito | [6 empty] | m² |  |  |  |  | 0
SUB-TOTAL
3.0 |  |  |  |  | CALÇAMENTO
3.1 | 73764/005 |  | SINAPI |  | Pavimentação em bloco de concreto sextavado esp= 8 cm Fck= 35 Mpa, assentado | [6 empty] | m² | 6720 |  |  | 60.01 | 403267.2 |  | 74.5264 |  | 500817.5357 |  |  | 77.4189
[5 empty] | sobre colchão de areia. | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.2 |  |  | MERCADO |  | fornecimento de meio-fio de concreto pré-moldado, | [6 empty] | m |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 120.07
[5 empty] | rejuntado c/ argamassa de cimento e areia traço 1:4 (2,00x0,30x0,15) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 65
3.3 | 74211 |  |  | SINAPI | Linha d'agua em concreto , rejuntados com argamassa cim e areia 1:3 | [6 empty] | m | 1729.37 |  |  | 26.75 | 46260.6475 |  | 33.2208 |  | 57451.0981 |  |  |  | 181.5
[5 empty] | SUB-TOTAL | [15 empty] | 558268.6338
4.0 |  |  |  |  | SINALIZAÇÃO | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
4.1 |  |  |  | MERCADO | Sinalização de Trânsito | [6 empty] | und | 4 |  |  | 120.07 | 480.28 |  | 149.1149 |  | 596.4597
4.2 |  |  |  | MERCADO | Placas indicativas (nome das ruas) , incluindo fixação em muro. | [6 empty] | und | 3 |  |  | 65 | 195 |  | 80.7235 |  | 242.1705
|  |  |  | MERCADO | Placa de obra de programa em aço galvanizado | [6 empty] | m² | 2 |  |  | 181.5 | 363 |  | 225.4049 |  | 450.8097
[5 empty] | SUB-TOTAL | [15 empty] | 1289.4399
5.0 |  |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/ DESMOBILIZAÇÃO | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
5.1 |  | 9537 | SINAPI |  | Limpeza de obra | [6 empty] | m² | 6720 |  |  | 0.96 | 6451.2 |  | 1.1922 |  | 8011.7453
[5 empty] | SUB-TOTAL | [11 empty] | 0 |  |  |  | 8011.7453
[15 empty] | TOTAIS: | CUSTO: | 457017.3275 |  | PREÇO: |  | 567569.819
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos
Gabriel Messias de Magalhães - Eng. Civil - CREA: 5068960479-D/SP
Responsável Técnico:

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
[5 empty] | Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público | [9 empty] | Contrato de Repasse: 0.298.238-45/08
Cronograma |  |  |  | Programar |  |  |  |  | Modalidade |  |  |  | Empreendimentos
x | Global | Individual | [6 empty] | OBRAS |  |  |  | REFORMA ESTÁDIO MUNICIPAL
Agente financeiro | [5 empty] | Empresa | [10 empty] | Valor do repasse - R$ |  |  |  |  | Início da obra
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA | [10 empty] | 585000
Localização |  | PIRAPORA
Tipo de serviço |  |  | OBRAS
|  | Discriminação dos serviços |  |  |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços |  | Mês 00 |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
[7 empty] | % | R$ |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
Recursos da União |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 100
|  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 100
|  | CALÇAMENTO |  |  |  |  | 100 | 558268.6338 |  |  | 186089.5446 |  | 186089.5446 |  | 96364.24
|  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 100 | 1289.4399 | [6 empty] | 1289.4399
|  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 100 | 8011.7453 | [6 empty] | 8011.7453
100
100
100
100
100
|  | Sub-total: Simples |  |  |  |  | 100 | 567569.819 |  |  | 186089.5446 |  | 186089.5446 |  | 105665.4252
|  | Acumulado | [5 empty] | 567569.819 |  |  | 186089.5446 |  | 372179.0892 |  | 477844.5144
Contra partida da proponente |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
TERRAPLANAGEM
|  | CALÇAMENTO | [5 empty] | 28431.46 |  |  | 9477.1533 |  | 9477.1533 |  | 9477.16
|  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 119.94 | [6 empty] | 119.94
|  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 956.73 | [6 empty] | 956.73
|  | Sub-total: Simples |  |  |  |  | 100 | 29508.14 |  |  | 9477.1533 |  | 9477.1533 |  | 10553.83
|  | Acumulado |  |  |  |  | 100 | 29508.14 |  |  | 9477.1533 |  | 18954.3067 |  | 29508.1367
Total |  | Simples |  |  |  |  | 100
|  | Acumulado |  |  |  |  | 100 | 597077.959
2013-10-24
Data | [17 empty] | Gabriel Messias de Magalhães
Eng. Civil CREA: 5068960479-D-SP