## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: UBS SÃO GERALDO | [6 empty] | BDI 22,88% | DATA: 10/2019
SERVIÇO: SERVIÇOS EM GERAL | [6 empty] | SETOP 04/19
LOCAL: RUA RUBI, S/Nº, SÃO GERALDO, PIRAPORA | [6 empty] | SINAPI 07/19
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QNTD | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO COM BDI | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 16227.2625
1.1 | IIO-LIG-010 | SETOP | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA - PADRÃO PROVISÓRIO 30 KVA | U | 1 | 531.79 | 653.4636 | 653.4636
1.2 | IIO-LIG-005 | SETOP | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA | U | 1 | 230.71 | 283.4964 | 283.4964
1.3 | IIO-PLA-005 | SETOP | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) -EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1109.08 | 1362.8375 | 1362.8375
1.4 | IIO-BAR-046 | SETOP | BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS | M² | 9 | 457.63 | 562.3357 | 5061.0217
1.5 | LOC-OBR-005 | SETOP | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M² | 525.3 | 7.1 | 8.7245 | 4582.9693
1.6 | ELE-PAD-030 | SETOP | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D6, 47,1 <= DEMANDA <= 57 KVA, TRIFÁSICO | U | 1 | 3297.31 | 4051.7345 | 4051.7345
1.7 | HID-HID-025 | SETOP | HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D = 3/4" COPASA | U | 1 | 188.59 | 231.7394 | 231.7394
2 | FUNDAÇÕES | [6 empty] | 62072.7384
2.1 | TER-ESC-070 | SETOP | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H>5,00 M | M³ | 28.9414 | 8.08 | 9.9287 | 287.3503
2.2 | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M² | 93.5175 | 4.62 | 5.6771 | 530.9041
2.3 | TER-REG-010 | SETOP | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | 525.3 | 3.47 | 4.2639 | 2239.8456
2.4 | PIS-CON-020 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | M² | 525.3 | 37.61 | 46.2152 | 24276.8278
2.5 | 73990/001 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | U | 28.9414 | 528.44 | 649.3471 | 18792.9971
2.6 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 28.9414 | 285.44 | 350.7487 | 10151.1488
2.7 | 74106/001 | SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M² | 188.125 | 9.4 | 11.5507 | 2172.9792
2.8 | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 28.9414 | 101.81 | 125.1041 | 3620.6855
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | [6 empty] | 95610.7335
3.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 25.6969 | 285.44 | 350.7487 | 9013.1448
3.2 | 74157/004 | SINAPI | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 25.6969 | 101.81 | 125.1041 | 3214.7851
3.3 | 73990/001 | SINAPI | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | U | 25.6969 | 528.44 | 649.3471 | 16686.1905
3.4 | 92412 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | 85.6562 | 80.26 | 98.6235 | 8447.7181
3.5 | LAJ-APA-025 | SETOP | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M | M² | 525.3 | 90.24 | 110.8869 | 58248.8949
4 | ALVENARIAS | [6 empty] | 84013.3233
4.1 | ALV-TIJ-030 | SETOP | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 1637.61 | 41.75 | 51.3024 | 84013.3233
5 | COBERTURA | [6 empty] | 48122.7561
5.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 510.6 | 34.67 | 42.6025 | 21752.8345
5.2 | COB-TEL-025 | SETOP | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM | M² | 510.6 | 26.81 | 32.9441 | 16821.2718
5.3 | PLU-CAL-015 | SETOP | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM | M | 111.44 | 69.73 | 85.6842 | 9548.6499
6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [6 empty] | 42844.0412
6.1 | HID-RAL-005 | SETOP | RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA | U | 22 | 45.72 | 56.1807 | 1235.9762
6.2 | INST-ESG-005 | SETOP | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVELDE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | U | 58 | 50.09 | 61.5506 | 3569.9343
6.3 | INST-ESG-015 | SETOP | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | U | 6 | 67.31 | 82.7105 | 496.2632
6.4 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | U | 15 | 146.28 | 179.7489 | 2696.233
6.5 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | U | 11 | 111.12 | 136.5443 | 1501.9868
6.6 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | U | 50 | 101.37 | 124.5635 | 6228.1728
6.7 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | U | 6 | 27.26 | 33.4971 | 200.9825
6.8 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | U | 23 | 56.88 | 69.8941 | 1607.5653
6.9 | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | U | 2 | 22.18 | 27.2548 | 54.5096
6.10 | HID-TUB-055 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 105 | 27.27 | 33.5094 | 3518.4845
6.11 | HID-TUB-045 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50 | 18.8 | 23.1014 | 1155.072
6.12 | HID-TUB-075 | SETOP | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40 | 14.62 | 17.9651 | 718.6022
6.13 | HID-DAG-020 | SETOP | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L | U | 2 | 920.28 | 1130.8401 | 2261.6801
6.14 | 93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE C OLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A F_03/2016 | U | 1 | 685.06 | 841.8017 | 841.8017
6.15 | 86928 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNE CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | U | 2 | 241.87 | 297.2099 | 594.4197
6.16 | MET-VAL-015 | SETOP | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA | U | 6 | 196.72 | 241.7295 | 1450.3772
6.17 | LOU-VAS-010 | SETOP | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, CORBRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO | U | 6 | 198.61 | 244.052 | 1464.3118
6.18 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | U | 11 | 136.85 | 168.1613 | 1849.7741
6.19 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | U | 17 | 497.18 | 610.9348 | 10385.8913
6.20 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | U | 11 | 74.87 | 92.0003 | 1012.0028
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 51240.7265
7.1 | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | U | 92 | 100.14 | 123.052 | 11320.7869
7.2 | 73953/008 | SINAPI | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 41 | 166.31 | 204.3617 | 8378.8308
7.3 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_11/2017 | U | 51 | 89.07 | 109.4492 | 5581.91
7.4 | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | U | 119 | 133.06 | 163.5041 | 19456.9912
7.5 | 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | U | 25 | 147.75 | 181.5552 | 4538.88
7.6 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 8 | 9.8304 | 294.912
7.7 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | U | 30 | 11.34 | 13.9346 | 418.0378
7.8 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | U | 4 | 12.14 | 14.9176 | 59.6705
7.9 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_04/2016 | U | 2 | 12.35 | 15.1757 | 30.3514
7.10 | 84402 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | U | 1 | 60.53 | 74.3793 | 74.3793
7.11 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | U | 1 | 883.77 | 1085.9766 | 1085.9766
8 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 67096.3345
8.1 | 73910/008 | SINAPI | P1 E P4 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | U | 2 | 655.35 | 805.2941 | 1610.5882
8.2 | 90843 | SINAPI | P2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | U | 32 | 724.18 | 889.8724 | 28475.9163
8.3 | 68050 | SINAPI | P3 - PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M² | 4.2 | 354.17 | 435.2041 | 1827.8572
8.4 | 90841 | SINAPI | P5 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | U | 4 | 658.01 | 808.5627 | 3234.2508
8.5 | SER-JAN-040 | SETOP | J1 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRA MARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 3.75 | 416.04 | 511.23 | 1917.1123
8.6 | SER-JAN-035 | SETOP | J2 E J3 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRA MARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 38.5 | 413 | 507.4944 | 19538.5344
8.7 | 94568 | SINAPI | J4 - JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMA RCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | 12.87 | 663.44 | 815.2351 | 10492.0754
9 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 136192.4946
9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M² | 3274.62 | 2.82 | 3.4652 | 11347.2656
9.2 | REV-REB-015 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO,CALEAREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 2857.26 | 23.75 | 29.184 | 83386.2758
9.3 | REV-EMB-005 | SETOP | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTOEAREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 417.36 | 22.97 | 28.2255 | 11780.2097
9.4 | ED-9081 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM², PEIIII, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 417.36 | 57.87 | 71.1107 | 29678.7434
10 | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS | [6 empty] | 51353.2108
10.1 | PIS-CER-010 | SETOP | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM², PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 440.58 | 71.97 | 88.4367 | 38963.4571
10.2 | 68325 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | M² | 149.74 | 40.39 | 49.6312 | 7431.7807
10.3 | ROD-CER-005 | SETOP | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10 CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 390.09 | 9.51 | 11.6859 | 4558.548
10.4 | SOL-GRA-005 | SETOP | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M² | 1.57 | 207.04 | 254.4108 | 399.4249
11 | PINTURA | [6 empty] | 85819.3806
11.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 2857.26 | 10.85 | 13.3325 | 38094.3618
11.2 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 444.53 | 12.4 | 15.2371 | 6773.357
11.3 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014 | M² | 640.28 | 2.58 | 3.1703 | 2029.8822
11.4 | PIN-EMA-005 | SETOP | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 2409.78 | 9.73 | 11.9562 | 28811.8695
11.5 | PIN-EMA-007 | SETOP | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 444.53 | 16.07 | 19.7468 | 8778.0521
11.6 | PIN-CER-005 | SETOP | APLICAÇÃO DE CERA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA,TRÊS(3)DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR PARA MADEIRA | M² | 5.04 | 18.47 | 22.6959 | 114.3875
11.7 | PIN-ESM-015 | SETOP | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M² | 58.8 | 16.85 | 20.7053 | 1217.4705
12 | DIVERSOS | [6 empty] | 53481.1536
12.1 | BAN-GRA-010 | SETOP | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM ALVENARIA | M² | 19.46 | 298.47 | 366.7599 | 7137.1484
12.2 | 73774/001 | SINAPI | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 7.88 | 274.58 | 337.4039 | 2658.7428
12.3 | PEI-GRA-005 | SETOP | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M² | 54.25 | 204.09 | 250.7858 | 13605.1292
12.4 | ACE-BAR-015 | SETOP | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E.L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | U | 4 | 224.97 | 276.4431 | 1105.7725
12.5 | ACE-SAB-025 | SETOP | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | U | 24 | 51.85 | 63.7133 | 1529.1187
12.6 | ACE-PAP-020 | SETOP | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 24 | 38.26 | 47.0139 | 1128.3333
12.7 | ACE-ALC-010 | SETOP | DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML | U | 16 | 50.57 | 62.1404 | 994.2467
12.8 | ACE-ASS-005 | SETOP | ASSENTO BRANCO PARA VASO | U | 4 | 25.58 | 31.4327 | 125.7308
12.9 | ACE-ASS-015 | SETOP | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | U | 2 | 104.96 | 128.9748 | 257.9497
12.10 | 85180 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M² | 28.21 | 12.66 | 15.5566 | 438.8519
12.11 | 73932/001 | SINAPI | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M² | 50.25 | 275.39 | 338.3992 | 17004.5614
12.12 | 74238/002 | SINAPI | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M² | 5 | 691.53 | 849.7521 | 4248.7603
12.13 | LIM-GER-005 | SETOP | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 525.3 | 5.03 | 6.1809 | 3246.8079
13 | INSTALAÇÕES DE REDE DE DADOS | [6 empty] | 6420.3203
13.1 | 39598 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | M | 946.52 | 1.05 | 1.2902 | 1221.238
13.2 | 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 37 | 8.45 | 10.3834 | 384.1843
13.3 | 11251 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | UND | 1 | 64.48 | 79.233 | 79.233
13.4 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 186.24 | 6.6 | 8.1101 | 1510.4213
13.5 | 39595 | SINAPI | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA | UND | 1 | 248.57 | 305.4428 | 305.4428
13.6 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UND | 74 | 32.11 | 39.4568 | 2919.8008
TOTAL | [7 empty] | 800494.4757
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CAMILA VITRAL CHUNG
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A109648-6

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: UBS SÃO GERALDO |  |  |  | BDI 22,88% | DATA: 10/2019
SERVIÇO: SERVIÇOS EM GERAL |  |  |  | SETOP 04/19
LOCAL: RUA RUBI, S/Nº, SÃO GERALDO, PIRAPORA |  |  |  | SINAPI 07/19
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.4 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS | 3*3 |  | 9
1.5 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | ÁREA AUTOCAD |  | 525.3
2 | FUNDAÇÕES
2.1 | TER-ESC-070 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H>5,00 M | (26,15+7,8+3+3+3+3+3+2+2+5,5+4,5+17,85+17,85+3+3+3+3+3+3+3+3+3+1,55+1,2+13+5,6+3,15+5,85+13,35+2,6+2,6+2,6+7,2+4,85+25,6+25,6+32,6+27,6+3+3+3+3+3+3+3+3+1,4+2,8+2,8+2,15+2,15+2,15+2,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+1,4)*(0,15*0,25)+103*(0,6*0,6*0,4) |  | 28.9414
2.2 | 94097 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | (26,15+7,8+3+3+3+3+3+2+2+5,5+4,5+17,85+17,85+3+3+3+3+3+3+3+3+3+1,55+1,2+13+5,6+3,15+5,85+13,35+2,6+2,6+2,6+7,2+4,85+25,6+25,6+32,6+27,6+3+3+3+3+3+3+3+3+1,4+2,8+2,8+2,15+2,15+2,15+2,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+1,4)*(0,15)+103*(0,6*0,6) |  | 93.5175
2.3 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | ÁREA AUTOCAD |  | 525.3
2.4 | PIS-CON-020 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | ÁREA AUTOCAD |  | 525.3
2.5 | 73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | ((26,15+7,8+3+3+3+3+3+2+2+5,5+4,5+17,85+17,85+3+3+3+3+3+3+3+3+3+1,55+1,2+13+5,6+3,15+5,85+13,35+2,6+2,6+2,6+7,2+4,85+25,6+25,6+32,6+27,6+3+3+3+3+3+3+3+3+1,4+2,8+2,8+2,15+2,15+2,15+2,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+1,4)*(0,15*0,25))+103*(0,6*0,6*0,4) |  | 28.9414
2.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | ((26,15+7,8+3+3+3+3+3+2+2+5,5+4,5+17,85+17,85+3+3+3+3+3+3+3+3+3+1,55+1,2+13+5,6+3,15+5,85+13,35+2,6+2,6+2,6+7,2+4,85+25,6+25,6+32,6+27,6+3+3+3+3+3+3+3+3+1,4+2,8+2,8+2,15+2,15+2,15+2,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+1,4)*(0,15*0,25))+103*(0,6*0,6*0,4) |  | 28.9414
2.7 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | ((26,15+7,8+3+3+3+3+3+2+2+5,5+4,5+17,85+17,85+3+3+3+3+3+3+3+3+3+1,55+1,2+13+5,6+3,15+5,85+13,35+2,6+2,6+2,6+7,2+4,85+25,6+25,6+32,6+27,6+3+3+3+3+3+3+3+3+1,4+2,8+2,8+2,15+2,15+2,15+2,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+1,4)*(0,25))*2 |  | 188.125
2.8 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | ((26,15+7,8+3+3+3+3+3+2+2+5,5+4,5+17,85+17,85+3+3+3+3+3+3+3+3+3+1,55+1,2+13+5,6+3,15+5,85+13,35+2,6+2,6+2,6+7,2+4,85+25,6+25,6+32,6+27,6+3+3+3+3+3+3+3+3+1,4+2,8+2,8+2,15+2,15+2,15+2,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+1,4)*(0,15*0,25))+103*(0,6*0,6*0,4) |  | 28.9414
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO
3.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | (((26,15+7,8+3+3+3+3+3+2+2+5,5+4,5+17,85+17,85+3+3+3+3+3+3+3+3+3+1,55+1,2+13+5,6+3,15+5,85+13,35+2,6+2,6+2,6+7,2+4,85+25,6+25,6+32,6+27,6+3+3+3+3+3+3+3+3+1,4+2,8+2,8+2,15+2,15+2,15+2,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+1,4)*(0,25*0,15)+103*(3*0,25*0,15)) |  | 25.6969
3.2 | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | (((26,15+7,8+3+3+3+3+3+2+2+5,5+4,5+17,85+17,85+3+3+3+3+3+3+3+3+3+1,55+1,2+13+5,6+3,15+5,85+13,35+2,6+2,6+2,6+7,2+4,85+25,6+25,6+32,6+27,6+3+3+3+3+3+3+3+3+1,4+2,8+2,8+2,15+2,15+2,15+2,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+1,4)*(0,25*0,15)+103*(3*0,25*0,15)) |  | 25.6969
3.3 | 73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | (((26,15+7,8+3+3+3+3+3+2+2+5,5+4,5+17,85+17,85+3+3+3+3+3+3+3+3+3+1,55+1,2+13+5,6+3,15+5,85+13,35+2,6+2,6+2,6+7,2+4,85+25,6+25,6+32,6+27,6+3+3+3+3+3+3+3+3+1,4+2,8+2,8+2,15+2,15+2,15+2,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+1,4)*(0,25*0,15)+103*(3*0,25*0,15)) |  | 25.6969
3.4 | 92412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREIT O SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | (((26,15+7,8+3+3+3+3+3+2+2+5,5+4,5+17,85+17,85+3+3+3+3+3+3+3+3+3+1,55+1,2+13+5,6+3,15+5,85+13,35+2,6+2,6+2,6+7,2+4,85+25,6+25,6+32,6+27,6+3+3+3+3+3+3+3+3+1,4+2,8+2,8+2,15+2,15+2,15+2,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+3,15+1,4)*(0,25)+103*(3*0,25))*2)/4 |  | 85.6562
3.5 | LAJ-APA-025 | LAJE PRÉ-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M | ÁREA AUTOCAD |  | 525.3
4 | ALVENARIAS
4.1 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 3*(27,57+1,44+32,91+17,04+7,36+5,15+1,44+17,04+-7,36+9,30+7,35+1,55+6,15+9,30+7,35+12,77+5,85+26,15+5,50+13,50+6,10+3,30+3,35+3,00+9,20+3,30+2,00+3,30+4,50+3,00+3,30+3,30+3,30+9,20+9,20+3,30+3,30+3,30+3,30+3,30+3,30+3,30+3,30+3,30+3,30+3,30+3,30+4,65+3,30+4,10+3,30+2,00+5,45)+3,00*1,10+2,86*(6,50+6,50+6,50+6,50)2*(6,50*84/2)+6,50*0,84+1,50*(20,15+7,00+9,10+17,00+7,00+6,50+28,10+13,50+2,50+2,50+1,90+8,80+3,20+6,40) |  | 1637.61
5 | COBERTURA
5.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | 178,49+39,32+292,79 |  | 510.6
5.2 | COB-TEL-025 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM | 178,49+39,32+292,79 |  | 510.6
5.3 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | 19,95+6,5+11,15+7,2+8,2+7,2+16,94+6,38+27,92 |  | 111.44
6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
6.10 | HID-TUB-055 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
6.11 | 83446 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
6.12 | 86881 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.6 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
8 | ESQUADRIAS
8.3 | 68050 | P3 - PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | 2*2,1 |  | 4.2
8.5 | SER-JAN-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRA MARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 15*(0,4*0,4) |  | 2.4
8.6 | SER-JAN-035 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 FOLHAS COM CONTRA MARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | 23*(1,5*1)+(2*2) |  | 38.5
8.7 | 94568 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | 5,15*2,5 |  | 12.87
9 | REVESTIMENTOS
9.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | ALVENARIA * 2 |  | 3274.62
9.2 | REV-REB-015 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO,CALEAREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | CHAPISCO - EMBOÇO |  | 2857.26
9.3 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTOEAREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | 3*(3,26+3,00+3,26+3,00+3,26+2,80+3,26+2,80+1,44+1,40+1,44+1,40+3,00+2,00+3,00+2,00+1,40+1,43+1,40+1,43+1,40+1,60+1,40+1,60+1,70+2,00+1,70+2,00+1,70+2,00+1,70+2,00+1,60+3,00+1,60+3,00+1,97+3,00+1,97+3,00+1,63+3,00+1,63+3,00+1,63+3,00+1,63+3,00+3,00+1,60+3,00+1,60+1,50+1,30+1,50+1,30+1,40+3,00+1,40+3,00+0,78+1,40+1,35+1,50+3,00+3,05) |  | 417.36
9.4 | X | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM², PEIIII, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | EMBOÇO |  | 417.36
10 | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS
10.1 | PIS-CER-010 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM², PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 434,78+2,2+3,6 |  | 440.58
10.2 | 68325 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | ÁREA AUTOCAD |  | 149.74
10.3 | ROD-CER-005 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10 CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 8,40+18,00+26,30+8,80+11,00+12,35+13,37+9,42+9,00+12,00+30,00+11,00+11,00+11,00+11,00+11,00+17,55+10,20+148,70 |  | 390.09
10.4 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | 0,71+0,4+0,3+0,16 |  | 1.57
11 | PINTURA
11.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | REBOCO |  | 2857.26
11.2 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 9,78+9,13+2,03+6,30+17,34+7,50+7,50+7,50+7,50+7,50+6,00+36,12+2,20+2,00+9,00+4,50+5,13+11,06+34,42+9,52+4,80+5,92+7,50+4,20+4,65+2,02+4,20+11,12+3,60+4,90+4,90+18,00+3,40+3,40+152,39 |  | 444.53
11.3 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014 | 4*(26,15+7,80+9,15+2,60+16,90+5,45+6,35+3,15+27,50+1,00+19,00+1,00+2,55+7,05+2,55+7,05)+1,86*(6,50+6,50+6,50+6,50)+6,40*0,84+2*(6,50*0,84/2) |  | 640.28
11.4 | PIN-EMA-005 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | PINTURA PAREDE-2,5*(46,30+22,10+46,30) |  | 2409.78
11.5 | PIN-EMA-007 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | PINTURA TETO |  | 444.53
11.6 | PIN-CER-005 | APLICAÇÃO DE CERA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA,TRÊS(3)DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE SELADOR PARA MADEIRA | 2*(1,20*2,1) |  | 5.04
11.7 | PIN-ESM-015 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | 32*(0,8*2,10)+4*(0,6*2,1) |  | 58.8
12 | DIVERSOS
12.1 | BAN-GRA-010 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM ALVENARIA | 4*(3,00*0,70)+4*(1,95*0,70)+(2,20+1,70+1,30+2,80*0,70) |  | 19.46
12.2 | 73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | 2*(0,85*1)+2*1,13*2,1)+4*(0,17*2,1) |  | 7.88
12.3 | PEI-GRA-005 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | (15*0,80)+(23*1,50)+2,00+5,15+0,60 |  | 54.25
12.10 | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | ÁREA AUTOCAD |  | 28.21
12.11 | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | 20,10*2,5 |  | 50.25
12.12 | 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | 2*2,5 |  | 5
12.13 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | ÁREA AUTOCAD |  | 525.3
13 | INSTALAÇÕES DE REDE DE DADOS
13.1 | 39598 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | 2*(15,02+16,72+18,38+19,72+7,83+10,53+10,79+13,50+12,12+15,57+9,16+11,65+14,22+8,80+11,11+2,20+4,69+6,60+6,83+11,03+14,00+16,48+16,65+3,94+7,11+10,09+8,23+10,68+9,25+9,36+11,82+12,17+14,63+13,71+16,17+16,52+18,98)+74 |  | 946.52
13.4 | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 16,48+16,65+11,11+6,83+9,25+10,68+14,63+18,98+10,09+14,22+13,50+15,57+10,53+19,72 |  | 186.24
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana do SINAPI atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CAMILA VITRAL CHUNG
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A109648-6

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: UBS SÃO GERALDO | [9 empty] | VALOR DO CONVÊNIO |  | 800494.4757
LOCAL: RUA RUBI, S/Nº, SÃO GERALDO, PIRAPORA | [9 empty] | PRAZO DA OBRA: 9 MESES
ETAPAS |  |  | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | FÍSICO % | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 16227.2625 | [8 empty] | 16227.2625
2 | FUNDAÇÕES |  | FÍSICO % | 100% | [8 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | 62072.7384 | [8 empty] | 62072.7384
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO |  | FÍSICO % |  | 50% | 50% | [6 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 47805.3667 | 47805.3667 | [6 empty] | 95610.7335
4 | ALVENARIAS |  | FÍSICO % |  | 25% | 75% | [6 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  | 21003.3308 | 63009.9924 | [6 empty] | 84013.3233
5 | COBERTURA |  | FÍSICO % |  |  | 25% | 75% | [5 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 12030.689 | 36092.0671 | [5 empty] | 48122.7561
6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  | FÍSICO % |  |  | 25% | 25% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 10711.0103 | 10711.0103 | 21422.0206 |  |  |  |  | 42844.0412
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | FÍSICO % |  |  | 25% | 25% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 12810.1816 | 12810.1816 | 25620.3633 |  |  |  |  | 51240.7265
8 | ESQUADRIAS |  | FÍSICO % | [5 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | [5 empty] | 33548.1672 | 33548.1672 |  |  | 67096.3345
9 | REVESTIMENTOS |  | FÍSICO % |  |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO |  |  |  | 68096.2473 |  | 68096.2473 |  |  |  | 136192.4946
10 | PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS |  | FÍSICO % | [5 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | [5 empty] | 25676.6054 | 25676.6054 |  |  | 51353.2108
11 | PINTURA |  | FÍSICO % | [6 empty] | 50% | 50% |  | 100%
|  |  | FINANCEIRO | [6 empty] | 42909.6903 | 42909.6903 |  | 85819.3806
12 | DIVERSOS |  | FÍSICO % | [7 empty] | 25% | 75% | 100%
|  |  | FINANCEIRO | [7 empty] | 13370.2884 | 40110.8652 | 53481.1536
13 | INSTALAÇÕES DE REDE DE DADOS |  | FÍSICO % |  | 50% | 50% | [6 empty] | 1
|  |  | FINANCEIRO |  | 3210.1601 | 3210.1601 | [6 empty] | 6420.3203
TOTAL |  |  | FÍSICO % | [9 empty] | 100%
|  |  | FINANCEIRO | [9 empty] | 800494.4757
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CAMILA VITRAL CHUNG
ARQUITETA E URBANISTA
CAU A109648-6