## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Setor Público - REPASSE
Proponente | [18 empty] | Nº do Contrato de Repasse - OGU
Prefeitura Municipal de Pirapora | [18 empty] | 0.308.731-56/09
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [14 empty] | Município | [8 empty] | UF
Pavimentaçao da av. José Geraldo Alkmim | [14 empty] | Pirapora | [8 empty] | MG
Programa | [14 empty] | Gestor (Ministério) | [5 empty] | Data-Base (mês de referência)
Pró-Município | [14 empty] | Mcidades | [5 empty] | SINAPI OUTUBRO/2014
Regime de execução das obras: | [24 empty] | FALSE
Composição do BDI sugerida |  |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  |  | Composição de BDI Adotada | [5 empty] | BDI Proposto: | [6 empty] | 24.19%
Garantia (G) |  |  |  |  | De | 0.32% |  | até | 0.74% | Garantia: |  |  |  | 0.7% |  | BDI = (1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)) -1 1-T Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Risco (R) |  |  |  |  | De | 0.5% |  | até | 0.97% | Risco: |  |  |  | 0.96%
Despesas financeiras (DF) |  |  |  |  | De | 1.02% |  | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  |  | 1.21%
Administração Central (AC) |  |  |  |  | De | 3.8% |  | até | 4.67% | Administração central: |  |  |  | 4.67%
Lucro (L) |  |  |  |  | De | 6.64% |  | até | 8.69% | Lucro: |  |  |  | 8.69%
Tributos (T) |  |  |  |  | conforme legislação |  |  |  |  | Tributos: |  |  |  | 5.75%
ITEM |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | UN |  | QUANT |  |  | VALORES (R$)
| CÓDIGO | FONTE | [13 empty] | CUSTO |  |  |  | PREÇO
[16 empty] | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM
1.0 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  | mercado |  | Serviços topográficos p/pavimentação, inclusive notas de serviço | [7 empty] | m2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 | 74209/001 | sinapi |  | Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado 3,00x1,50m | [6 empty] | m2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | VALOR DO SUB ITEM DO ITEM 1.0 | [17 empty] | 0
2.0 |  |  |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 74151/001 | sinapi |  | Escavação e carga de material de 1ª cat. Utilizando trator de esteira de 110 a 160 HP com lâmina, pêso operacional 13 ton., pá carregadeira com 170 HP, espessura de corte 18cm, com reproveitamento do material | [6 empty] | m3 |  | 0 |  |  | 3.51 |  | 0 |  | 4.36 |  | 0
2.2 | 74011/001 | sinapi |  | Transporte e descarga de material de 1º categoria em caminhão basculante DMT=2,00 Km | [6 empty] | m3 |  | 0 |  |  | 2.53 |  | 0 |  | 3.14 |  | 0
|  |  |  | VALOR DO SUB ITEM DO ITEM 2.0 | [17 empty] | 0
3.0 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 72961 | sinapi |  | Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura a 95% do P.N. | [6 empty] | m2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2 | 72911 | sinapi |  | Execução de base estabilizada granulometricamente, espessura 15 cm sem mistura com compactação do proctor intermediáriol, exclusive carga , transporte do solo. | [6 empty] | m3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3 | 72881 | sinapi |  | Transporte do material de jazida 1ª categoria para base. | [6 empty] | m3xKm |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.4 | 72.945 | sinapi |  | Imprimação de base, mecânica com CM-30, taxa 1,2 l/m2 | [6 empty] | m2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.5 | 72942 | sinapi |  | Pintura de ligação com emulsão RR-2C | [7 empty] | m2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.6 | 73759/002 | sinapi |  | Pré misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte | [6 empty] | m3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.7 | obr-via-435 | setop |  | Transporte agregado para PMF, DMT≤ 186 Km | [7 empty] | Txkm | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | VALOR DO SUB ITEM DO ITEM 3.0 | [17 empty] | 0
4.0 |  |  |  | DRENAGEM
4.1 | 74.223/001 | sinapi |  | Meio fio de concreto pré moldado 12x15x30x100 cm, rejuntado com argamassa 1:4 cimento e areia, incluíndo escavação e reaterro. | [6 empty] | m |  | 4461.4 |  |  | 29.66 |  | 132325.124 |  | 36.84 |  | 164357.98
4.2 | 74.012/001 | sinapi |  | Sarjeta em concreto preparo manual com seixo rolado e=8 cm, l=40 cm, i=3% | [6 empty] | m |  | 2143.35 |  |  | 26.34 |  | 56455.839 |  | 32.71 |  | 70108.98
4.3 |  | composição |  | Saídas de águas pluviais | [7 empty] | und | 24 |  |  |  | 135.06 | 3241.44 |  | 167.74 |  | 4025.76
|  |  |  | VALOR DO SUB ITEM DO ITEM 4.0 | [17 empty] | 238492.72
5.0 |  |  |  | URBANISMO
5.1 | 1A0185001 | FONTE DNIT |  | Placas de sinalização vertical "PARE" aço galvanizado pintura reflexiva | [6 empty] | und |  | 21 |  |  | 128.18 |  | 2691.78 |  | 159.19 |  | 3342.99
5.2 | 1A0185001 | FONTE DNIT |  | Placas de sinalização vertical "SENTIDO OBRIGATÓRIO" em chapa de aço galvanizado pintura reflexiva | [6 empty] | und |  | 11 |  |  | 128.18 |  | 1409.98 |  | 159.19 |  | 1751.09
5.3 | 1A0185001 | FONTE DNIT |  | Placas de sinalização vertical "SENTIDO OBRIGATÓRIO FRENTE/DIREITA" em chapa de aço galvanizado pintura reflexiva | [6 empty] | und |  | 36 |  |  | 128.18 |  | 4614.48 |  | 159.19 |  | 5730.84
5.4 | 72947 | sinapi |  | Pintura de sinalização horizontal com tinta rodoviária retrorefletva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro (faixas de pedestre) espessura 3mm | [6 empty] | m² |  | 249.2 |  |  | 15.73 |  | 3919.916 |  | 19.54 |  | 4869.37
5.5 | 73976/009 | sinapi |  | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO | [6 empty] | m |  | 49 |  |  | 123.58 |  | 6055.42 |  | 153.48 |  | 7520.52
5.6 | 6045 | sinapi |  | Calçada ao lado do canteiro central em concreto fck=15 Mpa, acabamento sarrafeado liso | [7 empty] | m³ | 121.38 |  |  |  | 314.42 | 38164.2996 |  | 390.49 |  | 47397.68
5.7 | 73965/010 | sinapi |  | Escavação manual para fixar os suportes de sinalização vertical | [7 empty] | m³ | 4.22 |  |  |  | 33.66 | 142.0452 |  | 41.8 |  | 176.4
5.8 | 6045 | sinapi |  | Concreto fck=15 Mpa, para fixação dos suportes de sinalização vertical | [7 empty] | m³ | 4.22 |  |  |  | 314.42 | 1326.8524 |  | 390.49 |  | 1647.87
|  |  |  | VALOR DO SUB ITEM DO ITEM 5.0 | [17 empty] | 72436.76
6.0 |  |  |  | PLACAS INDICATIVAS
6.1 | 84121 | sinapi |  | Placas indicativas com nome de rua em aço galvanizado, fundo azul e letra branca 50x50 cm colocadas modelo COTRAN | [6 empty] | und |  | 21 |  |  | 60.64 |  | 1273.44 |  | 75.31 |  | 1581.51
|  |  |  | VALOR DO SUB ITEM DO ITEM 6.0 | [17 empty] | 1581.51
[15 empty] | TOTAIS: | Custo |  | 251620.6162 |  | PREÇO: |  | 312510.99
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos
|  |  | Responsável Técnico: |  |  |  | ALEX SANDRO DE JESUS SOUZA
ENG.CIVIL
|  |  | CREA-MG: | [8 empty] | 173966D

## CRONOGRAMA
|  |  |  | Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público | [10 empty] | Contrato de Repase: 0.308.731-56/09
Cronograma |  |  | Programar |  |  |  |  | Modalidade |  |  |  | Empreendimentos
x | Global | Individual | Pav. Da Av. Jose Geraldo Alkimim |  |  |  |  | OBRAS |  |  |  | execução de urbanismo,pista paseio e sinalização
Agente financeiro |  |  |  |  | Empresa | [10 empty] | Valor do repasse - R$ |  |  |  | Início da obra
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA | [10 empty] | 234263.91
Localização |  | PIRAPORA
|  | Discriminação dos serviços |  |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços | [5 empty] | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 04
[6 empty] | % | R$ | [5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
Recursos da União |  | serviços preliminares |  |  |  | 0 | 0
|  | terraplenagem |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | pavimentação |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 16.2 | 0 | 3.8 | 0
|  | drenagem |  |  |  | 100 | 177364.59 | [5 empty] | 20 | 35472.918 | 20 | 35472.918 | 40 | 70945.836 | 20 | 35472.918
|  | urbanismo |  |  |  | 100 | 55723.17 | [5 empty] | 20 | 11144.634 | 20 | 11144.634 | 40 | 22289.268 | 20 | 11144.634
|  | placas indicativas |  |  |  | 100 | 1176.15 | [11 empty] | 100 | 1176.15
|  | pavimento intertravado |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 30 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0
|  | pista passeio |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 30 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0
|  | Sub-total: Simples |  |  |  | 100 | 234263.91 |  |  | 0 |  | 0 |  | 46617.552 |  | 46617.552 |  | 93235.104 |  | 47793.702
|  | Acumulado |  |  |  |  | 234263.91 |  |  | 0 |  | 0 |  | 46617.552 |  | 93235.104 |  | 186470.208 |  | 234263.91
Contra partida da proonente |  | serviços preliminares |  |  |  | 100 | 0 |  | 100 | 0
|  | terraplenagem |  |  |  | 100 | 0 |  | 100 | 0
|  | pavimentação |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
|  | drenagem |  |  |  | 100 | 61128.13 | [5 empty] | 10 | 6112.813 | 30 | 18338.439 | 40 | 24451.252 | 20 | 12225.626
|  | urbanismo |  |  |  | 100 | 16713.59 | [7 empty] | 30 | 5014.077 | 50 | 8356.795 | 20 | 3342.718
|  | placas indicativas |  |  |  | 100 | 405.36 | [5 empty] | 40 | 162.144 | 30 | 121.608 | 30 | 121.608
|  | pavimento intertravado |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0
|  | pista passeio |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 40 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0
|  | Sub-total: Simples |  |  |  | 100 | 78247.08 |  |  | 0 |  | 0 |  | 6274.957 |  | 23474.124 |  | 32929.655 |  | 15568.344
|  | Acumulado |  |  |  | 100 | 78247.08 |  |  | 0 |  | 0 |  | 6274.957 |  | 29749.081 |  | 62678.736 |  | 78247.08
Total |  | Simples |  |  |  | 100 | 312510.99 |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 52892.509 | 25 | 70091.676 |  | 126164.759 |  | 63362.046
|  | Acumulado |  |  |  | 100 | 312510.99 |  | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 52892.509 | 25 | 122984.185 |  | 249148.944 |  | 312510.99
Data 16/01/2015
ALEX SANDRO DE JESUS
Eng. Civil CREA - 173966/D