## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO
Setor Público - REPASSE
Proponente | [16 empty] | Nº do Contrato de Repasse - OGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA | [16 empty] | 1.013.696-66
Empreendimento ( Nome/Apelido) | [13 empty] | Município | [7 empty] | UF
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE TRECHOS DAS RUAS ABBES ABDALLA E SANCHOS RIBAS NO BAIRRO CIDADE JARDIM | [13 empty] | PIRAPORA | [7 empty] | MG
Programa | [13 empty] | Gestor (Ministério) |  |  |  |  | Data-Base (mês de referência)
PLANEJAMENTO URBANO | [13 empty] | MCIDADES |  |  |  |  | SINAPI/OUTUBRO 2014
Regime de execução das obras: | [22 empty] | FALSE
Composição do BDI sugerida |  |  |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Composição de BDI Adotada | [5 empty] | BDI Proposto: | [5 empty] | 24.2%
Garantia (G) |  |  |  |  | De | 0.32% | até | 0.74% | Garantia: |  |  |  | 0.74% |  | BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) -1 (1-T) Observações: i) Fórmula de cálculo, composição do BDI e intervalos admissíveis nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU; ii) BDI entre 19,60% e 24,23%.
Risco (R) |  |  |  |  | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco: |  |  |  | 0.9%
Despesas financeiras (DF) |  |  |  |  | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras: |  |  |  | 1.2%
Administração Central (AC) |  |  |  |  | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração central: |  |  |  | 4.5%
Lucro (L) |  |  |  |  | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro: |  |  |  | 8.69%
Tributos (T) |  |  |  |  | Conforme legislação |  |  |  | Tributos: |  |  |  | 6%
ITEM |  |  |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | [6 empty] | UN | QUANT |  |  | VALORES (R$)
| CÓDIGO | FONTE | [12 empty] | CUSTO SEM BDI |  |  | CUSTO COM BDI
[15 empty] | UNITÁRIO | TOTAL ITEM |  | UNITÁRIO |  | TOTAL ITEM
1.0 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMP. |  |  | Mobilização e desmobilização | [6 empty] | UNID/MÊS | 3 |  |  | 2000 | 6000 |  | 2484 |  | 7452
1.2 | 78472 | SINAPI |  | Locação de obra com equipamento topografico | [6 empty] | m2 | 3512 |  |  | 0.27 | 948.24 |  | 0.34 |  | 1194.08
1.3 | 74209/001 | SINAPI |  | placa de obra em chapa de aço galvanizado 2x1,50m, aquisição e assentamento | [6 empty] | m2 | 3 |  |  | 250.54 | 751.62 |  | 311.17 |  | 933.51
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 1.0 | [15 empty] | 9579.59
2.0 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 72961 | SINAPI |  | regularização e compactação em material 1º categpria, espessura 20cm | [6 empty] | m2 | 3512 |  |  | 1.1 | 3863.2 |  | 1.37 |  | 4811.44
2.2 | 72881 | SINAPI |  | Transporte com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada ( distancia superior a 4km) | [6 empty] | m3xkm | 3512 |  |  | 1 | 3512 |  | 1.24 |  | 4354.88
2.3 | 79794/002 | SINAPI |  | execução de base com brita corrida sem mistura, proctor normal 100%, espessura 17 cm. | [6 empty] | m3 | 597.04 |  |  | 70.54 | 42115.2 |  | 87.61 |  | 52306.67
2.4 | 72887 | SINAPI |  | transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada (bica corrida) DMT ate 15km. | [6 empty] | m3xkm | 10075.05 |  |  | 0.75 | 7556.29 |  | 0.93 |  | 9369.8
2.5 | 72945 | SINAPI |  | Imprimação com emulsão CM-30, TAXA 1,2 L/M2 | [6 empty] | m2 | 3160.8 |  |  | 3.51 | 11094.41 |  | 4.36 |  | 13781.09
2.6 | 83444 | SINAPI |  | Transporte de material de qualquer natureza DMT, maior 10km, com caminhao basculante de 4,0 M3 | [6 empty] | tonxkm | 1502.01 |  |  | 0.75 | 1126.51 |  | 0.93 |  | 1396.87
2.7 | 72943 | SINAPI |  | pintura de ligação com emulão (RL-1C) taxa 0,5 l/m2 | [6 empty] | m2 | 3160.8 |  |  | 1.11 | 3508.49 |  | 1.38 |  | 4361.9
2.8 | 83444 | SINAPI |  | Transporte de material de qualquer natureza DMT, maior 10km, com caminhao basculante de 4,0 M3 | [6 empty] | tonxkm | 625.84 |  |  | 0.75 | 469.38 |  | 0.93 |  | 582.03
2.9 | 72965 | SINAPI |  | fabricação e ampliação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70, exclusive transporte, espessura 3cm | [6 empty] | m3 | 94.82 |  |  | 171.03 | 16217.06 |  | 212.42 |  | 20141.66
2.10 | 83444 | SINAPI |  | Transporte de material de qualquer natureza DMT, maior 10km, com caminhao basculante de 4,0 M3 | [6 empty] | tonxkm | 5564.96 |  |  | 0.75 | 4173.72 |  | 0.93 |  | 5175.41
2.11 | 83356 | SINAPI |  | transporte de agregado para CBUQ(brita nº 0) | [6 empty] | m3xkm | 36.98 |  |  | 0.64 | 23.67 |  | 0.79 |  | 29.21
2.12 | 83359 | SINAPI |  | transporte de agregado para CBUQ (po de pedra) | [6 empty] | m3xkm | 4709.15 |  |  | 2.74 | 12903.07 |  | 3.4 |  | 16011.11
2.13 | 83359 | SINAPI |  | transporte de agregado para CBUQ(areia) DMT=25km, (taxa 29%) | [6 empty] | m3xkm | 687.47 |  |  | 2.74 | 1883.67 |  | 3.4 |  | 2337.4
2.14 | 83359 | SINAPI |  | transporte de CBUQ para conservação DMT=15 Km | [6 empty] | m3xkm | 1422.36 |  |  | 2.74 | 3897.27 |  | 3.4 |  | 4836.02
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 2.0 | [15 empty] | 139495.49
3.0 |  |  |  | DRENAGEM
3.1 | 72967 | SINAPI |  | Meio fio de concreto pre moldado, fck=18mpa, 12x15x30cm, rejuntado com argamassa 1:4 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro | [6 empty] | m | 824 |  |  | 25.18 | 20748.32 |  | 31.27 |  | 25766.48
3.2 | 74012/001 | SINAPI |  | sarjeta em concreto fck=18mpa dimensões 40x5cm, i=3% | [6 empty] | m | 824 |  |  | 30.62 | 25230.88 |  | 38.03 |  | 31336.72
3.3 | COMP. |  |  | cordão de concreto 10x10 para proteção do asfalto nos entroncamentos de ruas. | [6 empty] | m | 54 |  |  | 15.47 | 835.38 |  | 19.21 |  | 1037.34
|  |  |  | TOTAL DO ITEM 3.0 | [15 empty] | 58140.54
URBANIZAÇÃO
4.0 | 73892/002 | SINAPI |  | Execução de passeio (calçada) em concreto 12MPA, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecanico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira incluso lançamento e adensamento. | [6 empty] | m2 | 1405.06 |  |  | 30.45 | 42784.08 |  | 37.82 |  | 53139.37
[14 empty] | TOTAIS: | CUSTO: | 209642.46 |  | PREÇO: |  | 260354.99
Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com os projetos / especificações técnicas que compõem a proposta do referido Contrato de Repasse e os custos
|  |  |  | Responsável Técnico: |  |  | ALEX SANDRO DE JESUS SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
|  |  |  | CREA-MG: | [5 empty] | 173966D

## CRONOGRAMA
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público
Cronograma |  |  |  | Programar |  |  |  |  | Modalidade |  |  |  | Empreendimentos
x | Global | Individual |  | Planejamento Urbano |  |  |  |  | OBRAS |  |  |  | Implan. Pavim. Em Vias Publicas
Agente financeiro | [5 empty] | Empresa
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
Localização |  | PIRAPORA
Tipo de serviço |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ DE TRECHOS DAS RUAS ABBES ABDALLA E SANCHO RIBAS NO BAIRRO CIDADE JARDIM
|  | Discriminação dos serviços |  |  |  |  | Peso | Vl. Obras/Serviços |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
[7 empty] | % | R$ |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
Recursos da União |  | serviços preliminares |  |  |  |  | 100 | 9045.89 |  | 40 | 3618.356 | 30 | 2713.767 | 30 | 2713.767
|  | pavimentação |  |  |  |  | 100 | 131723.87 |  | 40 | 52689.548 | 30 | 39517.161 | 30 | 39517.161
|  | drenagem |  |  |  |  | 100 | 54901.39 |  | 40 | 21960.556 | 30 | 16470.417 | 30 | 16470.417
|  | urbanismo |  |  |  |  | 100 | 50178.85 |  | 40 | 20071.54 | 30 | 15053.655 | 30 | 15053.655
|  | Sub-total: Simples |  |  |  |  | 100 | 245850 |  |  | 98340 |  | 73755 |  | 73755
|  | Acumulado | [5 empty] | 245850 |  |  | 98340 |  | 172095 |  | 245850
Contra partida da proponente |  | serviços preliminares |  |  |  |  | 100 | 533.7 |  | 40 | 213.48 | 30 | 160.11 | 30 | 160.11
|  | pavimentação |  |  |  |  | 100 | 7771.62 |  | 40 | 3108.648 | 30 | 2331.486 | 30 | 2331.486
|  | drenagem |  |  |  |  | 100 | 3239.15 |  | 40 | 1295.66 | 30 | 971.745 | 30 | 971.745
|  | urbanismo |  |  |  |  | 100 | 2960.52 |  | 40 | 1184.208 | 30 | 888.156 | 30 | 888.156
|  | Sub-total: Simples |  |  |  |  | 100 | 14504.99 |  |  | 5801.996 |  | 4351.497 |  | 4351.497
|  | Acumulado |  |  |  |  | 100 | 14504.99 |  |  | 5801.996 |  | 10153.493 |  | 14504.99
Total |  | Simples |  |  |  |  | 100 | 260354.99 |  | 0 | 104141.996 | 0 | 78106.497 | 0 | 78106.497
|  | Acumulado |  |  |  |  | 100 | 260354.99 |  | 0 | 104141.996 | 0 | 182248.493 | 0 | 260354.99
Data: 04/03/2015
ALEX SANDRO DE JESUS SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 173966/D