## PLAN. CUSTO
PLANILHA DE CUSTO
SERVIÇO/OBRAS: |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALÇAMENTO EM BLOQUETES DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO BOM JESUS II NO MUNICIPIO DE PIRAPORA -MG
1.25
ITEM | CODIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | PREÇO UNIT | preço/c. | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES/MOBILIZAÇÃO |  |  | BDI
1.1 | 73686 | Serviços topográficos para pav.incl.Nota de Serviço | 18110.635 | 0.32 | 0.4 | 7244.254
2.0 |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | OBR-VIA-125 | Regularização e compactação de sub-leito até 20cm | 18110.635 | 1.18 | 1.475 | 26713.1866
2.2 | OBR-VIA-315 | transporte de material escavado DMT max.5Km de empolamento=30% | 4708.77 | 2.2 | 2.75 | 12949.1175
3.0 |  | CALÇAMENTO
3.1 | OBR-VIA-205 | execução de pavimento em calçamento de paralelepípedo,incluindo fornecimento de todos os materias,colchão de assentamento; exclusive o transporte dos Bloquetes. | 18110.635 | 24.15 | 47.94 | 868223.8419
3.2 | DRE-SAR-020 | Fornecimento de meio fio de concreto moldado no local rej.com argam. De cimento.e areia 1:42,00x0,30x0,15 | 5814 | 41.99 | 52.4875 | 305162.325
4.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES/DESMOBILIZAÇÃO
4.4 | PRE-LIM-005 | Limpeza de obra | 18110.635 | 1.19 | 1.4875 | 26939.5696
1247232.2946
Pirapora-MG, 09 de Agosto de 2013
Gabriel Messias de Magalhães
Engº Civil CREA-5068960479/D
,,

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MêS 1 | MêS 2 | MêS 3 | MêS 4 | MêS 5 | MêS 6
0-1 | Serviços topográficos para pav.incl.Nota de Serviço | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8%
|  | FINANCEIRO | 7244.254 | 420.1667 | 420.1667 | 420.1667 | 420.1667 | 420.1667 | 420.1667
0-2 | Regularização e compactação de sub-leito até 20cm | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8%
|  | FINANCEIRO | 26713.1866 | 1549.3648 | 1549.3648 | 1549.3648 | 1549.3648 | 1549.3648 | 1549.3648
0-3 | transporte de material escavado DMT max.600m de empolamento=30% | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8%
|  | FINANCEIRO | 12949.1175 | 751.0488 | 751.0488 | 751.0488 | 751.0488 | 751.0488 | 751.0488
0-4 | execução de pavimento em calçamento de bloquetes,incluindo fornecimento de todos os materias,colchão de assentamento; exclusive o transporte dos bloquetes. | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | v
|  | FINANCEIRO | 868223.8419 | 50356.9828 | 50356.9828 | 50356.9828 | 50356.9828 | 50356.9828 | 50356.9828
0-5 | Fornecimento de meio fio de concreto moldado no localrej.com argam. De cimento.e areia 1:42,00x0,30x0,15 | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8%
|  | FINANCEIRO | 305162.325 | 17699.4149 | 17699.4149 | 17699.4149 | 17699.4149 | 17699.4149 | 17699.4149
0-6 | Limpeza de obra | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8%
|  | FINANCEIRO | 26939.5696 | 1562.495 | 1562.495 | 1562.495 | 1562.495 | 1562.495 | 1562.495
TOTAL |  | FÍSICO % |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | FINANCEIRO | 1247232.2946 | 72339.4731 | 72339.4731 | 72339.4731 | 72339.4731 | 72339.4731 | 72339.4731
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MêS 7 | MêS 8 | MêS 9 | MêS 10 | MêS 11 | MêS 12
0-1 | Serviços topográficos para pav.incl.Nota de Serviço | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8%
|  | FINANCEIRO | 7244.254 | 420.1667 | 420.1667 | 420.1667 | 420.1667 | 420.1667 | 420.1667
0-2 | Regularização e compactação de sub-leito até 20cm | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8%
|  | FINANCEIRO | 26713.1866 | 1549.3648 | 1549.3648 | 1549.3648 | 1549.3648 | 1549.3648 | 1549.3648
0-3 | transporte de material escavado DMT max.600m de empolamento=30% | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8%
|  | FINANCEIRO | 12949.1175 | 751.0488 | 751.0488 | 751.0488 | 751.0488 | 751.0488 | 751.0488
0-4 | execução de pavimento em calçamento de Bloquetes,incluindo fornecimento de todos os materias,colchão de assentamento; exclusive o transporte dos ?Bloquetes. | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8%
|  | FINANCEIRO | 868223.8419 | 50356.9828 | 50356.9828 | 50356.9828 | 50356.9828 | 50356.9828 | 50356.9828
0-5 | Fornecimento de meio fio de concreto moldado no localrej.com argam. De cimento.e areia 1:42,00x0,30x0,15 | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8%
|  | FINANCEIRO | 305162.325 | 17699.4149 | 17699.4149 | 17699.4149 | 17699.4149 | 17699.4149 | 17699.4149
0-6 | Limpeza de obra | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8%
|  | FINANCEIRO | 26939.5696 | 1562.495 | 1562.495 | 1562.495 | 1562.495 | 1562.495 | 1562.495
TOTAL |  | FÍSICO % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | FINANCEIRO | 1247232.2946 | 72339.4731 | 72339.4731 | 72339.4731 | 72339.4731 | 72339.4731 | 72339.4731
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MêS 13 | MêS 14 | MêS 15 | MêS 16
0-1 | Serviços topográficos para pav.incl.Nota de Serviço | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8%
|  | FINANCEIRO | 7244.254 | 420.1667 | 420.1667 | 420.1667 | 420.1667
0-2 | Regularização e compactação de sub-leito até 20cm | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8%
|  | FINANCEIRO | 26713.1866 | 1549.3648 | 1549.3648 | 1549.3648 | 1549.3648
0-3 | transporte de material escavado DMT max.600m de empolamento=30% | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8%
|  | FINANCEIRO | 12949.1175 | 751.0488 | 751.0488 | 751.0488 | 751.0488
0-4 | execução de pavimento em calçamento de bloquetes,incluindo fornecimento de todos os materias,colchão de assentamento; exclusive o transporte dos bloquetes. | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8%
|  | FINANCEIRO | 868223.8419 | 50356.9828 | 50356.9828 | 50356.9828 | 50356.9828
0-5 | Fornecimento de meio fio de concreto moldado no localrej.com argam. De cimento.e areia 1:42,00x0,30x0,15 | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8%
|  | FINANCEIRO | 305162.325 | 17699.4149 | 17699.4149 | 17699.4149 | 17699.4149
0-6 | Limpeza de obra | FÍSICO % | 100% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8%
|  | FINANCEIRO | 26939.5696 | 1562.495 | 1562.495 | 1562.495 | 1562.495
TOTAL |  | FÍSICO % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | FINANCEIRO | 1247232.2946 | 72339.4731 | 72339.4731 | 72339.4731 | 72339.4731
Gabriel Messias de Magalhães
Engº Civil CREA-5068960479/D

## LEVANTAMENTO QUANTIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
PREFEITURA MUNICIPAL DA PIRAPORA - MG
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
CALÇAMENTO DE RUAS DO BAIRRO BOM JESUS II
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | LEVANTADO
|  |  | QUANT. | COMPRIM. | LARGURA | ESPES. | TON / TONXKM / EMPOLAMENTO | ÁREA | VOLUME
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | preço.uni | total
1.1 | Serviços topográficos para pav.zIncli.Nota de serviço
1.1 | Rua Ari alvim Medeiros | m2 | 1 | 430 | 5.5 |  |  | 2365
1.2 | Rua Paulo Roberto dias | m2 | 1 | 193.5 | 7.8 |  |  | 1509.3
1.4 | 5 avenida | m2 | 1 | 224 | 6.75 |  |  | 1512
1.5 | 6 Avenida | m2 | 1 | 377 | 6.85 |  |  | 2582.45
1.6 | Rua Efigênia araujo Soares | m2 | 1 | 520 | 6.2 |  |  | 3224
1.7 | Rua Divino Ferreira | m2 | 1 | 225 | 4.06 |  |  | 913.5
1.8 | Rua José Pinheiro Couto | m2 | 1 | 224 | 6.04 |  |  | 1352.96
1.9 | 7 Avenida | m2 | 1 | 93 | 7 |  |  | 651
1.10 | Rua do Canal | m2 | 1 | 254 | 5 |  |  | 1270
1.11 | Rua Valdir Pereira | m2 | 1 | 366.5 | 7.45 |  |  | 2730.425
[8 empty] | 18110.635 |  | #REF! | #REF!
3.0 | SUB TOTAL
3.1 | TERRAPLENAGEM | M2
4.0 | Transporte de Material escavado DMT max.600m.taxa de empolamento=30%
4.1 | Rua Ari alvim Medeiros | m3 | 1 | 430 | 5.5 | 0.2 | 1.2 |  | 567.6
4.2 | Rua Paulo Roberto dias | m3 | 1 | 193.5 | 7.8 | 0.2 | 1.3 |  | 392.418
4.3 | 5 avenida | m3 | 1 | 224 | 6.75 | 0.2 | 1.3 |  | 393.12
4.4 | 6 Avenida | m3 | 1 | 377 | 6.85 | 0.2 | 1.3 |  | 671.437
4.5 | Rua Efigênia araujo Soares | m3 | 1 | 520 | 6.2 | 0.2 | 1.3 |  | 838.24
4.6 | Rua Divino Ferreira | m3 | 1 | 225 | 4.06 | 0.2 | 1.3 |  | 237.51
4.7 | Rua José Pinheiro Couto | m3 | 1 | 224 | 6.04 | 0.2 | 1.3 |  | 351.7696
4.8 | 7 Avenida | m3 | 1 | 93 | 7 | 0.2 | 1.3 |  | 169.26
4.9 | Rua do Canal | m3 | 1 | 254 | 5 | 0.2 | 1.3 |  | 330.2
4.10 | Rua Valdir Pereira | m3 | 1 | 366.5 | 7.45 | 0.2 | 1.3 |  | 709.9105
| SUB TOTAL | [7 empty] | 4708.77 | #REF! | #REF!
5.0 | Regularização e Compac. Do sub leito
5.1 | Rua Ari alvim Medeiros | m2 | 1 | 430 | 5.5 |  |  | 2365
5.2 | Rua Paulo Roberto dias | m2 | 1 | 193.5 | 7.8 |  |  | 1509.3
5.3 | 5 avenida | m2 | 1 | 224 | 6.75 |  |  | 1512
5.4 | 6 Avenida | m2 | 1 | 377 | 6.85 |  |  | 2582.45
5.5 | Rua Efigênia araujo Soares | m2 | 1 | 520 | 6.2 |  |  | 3224
5.6 | Rua Divino Ferreira | m2 | 1 | 225 | 4.06 |  |  | 913.5
5.7 | Rua José Pinheiro Couto | m2 | 1 | 224 | 6.04 |  |  | 1352.96
5.8 | 7 Avenida | m2 | 1 | 93 | 7 |  |  | 651
5.9 | Rua do Canal | m2 | 1 | 254 | 5 |  |  | 1270
5.10 | Rua Valdir Pereira | m2 | 1 | 366.5 | 7.45 |  |  | 2730.425
| SUB TOTAL | [6 empty] | 18110.635 |  | #REF! | #REF!
6.0 | CALÇAMENTO
6.1 | execução de pavimento em calçamento de bloquetes,incluindo fornecimento de todos os materias,colchão de assentamento; exclusive o transporte do paralelepípedo.
6.2 | Rua Ari alvim Medeiros | m2 | 1 | 430 | 5.5 |  |  | 2365
6.3 | Rua Paulo Roberto dias | m2 | 1 | 193.5 | 7.8 |  |  | 1509.3
6.4 | 5 avenida | m2 | 1 | 224 | 6.75 |  |  | 1512
6.5 | 6 Avenida | m2 | 1 | 377 | 6.85 |  |  | 2582.45
6.6 | Rua Efigênia araujo Soares | m2 | 1 | 520 | 6.2 |  |  | 3224
6.7 | Rua Divino Ferreira | m2 | 1 | 225 | 4.06 |  |  | 913.5
6.8 | Rua José Pinheiro Couto | m2 | 1 | 224 | 6.04 |  |  | 1352.96
6.9 | 7 Avenida | m2 | 1 | 93 | 7 |  |  | 651
6.10 | Rua do Canal | m2 | 1 | 254 | 5 |  |  | 1270
6.11 | Rua Valdir Pereira | m2 | 1 | 366.5 | 7.45 |  |  | 2730.425
6.12 | SUB TOTAL | [6 empty] | 18110.635 |  | 47.94 | 868223.8419
7.0 | Fornecimento de meio fio de concreto moldado no local rej. Com argam. De cimento e areia 1:4 2,00x0,30x0,15
7.1 | Linha de agua
7.2 | Rua Ari alvim Medeiros | m2 | 1 | 2 | 430 |  |  | 860
7.3 | Rua Paulo Roberto dias | m2 | 1 | 2 | 193.5 |  |  | 387
7.4 | 5 avenida | m2 | 1 | 2 | 224 |  |  | 448
7.5 | 6 Avenida | m2 | 1 | 2 | 377 |  |  | 754
7.6 | Rua Efigênia araujo Soares | m2 | 1 | 2 | 520 |  |  | 1040
7.7 | Rua Divino Ferreira | m2 | 1 | 2 | 225 |  |  | 450
7.8 | Rua José Pinheiro Couto | m2 | 1 | 2 | 224 |  |  | 448
7.9 | 7 Avenida | m2 | 1 | 2 | 93 |  |  | 186
7.10 | Rua do Canal | m2 | 1 | 2 | 254 |  |  | 508
7.11 | Rua Valdir Pereira | m2 | 1 | 2 | 366.5 |  |  | 733
7.12 | SUB TOTAL |  |  |  | 2907 |  |  | 5814 |  | #REF! | #REF!
8.00 | Limpeza de obra
8.1 | Rua Ari alvim Medeiros |  | 1 | 430 | 5.5 |  |  | 2365
8.2 | Rua Paulo Roberto dias |  | 1 | 193.5 | 7.8 |  |  | 1509.3
8.3 | 5 avenida |  | 1 | 224 | 6.75 |  |  | 1512
8.4 | 6 Avenida |  | 1 | 377 | 6.85 |  |  | 2582.45
8.5 | Rua Efigênia araujo Soares |  | 1 | 520 | 6.2 |  |  | 3224
8.6 | Rua Divino Ferreira |  | 1 | 225 | 4.06 |  |  | 913.5
8.7 | Rua José Pinheiro Couto |  | 1 | 224 | 6.04 |  |  | 1352.96
8.8 | 7 Avenida |  | 1 | 93 | 7 |  |  | 651
8.9 | Rua do Canal |  | 1 | 254 | 5 |  |  | 1270
8.10 | Rua Valdir Pereira |  | 1 | 366.5 | 7.45 |  |  | 2730.425
| SUB TOTAL | [6 empty] | 18110.635 |  | #REF! | #REF!
Gabriel Messias de Magalhães
Eng.Civil CREA 5068960479-D/SP