## PLANLHA DE CUSTO MODIFICADA ATU
PREFEITURA MUNICIPAL DA PIRAPORA - MG
OBRA/SERVIÇO |  |  | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70 EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DE PIRAPORA
|  | FONTE: | SINAPI - NOVEMBRO-2013 - SETOP: SETEMBRO/2013 |  |  | SETOP - Setembro - 2013 Encargos Sociais: |  |  |  |  | BDI: | 24.2%
ÍTEM |  | CÓDIGO SETOP/ SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | LEVANTADO | [6 empty] | 1.242
[5 empty] | QTD. / m3xkm | COMPR. | LARG. | ESPES. | TON / EMPOL. | QUANTIDADE | PREÇO C/ BDI
[11 empty] | UNIT. | TOT. ITEM
1.0 | SETOP/SETEMBRO | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UNID. | [5 empty] | 1 | 4810.96 | 4810.96
|  |  | SUB-TOTAL | [8 empty] | 4810.96
2.0 | SINAPI/NOV.13 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | [5 empty] | 3 | 2929.6669 | 3638.6462
|  |  | SUB-TOTAL | [8 empty] | 3638.6462
3.0 | SINAPI | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DAS ÁREAS DE APLICAÇÃO DO TAPA BURACO EM RECORTES RETANGULARES OU QUADRADOS | M2 | [5 empty] | 4000 | 2.312 | 9248.1231
|  |  | SUB-TOTAL | [8 empty] | 9248.1231
4.0 | SINAPI/NOV.13 | 72911 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA COM COMPACTAÇÃO PROCTOR INTERMEDIÁRIO EXCLUSIVE CARGA E TRANSPRTE DO SOLO | M3 | [5 empty] | 32 | 10.7806 | 344.9779
|  |  | SUB-TOTAL | [8 empty] | 344.9779
4.0 | SETOP/SETEMBRO | OBR-VIA-345 | TRANSPÓRTE DE MATERIAL DE JAZIDA LOCAL COM CAMINHÃ BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA EMPOLAMENTO 30% , DMT DE 15KM | M3*KM | [5 empty] | 624 | 1.0605 | 661.7376
|  |  | SUB-TOTAL | [8 empty] | 661.7376
5.0 | SINAPI/NOV.13 | SINAPI 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m3 | [5 empty] | 680 | 94.9633 | 64575.0576
|  |  | SUB-TOTAL | [8 empty] | 64575.0576
6.0 | SINAPI/NOV.13 | 72943 | PINTURA DE LIGAÇÃO,EXCLUSIVE O FORNECIMNTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO | m2 | [5 empty] | 4000 | 1.2917 | 5166.72
|  |  | SUB-TOTAL | [8 empty] | 5166.72
7.0 | SETOP/SETEMBRO | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (RL-1C)DMT ACIMA DE 50KM (396 KM). | TON*KM | [5 empty] | 792 | 0.42037 | 332.9324
|  |  | SUB-TOTAL | [8 empty] | 332.9324
8.0 | COTAÇÃO |  | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ) CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | [5 empty] | 200 | 554.1231 | 110824.6154
|  |  | SUB-TOTAL | [8 empty] | 110824.6154
9.0 | SETOP/SETEMBRO | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ( CAP 50/70 ) DMT ACIMA 50KM (396 KM). | TON*KM | [5 empty] | 11737.44 | 0.42037 | 4934.0586
|  |  | SUB-TOTAL | [8 empty] | 4934.0586
10.0 | SETOP/SETEMBRO | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO PARA CBUQ (BRITA 0) DMT = 1KM | TON*KM | [5 empty] | 78 | 1.0605 | 82.7172
|  |  | SUB-TOTAL | [8 empty] | 82.7172
11.0 | SETOP/SETEMBRO | 0BR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO PARA CBUQ (PÓ) DMT 186 KM . | M3*KM | [5 empty] | 9612 | 0.621 | 5969.052
|  |  | SUB-TOTAL | [8 empty] | 5969.052
12.0 | SETOP/SETEMBRO | OBR-VIA-360 | TRANSPORTE DE AGREGADO PARA CBUQ(AREIA) DMT =25KM | M3*KM | [5 empty] | 1450 | 0.73565 | 1066.6869
|  |  | SUB-TOTAL | [8 empty] | 1066.6869
13.0 | SETOP/SETEMBRO | OBR-VIA-380 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA TAPA BUIRACOS DMT = 15 KM | M3*KM | [5 empty] | 3000 | 0.89806 | 2694.1846
|  |  | SUB-TOTAL | [8 empty] | 2694.1846
|  |  | SUB-TOTAL | TOTAL DE PREÇOS | [7 empty] | 214350.4696
Minas Gerais,04 de Fevereiro de 2014.
Gabriel Messias de Magalhães
Eng.Civil CREA 5068960479-D/SP

## CRONOGRAMA FISICO MODIFICADO AT
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
1.0 | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO % | TOTALETAPAS | MêS 1 | MêS 2
FINANCEIRO
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 4810.96 | 2405.48 | 2405.48
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 3638.6462 | 1819.3231 | 1819.3231
1.2 | LIMPEZA MANUAL DAS ÁREAS DE APLICAÇÃO DO TAPA BURACO EM RECORTES RETANGULARES OU QUADRADOS | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 9248.1231 | 4624.0615 | 4624.0615
1.3 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA COM COMPACTAÇÃO PROCTOR INTERMEDIÁRIO EXCLUSIVE CARGA E TRANSPRTE DO SOLO | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 344.9779 | 172.489 | 172.489
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA LOCAL COM CAMINHÃ BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA EMPOLAMENTO 30% , DMT DE 5KM | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 661.7376 | 330.8688 | 330.8688
| BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 64575.0576 | 32287.5288 | 32287.5288
1.5 | PINTURA DE LIGAÇÃO,EXCLUSIVE O FORNECIMNTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 5166.72 | 2583.36 | 2583.36
1.6 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (RL-1C)DMT ACIMA DE 50KM (396 KM). | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 332.9324 | 166.4662 | 166.4662
1.7 | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ) CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 110824.6154 | 55412.3077 | 55412.3077
1.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ( CAP 50/70 ) DMT ACIMA 50KM (396 KM). | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 4934.0586 | 2467.0293 | 2467.0293
1.9 | TRANSPORTE DE AGREGADO PARA CBUQ (BRITA 0) DMT = 1KM | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 82.7172 | 41.3586 | 41.3586
1.10 | TRANSPORTE DE AGREGADO PARA CBUQ (PÓ) DMT 186 KM . | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 5969.052 | 2984.526 | 2984.526
1.11 | TRANSPORTE DE AGREGADO PARA CBUQ(AREIA) DMT =25KM | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 1066.6869 | 533.3435 | 533.3435
1.12 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA TAPA BURACOS DMT = 15 KM | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 2694.1846 | 1347.0923 | 1347.0923
1.23 | TOTAL | FÍSICO % | 100% | 50% | 50%
|  | FINANCEIRO | 214350.4696 | 107175.2348 | 107175.2348
| Minas Gerais,04 de Fevereiro de 2014. | Gabriel Messias de Magalhães
Engº Civil CREA-5068960479/D

## PLANILHA QUATITATIVO (TAPA BUR)
PREFEITURA MUNICIPAL DA PIRAPORA - MG
OBRA/SERVIÇO |  |  | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) CAP 50/70 EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS DE PIRAPORA
|  | FONTE: | SINAPI - Setembro-2013 Encargos Sociais: |  |  | SETOP - Setembro - 2013 Encargos Sociais:
ÍTEM |  | CÓDIGO SETOP/ SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | LEVANTADO
[5 empty] | QTD. / m3xkm | COMPR. | LARG. | ESPES. | TON / EMPOL. | QUANTIDADE
1.0 | SETOP | MOB-DES-005 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UNID. | [5 empty] | 1
SUB-TOTAL
| SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | [5 empty] | 3
SUB-TOTAL
2.0 | SINAPI | 73948/016 | LIMPEZA MANUAL DAS ÁREAS DE APLICAÇÃO DO TAPA BURACO EM RECORTES RETANGULARES OU QUADRADOS | M2 | [5 empty] | 4000
SUB-TOTAL
3.0 | SETOP | OBR-VIA-345 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMÉTRICAMENTE SEM MISTURA COM COMPACTAÇÃO PROCTOR INTERMEDIÁRIO EXCLUSIVE CARGA E TRANSPRTE DO SOLO | M3 | [5 empty] | 32
SUB-TOTAL
4.0 | SETOP | OBR-VIA-345 | TRANSPÓRTE DE MATERIAL DE JAZIDA LOCAL COM CAMINHÃ BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA EMPOLAMENTO 30% , DMT DE 5KM | M3*KM | [5 empty] | 624
SUB-TOTAL
|  | SINAPI 73711 | BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO | m3 | [5 empty] | 680
5.0 | SINAPI | 72943 | PINTURA DE LIGAÇÃO,EXCLUSIVE O FORNECIMNTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO | m2 | [5 empty] | 4000
6.0 | SETOP | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (RL-1C)DMT ACIMA DE 50KM (396 KM). | TON*KM | [5 empty] | 792
7.0 | COTAÇÃO |  | FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ) CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | [5 empty] | 200
8.0 | SETOP | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA ( CAP 50/70 ) DMT ACIMA 50KM (396 KM). | TON*KM | [5 empty] | 11737.44
9.0 | SETOP | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO PARA CBUQ (BRITA 0) DMT = 1KM | TON*KM | [5 empty] | 78
10.0 | SETOP | 0BR-VIA-370 | TRANSPORTE DE AGREGADO PARA CBUQ (PÓ) DMT 186 KM . | M3*KM | [5 empty] | 9612
11.0 | SETOP | OBR-VIA-360 | TRANSPORTE DE AGREGADO PARA CBUQ(AREIA) DMT =25KM | M3*KM | [5 empty] | 1450
12.0 | SETOP | OBR-VIA-380 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA TAPA BUIRACOS DMT = 15 KM | M3*KM | [5 empty] | 3000
Minas Gerais,04 de Fevereiro de 2014.
Gabriel Messias de Magalhães
Eng.Civil CREA 5068960479-D/SP