## Planilha
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: |  | MEMORIAL FRANCELINO PEREIRA-CENTRO DE CONVENÇÕES DE PIRAPORA-MG
Tipo de obra |  | INSTITUCIONAL
Endereço da obra |  | AV.SALMERON, Nº 07 - CENTRO-PIRAPORA
Valor da obra |  | 172585.79
Código | Descrição |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA-TABELA REF. SETOP-2018
IIO-PLA-010 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME IDENTIDADE VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL |  | 100%
2 | LOCAÇÃO DA OBRA- TABELA REF. SETOP-2018
LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) |  | 100%
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO-TABELA REF. SETOP-2018
EST-CON-035 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E 2 |  | 100%
EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) |  | 100%
4 | ARMAÇÃO-TABELA REF. SETOP-2018
ARM-AÇO-010 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM |  | 100%
5 | ALVENARIAS E DIVISÕES-TABELA REF. SETOP-2018
ALV-EST-020 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 15 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 10 CM |  | 100%
ALV-DRY-005 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL - 1ST + 1ST (DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECAS DE UMA MESMA UNIDADE) |  | 100%
6 | CINTAMENTO E VERGAS-TABELA REF. SETOP-2018
CIN-BLO-005 | CINTAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO E = 10 CM, A REVESTIR, PORTANTE TIPO "U" |  | 100%
CIN-ENC-015 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA, E = 2 CM |  | 100%
CIN-VER-005 | VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA |  | 100%
CIN-VER-010 | CONTRAVERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA |  | 100%
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
TABELA REF. SETOP-2018
ELE-DIS-035 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 10A |  |  | 100%
ELE-DIS-038 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A |  |  | 100%
ELE-DIS-037 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 20A |  |  | 100%
ELE-FIO-025 | FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 10 MM2 |  |  | 100%
ELE-QUA-031 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM |  |  | 100%
INST-LUZ-005 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) |  |  |  | 100%
INST-TOM-005 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO |  |  | 100%
INST-INT-005 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO |  |  | 100%
TABELA SINAPI- MG- 06/2018
93043 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) |  |  |  | 50% | 50%
97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  |  | 100%
97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  |  | 50% | 50%
97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  |  | 100%
97617 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P |  |  |  | 50% | 50%
8 | FORROS-TABELA REF. SETOP-2018
FOR-GES-010 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE |  |  |  | 100%
9 | PINTURA-TABELA REF. SETOP-2018
PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR |  |  |  |  | 100%
PIN-ACR-006 | PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (FORRO DE GESSO) |  |  |  |  | 100%
PIN-ACR-015 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR |  |  |  |  | 100%
PIN-EMA-025 | EMASSAMENTO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL, COM 1 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA |  |  |  |  | 100%
PIN-EMA-030 | EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO COM 1 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA |  |  |  |  | 100%
10 | PISO-TABELA REF. SETOP-2018
PIS-CON-010 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2,50 CM |  |  | 100%
PIS-API-005 | APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM |  | 100%
REV-POR-010 | REVESTIMENTO COM GRÉS-PORCELANATO 40 X 40 CM, EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO |  |  | 100%
11 | REVESTIMENTO-TABELA REF. SETOP-2018
REV-CHA-010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA |  |  | 100%
REV-GES-010 | REBOCO COM GESSO SOBRE BLOCOS DE CONCRETO |  |  | 100%
12 | SERRALHERIA-TABELA REF. SETOP-2018
SER-JAN-040 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, MAXIMO-AR COM CONTRAMARCOS |  |  | 100%
SER-POR-090 | PORTA CORTA-FOGO, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, DE ABRIR, UMA FOLHA COM DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, DIMENSÕES 1,60M X 2,10 M |  |  | 100%
13 | SOLEIRAS E PEITORIS-TABELA REF. SETOP-2018
SOL-MAR-010 | SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO E = 3 CM |  |  | 100%
PEI-MAR-010 | PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO E = 3 CM |  |  | 100%
14 | VIDROS-TABELA REF. SETOP-2018
VID-TEM-005 | VIDRO TEMPERADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NEOPRENE E = 6 MM |  |  |  |  | 100%
VID-LIS-010 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 4 MM, COLOCADO |  |  |  |  | 100%
15 | LIMPEZA GERAL-TABELA REF. SETOP-2018
LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA |  |  |  |  | 100%
| PERCENTUAL RELATIVO AO MÊS |  | 25.33% | 25.83% | 25.14% | 23.71%
| VALOR RELATIVO AO SERVIÇO EXECUTADO |  | 43709.29 | 44571.07 | 43393.1 | 40912.35

## Plan1
0
2712.1
995.04
2116.63
1148.97
24449.92
3196.14
27336.42
14721.11
22719.03
14219
7079.4
9671.48
1217.52
6350.82
546
138479.58